## Hoja1
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |  | ExecutionTime (h) | Deviation (h) | LeadTime (d) | PlanningTime (d) | CycleTime (d) | DevelopmentTime (d) | VerifyingTime (d) | ExecutionTime (h) | Deviation (h) | LeadTime (d) | PlanningTime (d) | CycleTime (d) | DevelopmentTime (d) | VerifyingTime (d)
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-827 | Mejoras técnicas y funcionales agosto | Cerrada | [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 26/jun/23 11:30 | 05/jul/23 10:39 |  | 30/ago/23 08:42 | 30/ago/23 08:43 |  |  |  | 2.6667
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-918 | [SOL] Si el comentario es igual al anterior, no calcula bien el número del candado | Cerrada | [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 14/jul/23 12:57 | 26/jul/23 10:00 |  |  | 30/ago/23 08:37
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-913 | [SOL] Al realizar seguimiento desde una pantalla pequeña, y luego ampliar la pantalla, se desmaqueta la tabla de resultados de solicitudes | Cerrada | [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 14/jul/23 09:49 | 19/jul/23 10:06 | 21/jul/23 09:37 | 21/jul/23 14:56 | 30/ago/23 08:38
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-504 | [SOL] Modal para visualizar el progreso del exportado de solicitudes | Cerrada | Mejoras técnicas, [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 04/may/23 15:49 | 23/may/23 18:10 | 19/jul/23 07:28 | 28/jul/23 10:12 | 30/ago/23 08:40 |  | 8 | 1899-12-31 | 1899-12-31 |  | 0 | 2366.5 | 273.6576 | 19.0986 | 188.6875 | 143.6986 | 44.9889 | 2366.5 | 2342.5 | 117.7021 | 19.0979 | 65.6681 | 56.5542 | 32.9361
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-336 | [SOL] Mejora rendimiento: export solicitudes | Cerrada | Mejoras técnicas, [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 27/mar/23 09:44 | 27/mar/23 09:45 | 22/jun/23 13:13 | 28/jul/23 10:13 | 30/ago/23 08:40 |  | 8 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | [8 empty] | 3742.9167 | 3702.9167 | 155.9556 | 0.00069444 | 123.0194 | 87.1444 | 32.9354
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1160 | Mejoras técnicas octubre | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 22/sep/23 10:43 | 02/oct/23 14:09 |  | 06/oct/23 10:41 | 16/oct/23 14:37 |  |  |  | 0.25
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1037 | [SOL] Campo Etiqueta como opcional | Cerrada | [SOL] Etiqueta opcional | 31/ago/23 07:15 | 08/sep/23 12:23 | 13/sep/23 07:24 | 15/sep/23 10:20 | 25/sep/23 09:17 |  |  | 0.66667 | 0.66667 |  | 0 | 404.9 | 25.0847 | 8.2139 | 6.9146 | 4.7924 | 2.1222 | 404.9 | 388.9 | 25.0847 | 8.2139 | 6.9146 | 4.7924 | 9.9562
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1402 | [SOL] Consultar en PRO las solicitudes que tienen jiras y Con Desarrollo a NO | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 17/nov/23 13:37 | 04/dic/23 10:03 | 04/dic/23 11:47 | 05/dic/23 14:56 | 20/dic/23 13:51 |  | 3 | 0.16667 | 0.16667 | 14.9549 | 0 | 387.8 | 33.0097 | 16.8514 | 1.2035 | 0.072222 | 1.1312 | 387.8 | 383.8 | 33.0097 | 16.8514 | 1.2035 | 0.072222 | 14.9549
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1034 | [CORE] Datos Maestros - Estado Eliminado - Part 1 | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 06/nov/23 10:48 | 08/nov/23 10:12 | 08/nov/23 16:53 | 21/nov/23 13:05 | 28/nov/23 21:39 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 |  | 0 | 491.45 | 168.4896 | 142.8097 | 17.3188 | 4.3806 | 12.9382 | 491.45 | 451.45 | 22.4521 | 1.975 | 13.1201 | 0.27847 | 7.3569
AP-SIGLO Presupuestos | Mejora Técnica | SIGLOPRESU-1134 | [CORE] Actualización cliente oauth | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 23/ene/24 13:31 | 24/ene/24 09:19 |  |  | 31/ene/24 18:25 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1112 | [SPA] Actualización librerías Lib-frontSGA 9.6.1 | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 15/ene/24 16:30 | 25/ene/24 09:55 | 30/ene/24 09:47 | 06/feb/24 17:53 | 06/feb/24 17:53 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 |  | 0 | 295.9667 | 22.0576 | 9.7257 | 12.3319 | 4.9944 | 7.3375 | 295.9667 | 287.9667 | 22.0576 | 9.7257 | 12.3319 | 4.9944 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-988 | [CORE] Actualizar a AMIGA Framework 5.5 | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 07/sep/23 13:33 | 26/ene/24 08:35 | 30/ene/24 11:02 | 30/ene/24 13:21 | 31/ene/24 13:27 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | [8 empty] | 124.8667 | 108.8667 | 146.0375 | 140.8347 | 4.1986 | 4.1021 | 1.0042
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-167 | [GMPC][CORE] Generación de script para inserción automatizada de acuerdos | Accepted | FASE I - Sprint 10 | 31/mar/23 13:05 | 02/ago/23 14:25 |  | 14/ago/23 09:04 | 14/ago/23 09:59 |  | 8 | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-137 | [WEB] Revisión BreadCrums usando componente storybook | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 13/mar/23 11:51 | 09/ago/23 15:11 | 11/ago/23 14:37 | 16/ago/23 10:31 | 17/ago/23 14:00 |  | 8 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 |  | 0 | 190.8167 | 355.5229 | 174.7076 | 46.4347 | 29.4875 | 16.9472 | 190.8167 | 158.8167 | 157.0479 | 149.0972 | 6.8056 | 1.9764 | 1.1451
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-483 | [WEB] Agreement Detail - Agreement Detail table, revisión del cálculo del markup padre | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 25/oct/23 14:17 | 25/oct/23 17:25 | 26/oct/23 16:21 | 30/oct/23 09:05 | 30/oct/23 15:14 |  | 8 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | [8 empty] | 118.8167 | 78.8167 | 5.0812 | 0.13056 | 4.6944 | 0.95556 | 0.25625
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-452 | [WEB] Detalle Acuerdo - Tabla - Añadir columna Mkup con % aplicado | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 04/oct/23 11:22 | 18/oct/23 14:31 | 23/oct/23 11:45 | 23/oct/23 19:09 | 25/oct/23 17:27 |  | 8 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | [8 empty] | 170.9333 | 130.9333 | 21.2535 | 14.1312 | 5.1931 | 4.8847 | 1.9292
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-485 | [WEB] Agreement Detail - Gráfica GMP se descuadra al aplicar los filtros de operativa | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 26/oct/23 10:16 | 26/oct/23 10:18 | 26/oct/23 13:54 | 27/oct/23 08:13 | 27/oct/23 14:23 |  | 8 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | [8 empty] | 28.0833 | -11.9167 | 1.1715 | 0.0013889 | 0.91319 | 0.15 | 0.25694
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-384 | [WEB][MAQ] Detalle Acuerdo - Acumulado - Maquetación gráfica seguimiento coste unitario y margen | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 25/ago/23 09:02 | 05/sep/23 17:20 | 13/sep/23 09:41 | 14/sep/23 15:58 | 18/sep/23 14:49 |  | 8 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | [8 empty] | 309.4833 | 269.4833 | 24.241 | 11.3458 | 8.9431 | 7.6812 | 3.9521
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-57 | [WEB] Creación componente Async Data Table | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 14/feb/23 17:29 | 14/feb/23 17:29 | 20/feb/23 14:52 | 21/feb/23 17:40 | 26/abr/23 12:39 |  | 8 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | [8 empty] | 1698.1667 | 1674.1667 | 70.7569 | 0 | 7.0076 | 5.891 | 63.7493
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-52 | [WEB][MAQ] Maquetación pantalla imputación mes - operador | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 09/feb/23 12:21 | 09/feb/23 12:23 | 17/feb/23 11:09 | 22/feb/23 09:27 | 26/abr/23 12:39 |  | 8 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | [8 empty] | 1823.2667 | 1799.2667 | 75.9708 | 0.0013889 | 12.8778 | 7.9486 | 63.0917
|  |  | No epic | [10 empty] | 0.66667

## Metriques
Projecte | Mida | NumHUS | LeadTime | PlanningTime | CycleTime | DevelopmentTime | VerifyingTime
AP-LGT SIGLO | 8 | 2 | 136.8288 | 9.5493 | 94.3438 | 71.8493 | 32.9358
AP-LGT SIGLO |  | 1 | 25.0847 | 8.2139 | 6.9146 | 4.7924 | 9.9562
AP-LGT SIGLO | 3 | 1 | 33.0097 | 16.8514 | 1.2035 | 0.072222 | 14.9549
AP-SIGLO Presupuestos | 3 | 2 | 84.2448 | 71.4049 | 8.6594 | 2.1903 | 4.1806
AP-SIGLO Presupuestos | 2 | 1 | 22.0576 | 9.7257 | 12.3319 | 4.9944 | 0
AP-LGT GMP | 8 | 7 | 50.789 | 24.9582 | 6.6335 | 4.2125 | 19.1972

## Results
Project | Size | NumHUS | LeadTime | PlanningTime | CycleTime | DevelopmentTime | VerifyingTime
AP-LGT SIGLO | 8 | 2 | 136.8288 | 9.5493 | 94.3438 | 71.8493 | 22.4944
AP-LGT SIGLO |  | 1 | 25.0847 | 8.2139 | 6.9146 | 4.7924 | 2.1222
AP-LGT SIGLO | 3 | 1 | 33.0097 | 16.8514 | 1.2035 | 0.072222 | 1.1312
AP-SIGLO Presupuestos | 3 | 2 | 84.2448 | 71.4049 | 8.6594 | 2.1903 | 6.4691
AP-SIGLO Presupuestos | 2 | 1 | 22.0576 | 9.7257 | 12.3319 | 4.9944 | 7.3375
AP-LGT GMP | 8 | 7 | 50.789 | 24.9582 | 6.6335 | 4.2125 | 2.421