## Sheet1
Proyecto | Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Estado | Sprint | En Cartera | En curso | In Review | Ready to Verify | Listo | Σ Times In Status To Rework | Puntos de Historia | Estimación original | Σ Estimación original | ExecutionTime (h) | Deviation (h) | LeadTime (d) | PlanningTime (d) | CycleTime (d) | DevelopmentTime (d) | VerifyingTime (d)
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-882 | [SOL] Comunicación inicial front - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 07/jul/23 14:13 | 17/ago/23 09:11 |  | 30/ago/23 13:41 | 21/sep/23 13:38 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1333 | [SOL] Cambiar literales en Export en solicitudes 1.0 | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 03/nov/23 14:12 | 04/dic/23 11:49 | 05/dic/23 07:54 | 05/dic/23 16:12 | 20/dic/23 13:51 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 386.0333 | 378.0333 | 46.9854 | 30.9007 | 1.1826 | 0.83681 | 14.9021
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-653 | [WEB] Alta Acuerdo - Los margenes de categorías de coste deben ser menores al 100 | Cerrada | FASE III - Sprint 4 | 12/feb/24 17:54 | 14/feb/24 10:12 | 14/feb/24 10:12 | 14/feb/24 10:58 | 14/feb/24 11:51 |  |  | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 1.7479 | 1.6792 | 0.031944 | 0 | 0.036806
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-24 | [WS] Consulta Tipo Estado plan de Acción | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 26/abr/23 15:07 | 25/oct/23 16:27 | 10/nov/23 10:12 | 10/nov/23 10:19 | 13/nov/23 10:09 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 450.7 | 434.7 | 200.8347 | 182.0556 | 15.7861 | 15.7812 | 2.9931
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-504 | [SOL] Modal para visualizar el progreso del exportado de solicitudes | Cerrada | Mejoras técnicas, [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 04/may/23 15:49 | 23/may/23 18:10 | 19/jul/23 07:28 | 28/jul/23 10:12 | 30/ago/23 08:40 |  | 8 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2366.5 | 2342.5 | 117.7021 | 19.0979 | 65.6681 | 56.5542 | 32.9361
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-336 | [SOL] Mejora rendimiento: export solicitudes | Cerrada | Mejoras técnicas, [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 27/mar/23 09:44 | 27/mar/23 09:45 | 22/jun/23 13:13 | 28/jul/23 10:13 | 30/ago/23 08:40 |  | 8 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 3742.9167 | 3702.9167 | 155.9556 | 0.00069444 | 123.0194 | 87.1444 | 32.9354
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-794 | Mejoras técnicas y funcionales julio | Cerrada | [SOL] Ordenación | 13/jun/23 13:26 | 13/jun/23 13:32 |  | 14/jul/23 10:55 | 17/jul/23 08:33 |  |  |  | 1899-12-31 20:00

## Results
Project | Size | NumHUS | LeadTime | PlanningTime | CycleTime | DevelopmentTime | VerifyingTime
AP-LGT SIGLO | 1 | 1 | 46.9854 | 30.9007 | 1.1826 | 0.83681 | 14.9021
AP-LGT GMP |  | 1 | 1.7479 | 1.6792 | 0.031944 | 0 | 0.036806
AP-LGT CMP | 3 | 1 | 200.8347 | 182.0556 | 15.7861 | 15.7812 | 2.9931
AP-LGT SIGLO | 8 | 2 | 136.8288 | 9.5493 | 94.3438 | 71.8493 | 32.9358