## Hoja1
Proyecto | Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Estado | Sprint | En Cartera | En curso | In Review | Ready to Verify | Listo | Σ Times In Status To Rework | Puntos de Historia | Estimación original | Σ Estimación original | ExecutionTime (h) | Deviation (h) | LeadTime (d) | PlanningTime (d) | CycleTime (d) | DevelopmentTime (d) | VerifyingTime (d)
|  |  | Métricas Tools | [7 empty] | 36 |  |  | 1903-08-27 08:15
|  |  | SOL | [10 empty] | 1900-08-26 18:00
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-233 | Correcciones UX: zLUX Siglo | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F1 | 07/mar/23 15:11 | 22/mar/23 10:51 |  | 23/mar/23 10:16 | 29/mar/23 10:29 |  |  |  | 0
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-232 | Correcciones zLUX | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F1 | 07/mar/23 15:10 | 22/mar/23 10:51 |  |  | 29/mar/23 10:29 |  |  | 0 | 0
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-196 | Correcciones UX: zLUX Siglo | Cerrada | [UX] Correcciones Skineado | 01/mar/23 09:48 | 02/mar/23 07:08 |  | 14/mar/23 11:51 | 14/mar/23 12:59 |  |  |  | 1900-01-01
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-231 | Pruebas integradas | Cerrada | [UX] Correcciones Skineado | 07/mar/23 14:13 | 08/mar/23 13:27 |  |  | 14/mar/23 12:59 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-195 | Correcciones zLUX | Cerrada | [UX] Correcciones Skineado | 01/mar/23 09:04 | 02/mar/23 07:08 |  |  | 14/mar/23 12:55 |  |  | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-474 | Mejoras arquitectura: migración Openshift - FASE 5: Test y correcciones fases anteriores | Cerrada |  | 05/sep/22 13:29 | 12/sep/22 07:18 |  |  | 08/nov/22 14:13 |  |  | 1900-01-04 | 1900-01-04 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-472 | Librerias CSS repetidas en ficheros styles.css de los módulos | Cerrada |  | 05/may/20 11:57 | 10/oct/22 11:50 |  |  | 08/nov/22 14:13 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-426 | Mejoras arquitectura: migración Openshift - FASE 6: Solicitudes + Proyectos | Cerrada |  | 15/jul/22 11:31 | 26/sep/22 13:56 |  |  | 13/ene/23 10:04 |  |  | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-02 17:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-478 | [SOL] Renombrar modelos de Backbone en newRequests | Cerrada |  | 27/sep/19 12:43 | 07/nov/22 09:47 |  |  | 13/ene/23 10:04 |  |  | 1.0417 | 1.0417
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-553 | Mejoras arquitectura: migración Openshift - FASE 7: Correcciones y puesta en PRO | Cerrada |  | 27/jul/22 08:37 | 12/ene/23 10:35 |  |  | 26/ene/23 13:26 |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-02 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-558 | Pruebas integradas | Cerrada |  | 11/ene/23 15:24 | 18/ene/23 15:06 |  |  | 26/ene/23 12:39 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-80 | [SOL] Error al crear/modificar una solicitud con justificación Otros_errónea | Cerrada |  | 20/ene/23 13:33 | 24/ene/23 11:44 |  |  | 25/ene/23 10:07 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-457 | Mejoras técnicas y funcionales | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 02/may/23 12:29 | 02/may/23 13:06 |  | 02/jun/23 14:45 | 05/jun/23 09:59 |  |  |  | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-541 | Configuración nuevos proyectos jira | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 12/may/23 07:18 |  |  |  | 15/may/23 08:54 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-527 | [SOL] Eliminar en la tabla Beneficiario de BBDD la columna id_grupo_beneficiario | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 10/may/23 07:31 | 10/may/23 11:46 |  |  | 05/jun/23 09:58 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-338 | Mejoras técnicas y funcionales | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 27/mar/23 10:27 | 04/abr/23 08:42 |  | 27/abr/23 08:02 | 27/abr/23 12:14 |  |  |  | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-331 | Mejoras UX: Adaptación estilos alerts | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 23/mar/23 11:32 | 24/mar/23 10:52 |  | 24/mar/23 10:53 | 27/abr/23 12:15 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-104 | Mejoras técnicas y funcionales | Cerrada | [PRY]ElimBuscProyF2_LGTSIGLO | 15/feb/23 11:11 |  |  |  | 22/feb/23 08:54 |  |  |  | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-122 | Bloqueo consulta BBDD | Cerrada | [PRY]ElimBuscProyF2_LGTSIGLO | 20/feb/23 10:27 |  |  |  | 22/feb/23 08:52 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-144 | Mejoras técnicas y funcionales | Cerrada | [UX] Correcciones Skineado | 27/feb/23 11:37 | 02/mar/23 09:40 |  | 08/mar/23 11:42 | 14/mar/23 12:54 |  |  |  | 1899-12-31 08:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-81 | Creación de Test unitarios | Cerrada | Migración Openshift - Fase 8, [UX] Correcciones Skineado | 09/feb/23 12:48 | 22/feb/23 09:47 |  |  | 14/mar/23 12:52 |  |  | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-827 | Mejoras técnicas y funcionales agosto | Cerrada | [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 26/jun/23 11:30 | 05/jul/23 10:39 |  | 30/ago/23 08:42 | 30/ago/23 08:43 |  |  |  | 1900-01-01 16:00
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-918 | [SOL] Si el comentario es igual al anterior, no calcula bien el número del candado | Cerrada | [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 14/jul/23 12:57 | 26/jul/23 10:00 |  |  | 30/ago/23 08:37
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-913 | [SOL] Al realizar seguimiento desde una pantalla pequeña, y luego ampliar la pantalla, se desmaqueta la tabla de resultados de solicitudes | Cerrada | [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 14/jul/23 09:49 | 19/jul/23 10:06 | 21/jul/23 09:37 | 21/jul/23 14:56 | 30/ago/23 08:38
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-504 | [SOL] Modal para visualizar el progreso del exportado de solicitudes | Cerrada | Mejoras técnicas, [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 04/may/23 15:49 | 23/may/23 18:10 | 19/jul/23 07:28 | 28/jul/23 10:12 | 30/ago/23 08:40 |  | 8 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2366.5 | 2342.5 | 117.7021 | 19.0979 | 65.6681 | 56.5542 | 32.9361
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-336 | [SOL] Mejora rendimiento: export solicitudes | Cerrada | Mejoras técnicas, [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 27/mar/23 09:44 | 27/mar/23 09:45 | 22/jun/23 13:13 | 28/jul/23 10:13 | 30/ago/23 08:40 |  | 8 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 3742.9167 | 3702.9167 | 155.9556 | 0.00069444 | 123.0194 | 87.1444 | 32.9354
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-794 | Mejoras técnicas y funcionales julio | Cerrada | [SOL] Ordenación | 13/jun/23 13:26 | 13/jun/23 13:32 |  | 14/jul/23 10:55 | 17/jul/23 08:33 |  |  |  | 1899-12-31 20:00
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-866 | [SOL] Alta solicitud Con Desarrollo=No permite añadir horas esfuerzo a desarrollo | Cerrada | [SOL] Ordenación | 04/jul/23 09:07 | 04/jul/23 13:45 |  | 04/jul/23 14:24 | 17/jul/23 08:25
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-830 | [SOL] Añadir involucrados en Solicitudes en BBDD de PRO | Cerrada | [SOL] Ordenación | 27/jun/23 07:41 |  |  |  | 13/jul/23 07:24 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-824 | [SOL] Faltan algunos tooltips a la derecha de la situación al realizar el seguimiento | Cerrada | [SOL] Ordenación | 26/jun/23 08:53 | 26/jun/23 16:43 | 26/jun/23 18:06 | 28/jun/23 11:43 | 17/jul/23 08:26
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-823 | [SOL] Mejora filtro texto cuando se está realizando una búsqueda | Cerrada | [SOL] Ordenación | 23/jun/23 13:31 | 26/jun/23 11:22 | 26/jun/23 11:22 | 26/jun/23 17:16 | 17/jul/23 08:26 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | 501.0667 | 497.0667 | 23.7882 | 2.9104 | 0.24583 | 0 | 20.6319
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-804 | [SOL] Al pasar una solicitud A ordenar/No ordenar se oculta el icono del equipo de la solicitud | Cerrada | [SOL] Ordenación | 15/jun/23 14:59 | 20/jun/23 10:45 | 26/jun/23 09:04 | 28/jun/23 10:34 | 17/jul/23 08:26
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-771 | [SOL] Al realizar seguimiento rápido, se muestra situación anterior | Cerrada | [SOL] Ordenación | 05/jun/23 11:16 | 15/jun/23 12:50 | 23/jun/23 13:54 | 26/jun/23 13:06 | 17/jul/23 08:27
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-408 | Aparece un menú lateral en resoluciones pequeñas en las pantallas de error | Cerrada | Mejoras técnicas, [SOL] Ordenación | 04/nov/19 11:07 | 21/dic/21 10:36 |  | 25/abr/23 17:06 | 17/jul/23 08:31 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-388 | Limpieza de fuentes de la aplicación en desuso | Cerrada | Mejoras técnicas, [SOL] Ordenación | 13/abr/23 07:25 | 24/abr/23 09:32 |  | 25/abr/23 17:13 | 17/jul/23 08:32 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-218 | [SOL] Optimización código. CacheStore | Cerrada | Mejoras técnicas, [SOL] Ordenación | 06/mar/23 11:02 | 31/mar/23 12:44 |  | 31/mar/23 12:44 | 17/jul/23 08:33 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-768 | Mejoras técnicas y funcionales junio | Cerrada | [SOL] Mejoras junio | 01/jun/23 11:47 | 01/jun/23 12:01 |  | 19/jun/23 14:45 | 26/jun/23 07:37 |  |  |  | 0.5
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-792 | Actualización de solicitudes en BBDD en Producción | Cerrada | [SOL] Mejoras junio | 13/jun/23 11:47 | 13/jun/23 11:50 |  |  | 26/jun/23 07:37 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-550 | [SOL] Los validadores en Solicitudes han cambiado el formato | Cerrada | [SOL] Mejoras junio | 16/may/23 11:50 | 19/may/23 09:26 | 22/may/23 08:53 | 13/jun/23 11:56 | 26/jun/23 07:30
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-523 | [SOL] Error en filtro KAM, Responsable, Involucrado, DL | Cerrada | [SOL] Mejoras junio | 09/may/23 13:02 | 26/may/23 10:01 |  | 13/jun/23 11:56 | 26/jun/23 07:30
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-503 | [SOL] La tabla de resultados de solicitudes se muestra desplazada | Cerrada | [SOL] Mejoras junio | 04/may/23 13:07 | 22/may/23 09:35 | 22/may/23 09:35 | 13/jun/23 11:57 | 26/jun/23 07:33 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-486 | [SOL] Mejora historial de solicitudes | Cerrada | [SOL] Mejoras junio | 02/may/23 15:15 | 03/may/23 16:52 | 19/may/23 10:34 | 13/jun/23 11:57 | 26/jun/23 07:33 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1286.6833 | 1282.6833 | 54.6792 | 1.0674 | 40.7951 | 15.7375 | 12.8167
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1160 | Mejoras técnicas octubre | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 22/sep/23 10:43 | 02/oct/23 14:09 |  | 06/oct/23 10:41 | 16/oct/23 14:37 |  |  |  | 0.25
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1195 | [SOL] Script para desdoblar Empresa Corporativo | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1 | 04/oct/23 07:00 | 04/oct/23 11:06 |  | 04/oct/23 12:46 | 06/oct/23 11:19 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1183 | [SOL] Crear slots adicionales des y pre | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 28/sep/23 13:54 | 28/sep/23 16:35 |  | 28/sep/23 16:35 | 16/oct/23 14:37 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1067 | Mejoras técnicas y funcionales septiembre | Cerrada | [SOL] Etiqueta opcional | 07/sep/23 12:43 | 07/sep/23 14:50 |  | 20/sep/23 14:27 | 25/sep/23 09:17 |  |  |  | 1899-12-31 08:00
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1090 | Investigación OIM | Cerrada |  | 13/sep/23 12:20 | 13/sep/23 14:21 |  |  | 25/sep/23 09:17
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-1085 | [SOL] Revisar Etiqueta duplicada | Cerrada | [SOL] Etiqueta opcional | 12/sep/23 14:12 | 12/sep/23 17:31 |  | 13/sep/23 10:28 | 22/sep/23 12:38
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-1077 | [SOL] Lectura incorrecta en 'Organización' del Solicitante | Cerrada | [SOL] Etiqueta opcional | 12/sep/23 10:13 | 12/sep/23 10:14 | 14/sep/23 09:33 | 18/sep/23 11:59 | 25/sep/23 09:22
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1071 | [SOL] Quitar TODOS del campo Empresa | Cerrada | [SOL] Etiqueta opcional | 11/sep/23 10:06 | 12/sep/23 11:28 | 12/sep/23 11:28 | 15/sep/23 08:25 | 25/sep/23 09:16 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 309.8 | 301.8 | 13.9653 | 1.0569 | 2.8729 | 0 | 10.0354
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1038 | Cambiar la firma de los emails para reflejar el cambio de Área | Cerrada | [SOL] Etiqueta opcional | 31/ago/23 07:55 | 07/sep/23 14:50 |  | 15/sep/23 11:56 | 25/sep/23 09:18 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-106 | [PRY] Eliminación buscador de proyectos | Cerrada |  | 24/oct/22 12:16 | 08/nov/22 09:49 |  |  | 24/ene/23 13:37 |  |  |  | 1899-12-31 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-120 | Pruebas integradas | Cerrada |  | 09/nov/22 10:31 | 10/ene/23 15:33 |  |  | 24/ene/23 13:36 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-110 | [SOL] Al cerrar/pasar a En Espera una solicitud cerrar/posponer directamente sus proyectos, sin preguntar | Cerrada |  | 25/oct/22 14:18 | 03/ene/23 16:15 |  |  | 24/ene/23 13:36
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-4 | [PRY] Eliminación buscador de proyectos Fase 2 | Cerrada | [PRY]ElimBuscProyF2_LGTSIGLO | 07/feb/23 13:38 | 07/feb/23 13:39 |  | 14/feb/23 14:49 | 22/feb/23 08:54 |  |  |  | 1899-12-31 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-5 | Unificar roles de acceso de solicitudes y proyectos y visibilidad de los proyectos para el equipo de la solicitud | Cerrada | [PRY]ElimBuscProyF2_LGTSIGLO | 07/feb/23 14:00 | 07/feb/23 16:00 |  |  | 22/feb/23 08:51 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-893 | [SOL] Acceso básico a la aplicación - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1, 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 10/jul/23 12:26 | 12/jul/23 09:54 |  | 10/oct/23 10:45 | 16/oct/23 14:43 |  |  |  | 1900-02-04 17:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1152 | [SOL] Changelog no actualiza automáticamente al crear release (FRONT) | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 21/sep/23 17:38 | 21/sep/23 18:05 |  | 21/sep/23 18:05 | 16/oct/23 14:37 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1150 | [SOL] Actualizar version libfront a 9.0.0 | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 21/sep/23 14:18 | 21/sep/23 16:34 |  | 21/sep/23 16:34 | 16/oct/23 14:37 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1147 | [SOL] Configuración final BBDD (back) - F1 | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 21/sep/23 13:28 | 25/sep/23 10:03 | 25/sep/23 10:03 | 03/oct/23 13:54 | 16/oct/23 14:43 |  |  | 0 | 0 | 508.6667 | 508.6667 | 25.0521 | 3.8576 | 8.1604 | 0 | 13.034
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1113 | [SOL] Configuración de plantilla de correo | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1, 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 19/sep/23 12:20 | 19/sep/23 12:20 | 22/sep/23 10:25 | 03/oct/23 13:55 | 16/oct/23 14:43 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 650.3833 | 610.3833 | 27.0993 | 0 | 14.066 | 2.9201 | 13.0333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1109 | [SOL] Configuración Janus PRO (back) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 18/sep/23 13:15 | 18/sep/23 13:15 |  | 19/sep/23 10:32 | 21/sep/23 13:35 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1105 | [SOL] Configuración Heimdal PRO (back) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 18/sep/23 10:45 | 18/sep/23 11:16 | 18/sep/23 12:10 | 19/sep/23 10:31 | 21/sep/23 13:36 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 74.3333 | 66.3333 | 3.1187 | 0.021528 | 0.96875 | 0.0375 | 2.1285
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1092 | [SOL] Configuración de entorno PRO (front) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 13/sep/23 16:45 | 13/sep/23 16:46 |  | 14/sep/23 17:49 | 21/sep/23 13:39 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1074 | [SOL] Actualización de dependencias Front a última versión | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 11/sep/23 18:30 | 11/sep/23 19:01 |  | 11/sep/23 19:01 | 21/sep/23 13:39 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1034 | [SOL] Configurar auto-deployment en des | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 30/ago/23 13:36 | 30/ago/23 13:41 |  | 30/ago/23 13:41 | 21/sep/23 13:36 |  |  | 0.041667 | 0.041667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1028 | [SOL] Configuración entornos DES, PRE y PRO en Local - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 28/ago/23 15:01 | 30/ago/23 10:07 |  | 30/ago/23 10:07 | 21/sep/23 13:36 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1006 | [SOL] Páginas de error personalizadas | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 21/ago/23 14:52 | 22/ago/23 15:09 |  | 22/ago/23 15:09 | 21/sep/23 13:35 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1005 | [SOL] Actualización Amiga Web Framework a 10.2.2 y libfrontSGA 8.9.2 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 21/ago/23 14:08 | 21/ago/23 14:08 |  | 21/ago/23 14:44 | 21/sep/23 13:39 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-909 | [SOL] Fix de error con Typescript en plantilla inicial - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 12/jul/23 12:06 | 17/jul/23 08:42 |  | 17/jul/23 08:42 | 21/sep/23 13:35 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-902 | [SOL] Configuración inicial Test back - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 12/jul/23 11:13 | 19/jul/23 10:21 | 19/jul/23 12:08 | 30/ago/23 11:25 | 21/sep/23 13:36 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 1539.25 | 1499.25 | 71.0993 | 6.9639 | 42.0444 | 0.074306 | 22.091
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-896 | [SOL] Migración a Amiga 5 - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 11/jul/23 13:41 | 12/jul/23 09:54 | 13/jul/23 09:14 | 14/jul/23 12:13 | 21/sep/23 13:35 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 1707.6833 | 1667.6833 | 71.9958 | 0.84236 | 2.0965 | 0.97222 | 69.0569
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-894 | [SOL] Creación de estructura inicial de api - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 10/jul/23 13:05 | 13/jul/23 09:17 | 13/jul/23 09:20 | 01/sep/23 13:15 | 21/sep/23 13:35 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 1684.3 | 1644.3 | 73.0208 | 2.8417 | 50.1653 | 0.0020833 | 20.0139
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-892 | [SOL] Configuración mock en back - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 10/jul/23 08:43 | 18/jul/23 11:48 |  | 14/sep/23 20:18 | 21/sep/23 13:36 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-891 | [SOL] Configuración Amiga ConfigNow (back) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 10/jul/23 08:36 | 30/ago/23 10:16 |  | 07/sep/23 08:23 | 21/sep/23 13:35 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-890 | [SOL] Configuración amiga config (front) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 10/jul/23 08:35 | 31/jul/23 15:28 |  | 31/jul/23 15:28 | 21/sep/23 13:38 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-889 | [SOL] Configuración de logs (front) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 10/jul/23 08:33 | 23/ago/23 10:19 |  | 11/sep/23 19:01 | 21/sep/23 13:38 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-888 | [SOL] Configuración de logs y configuración de envío de errores por correo (back) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 10/jul/23 08:15 | 01/sep/23 13:06 | 12/sep/23 10:18 | 14/sep/23 20:18 | 21/sep/23 13:36 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 480.5 | 440.5 | 73.2229 | 53.2021 | 13.3 | 10.8833 | 6.7208
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-887 | [SOL] Configuración de correo (back) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 10/jul/23 07:49 | 01/sep/23 08:04 | 12/sep/23 09:57 | 14/sep/23 20:19 | 21/sep/23 13:37 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 485.55 | 445.55 | 73.2417 | 53.0104 | 13.5104 | 11.0785 | 6.7208
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-886 | [SOL] Gestión de errores (inicial) (back) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 10/jul/23 07:41 | 05/sep/23 11:08 |  | 07/sep/23 09:11 | 21/sep/23 13:36 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-885 | [SOL] Configuración caché | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1, 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 07/jul/23 14:53 | 27/sep/23 12:22 |  | 06/oct/23 10:04 | 16/oct/23 14:43 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-884 | [SOL] Configuración VP y creación de 2 endpoints (creacion directorios y borrado de directorios) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1, 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 07/jul/23 14:51 | 06/sep/23 09:58 |  | 06/oct/23 10:15 | 16/oct/23 14:43 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-883 | [SOL] Configuración bbdd (lleva configuración secrets incluida) (back) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1, 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 07/jul/23 14:49 | 18/jul/23 11:44 | 25/sep/23 10:02 | 03/oct/23 13:55 | 16/oct/23 14:44 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 2163 | 2123 | 100.9965 | 10.8715 | 77.091 | 68.9292 | 13.034
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-882 | [SOL] Comunicación inicial front - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 07/jul/23 14:13 | 17/ago/23 09:11 |  | 30/ago/23 13:41 | 21/sep/23 13:38 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-881 | [SOL] Comunicación inicial back - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 07/jul/23 14:11 | 14/jul/23 12:14 |  | 01/sep/23 13:01 | 21/sep/23 13:36 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-880 | [SOL] Despliegue inicial (api rest front con login mockeado) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 07/jul/23 13:50 | 14/jul/23 09:50 |  | 14/jul/23 09:50 | 21/sep/23 13:35 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-879 | [SOL] Despliegue inicial (api rest back con login mockeado) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 07/jul/23 13:49 | 13/jul/23 09:08 |  | 14/jul/23 12:12 | 21/sep/23 13:35 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-878 | [SOL] Configuración inicial Heimdal (back) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 07/jul/23 13:47 | 13/jul/23 09:08 |  | 01/sep/23 13:02 | 21/sep/23 13:36 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-876 | [SOL] Configuración inicial Janus (back) - F1 | Cerrada | [SOL] Migración Solicitudes 1 | 07/jul/23 13:05 | 13/jul/23 09:08 |  | 01/sep/23 13:02 | 21/sep/23 13:35 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-209 | [SOL] Actualizar filtro Prioridad | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 03/mar/23 09:23 | 03/mar/23 13:25 |  | 27/abr/23 08:01 | 27/abr/23 12:13 |  |  |  | 1899-12-31 08:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-215 | [SOL] Actualizar filtro prioridad | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 03/mar/23 13:24 | 06/mar/23 12:08 |  | 16/mar/23 13:50 | 27/abr/23 12:13 |  |  | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-861 | [SOL] Automatizar KAM con la Empresa | Cerrada | [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 30/jun/23 13:33 | 17/jul/23 13:39 |  | 24/ago/23 12:00 | 30/ago/23 08:38 |  |  |  | 1899-12-31 08:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-863 | [SOL] Automatizar KAM con la Empresa | Cerrada | [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 30/jun/23 14:16 | 17/jul/23 13:40 | 27/jul/23 14:03 |  | 30/ago/23 08:38 |  |  | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-860 | [SOL] Automatizar involucrado con el usuario de creación de la solicitud | Cerrada | [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 30/jun/23 13:32 | 13/jul/23 13:21 |  | 24/ago/23 12:03 | 30/ago/23 08:38 |  |  |  | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-862 | [SOL] Automatizar involucrado con el usuario de creación de la solicitud | Cerrada | [SOL] Automatizar KAM e Invol. | 30/jun/23 14:10 | 17/jul/23 13:39 | 24/jul/23 13:35 | 26/jul/23 12:34 | 30/ago/23 08:38 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 1050.9833 | 1034.9833 | 60.7694 | 16.9785 | 8.9549 | 6.9972 | 34.8361
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-98 | [SOL] Añadir usuario y fecha en el tooltip de Comentarios | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 24/ago/22 10:57 | 17/feb/23 09:12 |  | 27/abr/23 08:02 | 27/abr/23 12:13 |  |  |  | 1900-01-01 20:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-394 | [SOL] Script corrección datos nulos erróneos en PRO | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 14/abr/23 14:05 | 17/abr/23 12:43 |  |  | 27/abr/23 12:12 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-99 | [SOL] Añadir usuario y fecha en el tooltip de Comentarios | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 18/jul/22 10:20 | 26/jul/22 12:21 |  | 27/mar/23 09:43 | 27/abr/23 12:13 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-92 | [SOL] Mejora tabla Historial de solicitudes | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 13/feb/23 12:43 | 14/mar/23 16:40 |  | 13/abr/23 10:00 | 27/abr/23 12:12 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1320 | [SOL] Cambio literales asociados a empresa y solicitante 1.0 | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 03/nov/23 13:38 | 27/nov/23 13:12 |  |  | 20/dic/23 13:51 |  |  |  | 1899-12-31 08:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1333 | [SOL] Cambiar literales en Export en solicitudes 1.0 | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 03/nov/23 14:12 | 04/dic/23 11:49 | 05/dic/23 07:54 | 05/dic/23 16:12 | 20/dic/23 13:51 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 386.0333 | 378.0333 | 46.9854 | 30.9007 | 1.1826 | 0.83681 | 14.9021
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1330 | [SOL] Cambiar literales Filtros en solicitudes 1.0 | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 03/nov/23 14:07 | 28/nov/23 13:09 | 28/nov/23 13:09 | 04/dic/23 09:47 | 20/dic/23 13:51 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 528.7 | 520.7 | 46.9889 | 24.9597 | 5.8597 | 0 | 16.1694
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1329 | [SOL] Actualizar el tooltip de Información General 1.0 | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 03/nov/23 14:05 | 28/nov/23 09:06 | 12/dic/23 17:46 | 13/dic/23 13:02 | 20/dic/23 13:51 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 532.75 | 524.75 | 46.9903 | 24.7924 | 15.1639 | 14.3611 | 7.034
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1326 | [SOL] Cambiar literales en solicitudes 1.0 | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 03/nov/23 13:59 | 27/nov/23 13:12 | 04/dic/23 12:59 | 04/dic/23 12:59 | 20/dic/23 13:51 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 552.65 | 544.65 | 46.9944 | 23.9674 | 6.991 | 6.991 | 16.0361
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1321 | [SOL] Cambio literales asociados a empresa y solicitante 2.0 | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6 | 03/nov/23 13:40 | 27/nov/23 17:34 |  | 20/dic/23 16:53 | 10/ene/24 10:58 |  |  |  | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1328 | [SOL] Actualizar el tooltip de Información General 2.0 | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 03/nov/23 14:02 | 28/nov/23 10:51 | 13/dic/23 08:19 | 14/dic/23 11:36 | 20/dic/23 15:07 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 532.2667 | 524.2667 | 47.0451 | 24.8674 | 16.0312 | 14.8944 | 6.1465
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1327 | [SOL] Cambiar literales en solicitudes 2.0 | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 03/nov/23 14:00 | 27/nov/23 17:34 | 28/nov/23 10:46 | 01/dic/23 14:55 | 20/dic/23 15:07 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 549.55 | 541.55 | 47.0465 | 24.1486 | 3.8896 | 0.71667 | 19.0083
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1325 | [SOL] Investigar si es posible incluir un combo como el de la imagen adjunta para el actual combo de Empresa 2.0 | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 03/nov/23 13:51 | 20/dic/23 16:53 |  | 20/dic/23 16:53 | 10/ene/24 10:58
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1552 | [SOL] Cambios y mejoras en la Migración del módulo Solicitudes | En Cartera |  | 19/ene/24 13:17
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1560 | [SOL] Modificar la ubicación del último comentario en el Detalle de una solicitud | Accepted | 2024.05-SIGLO-SP8 | 22/ene/24 13:05 |  |  |  | 05/feb/24 10:14
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1559 | [SOL] Modificar la ubicación del último comentario en la Modificación de una solicitud | Accepted | 2024.05-SIGLO-SP8 | 22/ene/24 12:29 |  |  |  | 05/feb/24 10:14
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1035 | [SOL] Campo etiqueta como opcional | Cerrada | [SOL] Etiqueta opcional | 30/ago/23 14:06 | 01/sep/23 08:12 |  | 20/sep/23 14:21 | 25/sep/23 09:17 |  |  |  | 1899-12-31 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1037 | [SOL] Campo Etiqueta como opcional | Cerrada | [SOL] Etiqueta opcional | 31/ago/23 07:15 | 08/sep/23 12:23 | 13/sep/23 07:24 | 15/sep/23 10:20 | 25/sep/23 09:17 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 404.9 | 388.9 | 25.0847 | 8.2139 | 6.9146 | 4.7924 | 9.9562
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1030 | [SOL] Revisar Logs para conocer el número de accesos a la Vista Etiquetas y al Filtro Etiquetas | Cerrada | [SOL] Etiqueta opcional | 30/ago/23 07:13 | 01/sep/23 08:12 |  |  | 25/sep/23 09:17 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1159 | [SOL] Componentes del Menú de Siglo General | En Curso | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7, 2024.05-SIGLO-SP8 | 22/sep/23 10:14 | 02/nov/23 13:24 | [6 empty] | 1900-01-02 08:00
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1408 | [SOL] Analizar cómo obtener roles de usuario mediante token Solicitudes 2.0 | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7, 2024.05-SIGLO-SP8 | 20/nov/23 13:23 | 12/dic/23 12:36 |  |  | 08/feb/24 09:46
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1299 | [SOL] Documentación Técnica de requests (2.0) en Api Portal | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 30/oct/23 13:07 | 14/dic/23 16:19 |  |  | 21/dic/23 07:43 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1248 | [SOL] Creación endpoints subida de archivos en VP | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 18/oct/23 14:30 | 14/nov/23 11:42 | 19/dic/23 13:19 | 19/dic/23 13:18 | 21/dic/23 11:44 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 888.0333 | 848.0333 | 63.9264 | 26.925 | 35.0667 | 35.0674 | 1.9347
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1203 | [SOL] Creación endpoints bajada de archivos en VP | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 06/oct/23 08:38 | 10/nov/23 13:31 | 24/nov/23 14:12 | 27/nov/23 17:15 | 30/nov/23 07:51 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 474.3333 | 442.3333 | 55.009 | 35.2451 | 17.1556 | 14.0285 | 2.6083
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1161 | [SOL] Menú Pantalla Admin Maqueta - Front | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 22/sep/23 10:48 | 02/nov/23 13:24 |  | 07/nov/23 18:13 | 09/nov/23 11:41 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-564 | [SOL] Comportamiento campo almacén-centro-pais | Cerrada | [SOL] Mejoras junio | 23/may/23 14:31 | 24/may/23 09:48 |  | 22/jun/23 09:05 | 26/jun/23 07:28 |  |  |  | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-563 | [SOL] Comportamiento campo almacén-centro-pais | Cerrada | [SOL] Mejoras junio | 23/may/23 13:39 | 30/may/23 08:04 | 31/may/23 09:06 | 13/jun/23 11:52 | 26/jun/23 07:28 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 647.4 | 631.4 | 33.7424 | 6.7674 | 14.1583 | 1.0431 | 12.8167
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1394 | [SOL] Desvincular jiras solicitud Desarrollo NO | Cerrada |  | 16/nov/23 13:17 | 16/nov/23 13:18 |  | 14/dic/23 18:03 | 20/dic/23 13:51 |  |  |  | 1900-01-01 20:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1402 | [SOL] Consultar en PRO las solicitudes que tienen jiras y Con Desarrollo a NO | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 17/nov/23 13:37 | 04/dic/23 10:03 | 04/dic/23 11:47 | 05/dic/23 14:56 | 20/dic/23 13:51 |  | 3 | 0.16667 | 0.16667 | 387.8 | 383.8 | 33.0097 | 16.8514 | 1.2035 | 0.072222 | 14.9549
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1396 | [SOL] Mostrar jiras en Modificación siempre | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 16/nov/23 13:46 | 13/dic/23 09:16 | 14/dic/23 17:48 | 14/dic/23 18:03 | 20/dic/23 13:51 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 172.5833 | 156.5833 | 34.0035 | 26.8125 | 1.366 | 1.3556 | 5.825
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1395 | [SOL] Modal aviso al pasar Con Desarrollo a No si existen jiras - Funcionalidad | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 16/nov/23 13:27 | 04/dic/23 07:18 | 12/dic/23 18:34 | 14/dic/23 11:05 | 20/dic/23 13:51 |  | 8 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 390.55 | 358.55 | 34.0167 | 17.7438 | 10.1576 | 8.4694 | 6.1153
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1392 | [SOL] Modal aviso al pasar Con Desarrollo a No si existen jiras - Maquetación | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 15/nov/23 15:32 | 04/dic/23 11:38 |  | 05/dic/23 09:36 | 20/dic/23 13:51 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-239 | [SOL] Eliminar Justificación Otros-Errónea | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 08/mar/23 09:29 | 29/mar/23 11:47 |  | 27/abr/23 08:01 | 27/abr/23 12:15 |  |  | 1900-01-01 | 1900-01-04 06:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-244 | [SOL] Sacar el Filtro Justificación de los filtros por defecto de solicitudes | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 08/mar/23 10:27 | 21/mar/23 09:48 |  | 29/mar/23 11:41 | 27/abr/23 12:13 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-243 | [SOL] Eliminar tipo de Justificación Otros-Errónea | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 08/mar/23 10:24 | 30/mar/23 14:02 |  | 03/abr/23 11:59 | 27/abr/23 12:14 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-242 | [SOL] Script para actualizar las solicitudes con justificación otros-errónea añadirle fecha y usuario de baja | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 08/mar/23 10:15 | 29/mar/23 11:49 |  | 29/mar/23 11:49 | 27/abr/23 12:15 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-241 | [SOL] Script para recuperar todas las solicitudes con justificación otros-errónea | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 08/mar/23 10:10 | 29/mar/23 11:49 |  | 29/mar/23 11:49 | 27/abr/23 12:15 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-184 | [SOL] Utilización del campo de fecha/usuario de baja en solicitudes | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 28/feb/23 14:02 | 15/mar/23 09:08 | 29/mar/23 11:39 | 05/abr/23 18:05 | 27/abr/23 12:13 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 1034.0833 | 1002.0833 | 57.8826 | 14.7958 | 21.3313 | 14.0632 | 21.7556
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1040 | [SOL] Filtro Rápido | En Cartera |  | 31/ago/23 08:45 | 10/nov/23 13:16 |  | 27/dic/23 09:58 | 10/ene/24 11:01 |  |  |  | 1900-01-01
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1507 | [SOL] Modificación Endpoint de búsqueda, buscará el id en descripción - BACK | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 20/dic/23 13:27 | 26/dic/23 10:28 | 27/dic/23 09:47 | 27/dic/23 09:58 | 10/ene/24 11:01 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 360.55 | 352.55 | 20.8986 | 5.8757 | 0.97917 | 0.97153 | 14.0438
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1041 | [SOL] Modificación Endpoint de búsqueda - BACK | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 31/ago/23 13:27 | 10/nov/23 13:16 | 27/nov/23 11:48 |  | 30/nov/23 07:52 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1039 | [SOL] Filtro rápido solicitud (texto/id) (FRONT) - Maquetación | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 31/ago/23 08:23 | 13/nov/23 17:15 | 13/nov/23 17:15 | 15/nov/23 10:14 | 30/nov/23 07:56 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 398.6833 | 390.6833 | 91.0229 | 74.4111 | 1.7076 | 0 | 14.9042
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-924 | [SOL] Filtro rápido solicitud (texto/id) (FRONT)- Funcionalidad | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 17/jul/23 11:22 | 15/dic/23 10:55 | 19/dic/23 18:35 | 20/dic/23 11:45 | 20/dic/23 15:07 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 124.2 | 108.2 | 156.1979 | 151.0229 | 5.0347 | 4.3194 | 0.14028
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1169 | [SOL] Histórico Solicitud | Cerrada |  | 25/sep/23 13:53 | 03/oct/23 12:36 |  |  | 20/dic/23 15:07 |  |  |  | 1900-01-01 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1167 | [SOL] Histórico solicitud - Funcionalidad | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 25/sep/23 13:35 | 13/dic/23 09:29 | 14/dic/23 16:47 | 15/dic/23 10:36 | 20/dic/23 15:07 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 173.6333 | 149.6333 | 86.1056 | 78.8708 | 2.0465 | 1.3042 | 5.1882
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1098 | [SOL] Endpoint para histórico - BACK | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 14/sep/23 15:43 | 15/nov/23 14:42 | 27/nov/23 15:42 | 27/nov/23 17:15 | 30/nov/23 07:52 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 353.1667 | 329.1667 | 76.7146 | 61.9993 | 12.1063 | 12.0417 | 2.609
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-941 | [SOL] Histórico solicitud - Maquetación | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 18/jul/23 10:41 | 03/oct/23 12:36 | 14/dic/23 16:47 | 15/dic/23 10:36 | 20/dic/23 15:07 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 1875.5167 | 1859.5167 | 155.2264 | 77.0799 | 72.9583 | 72.216 | 5.1882
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1075 | [SOL] Identificar proyectos estratégicos | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 12/sep/23 07:12 | 02/oct/23 09:03 |  | 02/nov/23 12:03 | 06/nov/23 14:22 |  |  |  | 1900-01-04 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1165 | [SOL] Tooltip nuevo campo Estratégico Si/No | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 22/sep/23 14:29 | 03/oct/23 12:46 | 03/oct/23 12:46 | 26/oct/23 16:44 | 06/nov/23 14:21 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 818.5833 | 810.5833 | 45.0361 | 10.9285 | 23.1653 | 0 | 10.9424
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1086 | [SOL] Indicar en la tabla de solicitudes las solicitudes Estratégicas | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 12/sep/23 14:25 | 03/oct/23 13:02 | 05/oct/23 09:48 | 27/oct/23 07:21 | 06/nov/23 14:21 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 818.3167 | 802.3167 | 55.0389 | 20.9424 | 23.7632 | 1.8653 | 10.3333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1084 | [SOL] Añadir al Export de la vista Ordenación la columna Estratégico | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 12/sep/23 13:38 | 24/oct/23 11:17 | 26/oct/23 09:04 | 26/oct/23 16:34 | 06/nov/23 14:21 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 316.0667 | 308.0667 | 55.0715 | 41.9021 | 2.2201 | 1.9076 | 10.9493
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1082 | [SOL] Añadir al Export de la vista Etiquetas la columna Estratégico | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 12/sep/23 13:29 | 26/oct/23 09:04 | 26/oct/23 09:04 | 26/oct/23 16:34 | 06/nov/23 14:21 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 270.2833 | 262.2833 | 55.0778 | 43.816 | 0.3125 | 0 | 10.9493
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1081 | [SOL] Añadir al Export de la vista Tabla la columna Estratégico | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 12/sep/23 13:24 | 23/oct/23 10:38 | 26/oct/23 09:04 | 26/oct/23 16:34 | 06/nov/23 14:21 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 340.7167 | 332.7167 | 55.0813 | 40.8847 | 3.2472 | 2.9347 | 10.9493
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1080 | [SOL] Añadir filtro Estratégico | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 12/sep/23 13:08 | 05/oct/23 09:48 | 26/oct/23 09:03 | 26/oct/23 16:42 | 06/nov/23 14:22 |  |  | 1899-12-31 20:00 | 1899-12-31 20:00 | 773.5667 | 729.5667 | 55.0931 | 22.8611 | 21.2875 | 20.9688 | 10.9444
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1076 | [SOL] Nuevo campo Estratégico Si/No | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 12/sep/23 10:07 | 02/oct/23 09:03 | 26/oct/23 09:03 | 26/oct/23 16:44 | 06/nov/23 14:21 |  |  | 1899-12-31 20:00 | 1899-12-31 20:00 | 846.3 | 802.3 | 55.2181 | 19.9556 | 24.3201 | 24 | 10.9424
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-136 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales | En Curso | 2023.43-SIGLO-SP3 | 22/feb/23 09:52 | 06/mar/23 14:07
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-949 | [SOL] Al realizar el seguimiento de una solicitud, hay veces que el email no contiene la información correcta | Cerrada |  | 20/jul/23 14:32 | 24/jul/23 09:08 |  |  | 26/jul/23 09:29
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1371 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales Diciembre 1.0 | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7 | 14/nov/23 09:27 | 07/dic/23 07:43 |  | 19/ene/24 10:44 | 31/ene/24 07:34 |  |  |  | 1899-12-31 20:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1497 | [SOL] Habilitar cookies en rutas openshift | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 19/dic/23 09:55 | 19/dic/23 12:11 |  |  | 19/dic/23 15:11
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1492 | [SOL] Revisión y limpieza de roles | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 15/dic/23 09:37 | 15/dic/23 09:42 |  |  | 20/dic/23 13:51
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1485 | [SOL] Script de actualización masivo de involucrados y responsables en solicitudes | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 13/dic/23 10:56 | 13/dic/23 11:01 | 13/dic/23 11:33 |  | 20/dic/23 13:51 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1478 | Ejecución script post volcado PRO-PRE 16/12/23 | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 11/dic/23 16:00 | 18/dic/23 09:46 | 18/dic/23 09:47 |  | 20/dic/23 13:51 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-1442 | [SOL] Al realizar seguimiento de una solicitud se muestra icono enlazadas 1.0 | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 29/nov/23 10:44 | 04/dic/23 09:05 | 04/dic/23 11:49 | 07/dic/23 08:20 | 20/dic/23 13:52
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1381 | [SOL] Actualización de plugins devhub + amiga fwk 1.0 (SP5) | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 15/nov/23 09:52 | 07/dic/23 07:43 | 20/dic/23 10:02 |  | 20/dic/23 13:51 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1318 | [SOL] Añadir tooltips de información a la columna Prespuesto+Desarrollo y Jira | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 03/nov/23 13:23 | 30/nov/23 09:12 | 04/dic/23 09:03 | 07/dic/23 08:20 | 20/dic/23 13:51 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 484.65 | 468.65 | 47.0194 | 26.8257 | 6.9639 | 3.9937 | 13.2299
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1314 | [SOL] Revisión/Actualización libs para 1.0 | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7 | 03/nov/23 13:05 | 12/dic/23 12:39 | 16/ene/24 14:55 | 19/ene/24 10:44 | 31/ene/24 07:34 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 1194.9167 | 1178.9167 | 88.7701 | 38.9819 | 37.9201 | 35.0944 | 11.8681
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1373 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales Diciembre 2.0 - Back | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6 | 14/nov/23 10:16 | 01/dic/23 13:56 |  |  | 16/ene/24 14:45 |  |  |  | 1899-12-31 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1522 | [SOL] Gestión de usuarios duplicados | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 09/ene/24 07:20 | 09/ene/24 07:33 |  | 09/ene/24 08:59 | 10/ene/24 11:01 |  | 3
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1479 | Añadir trafficauditor Siglo 2.0 | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 11/dic/23 16:25 | 11/dic/23 16:47 |  |  | 21/dic/23 07:43 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1387 | [SOL] Refactorización SP5 - BACK | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 15/nov/23 10:32 | 01/dic/23 13:57 |  |  | 21/dic/23 07:43 |  | 5 | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1384 | [SOL] Despliegue SP5 en DES/PRE/PRO Back | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 15/nov/23 10:14 |  |  |  | 21/dic/23 07:43 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1382 | [SOL] Actualización de plugins devhub + amiga fwk (SP5) 2.0 - Back | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 15/nov/23 09:56 | 07/dic/23 07:43 |  |  | 21/dic/23 07:43 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1372 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales Diciembre 2.0 - Front | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6 | 14/nov/23 10:07 | 07/dic/23 08:43 |  |  | 10/ene/24 10:58 |  |  |  | 1899-12-31 08:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1409 | [SOL] Mejorar coverage en hooks del componente datatable | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 20/nov/23 14:21 | 20/dic/23 09:50 |  | 20/dic/23 09:50 | 10/ene/24 10:58 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1390 | [SOL] Investigar como recuperar los roles e implementación Front | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 15/nov/23 14:55 | 21/dic/23 09:36 |  |  | 10/ene/24 10:58
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1385 | [SOL] Despliegue SP5 en DES/PRE/PRO Front | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 15/nov/23 10:16 | 15/dic/23 10:56 |  |  | 20/dic/23 15:07 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1383 | [SOL] Actualización devhub/amiga/libfront 2.0 + sentinel (SP5) - Front | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 15/nov/23 09:57 | 13/dic/23 10:33 |  |  | 20/dic/23 15:07 |  | 2
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1460 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales Enero 1.0 | En Curso |  | 07/dic/23 07:51 | 10/ene/24 12:52
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1596 | [SOL] Configuración cliente oauth en endpoint requests de siglowsc | Deployed | 2024.02-SIGLO-SP7 | 31/ene/24 13:07 | 31/ene/24 13:08 |  |  | 31/ene/24 18:02
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-1529 | [SOL] Error en Modificación/Consulta de solicitud ID: 10485 | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 10/ene/24 17:29 | 10/ene/24 17:29 |  |  | 15/ene/24 08:06 |  | 3
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1525 | [SOL] Limpieza de atributos del SSO Siglo 1.0 | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 10/ene/24 12:38 | 10/ene/24 12:52 |  |  | 31/ene/24 07:34 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1475 | [SOL] Limpiar libreria gestion versiones | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7 | 11/dic/23 12:34 | 15/ene/24 16:32 | 22/ene/24 10:08 | 24/ene/24 13:16 | 31/ene/24 07:34 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1462 | [SOL] Actualización de plugins devhub (SP7) | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 07/dic/23 07:58 | 19/ene/24 13:28 |  |  | 31/ene/24 07:34 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1417 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales Enero 2.0 - Back | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 23/nov/23 09:56 | 22/dic/23 10:03 |  |  | 31/ene/24 14:04 |  |  |  | 1900-01-02 08:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1553 | Ejecución script post volcado PRO-PRE 27/01/2024 | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 22/ene/24 10:06 |  |  |  | 31/ene/24 14:04 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1425 | [SOL] Actualización de plugins devhub + amiga fwk (SP7) + sentinel 2.0 - Back | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 23/nov/23 10:13 | 19/ene/24 13:27 |  |  | 31/ene/24 14:04 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1424 | [SOL] Refactorización Back-Front SP7 | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 23/nov/23 10:13 | 11/ene/24 15:56 | 22/ene/24 16:42 | 25/ene/24 12:44 | 31/ene/24 13:45 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 477.8167 | 453.8167 | 69.1472 | 49.2382 | 13.8667 | 11.0319 | 6.0424
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1423 | [SOL] Despliegue SP7 en DES/PRE/PRO Back | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 23/nov/23 10:13 | 26/ene/24 13:46 |  |  | 31/ene/24 14:04 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1419 | [SOL] Actualización de plugins devhub + amiga fwk (SP6) + janus v2 - Back 2.0 | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 23/nov/23 10:02 | 26/dic/23 09:08 |  |  | 10/ene/24 11:01 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1418 | [SOL] Refactorización Back-Front SP6 - BACK | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 23/nov/23 10:00 | 22/dic/23 10:03 |  |  | 10/ene/24 11:01 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1416 | [SOL] Despliegue SP6 en DES/PRE/PRO Back | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 23/nov/23 09:50 |  |  |  | 10/ene/24 11:12 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1393 | [SOL] Actualizar jiras en configNow 2.0 | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 15/nov/23 15:41 | 30/ene/24 10:56 | 30/ene/24 13:34 |  | 31/ene/24 14:04 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1420 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales Enero 2.0 - Front | Cerrada |  | 23/nov/23 10:05 | 22/dic/23 11:19 |  |  | 12/feb/24 07:11 |  |  |  | 1899-12-31
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1509 | [SOL] Actualización Amiga Web Framework a 10.10.0 y libfrontSGA 9.5.0 | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7 | 22/dic/23 11:19 | 22/dic/23 11:19 | 22/ene/24 16:42 | 23/ene/24 16:12 | 31/ene/24 13:46 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1464 | [SOL] Despliegue SP6 en DES/PRE/PRO Front | Cerrada |  | 07/dic/23 08:35 |  |  |  | 11/feb/24 11:19 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1427 | [SOL] Despliegue SP7 en DES/PRE/PRO Front | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 23/nov/23 10:17 | 26/ene/24 09:15 |  |  | 31/ene/24 13:46 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1426 | [SOL] Actualización de plugins devhub 2.0 (SP7) - Front | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 23/nov/23 10:16 | 19/ene/24 13:27 |  | 26/ene/24 08:14 | 31/ene/24 13:45 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1422 | [SOL] Actualización de plugins devhub 2.0 (SP6) - Front | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 23/nov/23 10:08 | 26/dic/23 17:58 |  |  | 10/ene/24 10:58 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1421 | [SOL] Despliegue SP6 en DES/PRE/PRO Front | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 23/nov/23 10:07 |  |  |  | 10/ene/24 11:13 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1466 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales Febrero 2.0 - Back | En Curso | 2024.05-SIGLO-SP8 | 07/dic/23 12:59 | 05/feb/24 12:43 | [6 empty] | 1899-12-31 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1590 | [SOL] Despliegue SP9 en DES/PRE/PRO Back | Cerrada | 2024.08-SIGLO-SP9 | 31/ene/24 07:10 |  |  |  | 11/feb/24 11:17 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1469 | [SOL] Refactorización Back-Front SP8 - BACK | Cerrada | 2024.05-SIGLO-SP8 | 07/dic/23 13:23 | 05/feb/24 12:43 |  |  | 09/feb/24 14:54 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1467 | [SOL] Despliegue SP8 en DES/PRE/PRO Back | Cerrada | 2024.05-SIGLO-SP8 | 07/dic/23 13:06 |  |  |  | 11/feb/24 11:15 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1556 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales Febrero 1.0 | En Cartera |  | 22/ene/24 10:33
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-1605 | [SOL] En el email de alta de solicitudes no se está mostrando el solicitante | Cerrada | 2024.05-SIGLO-SP8 | 02/feb/24 07:32 | 02/feb/24 07:42 | 02/feb/24 08:50 |  | 05/feb/24 07:26
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1555 | [SOL] Mejorar la ordenación de la columna ORD. 1.0 | Deployed | 2024.05-SIGLO-SP8 | 22/ene/24 10:31 |  |  |  | 01/feb/24 12:39
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1463 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales Febrero 2.0 - Front | En Curso | 2024.05-SIGLO-SP8 | 07/dic/23 08:26 | 12/feb/24 07:11 | [6 empty] | 1899-12-31
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1587 | [SOL] Despliegue SP9 en DES/PRE/PRO Front | Cerrada | 2024.08-SIGLO-SP9 | 31/ene/24 07:05 |  |  |  | 11/feb/24 11:20 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1504 | [SOL] Revisar y mejorar comentarios de la aplicación | Accepted | 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7, 2024.05-SIGLO-SP8 | 20/dic/23 10:01 | 25/ene/24 16:53 |  |  | 02/feb/24 10:15 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1471 | [SOL] Despliegue SP8 en DES/PRE/PRO Front | Cerrada | 2024.05-SIGLO-SP8 | 07/dic/23 13:34 |  |  |  | 11/feb/24 11:20 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1275 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales Noviembre 1.0 | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 20/oct/23 13:36 | 24/oct/23 10:29 |  | 07/dic/23 08:20 | 20/dic/23 12:08 |  |  |  | 1900-01-02 12:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1433 | [SOL] Script actualizar usuario en PRO | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 27/nov/23 10:53 | 27/nov/23 11:15 | 27/nov/23 11:18 |  | 29/nov/23 08:08 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-1429 | [SOL] Error en campo Numero_desbloqueos al cambiar de solicitud | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 24/nov/23 11:21 | 24/nov/23 11:21 | 27/nov/23 09:34 | 28/nov/23 07:35 | 29/nov/23 07:54
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1399 | [SOL] Revisión solicitudes TL cerradas antiguas para asignar nuevas empresas | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 17/nov/23 10:12 | 17/nov/23 10:16 | 17/nov/23 10:56 | 21/nov/23 09:35 | 29/nov/23 08:06 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 285.8333 | 277.8333 | 11.9125 | 0.0027778 | 3.9715 | 0.027778 | 7.9382
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1391 | [SOL] Script actualizar los datos de la solicitud 11163 en PRO | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 15/nov/23 15:20 | 15/nov/23 15:35 | 15/nov/23 15:45 | 17/nov/23 09:41 | 29/nov/23 08:08 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | 328.55 | 324.55 | 13.7 | 0.010417 | 1.7542 | 0.0069444 | 11.9354
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1380 | [SOL] Actualización de plugins devhub + amiga fwk + amiga java format 1.0 (SP4) | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 15/nov/23 09:51 | 21/nov/23 11:46 |  | 23/nov/23 12:27 | 29/nov/23 08:03
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1370 | [SOL] Revisión ws jira gestión versiones y uso de dependencia gesvapp | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 14/nov/23 09:16 | 15/nov/23 09:06 |  |  | 15/nov/23 15:45
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1369 | [SOL] Actualizar en PRO la solicitud con ID= 9951 | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 13/nov/23 13:25 | 13/nov/23 13:49 |  |  | 20/dic/23 12:08 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1357 | [SOL] Configuración Confignow | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 10/nov/23 10:33 |  |  |  | 30/nov/23 07:52
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1356 | [SOL] Análisis y borrado de atributsos SSO | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 10/nov/23 10:32 |  |  |  | 30/nov/23 07:52
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1344 | [SOL] Regularización de datos históricos tras creación de nuevas empresas | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 08/nov/23 07:31 | 08/nov/23 07:37 |  | 08/nov/23 11:33 | 09/nov/23 11:15 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1340 | [SOL] Script para regularizar los backlogs de las empresas de los jiras 1303 y 1313 | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 07/nov/23 07:22 | 07/nov/23 07:27 | 07/nov/23 09:53 |  | 09/nov/23 11:17 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1337 | [SOL] Añadir trafficauditor Siglo 1.0 | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4 | 06/nov/23 14:12 | 06/nov/23 14:14 |  | 13/nov/23 17:54 | 29/nov/23 07:52
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1313 | [SOL] Script para cambio de empresas a lista de solicitudes | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 03/nov/23 13:00 | 03/nov/23 13:07 | 03/nov/23 13:32 |  | 07/nov/23 07:21 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1303 | [SOL] Cambio de empresas a lista de solicitudes | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 02/nov/23 09:50 | 02/nov/23 10:00 | 02/nov/23 10:34 |  | 07/nov/23 07:26 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1301 | [SOL] Script para dar de alta nueva empresa y actualizar acrónimos | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 31/oct/23 07:29 | 31/oct/23 11:32 | 31/oct/23 11:32 |  | 06/nov/23 14:21 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1292 | [SOL] Script para alta de nuevas empresas | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 26/oct/23 07:23 | 26/oct/23 07:35 | 26/oct/23 12:53 |  | 06/nov/23 14:21 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1263 | Actualización app.dockerfile_from en image.yml para 1.0 | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 20/oct/23 09:21 | 24/oct/23 10:29 |  |  | 25/oct/23 14:56
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1230 | [SOL] Script para cambio masivo de empresas mal asignadas | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 16/oct/23 12:31 | 16/oct/23 14:36 |  | 16/oct/23 17:08 | 06/nov/23 14:21 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1229 | [SOL] Script para renombrar la empresa ITX a MTA | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 16/oct/23 12:27 | 16/oct/23 14:36 |  | 16/oct/23 16:00 | 06/nov/23 14:22 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1226 | [SOL] Borrar la tabla SOLICITUD_SOLICITUD_SOLICITANTE | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4 | 16/oct/23 07:30 | 13/nov/23 10:08 | 20/nov/23 08:49 | 28/nov/23 16:15 | 29/nov/23 07:51 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 381.7167 | 357.7167 | 44.0562 | 28.1514 | 15.2549 | 6.9451 | 0.65
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1225 | [SOL] Borrar la tabla SOLICITUD_GRUPO_SOLICITANTE | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4 | 16/oct/23 07:28 | 13/nov/23 10:08 | 20/nov/23 08:48 | 20/nov/23 13:13 | 29/nov/23 07:51 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 381.7167 | 373.7167 | 44.0576 | 28.1528 | 7.1285 | 6.9444 | 8.7764
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-1205 | [SOL] Al consultar los adjuntos de una solicitud que contienen [] en el nombre, falla | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 06/oct/23 13:50 | 27/oct/23 11:40 | 30/oct/23 08:36 | 30/oct/23 12:04 | 06/nov/23 14:23
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1166 | [SOL] Actualizar Java Format 1.0 | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 25/sep/23 09:50 | 02/oct/23 14:09 | 02/oct/23 14:11 |  | 08/nov/23 08:56 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1276 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales Noviembre 2.0 - Back | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4 | 20/oct/23 13:45 | 31/oct/23 12:19 |  |  | 30/nov/23 15:07 |  |  |  | 1899-12-31 20:00
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1378 | [SOL] Actualización de plugins devhub + amiga fwk + amiga java format - Back 2.0 (SP4) | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 15/nov/23 09:28 | 21/nov/23 11:46 |  |  | 30/nov/23 07:51
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1364 | [SOL] Despliegue SP4 en DES/PRE/PRO Back | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 13/nov/23 09:51 | 30/nov/23 07:41 |  |  | 30/nov/23 07:52 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1354 | [SOL] Cacheado de métodos maestros existentes | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 09/nov/23 10:45 | 14/nov/23 09:13 | 17/nov/23 12:16 | 21/nov/23 10:02 | 30/nov/23 07:51 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 382.6333 | 366.6333 | 20.8792 | 4.9361 | 7.034 | 3.1271 | 8.909
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1280 | [SOL] Despliegue 2023.41-SIGLO-SP2 en PRO - BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 23/oct/23 14:34 |  |  |  | 09/nov/23 11:16 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1266 | [SOL] Actualización de plugins devhub + amiga fwk (Noviembre) - Back | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 20/oct/23 10:30 | 31/oct/23 12:19 |  | 07/nov/23 14:20 | 09/nov/23 11:25
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1264 | [SOL] Actualización app.dockerfile_from en image.yml para 2.0 - BACK | Cerrada |  | 20/oct/23 09:27 |  |  |  | 24/oct/23 11:38 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1257 | [SOL] Internacionalización - BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 19/oct/23 15:00 | 25/oct/23 14:00 | 26/oct/23 12:29 | 06/nov/23 12:33 | 08/nov/23 18:06 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1217 | [SOL] Investigación cambiar arq. Hexagonal | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 10/oct/23 09:26 | 10/oct/23 17:53 | 10/oct/23 17:53 |  | 08/nov/23 09:40
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1277 | [SOL] Mejoras técnicas y funcionales Noviembre 2.0 - Front | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4 | 20/oct/23 13:46 | 24/oct/23 12:02 |  |  | 30/nov/23 07:58 |  |  |  | 1900-01-02 14:00
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1379 | [SOL] Actualización de plugins devhub 2.0 (SP4) - Front | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 15/nov/23 09:33 | 21/nov/23 11:46 |  |  | 30/nov/23 07:56
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1365 | [SOL] Despliegue SP4 en DES/PRE/PRO Front | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 13/nov/23 09:54 | 27/nov/23 09:33 |  |  | 30/nov/23 07:58 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1352 | [SOL] Refinamiento de CSS para Garantizar Consistencia de Patron Diseño BEM | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 09/nov/23 10:18 | 17/nov/23 08:12 | 20/nov/23 16:56 | 27/nov/23 12:21 | 30/nov/23 07:57 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 311.75 | 295.75 | 20.9021 | 7.9125 | 10.1729 | 3.3639 | 2.8167
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1351 | [SOL] Refinamiento del Código del componente DataTable antes de la Integración de Datos | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 09/nov/23 10:12 | 13/nov/23 09:37 | 13/nov/23 11:38 | 14/nov/23 09:42 | 30/nov/23 07:58 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 406.35 | 390.35 | 20.9069 | 3.9757 | 1.0035 | 0.084028 | 15.9278
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1350 | [SOL] Actualización de Amiga Web Framework a la versión 10.7.1 | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 09/nov/23 10:02 | 21/nov/23 16:35 | 21/nov/23 18:05 |  | 30/nov/23 07:56 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1341 | [SOL] Adaptacion cabecera datatable a nueva version libfront | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 07/nov/23 11:07 | 07/nov/23 11:20 |  | 07/nov/23 11:27 | 09/nov/23 11:43 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1298 | [SOL] Actualizar libfrontSGA a 9.2.1 | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 30/oct/23 12:34 | 31/oct/23 17:07 | 31/oct/23 17:07 |  | 09/nov/23 11:38 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1281 | [SOL] Despliegue 2023.41-SIGLO-SP2 en PRO - FRONT | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 23/oct/23 14:38 | 07/nov/23 18:46 |  |  | 09/nov/23 11:39 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1267 | [SOL] Actualización de plugins devhub (Noviembre) - Front | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 20/oct/23 10:31 | 31/oct/23 13:02 |  | 08/nov/23 09:41 | 09/nov/23 11:22
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1265 | [SOL] Actualización app.dockerfile_from en image.yml para 2.0 - FRONT | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 20/oct/23 09:29 | 24/oct/23 12:02 |  | 25/oct/23 09:19 | 09/nov/23 11:40 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1258 | [SOL] Internacionalización - FRONT | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 19/oct/23 15:03 | 02/nov/23 11:56 | 03/nov/23 12:16 | 06/nov/23 13:41 | 09/nov/23 11:39 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1247 | [SOL] Actualizar libfrontSGA a 9.0.2 | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 18/oct/23 08:38 | 18/oct/23 08:40 |  | 18/oct/23 13:13 | 09/nov/23 11:39 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1233 | [SOL] AmigaWeb no refresca al cambiar scss | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 17/oct/23 10:21 | 17/oct/23 10:31 |  |  | 09/nov/23 11:43 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1232 | [SOL] Actualizar Plantilla OpenShift a 2.13.1 | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 16/oct/23 17:50 |  |  |  | 09/nov/23 11:42 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1231 | [SOL] Actualizar Amiga Web Framework a 10.6.0 | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 16/oct/23 16:16 | 16/oct/23 16:17 |  | 16/oct/23 17:02 | 09/nov/23 11:42 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Mejora Técnica | LGTSIGLO-1216 | [SOL] Actualización de plugins devhub - Front | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 09/oct/23 12:12 | 10/oct/23 13:04 |  | 10/oct/23 13:04 | 09/nov/23 11:42
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1209 | [SOL] Actualizar Amiga Web Framework a 10.5.0 y libfrontSGA a 9.0.1 | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 09/oct/23 09:48 | 09/oct/23 09:50 |  | 09/oct/23 17:57 | 09/nov/23 11:42 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-931 | [SOL] Menú contextual | En Curso | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 17/jul/23 13:38 | 03/oct/23 13:31 | [6 empty] | 1900-01-01 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1121 | [SOL] Endpoint para aprobar/rechazar - BACK | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 20/sep/23 08:16 | 15/ene/24 07:51 | 24/ene/24 11:18 | 24/ene/24 17:10 | 31/ene/24 14:04 |  | 8 | 0.66667 | 0.66667 | 390.2167 | 374.2167 | 133.2833 | 117.0243 | 9.3882 | 9.1437 | 6.8708
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1120 | [SOL] Endpoint para marcar como revisado - BACK | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 20/sep/23 07:51 | 15/ene/24 08:49 | 26/ene/24 15:18 | 29/ene/24 13:10 | 31/ene/24 14:04 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 389.25 | 373.25 | 133.3007 | 117.0819 | 14.1813 | 11.2701 | 2.0375
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1119 | [SOL] Endpoint para mandar a ordenar & refactorization - BACK | Accepted | 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7, 2024.05-SIGLO-SP8 | 20/sep/23 07:47 | 10/ene/24 11:14 | 23/ene/24 16:57 |  | 05/feb/24 12:43 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1101 | [SOL] Menú Contextual - Maquetación | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 15/sep/23 09:05 | 03/oct/23 13:31 |  |  | 16/oct/23 14:37 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1052 | [SOL] Modal Alta solicitud | En Curso | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7, 2024.05-SIGLO-SP8 | 31/ago/23 22:51 | 03/nov/23 07:29 | [6 empty] | 1900-01-05 16:00
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1581 | [SOL] Onblur en los componentes de las modales alta/modificación | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 30/ene/24 07:15 |  |  |  | 31/ene/24 13:45
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1558 | [SOL] Actualizar la situación del tooltip de Información General | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 22/ene/24 12:04 | 23/ene/24 18:18 | 26/ene/24 09:14 | 26/ene/24 13:04 | 31/ene/24 13:45
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1524 | [SOL] Endpoint para crear tag - Back | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 10/ene/24 11:53 | 19/ene/24 14:10 | 23/ene/24 09:55 | 24/ene/24 16:11 | 31/ene/24 14:04 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 287.9 | 271.9 | 21.091 | 9.0951 | 5.084 | 3.8229 | 6.9118
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1465 | [SOL] Endpoint WS Solicitante (OIM) | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 07/dic/23 10:32 | 11/dic/23 17:13 | 19/dic/23 11:09 |  | 21/dic/23 07:43 |  | 8 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1346 | [SOL] Modal alta solicitudes (SIN validaciones)- Correcciones - Diseño | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 08/nov/23 15:16 | 09/nov/23 12:29 | 09/nov/23 12:29 | 20/nov/23 09:44 | 30/nov/23 07:58
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1336 | [SOL] Modal alta solicitudes (CON validaciones) - Funcionalidad | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7 | 06/nov/23 12:13 | 16/ene/24 15:26 | 26/ene/24 09:14 | 30/ene/24 11:38 | 31/ene/24 13:45 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 358.3167 | 334.3167 | 86.0639 | 71.134 | 13.8417 | 9.7417 | 1.0882
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1096 | [SOL] Modal alta solicitudes (con maestros) - Funcionalidad | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7 | 14/sep/23 12:29 | 05/ene/24 10:56 | 16/ene/24 08:42 | 18/ene/24 09:31 | 31/ene/24 13:46 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 626.8333 | 586.8333 | 139.0951 | 112.9771 | 12.941 | 10.9069 | 13.1771
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1094 | [SOL] CRUD parcial solicitudes (sólo creación) - BACK | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 14/sep/23 08:18 | 22/nov/23 15:42 | 14/dic/23 16:32 |  | 21/dic/23 07:43 |  | 21 | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-986 | [SOL] Modal alta solicitudes (SIN validaciones) - Diseño | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 31/jul/23 11:13 | 03/nov/23 07:29 | 07/nov/23 12:53 | 07/nov/23 18:12 | 09/nov/23 11:42 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 148.2167 | 124.2167 | 101.0618 | 94.8861 | 4.4465 | 4.225 | 1.7292
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1051 | [SOL] Modal Detalle Solicitud | En Curso | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7, 2024.05-SIGLO-SP8 | 31/ago/23 22:50 | 27/sep/23 16:50 | [6 empty] | 1900-01-06 08:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1523 | [SOL] Correcciones Detalle Solicitud | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 09/ene/24 12:30 | 16/ene/24 09:16 | 23/ene/24 13:24 | 25/ene/24 14:49 | 31/ene/24 13:45 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 364.4833 | 356.4833 | 22.0521 | 6.8653 | 9.2313 | 7.1722 | 5.9556
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1339 | [SOL] Orden solicitud en Detalle de solicitud | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6 | 06/nov/23 16:32 | 21/dic/23 18:05 | 29/dic/23 11:45 | 29/dic/23 14:43 | 10/ene/24 10:58 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 472.8833 | 456.8833 | 64.7681 | 45.0646 | 7.8597 | 7.7361 | 11.8438
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1338 | [SOL] Caso de máximos Esfuerzo a Desarrollo en Detalle de solicitud | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6 | 06/nov/23 16:25 | 19/dic/23 09:43 | 22/dic/23 09:03 | 22/dic/23 09:56 | 10/ene/24 10:58 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 529.25 | 505.25 | 64.7729 | 42.7208 | 3.009 | 2.9722 | 19.0431
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1256 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Detalle Solicitud - BACK | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 19/oct/23 14:50 | 27/nov/23 08:40 | 15/dic/23 14:12 |  | 21/dic/23 07:43 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1220 | [SOL] Crear componente de agrupación de chips | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 10/oct/23 13:12 | 11/oct/23 13:04 | 19/oct/23 11:24 |  | 09/nov/23 11:40 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1163 | [SOL] Detalle de solicitud - Funcionalidad | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 22/sep/23 10:53 | 22/dic/23 09:04 | 09/ene/24 10:24 | 05/ene/24 10:44 | 10/ene/24 10:58 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 457.9 | 425.9 | 110.0451 | 90.966 | 14.0694 | 18.0556 | 5.0097
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-940 | [SOL] Detalle de solicitud - Maquetación | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 18/jul/23 10:30 | 27/sep/23 16:50 | 07/nov/23 08:39 | 07/nov/23 11:03 | 09/nov/23 11:38 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 1027.8 | 987.8 | 114.0889 | 71.2639 | 40.8007 | 40.7007 | 2.0243
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-922 | [SOL] Modal Filtro Avanzado | En Curso | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7, 2024.05-SIGLO-SP8 | 17/jul/23 10:52 | 06/sep/23 09:19 | [6 empty] | 1900-01-05
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1413 | [SOL] Funcionalidad específica marcadores (FRONT) | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 22/nov/23 13:38 | 28/nov/23 17:34 |  |  | 30/nov/23 13:24
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1278 | [SOL] Crear propuesta de la modal de filtro avanzado customizando toda la modal | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 20/oct/23 14:14 | 27/oct/23 11:55 | 31/oct/23 17:11 |  | 09/nov/23 11:41
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1227 | [SOL] Estimar a alto nivel la modal de filtro avanzado utilizando los componentes actuales de la librería | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 16/oct/23 09:47 | 19/oct/23 10:11 |  |  | 09/nov/23 11:41
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1214 | [SOL] Estimar a alto nivel la modal de filtro avanzado | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 09/oct/23 11:00 | 10/oct/23 11:22 |  | 10/oct/23 20:34 | 09/nov/23 11:39
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1153 | [SOL] Modificación del Endpoint por valores de Filtro Avanzado (Parte I) - BACK | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 22/sep/23 07:28 | 27/nov/23 12:04 | 29/nov/23 11:22 | 30/nov/23 14:38 | 21/dic/23 07:43 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 571.65 | 547.65 | 90.0521 | 66.2333 | 3.1069 | 1.9708 | 20.7118
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1149 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Solicitudes Enlazadas - BACK | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 21/sep/23 13:54 | 17/nov/23 12:17 | 24/nov/23 11:04 | 27/nov/23 09:39 | 30/nov/23 07:52 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 307.5833 | 291.5833 | 69.7903 | 56.9743 | 9.8903 | 6.9493 | 2.9257
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1145 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Zona Geográfica - BACK | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 21/sep/23 13:13 | 22/nov/23 16:36 | 28/nov/23 13:04 | 29/nov/23 13:32 | 21/dic/23 07:43 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 687.1167 | 671.1167 | 90.8125 | 62.1826 | 6.8722 | 5.8528 | 21.7576
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1144 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Solicitante- BACK | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6 | 21/sep/23 13:12 | 01/dic/23 12:00 | 21/dic/23 07:53 | 27/dic/23 09:58 | 10/ene/24 11:01 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 959.0167 | 943.0167 | 110.9507 | 70.9917 | 25.9153 | 19.8285 | 14.0438
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1135 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Área Funcional- BACK | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 21/sep/23 12:44 | 28/nov/23 15:17 | 01/dic/23 11:43 | 04/dic/23 09:46 | 21/dic/23 07:43 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 544.4333 | 528.4333 | 90.8326 | 68.1479 | 5.7701 | 2.8514 | 16.9146
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1058 | [SOL] Funcionalidad específica marcadores (FRONT) | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 01/sep/23 07:46 | 30/nov/23 13:25 | 19/dic/23 18:35 | 20/dic/23 11:49 | 20/dic/23 15:07 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 481.7 | 457.7 | 110.3479 | 90.2771 | 19.9333 | 19.2153 | 0.1375
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1043 | [SOL] Modificación del Endpoint Búsqueda Principal por filtros por defecto - BACK | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 31/ago/23 13:47 | 04/dic/23 11:25 | 18/dic/23 14:00 |  | 21/dic/23 07:43 |  | 3 | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1168 | [SOL] Modal Modificación Solicitud | En Curso |  | 25/sep/23 13:52 | 15/dic/23 12:20 | [6 empty] | 1899-12-31 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1170 | [SOL] Modificación de solicitud - Maquetación | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7 | 25/sep/23 14:05 | 15/dic/23 12:20 | 15/ene/24 18:54 | 26/ene/24 13:31 | 31/ene/24 13:45 |  | 5 |  |  | 1129.4167 | 1129.4167 | 128.0278 | 80.9688 | 42.0493 | 31.2736 | 5.0097
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1097 | [SOL] CRUD parcial solicitudes (update) - BACK | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7 | 14/sep/23 14:13 | 20/dic/23 13:17 | 26/ene/24 09:30 | 26/ene/24 10:39 | 31/ene/24 14:04 |  | 21 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 1008.7833 | 968.7833 | 139.0354 | 97.0028 | 36.8903 | 36.8424 | 5.1424
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-88 | [SOL] Modificaciones necesarias para abrir Siglo a Operaciones - F1 | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F1 | 10/feb/23 13:09 | 14/feb/23 11:21 |  | 29/mar/23 07:19 | 29/mar/23 10:30 |  |  |  | 1900-01-04 06:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-317 | [SOL] Revisar avisos con códigos genéricos | Cerrada |  | 21/mar/23 12:42 | 21/mar/23 12:48 |  |  | 29/mar/23 10:30 |  |  | 0.041667 | 0.041667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-300 | [SOL] Actualización URL WS Gestión Versiones en DES | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F1 | 17/mar/23 09:50 | 17/mar/23 09:51 |  |  | 29/mar/23 10:30 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-299 | Pruebas integradas | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F1 | 16/mar/23 13:47 | 17/mar/23 12:29 |  |  | 29/mar/23 10:29 |  |  | 2 | 2
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-263 | [SOL] Actualizar listado de solicitudes en situación de "Registrado" a "En evaluación" | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F1 | 14/mar/23 12:03 |  |  |  | 14/mar/23 15:43 |  |  | 0.041667 | 0.041667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-213 | [SOL] Mejora rendimiento: No bloquear pantalla de modificación mientras se carga combo solicitudes enlazadas | Cerrada |  | 03/mar/23 12:35 | 07/mar/23 09:40 |  | 13/mar/23 13:20 | 29/mar/23 10:29 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-94 | [SOL] Permitir modo sólo consulta | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F1 | 13/feb/23 12:58 |  |  |  | 22/feb/23 14:31 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-90 | [SOL] Paginación solicitudes | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F1 | 13/feb/23 12:26 | 23/feb/23 10:29 |  | 15/mar/23 17:27 | 29/mar/23 10:28 |  |  | 0 | 0
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-89 | [PRY] Eliminación Proyectos | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F1 | 13/feb/23 12:24 | 03/mar/23 11:09 |  | 15/mar/23 17:26 | 29/mar/23 10:28 |  |  | 0 | 0
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-84 | [SOL] Revisión roles Solicitudes | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F1 | 10/feb/23 10:44 | 10/feb/23 10:49 |  |  | 29/mar/23 10:29 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-211 | [SOL] Modificaciones necesarias para abrir Siglo a Operaciones - F2 | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 03/mar/23 11:01 | 10/mar/23 09:21 |  | 27/abr/23 08:02 | 27/abr/23 12:14 |  |  |  | 1900-01-10 08:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-403 | Pruebas integradas | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 19/abr/23 15:25 | 19/abr/23 15:36 |  |  | 27/abr/23 12:12 |  |  | 2 | 2
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-348 | [SOL] Mejoras en la maquetación Solicitudes | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 29/mar/23 10:32 | 30/mar/23 08:43 |  | 30/mar/23 08:43 | 27/abr/23 12:12 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-344 | [SOL] Mover campo Almacén | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 28/mar/23 12:39 | 30/mar/23 18:12 |  | 30/mar/23 18:12 | 27/abr/23 12:13 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-250 | [SOL] En la tabla de resultados de solicitudes, distinguir las que tienen jira creado | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 09/mar/23 13:25 | 21/mar/23 09:34 |  | 21/mar/23 09:35 | 27/abr/23 12:14 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-212 | [SOL] Mejora rendimiento: Carga de tooltips al momento de requerirlos | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 03/mar/23 11:19 | 04/abr/23 08:42 |  | 19/abr/23 10:09 | 27/abr/23 12:14 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-210 | [SOL] Mejora rendimiento: Análisis en búsqueda de obtención de ID, no de objeto | Cerrada |  | 03/mar/23 10:09 | 27/mar/23 15:38 |  |  | 31/mar/23 09:23
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-93 | [SOL] Mejora filtros | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 13/feb/23 12:56 | 22/mar/23 15:37 |  | 18/abr/23 14:16 | 27/abr/23 12:14 |  |  | 3.3333 | 3.3333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-91 | [SOL] Revisión rendimiento | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 13/feb/23 12:30 | 28/feb/23 09:17 |  | 18/abr/23 12:05 | 27/abr/23 12:12 |  |  | 3.3333 | 3.3333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-796 | [SOL] Modificación del check presupuesto Si/No | Cerrada | [SOL] Ordenación | 13/jun/23 14:19 | 15/jun/23 12:50 |  | 13/jul/23 07:47 | 17/jul/23 08:27 |  |  |  | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-769 | [SOL] Cambio de condiciones para modificar el Presupuesto | Cerrada | [SOL] Ordenación | 02/jun/23 13:25 | 15/jun/23 12:50 | 23/jun/23 13:54 | 26/jun/23 13:10 | 17/jul/23 08:27 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 763.6167 | 755.6167 | 44.7931 | 12.9757 | 11.0139 | 8.0444 | 20.8035
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-333 | [SOL] Nuevo proyecto Solicitudes 2.0 | Epic Refinement | [SOL] SOL 2.0 F1 | 24/mar/23 10:52 | 03/abr/23 12:31
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-334 | [SOL] Nuevo proyecto front | Cerrada | [SOL] SOL 2.0 F1 | 24/mar/23 10:56 |  |  |  | 22/ago/23 15:12
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-565 | [SOL] Ordenaciones de columna | Cerrada | [SOL] Ordenación | 23/may/23 14:32 | 25/may/23 13:11 |  | 17/jul/23 09:12 | 17/jul/23 09:13 |  |  |  | 1900-01-02 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-568 | [SOL] Revisión de la ordenación de la columna orden | Cerrada | [SOL] Ordenación | 23/may/23 15:26 | 05/jun/23 12:32 | 06/jun/23 08:23 | 03/jul/23 08:27 | 17/jul/23 08:28 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 1003.9333 | 987.9333 | 54.7097 | 12.8792 | 27.8299 | 0.82708 | 14.0007
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-566 | [SOL] Ordenaciones de columna para la tabla de resultados de solicitudes | Cerrada | [SOL] Ordenación | 23/may/23 14:33 | 09/jun/23 10:09 | 29/jun/23 09:44 | 17/jul/23 09:12 | 17/jul/23 09:13 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 911.0667 | 871.0667 | 54.7778 | 16.8167 | 37.9604 | 19.9826 | 0.00069444
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-235 | [SOL] Mejora rendimiento: Calcular número de candado al guardar | Cerrada | Mejoras técnicas, [SOL] Ordenación | 07/mar/23 16:26 | 30/mar/23 07:05 | 30/jun/23 09:42 | 30/jun/23 14:31 | 17/jul/23 08:32 |  | 13 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 2617.45 | 2585.45 | 131.6292 | 22.5687 | 92.3097 | 92.109 | 16.7507
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-795 | [SOL] Presolicitud de Negocio | Cerrada |  | 13/jun/23 14:15 |  |  |  | 22/ago/23 08:22 |  |  |  | 1899-12-31 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-777 | [SOL] Presolicitud de Negocio | Cerrada |  | 07/jun/23 09:11 |  |  |  | 22/ago/23 08:22 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-797 | [SOL] Reordenar las acciones en función del uso | Cerrada | [SOL] Ordenación | 13/jun/23 14:20 | 20/jun/23 13:42 |  | 13/jul/23 07:46 | 17/jul/23 08:27 |  |  |  | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-776 | [SOL] Reordenar las acciones en función del uso | Cerrada | [SOL] Ordenación | 07/jun/23 08:44 | 19/jun/23 10:01 | 19/jun/23 10:01 | 26/jun/23 13:10 | 17/jul/23 08:27 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 670.4333 | 662.4333 | 39.9882 | 12.0535 | 7.1313 | 0 | 20.8035
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1049 | [SOL] Seguimiento Solicitud | En Curso |  | 31/ago/23 22:18 | 16/nov/23 09:42 | [6 empty] | 1899-12-31
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1434 | [SOL] Endpoint para cambio de estado, situación y fechas | Accepted | 2024.02-SIGLO-SP7, 2024.05-SIGLO-SP8 | 27/nov/23 14:21 | 23/ene/24 09:56 | 25/ene/24 17:12 | 29/ene/24 16:50 | 01/feb/24 16:59 |  | 8 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 223.05 | 199.05 | 66.1097 | 56.816 | 6.2875 | 2.3028 | 3.0063
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-458 | [SOL] Solicitudes: Flujo unificado Express/No Express y Presupuesto SI/NO | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 21/dic/21 12:33 | 02/may/23 12:41 |  | 02/jun/23 14:46 | 05/jun/23 09:59 |  |  |  | 1900-01-07 04:00
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-591 | [SOL] Se desplaza la cabecera de la tabla de resultados de Solicitudes vista Tabla | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 29/may/23 15:53 | 29/may/23 17:39 | 29/may/23 17:39 |  | 05/jun/23 09:56
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-542 | [SOL] Quitar del desplegable de cambio de situación la situación de la que partimos | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 12/may/23 13:41 | 16/may/23 14:41 | 16/may/23 16:55 | 22/may/23 17:05 | 05/jun/23 09:59 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 475.3 | 459.3 | 23.8458 | 4.0417 | 6.1 | 0.093056 | 13.7042
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-532 | [SOL] En la vista Por Ordenación añadir al export la columnas Presupuesto y Desarrollo | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 11/may/23 10:44 | 19/may/23 14:17 | 23/may/23 15:13 | 24/may/23 10:10 | 05/jun/23 09:57 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 403.6667 | 395.6667 | 24.9674 | 8.1479 | 4.8285 | 4.0389 | 11.991
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-531 | [SOL] En la vista Por Ordenación eliminar la columna Estado del export | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 11/may/23 10:40 | 18/may/23 16:39 | 23/may/23 10:14 | 23/may/23 15:04 | 05/jun/23 09:58 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 425.3167 | 417.3167 | 24.9708 | 7.2493 | 4.934 | 4.7326 | 12.7875
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-530 | [SOL] Visualizar columna Presupuesto+Desarrollo en la vista Por Ordenación | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 11/may/23 10:30 | 17/may/23 18:02 | 22/may/23 17:24 | 23/may/23 15:04 | 05/jun/23 09:59 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 447.95 | 423.95 | 24.9785 | 6.3139 | 5.8764 | 4.9736 | 12.7882
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-517 | [SOL] En BBDD, Añadir columna Presupuesto y poner nullable la columna Express | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 08/may/23 10:24 | 08/may/23 11:41 |  | 12/may/23 13:47 | 05/jun/23 09:58 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-512 | [SOL] Script para refactorizar las solicitudes existentes al eliminar Requiere aprobación y añadir Presupuesto | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 05/may/23 14:21 | 02/jun/23 13:25 |  |  | 05/jun/23 09:59 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-511 | [SOL] Unificar el icono Con Desarrollo+Jira para que sean uno solo | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 05/may/23 12:58 | 08/may/23 11:43 | 24/may/23 16:25 | 22/may/23 12:59 | 05/jun/23 09:58 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 670.25 | 654.25 | 30.875 | 2.9479 | 14.0528 | 16.1958 | 13.8743
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-502 | [SOL] Nuevo icono Presupuesto | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 04/may/23 10:00 | 05/may/23 08:44 | 15/may/23 17:03 | 22/may/23 12:58 | 05/jun/23 09:58 |  | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 745.2333 | 721.2333 | 31.9986 | 0.94722 | 17.1764 | 10.3465 | 13.875
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-500 | [SOL] Añadir al Export una nueva columna Presupuesto- Vistas Tabla y Por Etiquetas | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 04/may/23 09:25 | 10/may/23 12:58 | 12/may/23 16:42 | 22/may/23 11:31 | 05/jun/23 09:59 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 621.0167 | 613.0167 | 32.0236 | 6.1479 | 11.9396 | 2.1556 | 13.9361
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-498 | [SOL] Eliminar el icono de solicitud Express de la tabla de resultados de solicitudes | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 03/may/23 16:00 | 10/may/23 08:32 | 22/may/23 15:22 | 22/may/23 16:26 | 05/jun/23 09:58 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 625.4333 | 609.4333 | 32.7486 | 6.6889 | 12.3292 | 12.2847 | 13.7306
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-497 | [SOL] Eliminar del export la opción de solicitud Express y no Express | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 03/may/23 15:52 | 10/may/23 09:44 | 10/may/23 18:00 | 22/may/23 11:31 | 05/jun/23 09:57 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 624.2167 | 616.2167 | 32.7535 | 6.7444 | 12.0743 | 0.34444 | 13.9347
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-496 | [SOL] Unificar flujo solicitudes Express+No Express | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 03/may/23 15:40 | 05/may/23 13:02 | 23/may/23 15:17 | 24/may/23 10:10 | 05/jun/23 09:59 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 740.95 | 700.95 | 32.7632 | 1.8903 | 18.8806 | 18.0938 | 11.9924
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-495 | [SOL] Añadir filtro Con Presupuesto | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 03/may/23 15:33 | 05/may/23 12:57 | 24/may/23 16:25 | 22/may/23 11:30 | 05/jun/23 09:58 |  | 5 | 0 | 0 | 741.0167 | 741.0167 | 32.7674 | 1.8917 | 16.9396 | 19.1444 | 13.9361
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-490 | [SOL] Eliminar el filtro "Tipo Solicitud" | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 03/may/23 10:50 | 05/may/23 13:02 | 10/may/23 09:22 | 22/may/23 11:29 | 05/jun/23 09:57 |  | 3 | 0 | 0 | 740.9167 | 740.9167 | 32.9632 | 2.0917 | 16.9354 | 4.8472 | 13.9361
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-489 | [SOL] Nuevo campo Con Presupuesto Si/No en las Solicitudes | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 03/may/23 10:14 | 08/may/23 11:43 | 22/may/23 15:34 | 22/may/23 16:23 | 05/jun/23 09:59 |  | 3 | 0 | 0 | 670.2667 | 670.2667 | 32.9896 | 5.0618 | 14.1944 | 14.1604 | 13.7333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-488 | [SOL] Permitir Aprobar/Rechazar todas las solicitudes | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 03/may/23 10:05 | 05/may/23 12:51 | 19/may/23 10:33 | 22/may/23 11:31 | 05/jun/23 09:59 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 741.1333 | 725.1333 | 32.9958 | 2.1153 | 16.9444 | 13.9042 | 13.9361
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-487 | [SOL] Eliminar Requiere Aprobación Si/NO de las solicitudes | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 03/may/23 09:25 | 10/may/23 09:27 | 15/may/23 16:59 | 22/may/23 11:23 | 05/jun/23 09:59 |  | 2 | 0 | 0 | 624.5333 | 624.5333 | 33.0236 | 7.0014 | 12.0806 | 5.3139 | 13.9417
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-714 | [SOL] Solicitudes: Incluir los dominios y Tech Gangs | Cerrada |  | 18/may/22 10:50 |  |  |  | 09/feb/24 07:13 |  |  |  | 1900-01-02 16:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-744 | [SOL] Solicitudes: Incluir los dominios y Tech Gangs | Cerrada |  | 15/feb/22 09:21 |  |  |  | 09/feb/24 07:12 |  |  | 3.3333 | 3.3333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-729 | [SOL] Revisar usuarios afectados al ocultar los módulos "SGA - eSHP" "SGA - ePAC" | Cerrada |  | 17/feb/22 12:43 |  |  |  | 09/feb/24 07:13 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-560 | [SOL] Solicitudes: Selección módulo SGA desarrollo NO | Cerrada | [SOL] Mejoras junio | 24/ago/22 11:00 | 31/may/23 10:44 |  | 23/jun/23 07:15 | 26/jun/23 07:30 |  |  |  | 1900-01-01
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-798 | [SOL] Cambio de condición en el icono Con Desarrollo+Jira | Cerrada | [SOL] Mejoras junio | 14/jun/23 07:26 | 14/jun/23 12:17 | 20/jun/23 09:35 | 15/jun/23 10:35 | 26/jun/23 07:28 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 283.1833 | 275.1833 | 12.0014 | 0.20208 | 0.92917 | 5.8875 | 10.8701
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-561 | [SOL] Solicitudes: Selección módulo SGA desarrollo NO | Cerrada | [SOL] Mejoras junio | 24/ago/22 13:35 | 31/may/23 10:44 | 20/jun/23 17:44 | 13/jun/23 11:53 | 26/jun/23 07:30 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 620.7667 | 580.7667 | 305.7465 | 279.8812 | 13.0479 | 20.2917 | 12.8174
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-926 | [SOL] Tabla principal solicitudes - Parte 1 | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4 | 17/jul/23 11:50 | 06/sep/23 09:20 |  |  | 05/dic/23 10:45 |  |  |  | 1900-02-03 10:00
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1348 | [SOL] Corregir informacion de responsable en endpoints de filtro solicitudes e implicados - BACK | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 08/nov/23 15:25 | 09/nov/23 09:53 | 13/nov/23 10:00 | 13/nov/23 12:13 | 30/nov/23 07:51
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1284 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Backlog- BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 23/oct/23 15:29 | 03/nov/23 14:54 | 08/nov/23 08:09 | 08/nov/23 08:18 | 09/nov/23 11:17 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 140.3833 | 132.3833 | 16.8667 | 11.0174 | 4.725 | 4.7188 | 1.1243
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1262 | [SOL] Optimización endpoint para integración de búsqueda de solicitudes con front - BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 20/oct/23 09:16 | 20/oct/23 10:05 | 06/nov/23 14:39 | 06/nov/23 16:13 | 09/nov/23 11:16 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 482.1833 | 458.1833 | 20.125 | 0.034028 | 17.2972 | 17.2319 | 2.7937
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1240 | [SOL] Actualizar el icono desarrollo+jira - Front | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 17/oct/23 13:31 | 17/oct/23 15:29 | 20/oct/23 08:37 | 07/nov/23 18:13 | 09/nov/23 11:43
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1211 | [SOL] Retocar el tamaño de las cabeceras de la tabla para no tener scroll horizontal | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 09/oct/23 10:22 | 09/oct/23 13:04 | 17/oct/23 11:44 | 17/oct/23 15:20 | 09/nov/23 11:39 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 743.5833 | 703.5833 | 31.0951 | 0.1125 | 8.0944 | 7.9444 | 22.8882
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1210 | [SOL] Mínimo de filas en la paginación de la Tabla de resultados | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 09/oct/23 10:17 | 11/oct/23 08:54 |  | 17/oct/23 12:04 | 09/nov/23 11:41 |  |  | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1208 | [SOL] Mensajes de confirmación (TOAST) - Maquetación | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 06/oct/23 15:27 | 13/nov/23 11:38 | 23/nov/23 11:11 | 23/nov/23 12:14 | 30/nov/23 07:56 |  |  | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 404.3 | 356.3 | 54.7285 | 37.8826 | 10.025 | 9.9813 | 6.8208
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1204 | [SOL] Changelog no actualiza automáticamente al crear release (FRONT) v2 | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 06/oct/23 10:47 | 08/nov/23 16:00 |  |  | 09/nov/23 11:41 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1187 | [SOL] Filtros por defecto al acceder a Solicitudes - Maqueta | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 29/sep/23 14:49 | 10/nov/23 08:50 | 13/nov/23 14:16 | 29/nov/23 13:14 | 30/nov/23 07:56 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 479.1 | 455.1 | 61.7549 | 41.7924 | 19.1833 | 3.2264 | 0.77917
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1186 | [SOL] Mejoras tabla de Solicitudes 2.0 | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 29/sep/23 13:44 | 09/oct/23 18:29 | 18/oct/23 07:09 | 19/oct/23 11:28 | 09/nov/23 11:40 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 738.1833 | 722.1833 | 40.9556 | 10.1979 | 9.7076 | 8.5278 | 21.05
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1185 | [SOL] Añadir columna estratégico a la tabla de Solicitudes 2.0 | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 29/sep/23 12:52 | 03/oct/23 12:53 | 17/oct/23 12:19 | 17/oct/23 15:58 | 09/nov/23 11:43 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 887.8333 | 871.8333 | 40.9937 | 4.0007 | 14.1285 | 13.9764 | 22.8646
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1174 | [SOL] Cabecera tabla principal solicitudes (FRONT) - Diseño | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 26/sep/23 09:57 | 26/sep/23 16:11 | 02/oct/23 09:04 |  | 16/oct/23 14:37 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1148 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Módulo SGA - BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4 | 21/sep/23 13:52 | 08/nov/23 10:36 | 13/nov/23 12:07 | 13/nov/23 14:14 | 30/nov/23 07:51 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 525.25 | 509.25 | 69.791 | 47.9056 | 5.1514 | 5.0632 | 16.734
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1146 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro País - BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 21/sep/23 13:14 | 03/nov/23 08:48 | 03/nov/23 11:58 | 08/nov/23 08:08 | 09/nov/23 11:16 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 146.4667 | 138.4667 | 48.9597 | 42.8569 | 4.9722 | 0.13194 | 1.1306
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1143 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Etiqueta - BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 21/sep/23 13:11 | 26/oct/23 12:48 | 27/oct/23 13:23 | 08/nov/23 08:08 | 09/nov/23 11:15 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 335.45 | 327.45 | 48.9611 | 34.984 | 12.8472 | 1.0243 | 1.1299
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1142 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Estado- BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 21/sep/23 13:09 | 02/nov/23 09:43 | 03/nov/23 14:32 | 06/nov/23 14:22 | 09/nov/23 11:16 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 169.55 | 161.55 | 48.9632 | 41.8986 | 4.1938 | 1.2007 | 2.8708
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1141 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Almacén- BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4 | 21/sep/23 13:08 | 30/oct/23 16:06 | 23/nov/23 10:52 | 27/nov/23 17:21 | 30/nov/23 07:51 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 735.75 | 727.75 | 69.8215 | 39.1653 | 28.0521 | 23.7819 | 2.6042
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1140 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Centro - BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4 | 21/sep/23 13:02 | 27/oct/23 13:31 | 09/nov/23 12:21 | 10/nov/23 08:39 | 30/nov/23 09:18 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 812.7833 | 804.7833 | 69.8861 | 36.0201 | 13.8389 | 12.9931 | 20.0271
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1138 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro KAM y Domain Leader- BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 21/sep/23 12:51 | 06/nov/23 12:29 |  | 08/nov/23 08:14 | 09/nov/23 11:16 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1136 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Responsable e Involucrado- BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 21/sep/23 12:48 | 25/oct/23 10:11 | 06/nov/23 08:49 | 06/nov/23 09:56 | 09/nov/23 11:17 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 362.1 | 354.1 | 48.9785 | 33.891 | 12.0312 | 11.9847 | 3.0562
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1134 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Justificaciones- BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 21/sep/23 12:39 | 23/oct/23 08:45 | 26/oct/23 12:29 | 27/oct/23 09:44 | 09/nov/23 11:16 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 411.5167 | 403.5167 | 48.984 | 31.8375 | 4.041 | 3.1556 | 13.1056
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1133 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Situación - BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 21/sep/23 12:38 | 30/oct/23 14:09 | 02/nov/23 11:22 | 06/nov/23 14:22 | 09/nov/23 11:16 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 237.1167 | 229.1167 | 48.9847 | 39.1049 | 7.009 | 2.884 | 2.8708
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1131 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Jira Solicitud (por id solicitud) - BACK | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 21/sep/23 12:20 | 17/oct/23 10:56 |  | 20/oct/23 08:38 | 09/nov/23 11:16 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1130 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Equipo Solicitud (por id solicitud) - BACK | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 21/sep/23 12:18 | 09/oct/23 13:49 |  | 20/oct/23 08:54 | 09/nov/23 11:15 |  |  | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1129 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Solicitudes Enlazadas (por id solicitud) - BACK | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 21/sep/23 12:13 | 28/sep/23 09:57 |  | 06/oct/23 10:34 | 16/oct/23 14:44 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1128 | [SOL] Creación query Búsqueda Principal con Paginación - BACK | Cerrada | 2023.41-SIGLO-SP2, 2023.43-SIGLO-SP3 | 20/sep/23 15:47 | 09/oct/23 13:26 | 19/oct/23 09:17 | 20/oct/23 08:50 | 09/nov/23 11:15 |  |  | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00 | 742.8167 | 678.8167 | 49.8528 | 18.9021 | 10.8083 | 9.8271 | 20.1424
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1127 | [SOL] Creación endpoint Búsqueda Principal sin query (controller, service, repository sin query) - BACK | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 20/sep/23 15:43 | 27/sep/23 09:30 |  | 06/oct/23 13:38 | 16/oct/23 14:44 |  |  | 1 | 1
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1056 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint último comentario/usuario/fecha último comentario (por id solicitud) - BACK | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 01/sep/23 07:19 | 25/sep/23 10:39 |  | 29/sep/23 15:07 | 16/oct/23 14:44 |  |  | 3.3333 | 3.3333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1055 | [SOL] Creación definición OPENAPI y REQUESTSEARCHDTO (OPENAPI) - BACK | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 01/sep/23 07:14 | 22/sep/23 14:22 |  | 06/oct/23 09:57 | 16/oct/23 14:44 |  |  | 5 | 5
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1054 | [SOL] Creación def. OpenApi y Endpoint Maestro Empresa - BACK | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4 | 01/sep/23 07:07 | 30/oct/23 12:42 | 22/nov/23 09:23 | 23/nov/23 11:03 | 30/nov/23 07:52 |  |  | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00 | 739.1667 | 659.1667 | 90.0729 | 59.2743 | 23.9313 | 22.8618 | 6.8674
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-991 | [SOL] Tabla principal solicitudes (FRONT) - Diseño | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 04/ago/23 08:38 | 11/ago/23 09:07 | 08/sep/23 14:00 |  | 16/oct/23 14:37
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-936 | [SOL] Tooltips - Maquetación | Cerrada | 2023.39-SIGLO-SP1, 2023.41-SIGLO-SP2 | 18/jul/23 07:42 | 03/oct/23 13:07 |  |  | 16/oct/23 14:37 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-928 | [SOL] Cabecera tabla principal solicitudes - Funcionalidad | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 17/jul/23 12:50 | 15/nov/23 09:39 | 21/nov/23 13:04 | 22/nov/23 12:52 | 30/nov/23 07:51 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 358.2 | 334.2 | 135.834 | 120.909 | 7.134 | 6.1424 | 7.791
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-927 | [SOL] Tabla principal solicitudes (FRONT) - Funcionalidad | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 17/jul/23 12:01 | 13/nov/23 09:32 | 20/nov/23 09:26 | 21/nov/23 16:27 | 30/nov/23 07:57 |  |  | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 406.4167 | 366.4167 | 135.8722 | 118.9382 | 8.2882 | 6.9958 | 8.6458
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1250 | [SOL] Tabla principal solicitudes - Parte 2 | En Curso | 2023.43-SIGLO-SP3, 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5, 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7, 2024.05-SIGLO-SP8 | 19/oct/23 07:02 | 14/nov/23 13:56 | [6 empty] | 1900-01-11 22:00
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1568 | [SOL] Filtro global Jira-Desarrollo-Presupuesto | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7 | 24/ene/24 16:19 | 25/ene/24 09:34 | 26/ene/24 09:14 |  | 31/ene/24 13:45
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1542 | [SOL] Ocultar fotos de usuarios mientras no sean reales | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 15/ene/24 15:11 | 22/ene/24 11:07 | 22/ene/24 16:42 | 25/ene/24 12:44 | 31/ene/24 13:45 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | 218.6333 | 214.6333 | 15.9403 | 6.8306 | 3.0674 | 0.23264 | 6.0424
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1536 | [SOL] Corrección sobre el filtro Responsable en la cabecera de la tabla | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 15/ene/24 10:30 |  |  |  | 31/ene/24 14:04
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1506 | [SOL] Modificación filtro cabecera tabla Responsable y U. Solicitante Predictivo-BACK | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 20/dic/23 11:20 | 21/dic/23 12:52 | 26/dic/23 10:27 | 27/dic/23 09:58 | 10/ene/24 11:01 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 478.15 | 462.15 | 20.9868 | 1.0639 | 5.8792 | 4.8993 | 14.0438
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1505 | [SOL] Modificación búsqueda en las cabeceras de la tabla y filtros predictivos-BACK | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7 | 20/dic/23 10:46 | 20/dic/23 12:43 | 30/ene/24 11:21 | 30/ene/24 13:02 | 31/ene/24 14:04 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1009.35 | 985.35 | 42.1375 | 0.08125 | 41.0132 | 40.9431 | 1.0431
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1451 | [SOL] Modificar el tamaño de la paginación por defecto en la tabla de solicitudes | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 01/dic/23 11:47 | 11/dic/23 14:00 | 11/dic/23 16:36 | 15/dic/23 13:20 | 20/dic/23 15:07 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 217.1167 | 209.1167 | 19.1389 | 10.0924 | 3.9722 | 0.10833 | 5.0743
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1441 | [SOL] Actualizar nombre situación despliegue/estabilización | Cerrada | 2023.48-SIGLO-SP5 | 28/nov/23 15:44 | 04/dic/23 13:34 | 04/dic/23 15:14 | 04/dic/23 15:59 | 21/dic/23 07:43 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 402.15 | 394.15 | 22.666 | 5.9097 | 0.10069 | 0.069444 | 16.6556
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1431 | [SOL] Botón Expandir (funcionalidad) - Front | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7 | 24/nov/23 14:30 | 23/ene/24 13:26 | 24/ene/24 17:28 |  | 31/ene/24 13:45
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1412 | [SOL] Cabecera tabla principal solicitudes - Funcionalidad Front | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6, 2024.02-SIGLO-SP7 | 22/nov/23 12:28 | 20/dic/23 09:51 | 26/ene/24 09:14 | 29/ene/24 15:15 | 31/ene/24 13:46 |  |  | 1900-01-02 | 1900-01-02 | 1011.9167 | 939.9167 | 70.0542 | 27.891 | 40.225 | 36.9743 | 1.9382
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1407 | [SOL] Refactorización Back-Front SP4 - BACK | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 20/nov/23 10:30 | 20/nov/23 12:39 |  |  | 30/nov/23 09:25 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1361 | [SOL] Endpoint de búsqueda conexión con Front - BACK | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 10/nov/23 13:02 | 15/nov/23 12:29 | 22/nov/23 15:17 |  | 30/nov/23 09:25 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1360 | [SOL] Componente global de tooltip en caliente - Front | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 10/nov/23 12:52 | 14/nov/23 13:56 | 22/nov/23 08:39 | 22/nov/23 08:40 | 30/nov/23 07:57 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 378.0167 | 354.0167 | 19.7951 | 4.0444 | 7.7806 | 7.7799 | 7.9701
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1343 | [SOL] Añadir tooltips de información a la columna Presupuesto+Desarrollo y Jira en 2.0 | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 07/nov/23 12:49 | 17/ene/24 14:15 | 17/ene/24 18:32 | 23/ene/24 12:04 | 31/ene/24 13:45 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 335.5 | 327.5 | 85.0389 | 71.0597 | 5.909 | 0.17847 | 8.0701
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1334 | [SOL] Actualizar colores asignados a las Situaciones | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4, 2023.48-SIGLO-SP5 | 06/nov/23 10:05 | 27/nov/23 17:33 |  | 01/dic/23 09:17 | 20/dic/23 15:07 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1310 | [SOL] Filtros por defecto al acceder a Solicitudes - Funcionalidad | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 03/nov/23 10:17 | 20/dic/23 09:50 | 20/dic/23 09:50 | 22/dic/23 09:15 | 10/ene/24 10:58 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 505.1333 | 481.1333 | 68.0285 | 46.9812 | 1.9757 | 0 | 19.0715
AP-LGT SIGLO | Spike | LGTSIGLO-1274 | [SOL] Scroll infinito - FRONT | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 20/oct/23 13:18 | 15/nov/23 11:18 |  | 15/nov/23 11:18 | 30/nov/23 07:57 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1251 | [SOL] Actualizar el icono Presupuesto - Front | Cerrada | 2023.43-SIGLO-SP3 | 19/oct/23 07:14 | 02/nov/23 11:31 | 02/nov/23 11:31 | 07/nov/23 18:13 | 09/nov/23 11:39 |  |  | 0.083333 | 0.083333 | 168.1333 | 166.1333 | 21.2257 | 14.2201 | 5.2792 | 0 | 1.7264
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1249 | [SOL] Destacar solicitud seleccionada | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 18/oct/23 16:03 | 10/ene/24 16:55 | 24/ene/24 18:03 | 25/ene/24 09:21 | 31/ene/24 13:45 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 500.8333 | 484.8333 | 104.9458 | 84.0778 | 14.6847 | 14.0472 | 6.1833
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1244 | [SOL] Botón Limpiar Filtros (funcionalidad) - Front | Cerrada | 2023.51-SIGLO-SP6 | 17/oct/23 15:20 | 20/dic/23 09:51 | 20/dic/23 09:51 | 22/dic/23 09:15 | 10/ene/24 10:58 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 505.1167 | 497.1167 | 84.8597 | 63.8132 | 1.975 | 0 | 19.0715
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1238 | [SOL] Funcionalidad Tooltip Solicitudes Enlazadas - Front | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 17/oct/23 13:21 | 21/nov/23 08:09 | 21/nov/23 09:10 | 29/nov/23 13:14 | 30/nov/23 07:57 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 215.8 | 207.8 | 43.8167 | 34.825 | 8.2118 | 0.042361 | 0.77986
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1237 | [SOL] Funcionalidad Tooltip Equipo solicitud - Front | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 17/oct/23 13:15 | 22/nov/23 14:43 | 22/nov/23 18:23 | 23/nov/23 11:24 | 30/nov/23 07:56 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 185.2167 | 177.2167 | 43.8201 | 36.1028 | 0.86181 | 0.15278 | 6.8556
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1236 | [SOL] Funcionalidad Tooltip Información jira solicitud - Front | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 17/oct/23 13:12 | 22/nov/23 08:44 | 22/nov/23 14:38 | 22/nov/23 17:44 | 30/nov/23 07:59 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 191.25 | 183.25 | 43.8243 | 35.8556 | 0.375 | 0.24583 | 7.5938
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1235 | [SOL] Funcionalidad Tooltip último comentario/usuario/fecha - Front | Cerrada | 2023.45-SIGLO-SP4 | 17/oct/23 13:08 | 21/nov/23 08:16 | 21/nov/23 09:10 | 29/nov/23 13:14 | 30/nov/23 07:57 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 215.6833 | 207.6833 | 43.8257 | 34.8389 | 8.2069 | 0.0375 | 0.77986
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-929 | [SOL] Botón actualizar - front funcionalidad | Cerrada | 2024.02-SIGLO-SP7 | 17/jul/23 13:27 | 23/ene/24 14:33 |  | 25/ene/24 12:44 | 31/ene/24 13:45 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT SIGLO | Épica | LGTSIGLO-1180 | [WSC] Cambio servicio recuperación Módulos SGA | Epic Refinement | [SOP] 23/10/04, [SOP] 23/10/18 | 28/sep/23 13:04 | 28/sep/23 13:49 | [6 empty] | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1184 | [SOP] Modificación provisional recuperación de Módulos SGA | Cerrada | [SOP] 23/10/04 | 29/sep/23 09:54 | 02/oct/23 09:57 |  |  | 02/oct/23 15:10 |  |  | 0.66667 | 0.66667
|  |  | No epic | [10 empty] | 1900-01-10 12:00
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-1207 | No se pueden descargar adjuntos en solicitud | Cerrada |  | 06/oct/23 15:04 |  |  |  | 17/nov/23 08:28
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-1189 | Al entrar en soporte salta un error de un componente vista de la exportación | Cerrada |  | 02/oct/23 11:26 | 02/oct/23 12:52 | 03/oct/23 08:29 | 03/oct/23 11:58 | 03/oct/23 12:00
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-1188 | [SOL] Gestión de versiones en ConfigNow en vez de en WS | Cerrada |  | 02/oct/23 10:51 | 02/oct/23 10:54 |  | 03/oct/23 07:08 | 03/oct/23 12:01
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-1179 | [SOL] Al realizar seguimiento de una solicitud no se está validando que tenga responsable | Cerrada |  | 28/sep/23 10:01 | 28/sep/23 10:14 |  |  | 28/sep/23 14:06
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1151 | Revisar la firma de los emails del tipo Incidencias Masivas | Cerrada |  | 21/sep/23 15:33 |  |  |  | 22/sep/23 15:27 |  |  | 0 | 0
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-1087 | [SOL] Añadir el campo de solicitud estratégica en la creación de un jira desde Siglo | Cerrada |  | 12/sep/23 15:12 |  |  |  | 22/sep/23 14:08 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-499 | [SOL] Al abrir un jira desde solicitudes, abre múltiples ventanas del navegador | Cerrada | [SOL] Mejoras mayo | 04/may/23 08:53 | 12/may/23 14:31 |  | 16/may/23 13:28 | 05/jun/23 09:56 |  | 1
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-454 | [SOL] Modal detalle no muestra todas las acciones en la cabecera | Cerrada |  | 28/abr/23 13:09 | 28/abr/23 14:23 | 28/abr/23 14:23 |  | 04/may/23 12:05
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-450 | [SOL] Implicados en solicitud no muestran todas las acciones de menú contextual | Cerrada |  | 27/abr/23 16:43 | 27/abr/23 17:22 |  |  | 28/abr/23 13:35
AP-LGT SIGLO | Incidencia | LGTSIGLO-395 | [SOL] Error solicitud en situación En definición sin Responsable informado | Cerrada | Mejoras técnicas | 24/abr/19 12:06 | 26/abr/19 12:25 |  |  | 27/abr/23 13:25 |  |  | 0.45833 | 0.45833
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-379 | Correcciones en solicitudes/proyectos | Cerrada |  | 11/abr/23 15:59 |  |  |  | 11/abr/23 15:59 |  |  | 5 | 5
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-357 | [SOL] Mejora rendimiento: Dividir el historial para que se cargue en paralelo | Cerrada | [SOL] Transf Solicitudes F2 | 30/mar/23 15:16 | 30/mar/23 15:26 |  | 17/abr/23 18:14 | 19/abr/23 15:12 |  |  | 0 | 0
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-238 | Configuración LGTSIGLO para el módulo SGA-SIGLO | Cerrada |  | 08/mar/23 08:59 | 08/mar/23 09:18 |  |  | 08/mar/23 10:51 |  |  | 0.041667 | 0.041667
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-121 | Configuración nuevos proyectos jira | Cerrada |  | 17/feb/23 10:49 |  |  |  | 22/feb/23 08:52 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-87 | Mail de creación de Jira con información de modificación Comentarios | Cerrada |  | 10/feb/23 12:41 |  |  |  | 28/jun/23 10:19 |  |  | 0.25 | 0.25
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-78 | [SOL] Error crítico de CSS Blocker detectado por Sonar | Cerrada |  | 23/ene/23 17:46 | 23/ene/23 17:46 |  |  | 25/ene/23 15:15 |  |  | 0 | 0
AP-LGT SIGLO | Historia | LGTSIGLO-51 | Correcciones en solicitudes/proyectos | Cerrada |  | 28/oct/22 14:10 | 17/nov/22 13:09 |  |  | 26/ene/23 12:52 |  |  | 5 | 5
|  |  | GMM | [7 empty] | 2 |  |  | 1900-05-22 08:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-8 | Patrones de propiedades de reparto (CODIGO_AGRUPACION_OLEADA) | To deploy |  | 28/jun/23 09:10 | 13/nov/23 09:52 |  |  | 20/dic/23 18:55
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-483 | Propiedades de reparto: Detalle nuevo campo CODIGO_AGRUPACION_OLEADA | Accepted | 2023.47-GMM-SP10 | 20/jul/23 13:29 | 27/nov/23 08:54 | 27/nov/23 11:29 | 29/nov/23 14:28 | 29/nov/23 18:36 |  | 1 |  |  | 57.7 | 57.7 | 132.2549 | 129.8507 | 2.2319 | 0.10764 | 0.17222
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-471 | Propiedades de reparto: Alta nuevo campo CODIGO_AGRUPACION_OLEADA | Accepted | 2023.45-GMM-SP9, 2023.47-GMM-SP10 | 20/jul/23 13:28 | 13/nov/23 09:52 | 27/nov/23 08:54 | 28/nov/23 17:13 | 29/nov/23 13:34 |  | 5 |  |  | 387.7 | 387.7 | 132.0458 | 115.8917 | 15.3063 | 13.9597 | 0.84792
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-394 | Propiedades de reparto: Exportación nuevo campo CODIGO_AGRUPACION_OLEADA | Accepted | 2023.47-GMM-SP10 | 28/jun/23 10:56 | 23/nov/23 15:51 | 23/nov/23 15:51 | 28/nov/23 17:13 | 29/nov/23 12:47 |  | 1 |  |  | 140.9333 | 140.9333 | 154.1188 | 148.2465 | 5.0569 | 0 | 0.81528
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-388 | Propiedades de reparto: Edición nuevo campo CODIGO_AGRUPACION_OLEADA | Accepted | 2023.47-GMM-SP10 | 20/jul/23 13:29 | 22/nov/23 09:03 | 27/nov/23 08:54 | 30/nov/23 09:26 | 30/nov/23 14:28 |  | 3 |  |  | 197.4167 | 197.4167 | 133.0826 | 124.8569 | 8.016 | 4.9937 | 0.20972
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-347 | Propiedades de reparto: Buscador nuevo campo CODIGO_AGRUPACION_OLEADA | Accepted | 2023.47-GMM-SP10 | 20/jul/23 13:28 | 21/nov/23 12:00 |  | 28/nov/23 13:28 | 29/nov/23 10:56 |  | 3
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-280 | Propiedades de reparto: Documentación Soporte | Accepted | 2023.49-GMM-SP11 | 21/jun/23 15:31 | 23/jun/23 14:46 |  | 23/jun/23 14:46 | 20/dic/23 18:55
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-137 | [SIGLOGMM] Cambio UX - ZLUX (Fase III) | Cerrada |  | 02/mar/23 13:29 | 02/mar/23 13:31 |  |  | 07/mar/23 14:08
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-344 | [SIGLOGMM] Cambio UX - ZLUX (Fase III) | Cerrada |  | 02/mar/23 13:30 | 02/mar/23 13:31 |  |  | 07/mar/23 14:08
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-1 | Ajustes RFID reportados en implantación León | Cerrada |  | 15/jun/23 13:24 | 16/jun/23 08:18 |  | 16/jun/23 08:18 | 06/sep/23 13:26
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-291 | Análisis Validaciones RFID sin asociar a País o tienda en León | Cerrada |  | 15/jun/23 14:00 | 15/jun/23 14:21 |  | 15/jun/23 14:21 | 06/sep/23 13:26
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-34 | Ajustes importaciones propiedades almacenamiento y encajado | Cerrada |  | 12/may/22 18:20 |  |  |  | 01/jun/23 09:41 |  |  | 0.66667 | 1899-12-31 10:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-222 | Error en Propiedades almacenamiento, findRefencesForStoragePropertiesByCriteria - Unexpected character | Cerrada |  | 21/feb/22 09:21 |  |  |  | 01/jun/23 10:15 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-195 | Error importando propiedades de encajado - Could not commit Hibernate transaction | Cerrada |  | 21/feb/22 16:15 | 28/feb/22 13:18 |  |  | 01/jun/23 09:40 |  |  | 0.25 | 0.25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-171 | Error exportando propiedades de almacenamiento, Unexpected character | Cerrada |  | 21/feb/22 09:13 | 01/jun/23 09:37 |  |  | 01/jun/23 10:15 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-764 | Configuración ALMACEN REOP ES 14 | Cerrada |  | 25/sep/23 08:48 | 27/sep/23 10:03 |  | 03/oct/23 09:16 | 03/oct/23 09:18
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-767 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP ES 14 | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6 | 25/sep/23 08:56 | 27/sep/23 11:56 |  | 27/sep/23 11:56 | 03/oct/23 09:16 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-766 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP ES 14 | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6 | 25/sep/23 08:55 | 03/oct/23 07:54 |  | 03/oct/23 08:46 | 03/oct/23 09:16 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-765 | Configurar datasource ALMACEN REOP ES 14 | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6 | 25/sep/23 08:55 | 27/sep/23 10:04 |  | 29/sep/23 09:21 | 03/oct/23 09:18 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-70 | Configuración ALMACEN REOP ES ARTLORENA | Cerrada |  | 12/jun/23 18:51 |  |  |  | 07/ago/23 06:17
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-285 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP ES ARTLORENA | Cerrada |  | 28/jun/23 13:33 | 10/jul/23 10:18 |  |  | 07/ago/23 06:17
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-263 | Configurar datasource ALMACEN REOP ES ARTLORENA | Cerrada |  | 12/jun/23 19:04 | 29/jun/23 12:55 | 30/jun/23 09:49 |  | 07/ago/23 06:16
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-250 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP ES ARTLORENA | Cerrada |  | 16/jun/23 08:58 |  |  |  | 07/ago/23 06:17
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-101 | Configuración ALMACEN REOP ES CABHANDTEX | Cerrada |  | 12/jun/23 18:52 |  |  |  | 07/ago/23 06:15
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-310 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP ES CABHANDTEX | Cerrada |  | 28/jun/23 13:33 | 10/jul/23 10:22 |  |  | 07/ago/23 06:15
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-287 | Configurar datasource ALMACEN REOP ES CABHANDTEX | Cerrada |  | 12/jun/23 19:06 | 30/jun/23 11:06 | 30/jun/23 14:53 |  | 07/ago/23 06:14
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-286 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP ES CABHANDTEX | Cerrada |  | 16/jun/23 09:00 |  |  |  | 07/ago/23 06:14
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-27 | Configuración ALMACEN REOP ES LEONTHINKTEXTIL | Cerrada |  | 12/jun/23 18:51 |  |  |  | 07/ago/23 06:21
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-288 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP ES LEONTHINKTEXTIL | Cerrada |  | 16/jun/23 08:58 |  |  |  | 07/ago/23 06:16
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-277 | Configurar datasource ALMACEN REOP ES LEONTHINKTEXTIL | Cerrada |  | 12/jun/23 19:05 | 29/jun/23 12:55 | 30/jun/23 09:49 |  | 07/ago/23 06:16
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-258 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP ES LEONTHINKTEXTIL | Cerrada |  | 28/jun/23 13:34 | 10/jul/23 10:18 |  |  | 07/ago/23 06:22
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-83 | Configuración ALMACEN REOP ES MECJEVASO | Cerrada |  | 12/jun/23 18:52 |  |  |  | 07/ago/23 06:15
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-299 | Configurar datasource ALMACEN REOP ES MECJEVASO | Cerrada |  | 12/jun/23 19:06 | 29/jun/23 12:55 | 30/jun/23 09:49 |  | 07/ago/23 06:15
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-294 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP ES MECJEVASO | Cerrada |  | 28/jun/23 13:34 | 10/jul/23 10:21 |  |  | 07/ago/23 06:15
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-251 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP ES MECJEVASO | Cerrada |  | 16/jun/23 08:59 |  |  |  | 07/ago/23 06:15
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-22 | Configuración ALMACEN REOP ES MECTHINKTEXTIL | Cerrada |  | 12/jun/23 18:51 | 10/jul/23 10:19 |  |  | 07/ago/23 06:16
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-316 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP ES MECTHINKTEXTIL | Cerrada |  | 12/jun/23 19:05 |  |  |  | 07/ago/23 06:16
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-312 | Configurar datasource REOP ES MECTHINKTEXTIL | Cerrada |  | 12/jun/23 19:05 | 29/jun/23 12:55 | 30/jun/23 09:49 |  | 07/ago/23 06:16
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-272 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP ES MECTHINKTEXTIL | Cerrada |  | 28/jun/23 13:47 | 10/jul/23 10:20 |  |  | 07/ago/23 06:16
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-130 | Configuración ALMACEN REOP ES ZGZJEVASO | Cerrada |  | 12/jun/23 18:45 | 27/jun/23 09:00 |  |  | 17/jul/23 13:16
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-298 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP ES ZGZJEVASO | Cerrada |  | 28/jun/23 13:48 | 10/jul/23 10:04 |  |  | 17/jul/23 13:17
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-279 | Configurar datasource ALMACEN REOP ES ZGZJEVASO | Cerrada |  | 12/jun/23 19:02 | 27/jun/23 09:00 | 30/jun/23 09:59 | 10/jul/23 08:07 | 17/jul/23 13:17
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-257 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP ES ZGZJEVASO | Cerrada |  | 16/jun/23 08:53 |  |  |  | 10/jul/23 09:43
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-7 | Configuración ALMACEN REOP ES ZGZLACOR | Cerrada |  | 12/jun/23 18:52 | 10/jul/23 10:23 |  |  | 07/ago/23 06:14
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-265 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP ES ZGZLACOR | Cerrada |  | 28/jun/23 13:35 | 10/jul/23 10:23 |  |  | 07/ago/23 06:14
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-253 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP ES ZGZLACOR | Cerrada |  | 16/jun/23 09:00 |  |  |  | 07/ago/23 06:13
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-248 | Configurar datasource ALMACEN REOP ES ZGZLACOR | Cerrada |  | 12/jun/23 19:07 | 30/jun/23 11:06 | 30/jun/23 14:53 |  | 07/ago/23 06:13
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-62 | Configuración ALMACEN REOP ES ZGZTHINKTEXTIL | Cerrada |  | 12/jun/23 18:47 |  |  |  | 17/jul/23 13:22
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-308 | Configurar datasource ALMACEN REOP ES ZGZTHINKTEXTIL | Cerrada |  | 12/jun/23 19:03 | 28/jun/23 11:57 | 30/jun/23 09:59 | 10/jul/23 08:08 | 17/jul/23 13:22
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-305 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP ES ZGZTHINKTEXTIL | Cerrada |  | 16/jun/23 08:56 | 17/jul/23 13:11 |  | 17/jul/23 13:11 | 17/jul/23 13:22
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-261 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP ES ZGZTHINKTEXTIL | Cerrada |  | 28/jun/23 13:35 | 10/jul/23 10:03 |  |  | 17/jul/23 13:22
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-94 | Configuración ALMACEN REOP ES09 | Cerrada |  | 12/jun/23 18:52 |  |  |  | 21/nov/23 12:58
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-419 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP ES09 | Cerrada |  | 16/jun/23 09:01 |  |  |  | 21/nov/23 12:58
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-314 | Configurar datasource ALMACEN REOP ES09 | Cerrada |  | 12/jun/23 19:07 | 30/jun/23 11:07 | 30/jun/23 14:53 |  | 06/sep/23 14:07
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-255 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP ES09 | Cerrada |  | 28/jun/23 13:27 | 11/jul/23 09:42 |  |  | 06/sep/23 14:07
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-6 | Configuración ALMACEN REOP ES11 | Cerrada |  | 12/jun/23 18:53 |  |  |  | 07/ago/23 06:13
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-315 | Configurar datasource ALMACEN REOP ES11 | Cerrada |  | 12/jun/23 19:07 | 30/jun/23 14:53 | 30/jun/23 14:53 |  | 07/ago/23 06:13
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-290 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP ES11 | Cerrada |  | 16/jun/23 09:01 |  |  |  | 19/jul/23 14:16
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-259 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP ES11 | Cerrada |  | 28/jun/23 13:29 | 10/jul/23 10:24 |  |  | 07/ago/23 06:13
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-64 | Configuración ALMACEN REOP ES12 | Cerrada |  | 12/jun/23 18:53 | 24/jul/23 08:23 |  | 24/jul/23 08:23 | 07/ago/23 06:12
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-303 | Configurar datasource ALMACEN REOP ES12 | Cerrada |  | 12/jun/23 19:08 | 19/jul/23 11:20 |  | 19/jul/23 12:33 | 07/ago/23 06:12
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-295 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP ES12 | Cerrada |  | 16/jun/23 09:01 | 24/jul/23 08:23 |  | 24/jul/23 08:23 | 07/ago/23 06:12
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-256 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP ES12 | Cerrada |  | 28/jun/23 13:30 | 20/jul/23 08:09 |  |  | 07/ago/23 06:12
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-124 | Configuración ALMACEN REOP NL LELYSTAD | Cerrada |  | 12/jun/23 18:50 | 28/jun/23 13:23 |  |  | 17/jul/23 13:23
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-311 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP NL LELYSTAD | Cerrada |  | 16/jun/23 08:57 |  |  |  | 17/jul/23 13:23
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-276 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP NL LELYSTAD | Cerrada |  | 28/jun/23 13:36 | 10/jul/23 10:03 |  |  | 17/jul/23 13:23
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-264 | Configurar datasource ALMACEN REOP NL LELYSTAD | Cerrada |  | 12/jun/23 19:03 | 28/jun/23 12:00 | 30/jun/23 10:00 | 10/jul/23 08:08 | 17/jul/23 13:23
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-97 | Configuración ALMACEN REOP NL SIMEI | Cerrada |  | 12/jun/23 18:51 | 28/jun/23 13:23 |  |  | 17/jul/23 13:24
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-278 | Configurar grupos usuarios PRE ALMACEN REOP NL SIMEI | Cerrada |  | 28/jun/23 13:36 | 10/jul/23 10:02 |  |  | 17/jul/23 13:24
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-274 | Configurar datasource ALMACEN REOP NL SIMEI | Cerrada |  | 12/jun/23 19:04 | 19/jun/23 15:04 | 30/jun/23 10:00 | 10/jul/23 08:08 | 17/jul/23 13:24
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-249 | Configurar grupos usuarios PRO ALMACEN REOP NL SIMEI | Cerrada |  | 16/jun/23 08:57 |  |  |  | 17/jul/23 13:24
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-99 | Configuración ES10-SABADELL DISTRICENTER ALMACEN REOP | Cerrada |  | 16/jun/23 08:19 | 23/jun/23 14:45 |  | 23/jun/23 14:45 | 06/sep/23 13:57
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-307 | Configurar datasource PRE/PRO Configuración ES10-SABADELL DISTRICENTER ALMACEN REOP | Cerrada |  | 16/jun/23 08:20 | 16/jun/23 11:40 |  | 16/jun/23 11:43 | 06/sep/23 13:57
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-275 | Configurar grupos usuarios PRE/PRO Configuración ES10-SABADELL DISTRICENTER ALMACEN REOP | Cerrada |  | 16/jun/23 08:21 | 19/jun/23 10:59 |  | 19/jun/23 12:37 | 06/sep/23 13:57
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-15 | Configuración usuarios PRE/PRO ES10-SABADELL DISTRICENTER ALMACEN REOP | Cerrada |  | 29/jun/23 18:08 | 11/jul/23 11:23 |  | 07/ago/23 06:11 | 07/ago/23 06:11
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-271 | Configurar grupos usuarios PRE/PRO Configuración ES10-SABADELL DISTRICENTER ALMACEN REOP | Cerrada |  | 29/jun/23 18:10 | 30/jun/23 07:50 | 30/jun/23 07:54 |  | 07/ago/23 06:11
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-9 | Consulta Rango de Bultos | Ready to Verify |  | 20/jul/23 08:43 | 30/ago/23 08:55 |  | 02/feb/24 13:27 | 11/sep/23 09:13
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-696 | SPIKE - Consulta Rango de Bultos | Cerrada | 2023.31-GMM-SP2, 2023.33-GMM-SP3 | 31/jul/23 10:18 | 18/ago/23 08:20 |  |  | 11/sep/23 09:13 |  | 21
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-107 | Deuda Técnica 23_18 | Cerrada |  | 21/abr/23 16:04 | 09/may/23 10:08 |  | 09/may/23 10:08 | 16/may/23 18:47
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-240 | Incorporar el usuario de Juan Blanco en la configuración local | Cerrada |  | 27/abr/23 19:45 | 28/abr/23 12:01 |  |  | 16/may/23 18:47
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-235 | Crear perfiles para lanzar en local | Cerrada |  | 27/abr/23 19:49 | 08/may/23 10:23 |  |  | 16/may/23 18:46
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-49 | Deuda Técnica 23_20 | Cerrada |  | 21/abr/23 16:05 | 09/may/23 10:10 |  |  | 01/jun/23 09:16
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-232 | Github topic logistic-tools | Cerrada |  | 16/may/23 15:55 | 16/may/23 17:09 |  |  | 24/may/23 10:01 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-711 | EOL for testing runners & non-IVM workflows | Cerrada |  | 07/ago/23 06:35 | 11/ago/23 13:05 |  | 05/sep/23 18:08 | 06/sep/23 14:26
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-712 | EOL for testing runners & non-IVM workflows | Cerrada |  | 07/ago/23 06:42 | 11/ago/23 13:05 |  | 16/ago/23 08:58 | 06/sep/23 14:26
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-740 | Eliminar cliente de gestión de versiones | Cerrada |  | 11/sep/23 16:13 | 12/sep/23 09:21 |  | 27/sep/23 14:52 | 27/sep/23 14:53
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-741 | Eliminar cliente de gestión de versiones | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 11/sep/23 16:15 | 12/sep/23 09:21 |  | 12/sep/23 09:57 | 27/sep/23 14:53
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-121 | Eliminar las dependencias de wac-roles y sso-common-services-client | Cerrada |  | 19/jun/23 17:50 | 24/jul/23 08:10 |  | 06/nov/23 09:11 | 07/nov/23 15:37
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-239 | Eliminar las dependencias de wac-roles y sso-common-services-client | Cerrada |  | 19/jun/23 17:51 | 20/jun/23 07:52 |  | 26/jun/23 12:02 | 07/nov/23 15:37
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-720 | Establecer encoding en las cachés | Cerrada | 2023.35-GMM-SP4 | 01/sep/23 11:53 | 01/sep/23 12:32 |  | 04/sep/23 08:06 | 05/sep/23 17:58
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-721 | Establecer encoding en las cachés | Cerrada | 2023.35-GMM-SP4 | 01/sep/23 11:54 | 01/sep/23 12:32 |  |  | 05/sep/23 17:58 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-74 | Excepciones de propiedades de reparto (CODIGO_AGRUPACION_OLEADA) | En Curso |  | 28/jun/23 09:01 | 16/oct/23 16:43
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-418 | Excepciones de propiedades de reparto: Alta nuevo campo CODIGO_AGRUPACION_OLEADA | Accepted | 2023.41-GMM-SP7, 2023.43-GMM-SP8, 2023.45-GMM-SP9 | 20/jul/23 12:41 | 26/oct/23 14:10 | 30/oct/23 17:01 | 16/nov/23 12:56 | 18/nov/23 20:26 |  | 5 |  |  | 559.2667 | 559.2667 | 121.3646 | 98.0618 | 20.9903 | 4.1604 | 2.3125
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-396 | Excepciones de propiedades de reparto: Detalle nuevo campo CODIGO_AGRUPACION_OLEADA | Accepted | 2023.41-GMM-SP7, 2023.43-GMM-SP8, 2023.45-GMM-SP9 | 20/jul/23 12:42 | 31/oct/23 16:46 | 07/nov/23 15:50 | 16/nov/23 12:56 | 18/nov/23 19:38 |  | 1 |  |  | 434.8667 | 434.8667 | 121.3306 | 103.2111 | 15.8403 | 6.9611 | 2.2792
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-393 | Excepciones de propiedades de reparto: Exportación nuevo campo CODIGO_AGRUPACION_OLEADA | Accepted | 2023.41-GMM-SP7, 2023.43-GMM-SP8, 2023.45-GMM-SP9 | 20/jul/23 12:44 | 08/nov/23 09:38 | 09/nov/23 17:21 | 16/nov/23 12:56 | 18/nov/23 20:44 |  | 2 |  |  | 251.1 | 251.1 | 121.375 | 110.9125 | 8.1375 | 1.3215 | 2.325
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-386 | Excepciones de propiedades de reparto: Buscador nuevo campo CODIGO_AGRUPACION_OLEADA | Accepted | 2023.41-GMM-SP7, 2023.43-GMM-SP8, 2023.45-GMM-SP9 | 20/jul/23 12:41 | 16/oct/23 16:43 | 09/nov/23 17:21 | 16/nov/23 12:56 | 19/nov/23 22:22 |  | 3 |  |  | 822.65 | 822.65 | 122.4451 | 88.1681 | 30.884 | 24.0681 | 3.3931
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-366 | Excepciones de propiedades de reparto: Edición nuevo campo CODIGO_AGRUPACION_OLEADA | Accepted | 2023.41-GMM-SP7, 2023.43-GMM-SP8, 2023.45-GMM-SP9 | 20/jul/23 12:43 | 17/oct/23 09:05 | 31/oct/23 16:46 | 16/nov/23 12:56 | 18/nov/23 20:02 |  | 3 |  |  | 779.95 | 779.95 | 121.3465 | 88.8486 | 30.2021 | 14.3618 | 2.2958
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-260 | Excepciones de propiedades de reparto: Documentación Soporte | Accepted | 2023.49-GMM-SP11 | 21/jun/23 15:31 | 22/jun/23 09:29 | 14/dic/23 10:30 | 14/dic/23 10:30 | 20/dic/23 18:49
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-100 | Gestión Rangos de Bultos | En Cartera |  | 03/jul/23 08:19 | 31/jul/23 14:52 |  | 02/nov/23 09:44
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-776 | Rango de Bultos - Edición - El campo Tipo de Bulto tiene que ser obligatorio | Cerrada | 2023.41-GMM-SP7 | 27/sep/23 17:50 | 16/oct/23 12:33 | 20/oct/23 09:12 | 20/oct/23 09:34 | 04/dic/23 16:08 |  | 1 |  |  | 1180.5833 | 1180.5833 | 67.9708 | 18.7799 | 3.8757 | 3.8604 | 45.3153
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-775 | Rango de Bultos - Alta - El campo Tipo de Bulto tiene que ser obligatorio | Cerrada | 2023.41-GMM-SP7, 2023.43-GMM-SP8 | 27/sep/23 17:45 | 16/oct/23 10:55 | 20/oct/23 09:12 | 20/oct/23 16:12 | 04/dic/23 16:08 |  | 3 |  |  | 1182.2167 | 1182.2167 | 67.9743 | 18.7153 | 4.2201 | 3.9285 | 45.0389
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-738 | Rango de Bultos - Valor Hasta mayor o igual que Desde | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 08/sep/23 11:31 | 14/sep/23 16:00 |  | 15/sep/23 15:32 | 04/dic/23 16:08 |  | 3
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-737 | Rango de Bultos - Informar ID | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 08/sep/23 11:29 | 15/sep/23 08:53 | 22/sep/23 14:50 | 22/sep/23 14:55 | 04/dic/23 16:07 |  | 1 |  |  | 1928.2333 | 1928.2333 | 87.2347 | 6.8917 | 7.2514 | 7.2479 | 73.0917
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-736 | Rango de Bultos - Informar intervalo solapados | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6, 2023.41-GMM-SP7 | 08/sep/23 11:26 | 25/sep/23 15:22 | 05/oct/23 17:22 | 06/oct/23 12:17 | 04/dic/23 16:08 |  | 1 |  |  | 1681.7667 | 1681.7667 | 87.2375 | 17.1639 | 10.8715 | 10.0833 | 59.2021
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-735 | Rango de Bultos - Formatos columnas listados | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6, 2023.41-GMM-SP7 | 08/sep/23 12:58 | 12/sep/23 09:21 | 22/sep/23 14:49 | 22/sep/23 14:54 | 04/dic/23 16:08 |  | 1 |  |  | 1999.7833 | 1999.7833 | 87.1736 | 3.8493 | 10.2313 | 10.2278 | 73.0931
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-489 | Rango de Bultos - Buscador | Cerrada | 2023.31-GMM-SP2, 2023.33-GMM-SP3, 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 03/jul/23 09:00 | 05/jul/23 09:36 |  | 17/ago/23 16:40 | 04/dic/23 16:08 |  | 3
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-481 | Rango de Bultos - Detalle | Cerrada | 2023.31-GMM-SP2, 2023.33-GMM-SP3, 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 03/jul/23 09:01 | 26/jul/23 08:18 |  | 11/ago/23 14:09 | 04/dic/23 16:08 |  | 5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-468 | Rango de Bultos - Edición | Cerrada | 2023.31-GMM-SP2, 2023.33-GMM-SP3, 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 03/jul/23 09:12 | 21/jul/23 14:51 |  | 11/ago/23 14:19 | 04/dic/23 16:08 |  | 5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-463 | Rango de Bultos - Reactivar | Cerrada | 2023.31-GMM-SP2, 2023.33-GMM-SP3, 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 03/jul/23 09:15 | 31/jul/23 14:52 |  | 11/ago/23 14:20 | 04/dic/23 16:07 |  | 3
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-448 | Rango de Bultos - Buscador - Exportación | Cerrada | 2023.31-GMM-SP2, 2023.33-GMM-SP3, 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 03/jul/23 13:47 | 01/ago/23 11:09 |  | 11/ago/23 14:20 | 04/dic/23 16:08 |  | 5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-420 | Rango de Bultos - Borrado | Cerrada | 2023.31-GMM-SP2, 2023.33-GMM-SP3, 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 03/jul/23 09:14 | 26/jul/23 08:50 |  | 11/ago/23 14:19 | 04/dic/23 16:08 |  | 5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-337 | Rango de Bultos - Alta | Cerrada | 2023.31-GMM-SP2, 2023.33-GMM-SP3, 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 03/jul/23 09:11 | 11/jul/23 11:16 |  | 11/ago/23 14:18 | 04/dic/23 16:07 |  | 3
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-19 | Implantación Arteixo | En Curso |  | 01/jun/23 13:46 | 22/jun/23 16:03 | [6 empty] | 1899-12-31
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-374 | Pruebas implantación Arteixo: Propiedades de reparto | Cerrada |  | 20/jun/23 17:42 | 26/jun/23 08:52 |  | 26/jun/23 08:52 | 20/dic/23 20:05 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-334 | Pruebas implantación Arteixo: Módulo Excepciones de propiedades de reparto | Cerrada |  | 20/jun/23 17:42 | 22/jun/23 09:14 |  | 26/jun/23 08:42 | 20/dic/23 20:03 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-267 | Excepciones de propiedades de reparto - Filtro CD | Accepted | 2023.41-GMM-SP7, 2023.43-GMM-SP8, 2023.45-GMM-SP9 | 26/jun/23 19:18 | 03/jul/23 12:30 |  | 15/nov/23 12:55 | 19/nov/23 22:29
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-95 | Implantación Cabanillas | Cerrada |  | 01/jun/23 13:46 | 22/ene/24 08:04 |  | 23/ene/24 09:22 | 23/ene/24 17:43
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-855 | Apertura Tipo Contenedor/medida - Configuración permisos PRO | Cerrada | 2024.03-GMM-SP13 | 19/ene/24 14:23 | 22/ene/24 08:04 | 22/ene/24 10:37 | 23/ene/24 09:22 | 23/ene/24 17:43
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-24 | Implantación León (Fase V) | Cerrada |  | 09/may/23 09:59 | 09/may/23 10:10 |  |  | 24/may/23 09:58 |  |  |  | 1899-12-31 12:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-485 | Planificaciones de Expedición: Incluir fecha baja en exportación | Cerrada |  | 11/abr/23 13:48 | 09/may/23 17:11 |  | 09/may/23 18:34 | 16/may/23 20:09 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-467 | Modos de evacuacion: Resultados Búsqueda - Eliminar columna SGA.FÍSICO y CD | Cerrada |  | 11/may/23 09:31 | 16/may/23 12:26 |  | 16/may/23 12:52 | 24/may/23 09:58 |  |  | 0.25 | 0.25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-464 | Tipo de comprobación RFID: Incluir fecha baja en exportación | Cerrada |  | 11/abr/23 13:47 | 10/may/23 14:28 |  | 10/may/23 23:35 | 24/may/23 09:46 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-446 | Forzados UxL multilote: Incluir fecha baja en exportación | Cerrada |  | 11/abr/23 13:49 | 09/may/23 12:03 |  | 09/may/23 16:26 | 16/may/23 20:09 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-437 | Validaciones RFID: Resultados Búsqueda - Añadir columna ID | Cerrada |  | 18/abr/23 12:27 | 16/may/23 12:53 |  | 16/may/23 16:29 | 24/may/23 09:48 |  |  | 0.25 | 0.25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-423 | Rutas: Incluir fecha baja en exportación | Cerrada |  | 11/abr/23 13:48 | 09/may/23 18:43 |  | 10/may/23 09:39 | 16/may/23 20:15 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-422 | General: Cambiar número de registros por página | Cerrada |  | 16/may/23 17:31 | 19/may/23 08:58 |  | 22/may/23 13:49 | 24/may/23 09:57 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-413 | Límites de almacenamiento: Resultados Búsqueda - Eliminar columna SGA.FÍSICO | Cerrada |  | 03/may/23 17:50 | 16/may/23 10:19 |  | 16/may/23 11:32 | 24/may/23 09:48 |  |  | 0.25 | 0.25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-382 | Patrones Propiedades Reparto - Eliminar en listado columna SGA FISICO | Cerrada |  | 26/may/21 17:51 | 27/may/21 16:35 |  | 18/may/23 13:07 | 24/may/23 09:45 |  |  | 0.083333 | 0.083333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-377 | General: Ubicación mensajes de error | Cerrada |  | 11/abr/23 12:07 | 18/abr/23 09:15 |  | 12/may/23 17:25 | 24/may/23 09:45 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-356 | Planificación y grupos: Planificaciones de expedición - Abreviaturas Día rep. / Día Fact. | Cerrada |  | 04/abr/23 13:08 | 09/may/23 11:04 |  | 09/may/23 12:06 | 16/may/23 20:08 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-348 | Modos de evacuación: Resultados Búsqueda - Añadir ID a columna Modo Evacuación | Cerrada |  | 16/may/23 13:07 | 17/may/23 09:26 |  | 17/may/23 23:26 | 24/may/23 09:58 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-339 | Info SKU: Separar partes SKU con el carácter "/" | Cerrada |  | 16/may/23 17:39 | 17/may/23 23:31 |  | 22/may/23 20:28 | 24/may/23 09:53 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-338 | Grupos de envío: Incluir fecha baja en exportación | Cerrada |  | 11/abr/23 13:47 | 10/may/23 09:58 |  | 10/may/23 23:45 | 24/may/23 09:46 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-160 | Planificación y grupos: Importación | Cerrada |  | 04/abr/23 13:52 | 08/may/23 09:21 |  | 09/may/23 11:01 | 16/may/23 20:08
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-41 | Implantación León (Fase IV) | Cerrada |  | 21/abr/23 15:01 | 09/may/23 10:02 |  | 09/may/23 10:02 | 16/may/23 18:44
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-433 | Gestión de tránsito: Incluir fecha baja en exportación | Cerrada |  | 11/abr/23 14:05 | 28/abr/23 11:25 |  | 09/may/23 08:35 | 16/may/23 18:44 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-43 | Implantación León (Fase VI) | Cerrada | GMM_23_22 | 16/may/23 19:53 | 31/may/23 09:18 |  |  | 06/sep/23 13:50 |  |  |  | 1899-12-31 16:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-449 | General: Resultados Búsqueda - Eliminar columna de filtros obligatorios | Cerrada | GMM_23_22 | 11/may/23 09:33 | 18/may/23 13:09 |  | 24/may/23 16:48 | 06/sep/23 13:50 |  |  | 1 | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-440 | Tipo de comprobación RFID: Alta Tipo comprobación filtro tienda | Cerrada | GMM_23_22 | 19/may/23 12:11 | 25/may/23 12:23 |  | 26/may/23 09:37 | 06/sep/23 13:45 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-376 | Grupo de Envío: Importación | Cerrada | GMM_23_22 | 16/may/23 17:35 | 24/may/23 15:00 |  | 02/jun/23 10:42 | 06/sep/23 13:45 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-302 | Límites de Almacenamiento: Persistencia ID_INSTALACION | Cerrada | GMM_23_22 | 04/may/23 09:08 | 05/may/23 14:34 |  |  | 02/jun/23 11:17
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-293 | Límites de Almacenamiento: Estado de mercancía por CC o CD | Cerrada | GMM_23_22 | 21/abr/23 15:33 | 04/may/23 10:35 |  |  | 02/jun/23 11:18
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-226 | LAC: Detalle Instalación - Error JS | Cerrada | GMM_23_22 | 17/feb/23 10:15 | 17/feb/23 14:01 |  | 30/may/23 14:22 | 06/sep/23 13:45
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-225 | El popup de alta tipos de comprobación pierde los filtro de tienda | Cerrada | GMM_23_22 | 05/jun/23 12:43 | 05/jun/23 12:45 |  | 08/jun/23 09:01 | 06/sep/23 13:53
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-204 | Modos de evacuación: Alta Modo de evacuación filtros | Cerrada | GMM_23_22 | 11/may/23 09:12 | 18/may/23 08:00 |  | 30/may/23 13:09 | 06/sep/23 13:44 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-178 | Se duplica la cabecera de la tabla de tienda en el detalle de planificaciones expedición | Cerrada | GMM_23_22 | 05/jun/23 12:56 | 05/jun/23 13:30 |  | 05/jun/23 13:50 | 06/sep/23 13:51
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-151 | Parámetros Validación RFID: Error JS al cerrar filtros con la X | Cerrada | GMM_23_22 | 18/abr/23 19:42 | 26/may/23 09:37 |  | 26/may/23 11:53 | 06/sep/23 13:42
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-67 | Implantación León ajustes tablas | Cerrada |  | 05/jun/23 12:59 | 08/jun/23 09:14 |  |  | 08/sep/23 15:13 |  |  |  | 1899-12-31
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-355 | General: Resultados Búsqueda - Presentar en exportación excel columnas de filtros obligatorios | Cerrada |  | 05/jun/23 13:01 | 05/jun/23 17:22 |  | 13/jun/23 14:33 | 06/sep/23 14:04 |  |  | 1 | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-48 | Implantación Meco | Cerrada |  | 01/jun/23 13:46 | 15/ene/24 08:50 |  | 15/ene/24 08:50 | 23/ene/24 17:50
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-284 | Configurar grupos usuarios PRO MECO | Cerrada | 2023.43-GMM-SP8, 2023.45-GMM-SP9, 2023.47-GMM-SP10, 2023.49-GMM-SP11, 2023.51-GMM-SP12 | 28/jun/23 13:06 | 15/ene/24 08:15 |  | 15/ene/24 08:50 | 23/ene/24 17:50
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-282 | Configurar datasource MECO | Cerrada | 2023.29-GMM-SP1 | 18/jul/23 08:41 | 04/ago/23 11:29 |  |  | 05/sep/23 17:30
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-281 | Configurar grupos usuarios PRE MECO (grupos) | Cerrada | 2023.31-GMM-SP2, 2023.33-GMM-SP3 | 18/jul/23 08:31 | 04/ago/23 13:21 |  | 23/ago/23 11:26 | 05/sep/23 17:30 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-254 | Configurar grupos usuarios PRE MECO | Cerrada |  | 28/jun/23 13:05 | 28/jun/23 13:32 |  | 28/jun/23 15:05 | 05/sep/23 17:30
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-119 | Implantación Zaragoza (SGAGMM-385) | En Curso |  | 01/jun/23 11:49 | 11/oct/23 18:13 |  |  | 21/nov/23 13:35
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-795 | En el alta y edición de Excepciones por SKU tooltip campos requeridos | Cerrada | 2023.43-GMM-SP8, 2023.45-GMM-SP9 | 18/oct/23 17:57 | 24/oct/23 11:46 | 14/nov/23 10:54 | 14/nov/23 10:58 | 30/nov/23 17:42 |  | 3 |  |  | 894.9333 | 894.9333 | 43.0312 | 5.7424 | 21.0083 | 21.0056 | 16.2806
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-389 | Pruebas Excepciones por SKU - Zaragoza | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6, 2023.41-GMM-SP7 | 18/jul/23 09:07 | 16/oct/23 12:05 |  | 17/oct/23 17:02 | 04/dic/23 16:08 |  | 3
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-283 | Configurar datasource ZARAZOGA | Cerrada | 2023.29-GMM-SP1 | 18/jul/23 08:47 | 04/ago/23 11:29 |  |  | 06/sep/23 14:07
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-262 | Configurar grupos usuarios PRE ZARAGOZA | Cerrada | 2023.31-GMM-SP2 | 28/jun/23 13:07 | 04/ago/23 13:21 |  |  | 06/sep/23 14:07
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-52 | Incidencias 23_18 | Cerrada |  | 21/abr/23 15:02 | 09/may/23 10:10 |  | 09/may/23 10:10 | 16/may/23 18:43
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-228 | Parámetros Validación RFID: Alta parámetro de validación RFID si cambio SGA o CD no refresca parámetros | Cerrada |  | 18/abr/23 12:55 | 18/abr/23 14:57 |  | 02/may/23 13:55 | 16/may/23 18:42
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-185 | Parámetros Validación RFID: Alta/Editar parámetro de validación RFID validar que se introducen todos los valores | Cerrada |  | 18/abr/23 13:06 | 27/abr/23 17:42 |  | 02/may/23 11:33 | 16/may/23 18:42
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-158 | Parámetros Validación RFID: Editar parámetro de validación RFID borrado y alta | Cerrada |  | 18/abr/23 17:46 | 25/abr/23 08:28 |  | 28/abr/23 09:05 | 16/may/23 18:41
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-149 | Parámetros Validación RFID: Alta/Editar parámetro de validación RFID implementación incorrecta de las expresiones regulares | Cerrada |  | 18/abr/23 17:32 | 25/abr/23 12:42 |  | 27/abr/23 14:25 | 16/may/23 18:41
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-148 | Parámetros Validación RFID: Detalle no presenta los valores más recientes | Cerrada |  | 18/abr/23 18:36 | 24/abr/23 10:22 |  | 27/abr/23 10:45 | 16/may/23 18:40
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-147 | Parámetros Validación RFID: Alta / Edición / Detalle presenta parámetros no visibles | Cerrada |  | 18/abr/23 18:55 | 27/abr/23 10:49 |  | 27/abr/23 14:29 | 16/may/23 18:39
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-143 | Parámetros Validación RFID: No deja borrar cuando esta asociado a Validaciones RFID dada de baja | Cerrada |  | 27/abr/23 19:28 | 04/may/23 09:06 |  | 04/may/23 09:51 | 16/may/23 18:39
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-110 | Incidencias 23_20 | Cerrada |  | 21/abr/23 15:06 | 09/may/23 10:10 |  |  | 24/may/23 09:42 |  |  |  | 1899-12-31
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-219 | Parámetros Validación RFID: Comparador - Exportación | Cerrada |  | 18/abr/23 19:18 | 04/may/23 09:07 |  | 16/may/23 14:54 | 24/may/23 10:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-218 | Límites de Almacenamiento: Cambio Orden | Cerrada |  | 04/may/23 09:13 | 16/may/23 14:53 |  | 19/may/23 13:57 | 01/jun/23 09:03
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-216 | Límites de almacenamiento: Campo auditoria usuario modificación | Cerrada |  | 04/may/23 08:53 | 08/may/23 13:45 |  | 11/may/23 13:04 | 16/may/23 20:10 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-191 | Parámetros Validación RFID: Comparador indicar errores en los campos | Cerrada |  | 21/abr/23 15:59 | 10/may/23 16:47 |  | 16/may/23 15:24 | 24/may/23 10:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-184 | Límites de almacenamiento: Paginación en buscador | Cerrada |  | 11/may/23 09:18 | 16/may/23 15:39 |  | 19/may/23 08:59 | 24/may/23 10:01 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-172 | Parámetros Validación RFID: Comparador faltan campos CD y SGA | Cerrada |  | 21/abr/23 16:09 | 10/may/23 10:34 |  | 10/may/23 16:42 | 16/may/23 20:10
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-145 | Límites de almacenamiento: Alta límite almacenamiento valores combox | Cerrada |  | 03/may/23 17:59 | 10/may/23 14:22 |  | 10/may/23 19:03 | 16/may/23 20:10 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-822 | Incluir id en las columnas de la exportación de excepciones por sku | Cerrada |  | 30/nov/23 18:43 | 04/dic/23 16:00 |  | 05/dic/23 10:42 | 11/dic/23 08:54
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-823 | Excepciones por SKU - Incluir IDs en la exportación | Cerrada | 2023.49-GMM-SP11 | 30/nov/23 18:50 | 04/dic/23 16:00 | 04/dic/23 17:09 | 05/dic/23 10:42 | 11/dic/23 08:54 |  | 1 |  |  | 160.9 | 160.9 | 10.5861 | 3.8819 | 0.77917 | 0.047917 | 5.925
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-11 | Migración a config tool | Cerrada |  | 11/abr/23 09:28 | 24/abr/23 15:01 |  | 06/nov/23 09:09 | 07/nov/23 15:37
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-233 | Migración a config tool | Cerrada |  | 11/abr/23 09:32 | 11/abr/23 09:45 |  |  | 07/nov/23 15:37 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-73 | No presentar Parámetros de validación RFID que no tengan asociado tipo dispositivo: HHT RFID, MESA RFID, TÚNEL RFID | Cerrada |  | 15/jun/23 12:47 | 19/jun/23 08:45 |  | 05/sep/23 17:55 | 05/sep/23 17:57 |  |  |  | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-488 | No presentar Parámetros de validación RFID que no tengan asociado tipo dispositivo: HHT RFID, MESA RFID, TÚNEL RFID | Cerrada |  | 15/jun/23 12:53 | 15/jun/23 14:23 |  | 20/jun/23 13:59 | 05/sep/23 17:57 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-23 | Nuevos WS públicos para consumir información de los módulos | Cerrada |  | 16/ene/19 08:00 |  |  |  | 01/jun/23 09:49 |  |  |  | 1900-01-06 08:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-451 | Nuevos parámetros WS autorregistro módulos | Cerrada |  | 02/abr/18 15:55 |  |  |  | 30/mar/23 12:17 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-330 | WS público para consumir la configuración de los módulos SGA | Cerrada |  | 16/ene/19 08:13 |  |  |  | 30/mar/23 12:14 |  |  | 6.6667 | 6.6667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-32 | Optimización importación propiedades almacenamiento | Cerrada |  | 13/abr/23 14:07 | 01/jun/23 09:10 |  | 27/sep/23 14:53 | 27/sep/23 14:53 |  |  |  | 1899-12-31 08:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-465 | Propiedades Almacenamiento: Bloque importación y ejecución batch | Cerrada |  | 13/abr/23 18:12 | 17/abr/23 08:42 |  | 20/abr/23 10:12 | 27/sep/23 14:53 |  |  | 1.3333 | 1.3333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-90 | Optimización importación propiedades encajado | Cerrada |  | 01/jun/23 09:08 | 13/jun/23 09:30 |  | 27/sep/23 14:52 | 27/sep/23 14:53 |  |  |  | 1899-12-31
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-444 | Propiedades Encajado: Bloqueo importación y ejecución batch | Cerrada |  | 13/abr/23 18:14 | 24/may/23 15:50 |  | 19/jun/23 13:46 | 27/sep/23 14:53 |  |  | 1 | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-806 | Proteger endpoints de Amiga | Cerrada |  | 03/nov/23 13:50 | 03/nov/23 14:12 |  | 07/nov/23 08:59 | 04/dic/23 16:09
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-807 | Proteger endpoints de Amiga | Cerrada | 2023.45-GMM-SP9 | 03/nov/23 13:55 | 03/nov/23 14:12 |  |  | 04/dic/23 16:09
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-55 | Puesta en marcha incorporaciones al proyecto | Cerrada |  | 24/ago/22 09:39 | 22/dic/22 16:14 |  | 22/dic/22 16:14 | 31/ene/23 04:26
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-266 | Puesta en marcha incorporaciones al proyecto | Cerrada |  | 24/ago/22 09:42 | 22/dic/22 16:14 |  | 22/dic/22 16:14 | 31/ene/23 04:25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-53 | Puesta en producción Léon | Cerrada |  | 08/jun/23 09:09 | 13/jun/23 09:30 |  | 05/sep/23 17:26 | 05/sep/23 17:26
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-313 | Configurar usuarios y grupos León en PRO | Cerrada |  | 08/jun/23 09:24 | 09/jun/23 07:44 |  | 12/jun/23 17:57 | 05/sep/23 17:27
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-102 | Tipo de contenedor medida optimizaciones. (SGAGMM-370) | Cerrada |  | 05/oct/22 09:20 | 30/ago/23 08:52 |  | 02/nov/23 09:44 | 04/dic/23 16:08 |  |  | 1900-01-06 12:00 | 1900-01-06 12:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-753 | Tipo de contenedor/medida - Edición - Informar ID | Cerrada | 2023.41-GMM-SP7 | 20/sep/23 19:19 | 09/oct/23 15:15 | 10/oct/23 14:50 | 10/oct/23 20:08 | 04/dic/23 16:08 |  | 1 |  |  | 1345.8833 | 1345.8833 | 74.909 | 18.8306 | 1.2035 | 0.98264 | 54.875
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-706 | Tipo de contenedor/medida - Importación CSV | Cerrada | 2023.31-GMM-SP2, 2023.35-GMM-SP4, 2023.37-GMM-SP5 | 03/ago/23 12:38 | 30/ago/23 08:56 | 05/sep/23 12:08 | 11/sep/23 09:10 | 04/dic/23 16:08 |  | 13 |  |  | 2312.2 | 2312.2 | 123.1875 | 26.8458 | 12.0097 | 6.1333 | 84.3319
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-705 | Tipo de contenedor/medida - Buscador - Exportación - Definición Aparte | Cerrada | 2023.35-GMM-SP4, 2023.37-GMM-SP5 | 03/ago/23 08:50 | 08/sep/23 14:02 | 11/sep/23 12:49 | 13/sep/23 10:37 | 04/dic/23 16:08 |  | 1 |  |  | 2091.1 | 2091.1 | 123.3458 | 36.2167 | 4.8576 | 2.9493 | 82.2715
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-704 | Tipo de contenedor/medida - Edición - Definición Aparte | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 02/ago/23 15:15 | 11/sep/23 12:50 | 13/sep/23 08:53 | 13/sep/23 10:37 | 04/dic/23 16:08 |  | 5 |  |  | 2020.3 | 2020.3 | 124.0785 | 39.8993 | 1.9076 | 1.8354 | 82.2715
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-703 | Tipo de contenedor/medida - Detalle - Definición Aparte | Cerrada | 2023.35-GMM-SP4, 2023.37-GMM-SP5 | 02/ago/23 14:22 | 08/sep/23 08:42 | 08/sep/23 08:42 | 11/sep/23 09:10 | 04/dic/23 16:08 |  | 3 |  |  | 2096.4333 | 2096.4333 | 124.1153 | 36.7639 | 3.0194 | 0 | 84.3319
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-702 | Tipo de contenedor/medida - Alta - Definición Aparte | Cerrada | 2023.35-GMM-SP4, 2023.37-GMM-SP5 | 02/ago/23 13:04 | 30/ago/23 08:59 | 05/sep/23 12:09 |  | 04/dic/23 16:08 |  | 8
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-699 | Tipo de contenedor/medida - Buscador - Definición Aparte | Cerrada | 2023.35-GMM-SP4, 2023.37-GMM-SP5 | 02/ago/23 11:42 | 30/ago/23 08:52 | 05/sep/23 12:12 | 11/sep/23 09:10 | 04/dic/23 16:07 |  | 5 |  |  | 2312.25 | 2312.25 | 124.2257 | 27.8819 | 12.0125 | 6.1389 | 84.3312
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-742 | Usar versión autenticada del servicio SMTP | Ready to Verify |  | 11/sep/23 17:24 | 12/sep/23 11:50 |  | 19/oct/23 09:59
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-743 | Usar versión autenticada del servicio SMTP | Deployed | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6, 2023.41-GMM-SP7 | 11/sep/23 17:26 | 12/sep/23 11:51 |  | 14/sep/23 15:33 | 19/oct/23 09:59
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-133 | [GMM] Ajustes e Incidencias de Planificación y grupos | Cerrada |  | 23/may/22 12:57 |  |  |  | 30/ene/23 18:07 |  |  | 0.33333 | 0.66667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-181 | [GMM] Pruebas Planificacion y grupos - Ordenación listado buscadores | Cerrada |  | 20/may/22 15:10 | 22/dic/22 13:31 |  | 30/ene/23 17:35 | 30/ene/23 17:35 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-136 | [GMM] Pruebas servidor OCP | Cerrada |  | 20/ene/23 09:09 | 31/ene/23 04:52 |  | 09/feb/23 09:57 | 07/mar/23 13:38 |  |  | 0.33333 | 1900-01-04
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-478 | [GMM] Pruebas servidor OCP - Planificación y grupos: Rutas | Cerrada |  | 24/ene/23 14:26 | 09/feb/23 08:51 |  |  | 09/feb/23 09:54 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-477 | [GMM] Pruebas servidor OCP - Planificación y grupos: Grupos de envío | Cerrada |  | 24/ene/23 14:24 | 27/ene/23 14:28 |  |  | 09/feb/23 09:54 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-469 | [GMM] Pruebas servidor OCP - Modo evacuación | Cerrada |  | 24/ene/23 14:23 | 30/ene/23 16:43 |  |  | 31/ene/23 05:03 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-447 | [GMM] Pruebas servidor OCP - Límites: Límites de almacenamiento | Cerrada |  | 24/ene/23 14:22 | 30/ene/23 16:43 |  |  | 31/ene/23 05:02 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-442 | [GMM] Pruebas servidor OCP - Reglas de sugerencia de caja | Cerrada |  | 20/ene/23 09:14 | 20/ene/23 10:16 |  |  | 31/ene/23 04:57 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-432 | [GMM] Pruebas servidor OCP - RFID: Parámetros de validación | Cerrada |  | 24/ene/23 14:28 | 30/ene/23 17:04 |  |  | 02/feb/23 12:03 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-428 | [GMM] Pruebas servidor OCP - Planificación y grupos: Planificaciones de expedición | Cerrada |  | 24/ene/23 14:25 | 31/ene/23 05:14 |  | 09/feb/23 09:58 | 07/mar/23 13:38 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-402 | [GMM] Pruebas servidor OCP - RFID: Tipos de comprobación | Cerrada |  | 24/ene/23 14:28 | 30/ene/23 17:04 |  |  | 02/feb/23 12:02 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-383 | [GMM] Pruebas servidor OCP - Info SKU | Cerrada |  | 24/ene/23 14:21 | 30/ene/23 16:39 |  |  | 31/ene/23 05:01 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-369 | [GMM] Pruebas servidor OCP - RFID: Validaciones | Cerrada |  | 24/ene/23 14:29 | 30/ene/23 17:05 |  |  | 02/feb/23 12:01 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-365 | [GMM] Pruebas servidor OCP - Forzados UxL en multilote | Cerrada |  | 20/ene/23 09:12 | 20/ene/23 10:15 |  |  | 31/ene/23 04:56 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-361 | [GMM] Pruebas servidor OCP - Propiedades almacenamiento | Cerrada |  | 20/ene/23 09:15 |  |  |  | 31/ene/23 04:58 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-340 | [GMM] Pruebas servidor OCP - Propiedades encajado | Cerrada |  | 20/ene/23 09:16 | 30/ene/23 17:02 |  |  | 31/ene/23 04:59 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-329 | [GMM] Pruebas servidor OCP - LAC | Cerrada |  | 20/ene/23 09:17 | 30/ene/23 17:03 |  |  | 31/ene/23 05:00 |  |  | 0.33333 | 0.33333
APPWSC-GMMFramework | Épica | GMMWSFWK-81 | [GMM] Servicio consulta campañas activas forzando entrado a false | Cerrada |  | 16/jun/22 18:34 | 16/jun/22 18:37 |  |  | 30/ene/23 16:55 |  |  | 0.33333 | 0.54167
APPWSC-GMMFramework | Historia | GMMWSFWK-82 | [GMM] Modificar servicio consulta campañas activas para forzar ENTRADO a false | Cerrada |  | 16/jun/22 18:39 | 16/jun/22 18:42 |  |  | 30/ene/23 16:27 |  |  | 0.20833 | 0.20833
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-117 | [SIGLOGMM Incidencias (Feb) | Cerrada |  | 09/feb/23 09:44 | 09/feb/23 09:45 |  |  | 07/mar/23 13:35
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-193 | Error internacionalización | Cerrada |  | 08/feb/23 08:02 | 08/feb/23 09:18 |  |  | 07/mar/23 13:35
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-128 | [SIGLOGMM] Cambio UX - ZLUX (Fase I) | Cerrada |  | 09/feb/23 08:29 | 09/feb/23 08:33 |  |  | 07/mar/23 13:57
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-367 | [SIGLOGMM] Cambio UX - ZLUX (Fase I) | Cerrada |  | 09/feb/23 08:31 | 09/feb/23 08:33 |  |  | 07/mar/23 13:56
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-82 | [SIGLOGMM] Cambio UX - ZLUX (Fase II) | Cerrada |  | 09/feb/23 08:29 |  |  |  | 07/mar/23 14:07
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-474 | [SIGLOGMM] Cambio UX - ZLUX (Fase II) | Cerrada |  | 09/feb/23 08:34 | 01/mar/23 08:43 |  |  | 07/mar/23 14:06
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-72 | [SIGLOGMM] Ajustes LAC (Fase I) | Cerrada |  | 17/feb/23 09:53 | 07/mar/23 19:07 |  | 14/mar/23 09:46 | 27/abr/23 18:11 |  |  |  | 1899-12-31
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-482 | LAC: Búsqueda por código en el combo de Empresa | Cerrada |  | 17/feb/23 10:04 | 21/feb/23 09:31 |  |  | 22/feb/23 08:52 |  |  | 1 | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-174 | LAC: Error al cargar Tipo de SGA | Cerrada |  | 28/feb/23 10:41 | 28/feb/23 10:44 |  |  | 01/mar/23 08:41
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-161 | LAC: Nuevo SGA físico - error al cargar Tipo de SGA | Cerrada |  | 17/feb/23 10:08 | 17/feb/23 12:51 |  |  | 22/feb/23 08:52
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-59 | [SIGLOGMM] Ajustes LAC (Fase II) | Cerrada |  | 15/mar/23 08:19 | 17/mar/23 09:46 |  | 17/mar/23 09:46 | 27/abr/23 18:38 |  |  |  | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-470 | LAC: SGA físico campo Módulo de SGA opcional | Cerrada |  | 15/mar/23 08:24 | 15/mar/23 11:35 |  | 15/mar/23 14:09 | 27/abr/23 18:36 |  |  | 0.25 | 0.25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-404 | LAC: Instalación campo Módulo de instalación opcional | Cerrada |  | 15/mar/23 08:25 | 15/mar/23 11:59 |  | 16/mar/23 17:18 | 27/abr/23 18:36 |  |  | 0.25 | 0.25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-89 | [SIGLOGMM] Ajustes Propiedades de Almacenamiento (Fase I) | Cerrada |  | 15/mar/23 08:41 | 22/mar/23 09:53 |  | 30/mar/23 09:38 | 16/may/23 18:06 |  |  |  | 0.66667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-387 | Propiedades de Almacenamiento: Tratamiento color 0 | Cerrada |  | 15/mar/23 08:49 | 21/mar/23 09:44 |  | 30/mar/23 09:27 | 16/may/23 18:06 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-126 | [SIGLOGMM] Ajustes Propiedades de Encajado (Fase I) | Cerrada |  | 15/mar/23 08:43 | 17/mar/23 09:51 |  | 30/mar/23 09:38 | 16/may/23 18:06 |  |  |  | 0.66667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-372 | Propiedades de Encajado: Tratamiento color 0 | Cerrada |  | 15/mar/23 08:51 | 15/mar/23 14:25 |  | 30/mar/23 09:29 | 16/may/23 18:06 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-69 | [SIGLOGMM] Deuda Técnica 23_12 | Cerrada |  | 07/mar/23 18:07 | 21/mar/23 09:45 |  | 31/mar/23 09:38 | 27/abr/23 18:38
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-244 | [SIGLOGMM] Limpieza de caché por usuario | Cerrada |  | 22/mar/23 10:46 | 22/mar/23 11:40 |  |  | 27/abr/23 18:36
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-241 | Solicitar permisos BD - SGA_MAESTOS.INSTANCIA_SGA | Cerrada |  | 20/mar/23 11:01 |  |  |  | 30/mar/23 14:12
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-238 | Protección del acceso por Cookie | Cerrada |  | 17/feb/23 08:58 | 17/feb/23 09:13 |  | 30/mar/23 09:26 | 27/abr/23 18:36
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-236 | [SIGLOGMM] Revisión calidad código sonar 23_12 | Cerrada |  | 07/mar/23 18:09 | 20/mar/23 17:22 |  | 24/mar/23 10:47 | 27/abr/23 18:36
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-234 | [SIGLOGMM] Revisión informe power BI - Quality Portal | Cerrada |  | 06/mar/23 12:19 | 06/mar/23 17:30 |  |  | 27/abr/23 18:36
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-85 | Implantación León (Fase I) | Cerrada |  | 23/mar/23 12:00 | 30/mar/23 14:15 |  | 30/mar/23 14:15 | 27/abr/23 18:38 |  |  |  | 1899-12-31 16:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-452 | Excepciones de Límites de Almacenamiento por SKU: Pruebas León | Cerrada |  | 23/mar/23 12:05 | 23/mar/23 20:01 |  | 24/mar/23 15:09 | 27/abr/23 18:31 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-395 | Tipo Contenedor / Medida: Pruebas León | Cerrada |  | 23/mar/23 12:04 | 23/mar/23 14:57 |  | 23/mar/23 20:00 | 27/abr/23 18:28 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-390 | Modo evacuación: Pruebas León | Cerrada |  | 23/mar/23 12:04 | 23/mar/23 14:58 |  | 23/mar/23 20:00 | 27/abr/23 18:28 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-380 | InfoSku: Pruebas León | Cerrada |  | 23/mar/23 12:05 | 23/mar/23 14:58 |  | 23/mar/23 20:00 | 27/abr/23 18:30 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-349 | Límites de Almacenamiento: Pruebas León | Cerrada |  | 23/mar/23 12:05 | 23/mar/23 20:01 |  | 24/mar/23 15:09 | 27/abr/23 18:30 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-112 | Implantación León (Fase II) | Cerrada |  | 24/mar/23 11:27 | 31/mar/23 14:45 |  | 13/abr/23 18:24 | 16/may/23 18:11 |  |  |  | 1900-01-04 04:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-461 | RFID - Parámetros de validación: Pruebas León | Cerrada |  | 30/mar/23 14:19 | 30/mar/23 19:11 |  | 30/mar/23 19:11 | 16/may/23 18:10 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-445 | Rutas: Pruebas León | Cerrada |  | 30/mar/23 14:18 | 30/mar/23 18:46 |  | 30/mar/23 18:46 | 16/may/23 18:10 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-438 | Grupos de Envio: Pruebas León | Cerrada |  | 30/mar/23 14:17 | 30/mar/23 18:14 |  | 30/mar/23 18:14 | 16/may/23 18:10 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-378 | Planificaciones de Expedición: Pruebas León | Cerrada |  | 30/mar/23 14:17 | 30/mar/23 18:30 |  | 30/mar/23 18:30 | 16/may/23 18:10 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-357 | [SIGLOGMM] Actualizar información soporte módulos León | Cerrada |  | 24/mar/23 11:36 | 31/mar/23 11:23 |  | 10/abr/23 14:22 | 16/may/23 18:10 |  |  | 2.6667 | 2.6667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-346 | RFID - Validaciones: Pruebas León | Cerrada |  | 30/mar/23 14:20 | 30/mar/23 19:20 |  | 30/mar/23 19:20 | 16/may/23 18:10 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-18 | Implantación León (Fase III) | Cerrada |  | 11/abr/23 11:58 | 24/abr/23 15:02 |  | 24/abr/23 15:02 | 16/may/23 18:34 |  |  |  | 1899-12-31 04:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-484 | [SIGLOGMM] Validaciones RFID: Cambiar Orden | Cerrada |  | 18/abr/23 11:43 | 18/abr/23 14:23 |  | 20/abr/23 16:05 | 16/may/23 18:33
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-454 | RFID - Tipos de comprobación: Pruebas León | Cerrada |  | 30/mar/23 14:19 | 30/mar/23 19:16 |  | 30/mar/23 19:16 | 21/abr/23 14:33 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-406 | [SIGLOGMM] Pruebas León verificar acceso CD y SGA | Cerrada |  | 11/abr/23 12:18 | 12/abr/23 17:15 | 13/abr/23 00:16 | 24/abr/23 15:02 | 16/may/23 18:34 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 817.3167 | 801.3167 | 35.2611 | 1.2063 | 11.9076 | 0.29236 | 22.1472
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-58 | [SIGLOGMM] Incidencias | Cerrada |  | 07/mar/23 17:22 |  |  |  | 07/mar/23 17:23
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-223 | LAC: Error findDCByLacListWithoutCache - UserSSO cannot be cast to class com.inditex.seguridad.sso.UserInformation | Cerrada |  | 23/ene/23 15:39 | 23/ene/23 15:40 |  |  | 07/mar/23 17:25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-215 | Corregir redirección tras el login | Cerrada |  | 19/ene/23 17:01 | 19/ene/23 17:01 |  |  | 07/mar/23 17:29
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-192 | Reglas de sugerencia de caja - Error JS en añadir | Cerrada |  | 19/ene/23 11:29 | 19/ene/23 18:26 |  | 20/ene/23 10:28 | 07/mar/23 17:23
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-189 | Forzados UxL en multilote - Error no se limpia el datasource si se produce excepción | Cerrada |  | 19/ene/23 12:19 | 19/ene/23 12:25 |  |  | 07/mar/23 17:25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-167 | Forzados UxL en multilote - Error al pulsar el link de la URL del excel exportación | Cerrada |  | 19/ene/23 11:16 | 20/ene/23 10:33 |  | 23/ene/23 13:01 | 07/mar/23 17:28
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-98 | [SIGLOGMM] Incidencias 23_10 | Cerrada |  | 02/mar/23 14:01 | 07/mar/23 13:35 |  | 14/mar/23 09:48 | 27/abr/23 18:11 |  |  |  | 1899-12-31
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-213 | [SIGLOGMM] Info SKU - Buscador - Filtros Familia y SubFamilia | Cerrada |  | 31/oct/22 16:40 | 13/mar/23 11:37 |  | 13/mar/23 11:37 | 27/abr/23 17:22 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-168 | Límites: Límites de almacenamiento - Sección a null en resultado de busqueda | Cerrada |  | 26/ene/23 12:10 | 10/mar/23 10:05 |  | 10/mar/23 10:05 | 27/abr/23 17:23
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-166 | [SIGLOGMM] Reglas de sugerencia de caja - Error duplicidad | Cerrada |  | 24/ene/23 14:10 | 24/ene/23 16:38 |  | 13/mar/23 11:35 | 27/abr/23 17:23
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-156 | [SIGLOGMM] Validaciones RFID - Persistencia datos a nivel localización. | Cerrada |  | 14/jul/22 12:33 | 15/nov/22 12:24 |  | 13/mar/23 11:36 | 27/abr/23 17:23 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-141 | Propiedades de reparto: Error al actualizar sin informar instalaciones | Cerrada |  | 03/mar/23 12:08 | 03/mar/23 12:10 |  | 07/mar/23 18:11 | 27/abr/23 17:23
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-84 | [SIGLOGMM] Incidencias 23_12 | Cerrada |  | 07/mar/22 18:32 | 17/mar/23 09:51 |  | 31/mar/23 14:47 | 21/nov/23 12:32 |  |  | 0.33333 | 1900-01-01 22:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-417 | [SIGLOGMM] Parámetros de validación RFID - Nuevo tipo dispositivo | Cerrada |  | 13/jul/22 14:57 | 15/nov/22 12:23 |  | 31/mar/23 10:13 | 31/mar/23 14:50 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-416 | [SIGLOGMM] Buscador de Validaciones RFID - Filtro por Tienda y un País forma simultánea | Cerrada |  | 18/may/20 10:24 |  |  |  | 31/mar/23 09:57 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-210 | [SIGLOGMM] Planificación y grupos: Rutas - Ajustes Filtros | Cerrada |  | 20/may/22 15:15 | 10/mar/23 15:50 |  | 20/mar/23 15:57 | 31/mar/23 14:51 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-205 | [SIGLOGMM] Validaciones RFID - No se puede aceptar confirmación de modificación | Cerrada |  | 14/jul/22 12:24 | 17/mar/23 09:43 |  | 17/mar/23 09:43 | 31/mar/23 14:50 |  |  | 0.25 | 0.25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-188 | [SIGLOGMM] No se está actualizando los parámetros de validación en la GUI de GMM (SGAGMM-368) | Cerrada |  | 05/sep/22 10:08 |  |  |  | 31/mar/23 10:10
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-173 | [SIGLOGMM] Validaciones RFID - Alta Validación RFID duplicados tienda | Cerrada |  | 14/jul/22 12:26 | 17/mar/23 09:42 |  | 17/mar/23 09:42 | 27/abr/23 17:28 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-159 | Mejora del proceso de login | Cerrada |  | 22/mar/23 16:54 | 22/mar/23 17:25 |  |  | 31/mar/23 14:49
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-146 | [SIGLOGMM] Parámetros Validación - Comparativa - Exportación | Cerrada |  | 29/sep/22 09:03 | 29/sep/22 13:51 |  | 14/mar/23 09:40 | 31/mar/23 14:49 |  |  | 1899-12-31 | 1899-12-31
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-116 | [SIGLOGMM] Incidencias 23_14 | Cerrada |  | 27/mar/23 16:12 | 04/abr/23 17:03 |  | 11/abr/23 09:47 | 16/may/23 18:18 |  |  |  | 1899-12-31 04:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-224 | [SIGLOGMM] RFID: Parámetros de validación - Alta - Error undefined.detail.error | Cerrada |  | 31/mar/23 11:24 | 31/mar/23 12:20 |  | 31/mar/23 12:52 | 27/abr/23 17:30
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-221 | [SIGLOGMM] RFID: Validaciones RFID- Edición Validaciones RFID de País - Mensaje confirmación | Cerrada |  | 04/abr/23 16:57 | 10/abr/23 12:11 |  | 10/abr/23 12:11 | 27/abr/23 17:30
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-220 | [SIGLOGMM] RFID: Parámetros de validación - Alta | Cerrada |  | 02/mar/23 14:04 | 09/mar/23 09:24 |  | 31/mar/23 14:39 | 27/abr/23 17:59
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-211 | [SIGLOGMM] Tipo comprobación RFID - Errores alta | Cerrada |  | 29/oct/21 11:33 | 29/oct/21 11:36 |  |  | 27/abr/23 17:30 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-209 | [SIGLOGMM] Grupos de envío: Uncaught Error: no element is specified to initialize PerfectScrollBar | Cerrada |  | 27/mar/23 16:22 | 28/mar/23 18:14 |  | 31/mar/23 12:55 | 27/abr/23 17:29
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-197 | [SIGLOGMM] Planificación y grupos: Planificaciones de expedición - Desaparece exportar | Cerrada |  | 31/mar/23 11:20 | 31/mar/23 12:16 |  | 31/mar/23 12:52 | 27/abr/23 17:29
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-170 | [SIGLOGMM] Límites de Almacenamiento: Diferencias buscador | Cerrada |  | 27/mar/23 16:19 | 27/mar/23 18:17 |  | 27/mar/23 18:17 | 27/abr/23 17:29
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-165 | [SIGLOGMM] Duplicados Buscador / Alta de validación RFID | Cerrada |  | 14/may/20 10:54 | 03/abr/23 18:26 |  |  | 27/abr/23 17:29 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-80 | [SIGLOGMM] Incidencias 23_16 | Cerrada |  | 11/abr/23 09:43 | 11/abr/23 09:44 |  |  | 16/may/23 18:31
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-207 | [SIGLOGMM] Propiedades Encajado: Editar / Añadir múltiple con opción "Todos los colores". | Cerrada |  | 10/abr/23 14:22 | 10/abr/23 14:31 |  | 13/abr/23 14:56 | 27/abr/23 18:02
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-202 | [SIGLOGMM] Validaciones RFID - Alta valalidaciones RFID: Cambio check País - Tienda | Cerrada |  | 13/abr/23 19:05 | 14/abr/23 16:27 |  | 21/abr/23 14:59 | 27/abr/23 18:03
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-190 | [SIGLOGMM] Propiedades Encajado: Error filtro por color | Cerrada |  | 10/abr/23 14:08 | 13/abr/23 09:34 |  |  | 27/abr/23 18:02
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-187 | [SIGLOGMM] Validaciones RFID - Alta valalidaciones RFID: Eliminar columnas SGA y CD | Cerrada |  | 13/abr/23 18:48 | 14/abr/23 12:57 |  | 14/abr/23 16:18 | 27/abr/23 18:03
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-164 | [SIGLOGMM] Parámetros Validación RFID: Borrar | Cerrada |  | 18/abr/23 19:09 | 19/abr/23 18:00 |  | 21/abr/23 14:59 | 27/abr/23 17:59
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-157 | [SIGLOGMM] Parámetros Validación RFID: En filtros no se bloquea el CD hasta seleccionar el SGA | Cerrada |  | 18/abr/23 19:36 | 19/abr/23 18:00 |  | 24/abr/23 08:36 | 16/may/23 18:29
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-140 | [SIGLOGMM] Validaciones RFID - Alta / Baja cálculo Orden | Cerrada |  | 14/abr/23 12:38 | 14/abr/23 12:38 |  | 18/abr/23 14:23 | 27/abr/23 18:02
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-139 | [SIGLOGMM] Propiedades Encajado: Editar / Añadir múltiple con opción "Todos los colores" información popup confirmación | Cerrada |  | 12/abr/23 10:45 | 13/abr/23 14:56 |  | 14/abr/23 11:40 | 27/abr/23 18:02
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-138 | [SIGLOGMM] Tipo comprobación RFID - Resultados búsqueda - Id SGA Físico | Cerrada |  | 10/abr/23 13:58 | 10/abr/23 15:45 |  | 21/abr/23 15:00 | 27/abr/23 18:02
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-92 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Forzados UxL en multilote | Cerrada |  | 20/may/22 13:55 | 22/dic/22 13:54 |  |  | 31/ene/23 05:56 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-457 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Forzados UxL en multilote | Cerrada |  | 06/oct/22 09:43 | 28/nov/22 14:17 |  | 09/ene/23 12:52 | 31/ene/23 05:56 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-37 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Genérico (Fase I) | Cerrada |  | 21/dic/22 16:39 |  |  |  | 30/ene/23 19:11 |  |  |  | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-475 | [SIGLOGMM] Migración NAS a GlusterFS | Cerrada |  | 21/dic/22 16:55 | 10/ene/23 12:48 |  |  | 30/ene/23 19:09 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-410 | Migración ramas WAS | Cerrada |  | 18/ene/23 15:31 | 18/ene/23 15:34 |  |  | 30/ene/23 19:08 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-403 | Menú configurable por el SSO | Cerrada |  | 10/nov/22 08:44 | 16/nov/22 12:42 |  | 16/nov/22 12:43 | 30/ene/23 19:13 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-363 | Configurar despliegue en PRO | Cerrada |  | 23/nov/22 17:30 | 23/nov/22 17:31 |  |  | 30/ene/23 19:14 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-61 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Genérico (Fase II) | Cerrada |  | 30/ene/23 18:37 |  |  |  | 31/ene/23 07:04 |  |  |  | 0.66667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-354 | [SIGLOGMM] Migrar configuración Datasources | Cerrada |  | 21/dic/22 16:41 | 13/ene/23 08:58 | 17/ene/23 15:34 |  | 31/ene/23 07:04 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-96 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Genérico (Fase III) | Cerrada |  | 06/feb/23 11:45 | 09/feb/23 08:36 |  | 09/feb/23 08:36 | 07/mar/23 13:51 |  |  |  | 0.125
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-368 | [SIGLOGMM] Cambio longitud bloque exportaciones batch | Cerrada |  | 06/feb/23 11:51 | 06/feb/23 15:22 |  |  | 07/mar/23 13:51
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-341 | [SIGLOGMM] Aumentar tiempo peticiones | Cerrada |  | 06/feb/23 11:48 | 06/feb/23 15:29 |  |  | 07/mar/23 13:50 |  |  | 0.125 | 0.125
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-123 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Genérico (Fase IV) | Cerrada |  | 17/feb/23 08:56 |  |  |  | 07/mar/23 18:25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-243 | Proteger endpoints de AMIGA por rol ACTUATOR | Cerrada |  | 17/feb/23 09:47 | 17/feb/23 11:22 |  |  | 07/mar/23 18:25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-88 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Genérico (Fase V) | Cerrada |  | 31/ene/23 07:00 | 07/mar/23 14:15 |  | 17/mar/23 09:48 | 27/abr/23 18:11 |  |  |  | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-443 | [SIGLOGMM] Revisar claves Cyberark de los datasource | Cerrada |  | 02/mar/23 14:13 | 10/mar/23 14:54 |  | 17/mar/23 09:48 | 27/abr/23 18:11 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-343 | [SIGLOGMM] Extraer permisos usuarios producción GMM escritorio | Cerrada |  | 02/mar/23 14:09 | 02/mar/23 14:10 |  | 17/mar/23 09:48 | 27/abr/23 18:11
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-81 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Genérico (Fase VI) | Cerrada |  | 14/mar/23 09:59 | 22/mar/23 09:50 |  | 31/mar/23 14:46 | 27/abr/23 18:37 |  |  |  | 0.16667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-480 | [SIGLOGMM] Migrar configuración Datasources (Fase II) | Cerrada |  | 31/ene/23 07:00 | 21/mar/23 08:35 |  | 31/mar/23 14:46 | 27/abr/23 18:36 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-38 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Gestión de tránsito | Cerrada |  | 20/may/22 13:56 | 22/dic/22 13:55 |  |  | 31/ene/23 06:37 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-399 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Gestión de tránsito | Cerrada |  | 07/oct/22 15:25 | 28/nov/22 13:47 |  | 09/ene/23 12:45 | 31/ene/23 06:37 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-3 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Gestión de tránsito (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:34 | 08/mar/23 11:24 |  | 14/mar/23 09:48 | 27/abr/23 18:13 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-455 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Gestión de tránsito (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:35 | 08/mar/23 11:24 |  | 13/mar/23 18:26 | 27/abr/23 18:13 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-54 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Info SKU | Cerrada |  | 20/may/22 13:57 | 22/dic/22 13:55 |  | 30/dic/22 11:41 | 31/ene/23 06:44 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-01
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-350 | [SIGLOGMM] Incluir cliente servicio campañas activas | Cerrada |  | 21/dic/22 16:51 | 27/dic/22 13:05 |  | 29/dic/22 10:22 | 31/ene/23 06:43 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-326 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Info SKU | Cerrada |  | 05/oct/22 18:38 | 22/dic/22 13:57 |  |  | 31/ene/23 06:42 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-75 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Info SKU (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:39 | 31/ene/23 08:18 |  | 10/feb/23 10:07 | 07/mar/23 13:52 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-421 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Info SKU (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:40 | 31/ene/23 06:44 |  | 10/feb/23 10:41 | 07/mar/23 17:31 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-93 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - LAC | Cerrada |  | 23/mar/22 17:11 | 23/mar/22 17:22 |  | 05/may/22 13:22 | 31/ene/23 06:45 |  |  |  | 1900-01-04
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-397 | [SIGLOGMM] Migración módulo LAC | Cerrada |  | 23/mar/22 17:22 | 23/mar/22 17:22 |  | 05/may/22 13:22 | 31/ene/23 06:50 |  |  | 5 | 5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-104 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - LAC (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:45 | 31/ene/23 08:17 |  | 08/mar/23 11:23 | 27/abr/23 18:15 |  |  |  | 1900-01-04
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-473 | [SIGLOGMM] ver el código en los detalles de la instalación | Cerrada |  | 20/feb/23 15:28 | 20/feb/23 17:15 |  | 27/feb/23 09:27 | 27/abr/23 18:14
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-379 | [SIGLOGMM] Migración módulo LAC (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:46 | 31/ene/23 08:16 |  | 08/mar/23 11:23 | 27/abr/23 18:14 |  |  | 5 | 5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-33 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Logs | Cerrada |  | 02/dic/22 09:23 | 22/dic/22 13:55 |  | 30/dic/22 11:36 | 31/ene/23 04:28 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-01
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-434 | [SIGLOGMM] Mejora trazas error - Parámetros sentencias SQL | Cerrada |  | 02/dic/22 10:04 | 22/dic/22 13:16 |  | 22/dic/22 13:16 | 31/ene/23 04:28 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-430 | [SIGLOGMM] Mejora trazas error - Identificar trazas misma petición | Cerrada |  | 02/dic/22 10:00 | 02/dic/22 14:05 |  | 22/dic/22 13:16 | 31/ene/23 04:28 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-20 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Longitudes de bloque | Cerrada |  | 20/may/22 13:58 | 22/dic/22 13:55 |  |  | 31/ene/23 06:32 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-427 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Longitudes de bloque | Cerrada |  | 07/oct/22 15:33 | 28/nov/22 13:38 |  | 10/ene/23 13:17 | 31/ene/23 06:31 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-28 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Longitudes de bloque (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:28 | 17/mar/23 10:01 |  | 22/mar/23 09:45 | 27/abr/23 18:37 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-381 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Longitudes de bloque (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:29 | 15/mar/23 09:50 |  | 21/mar/23 12:42 | 27/abr/23 18:36 |  |  | 0 | 0
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-12 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Límites | Cerrada |  | 20/may/22 13:58 | 22/dic/22 13:55 |  |  | 31/ene/23 06:57 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-01 08:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-450 | [SIGLOGMM] Migración módulo -Límites: Límites de almacenamiento | Cerrada |  | 06/oct/22 09:50 | 22/dic/22 10:59 |  | 09/ene/23 12:24 | 31/ene/23 06:55 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-332 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Límites: Excepciones por SKU | Cerrada |  | 07/oct/22 12:33 | 22/dic/22 13:57 |  | 09/ene/23 12:39 | 31/ene/23 06:57 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-127 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Límites (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:52 | 09/feb/23 08:35 |  | 09/feb/23 08:35 | 07/mar/23 13:55 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1900-01-01 08:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-414 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Límites: Excepciones por SKU (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:53 | 09/feb/23 08:03 |  | 17/mar/23 09:58 | 17/mar/23 09:58 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-385 | [SIGLOGMM] Migración módulo -Límites: Límites de almacenamiento (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:53 | 08/feb/23 17:49 |  | 08/feb/23 17:49 | 07/mar/23 13:55 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-44 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Modo evacuación | Cerrada |  | 20/may/22 13:59 | 22/dic/22 13:55 |  |  | 31/ene/23 06:27 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-401 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Modo evacuación | Cerrada |  | 07/oct/22 15:39 | 28/nov/22 13:43 |  | 09/ene/23 12:44 | 31/ene/23 06:27 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-105 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Modo evacuación (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:23 |  |  |  | 07/mar/23 14:12 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-325 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Modo evacuación (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:24 |  |  |  | 07/mar/23 14:11 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-31 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Planificación y grupos | Cerrada |  | 20/may/22 14:00 | 22/dic/22 13:54 |  |  | 31/ene/23 08:15 |  |  | 1900-01-03 | 1900-01-04 12:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-429 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Planificación y grupos: Rutas | Cerrada |  | 05/oct/22 18:59 | 22/dic/22 13:57 |  |  | 31/ene/23 08:13 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-424 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Planificación y grupos: Planificaciones de expedición | Cerrada |  | 05/oct/22 18:54 | 22/dic/22 13:57 |  |  | 31/ene/23 08:12 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-328 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Planificación y grupos: Grupos de envío | Cerrada |  | 05/oct/22 18:45 | 22/dic/22 13:57 |  |  | 31/ene/23 08:06 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-206 | [SIGLOGMM] Planificación y grupos: Planificaciones de expedición - Mensaje reactivación no traducido | Cerrada |  | 30/ene/23 10:03 | 07/feb/23 11:21 |  |  | 09/feb/23 09:21
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-183 | [SIGLOGMM] Planificación y grupos: Planificaciones de expedición - Falta traducción Excel exportación | Cerrada |  | 30/ene/23 09:58 | 07/feb/23 11:22 |  |  | 09/feb/23 09:21
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-16 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Planificación y grupos (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 07:55 | 09/mar/23 15:45 |  | 14/mar/23 09:34 | 27/abr/23 18:24 |  |  | 1900-01-03 | 1900-01-03 16:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-391 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Planificación y grupos: Grupos de envío (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 07:57 | 09/mar/23 15:45 |  | 13/mar/23 18:26 | 27/abr/23 18:16 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-353 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Planificación y grupos: Planificaciones de expedición (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 07:57 | 07/mar/23 09:58 |  | 07/mar/23 09:58 | 27/abr/23 18:16 |  |  | 0 | 0
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-345 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Planificación y grupos: Rutas (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 07:58 | 07/mar/23 09:57 |  | 07/mar/23 09:57 | 27/abr/23 18:17 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-46 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Propiedades almacenamiento | Cerrada |  | 20/may/22 14:00 | 22/dic/22 13:55 |  | 30/ene/23 18:27 | 30/ene/23 18:27 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-370 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Propiedades almacenamiento | Cerrada |  | 19/jul/22 08:54 | 22/dic/22 13:57 |  | 30/ene/23 18:26 | 30/ene/23 18:28 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-40 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Propiedades de reparto (Junit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:15 | 02/mar/23 14:51 |  | 14/mar/23 09:58 | 27/abr/23 18:20 |  |  | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-02 16:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-490 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Excepciones de propiedades de reparto (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:16 | 02/mar/23 14:52 |  | 09/mar/23 10:13 | 27/abr/23 18:18 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-352 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Propiedades de reparto (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:16 | 02/mar/23 14:52 |  | 02/mar/23 14:52 | 27/abr/23 18:19 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-114 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Propiedades de reparto | Cerrada |  | 20/may/22 14:02 | 22/dic/22 13:55 |  |  | 31/ene/23 06:22 |  |  | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-02 16:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-431 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Excepciones de propiedades de reparto | Cerrada |  | 07/oct/22 13:20 | 22/dic/22 10:59 |  | 09/ene/23 12:20 | 31/ene/23 06:19 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-358 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Propiedades de reparto | Cerrada |  | 07/oct/22 16:25 | 22/dic/22 13:57 |  | 10/ene/23 11:24 | 31/ene/23 06:21 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-106 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Propiedades encajado | Cerrada |  | 20/may/22 14:01 | 22/dic/22 13:54 |  |  | 30/ene/23 18:30 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-384 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Propiedades encajado | Cerrada |  | 19/jul/22 08:56 | 22/dic/22 13:57 |  |  | 30/ene/23 18:30 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-77 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - RFID | Cerrada |  | 20/may/22 14:08 | 22/dic/22 13:54 |  |  | 31/ene/23 05:49 |  |  | 1900-01-03 | 1900-01-04 12:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-409 | [SIGLOGMM] Migración módulo - RFID: Tipos de comprobación | Cerrada |  | 07/oct/22 14:54 | 22/dic/22 13:56 |  |  | 31/ene/23 05:50 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-371 | [SIGLOGMM] Migración módulo - RFID: Validaciones | Cerrada |  | 07/oct/22 15:12 | 22/dic/22 13:56 |  |  | 31/ene/23 05:53 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-336 | [SIGLOGMM] Migración módulo - RFID: Parámetros de validación | Cerrada |  | 07/oct/22 13:37 | 22/dic/22 13:56 |  |  | 31/ene/23 05:48 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-5 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - RFID (JUnit) (Fase I) | Cerrada |  | 31/ene/23 05:45 | 02/mar/23 14:42 |  | 14/mar/23 10:07 | 27/abr/23 18:21 |  |  | 1900-01-03 | 1900-01-03 12:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-392 | [SIGLOGMM] Migración módulo - RFID: Tipos de comprobación (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 05:46 | 02/mar/23 14:42 |  | 02/mar/23 14:42 | 27/abr/23 18:23 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-66 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - RFID (JUnit) (Fase II) | Cerrada |  | 14/mar/23 10:04 | 22/mar/23 09:46 |  | 22/mar/23 09:46 | 27/abr/23 18:38 |  |  | 1900-01-03 | 1900-01-03 12:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-476 | [SIGLOGMM] Migración módulo - RFID: Validaciones (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 05:46 | 15/mar/23 09:55 |  | 21/mar/23 09:44 | 27/abr/23 18:36 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-405 | [SIGLOGMM] Migración módulo - RFID: Parámetros de validación (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 05:46 | 02/mar/23 14:43 |  | 15/mar/23 09:54 | 27/abr/23 18:36 |  |  | 0 | 0
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-108 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Reglas de sugerencia de caja | Cerrada |  | 20/may/22 14:03 | 22/dic/22 13:54 |  |  | 31/ene/23 06:14 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-436 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Reglas de sugerencia de caja | Cerrada |  | 07/oct/22 16:10 | 28/nov/22 13:40 |  | 10/ene/23 13:14 | 31/ene/23 06:14 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-39 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Reglas de sugerencia de caja (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:10 | 31/ene/23 08:18 |  |  | 02/mar/23 14:51 | 1 |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-327 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Reglas de sugerencia de caja (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:11 | 31/ene/23 08:18 |  | 02/mar/23 14:50 | 02/mar/23 14:51 | 1 |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-45 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Reglas de volumetría y peso | Cerrada |  | 20/may/22 14:04 | 22/dic/22 13:55 |  |  | 31/ene/23 06:08 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-342 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Reglas de volumetría y peso | Cerrada |  | 07/oct/22 12:56 | 22/dic/22 13:57 |  | 09/ene/23 11:59 | 31/ene/23 06:08 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-129 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Reglas de volumetría y peso (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:04 | 17/mar/23 10:03 |  | 23/mar/23 10:04 | 27/abr/23 18:37 | 1 |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-362 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Reglas de volumetría y peso (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:05 | 10/mar/23 10:10 | 17/mar/23 10:06 | 23/mar/23 10:04 | 27/abr/23 18:36 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 1159.4333 | 1147.4333 | 86.4799 | 38.1701 | 12.9958 | 6.9972 | 35.3139
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-35 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Reparto directo | Cerrada |  | 20/may/22 14:04 | 22/dic/22 13:55 |  |  | 31/ene/23 06:03 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-331 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Reparto directo | Cerrada |  | 07/oct/22 13:04 | 07/oct/22 13:05 |  | 10/ene/23 12:59 | 31/ene/23 06:02 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-135 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Reparto directo (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 05:59 | 09/feb/23 08:07 |  | 09/feb/23 08:07 | 02/mar/23 14:44 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-398 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Reparto directo (Junit) | Cerrada |  | 31/ene/23 06:00 | 09/feb/23 08:06 |  | 09/feb/23 08:06 | 02/mar/23 14:44 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-56 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Superfamilias | Cerrada |  | 20/may/22 14:09 | 22/dic/22 13:54 |  |  | 31/ene/23 05:43 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-459 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Superfamilias | Cerrada |  | 07/oct/22 16:17 | 09/dic/22 14:59 |  | 09/dic/22 14:59 | 31/ene/23 05:41 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-103 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Superfamilias (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 05:38 | 14/feb/23 09:46 |  | 14/feb/23 09:46 | 02/mar/23 14:41 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-441 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Superfamilias (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 05:39 | 14/feb/23 09:45 |  | 14/feb/23 09:45 | 02/mar/23 14:41 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-21 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Tipos de contenedor/medida | Cerrada |  | 20/may/22 14:09 | 22/dic/22 13:55 |  |  | 31/ene/23 05:38 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-407 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Tipos de contenedor/medida | Cerrada |  | 07/oct/22 13:10 | 22/dic/22 13:57 |  | 09/ene/23 18:05 | 31/ene/23 05:36 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-68 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Tipos de operativa | Cerrada |  | 20/may/22 14:10 | 22/dic/22 13:55 |  |  | 31/ene/23 05:31 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-375 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Tipos de operativa | Cerrada |  | 07/oct/22 13:15 | 22/dic/22 13:57 |  | 11/ene/23 12:18 | 31/ene/23 05:30 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-120 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Tipos de operativa (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 05:27 | 31/ene/23 05:43 |  | 03/feb/23 09:51 | 02/mar/23 14:36 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-351 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Tipos de operativa (Junit) | Cerrada |  | 31/ene/23 05:28 | 31/ene/23 05:43 |  | 03/feb/23 09:51 | 02/mar/23 14:39 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-118 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Zonas de reparto | Cerrada |  | 20/may/22 14:11 | 22/dic/22 13:55 |  |  | 31/ene/23 05:20 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-426 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Zonas de reparto | Cerrada |  | 07/oct/22 15:20 | 28/nov/22 13:41 |  | 09/ene/23 12:49 | 02/mar/23 14:34 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-131 | [SIGLOGMM] Migración OpenShift - Zonas de reparto (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 05:16 | 31/ene/23 05:22 |  | 31/ene/23 05:22 | 02/mar/23 14:40 |  |  | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 20:00
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-462 | [SIGLOGMM] Migración módulo - Zonas de reparto (JUnit) | Cerrada |  | 31/ene/23 05:18 | 31/ene/23 05:23 |  | 31/ene/23 05:23 | 02/mar/23 14:36 |  |  | 0.5 | 0.5
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-26 | [SIGLOGMM] Propiedades Encajado: Ajuste Importación | Cerrada |  | 07/mar/23 19:14 | 17/mar/23 09:53 |  | 17/mar/23 09:53 | 27/abr/23 18:37 |  |  |  | 0.16667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-373 | [SIGLOGMM] Propiedades - Encajado - Importación Año y Campaña | Cerrada |  | 25/may/22 09:36 | 17/mar/23 09:41 |  | 17/mar/23 09:41 | 27/abr/23 18:36 |  |  | 0.16667 | 0.16667
AP-TECH_TOOLS_GMM | Épica | TECHTGMM-71 | [SIGLOGMM] Excepciones de Propiedades de reparto: Ajuste Importación | Cerrada |  | 14/mar/23 09:51 | 15/mar/23 08:18 |  | 15/mar/23 08:18 | 27/abr/23 18:38 |  |  |  | 0.33333
AP-TECH_TOOLS_GMM | Historia | TECHTGMM-335 | Excepciones de propiedades de reparto: Importación cvs control columnas | Cerrada |  | 09/mar/23 16:56 | 09/mar/23 16:57 |  | 14/mar/23 13:02 | 27/abr/23 18:36 |  |  | 0.33333 | 0.33333
No epic
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-888 | Rango de Bultos - Los filtros desde y hasta del buscador se superpone y no permiten introducir el valor | Cerrada | 2024.05-GMM-SP14 | 02/feb/24 12:00 | 02/feb/24 13:43 | 05/feb/24 10:21 | 05/feb/24 11:16 | 09/feb/24 15:38
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-887 | Cambio configuraciones datasource a raiz de takeover´s en las base de datos (axinsgaalmeudb y amsgsgaalmdb) | Cerrada | 2024.05-GMM-SP14 | 31/ene/24 13:19 | 31/ene/24 13:31 |  |  | 31/ene/24 15:15
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-886 | Cambio URLs de los datasources de Artlorena y Toledo | Cerrada | 2024.05-GMM-SP14 | 31/ene/24 11:59 | 31/ene/24 12:24 | 31/ene/24 12:24 | 31/ene/24 12:24 | 31/ene/24 12:35
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-884 | Zona de Reparto: Añadir tiendas a nueva zona reparto | Accepted | 2024.05-GMM-SP14 | 26/ene/24 15:50 | 06/feb/24 16:34 | 09/feb/24 13:39 | 09/feb/24 14:03 | 09/feb/24 15:26
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-871 | [GMMWSFWK] Revisar cobertura de sonar | Cerrada | 2024.05-GMM-SP14 | 22/ene/24 16:47 | 30/ene/24 15:16 |  | 30/ene/24 15:17 | 30/ene/24 15:56 |  | 2
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-870 | [GMMWSFWK] Actualizar a Janus v2 | Cerrada | 2024.03-GMM-SP13 | 22/ene/24 16:46 | 24/ene/24 15:31 |  |  | 26/ene/24 09:30
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-869 | [GMMWSFWK] Actualizar a Amiga 5 | Cerrada | 2024.03-GMM-SP13, 2024.05-GMM-SP14 | 22/ene/24 16:46 | 25/ene/24 16:12 |  | 29/ene/24 11:53 | 30/ene/24 15:56 |  | 3
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-868 | [GMMWSFWK] Actualizar librerías de framework | Cerrada | 2024.05-GMM-SP14 | 22/ene/24 16:45 | 29/ene/24 09:57 |  | 29/ene/24 09:59 | 30/ene/24 15:56 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-867 | [GMMWSFWK] Actualizaciones de devhub | Cerrada | 2024.03-GMM-SP13 | 22/ene/24 16:44 |  |  |  | 26/ene/24 09:30
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-854 | Fallo Visual en Tipos de contenedor/medida | Accepted | 2024.03-GMM-SP13 | 17/ene/24 10:23 | 18/ene/24 13:00 | 25/ene/24 11:37 | 26/ene/24 09:43 | 26/ene/24 15:16
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-852 | SKU con UxL 0 | Cerrada | 2024.03-GMM-SP13 | 12/ene/24 22:03 | 16/ene/24 16:54 |  | 16/ene/24 16:55 | 22/ene/24 10:52
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-836 | Errores de acceso aleatorios | Cerrada |  | 19/dic/23 10:11 | 19/dic/23 11:16 |  |  | 19/dic/23 13:13
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-833 | Eliminar configuración de datasource en el SSO de DES, PRE y PRO | Cerrada | 2023.49-GMM-SP11, 2023.51-GMM-SP12, 2024.03-GMM-SP13 | 14/dic/23 10:24 | 25/ene/24 11:05 |  | 25/ene/24 11:05 | 25/ene/24 11:25 |  | 1
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-831 | Limites de almacenamiento no se cierra el popup de filtros | Accepted | 2023.49-GMM-SP11 | 13/dic/23 08:53 | 14/dic/23 17:39 |  | 15/dic/23 11:13 | 18/dic/23 11:19
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-825 | En GMM Web con filtro PRC muestra artículos de PAQ | Cerrada | 2023.49-GMM-SP11 | 03/dic/23 00:48 |  |  |  | 04/dic/23 15:52
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-821 | Excepciones por SKU - Modificar Orden (al eliminar) | Cerrada | 2023.47-GMM-SP10, 2023.49-GMM-SP11 | 30/nov/23 17:57 | 04/dic/23 13:27 | 04/dic/23 14:29 | 04/dic/23 15:58 | 11/dic/23 08:53
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-820 | Control campos obligatorios y tooltips informativos en alta y edición de propiedades de reparto | Accepted | 2023.47-GMM-SP10, 2023.49-GMM-SP11 | 27/nov/23 10:50 | 28/nov/23 13:29 | 30/nov/23 09:04 | 04/dic/23 09:52 | 13/dic/23 10:48
AP-TECH_TOOLS_GMM | Mejora Técnica | TECHTGMM-818 | Mejorar puntuación sonar | Accepted | 2023.47-GMM-SP10 | 22/nov/23 09:18 | 23/nov/23 16:36 |  | 27/nov/23 13:18 | 01/dic/23 10:28
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-817 | Añadir traza en metodo tableexceldocument | Cerrada | 2023.47-GMM-SP10 | 21/nov/23 09:30 | 21/nov/23 09:32 |  |  | 11/dic/23 08:54
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-816 | No se actualiza correctamente la edición de UxB en GMM Web | Cerrada | 2023.47-GMM-SP10 | 20/nov/23 09:47 | 20/nov/23 10:53 |  | 20/nov/23 16:48 | 11/ene/24 11:12
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-815 | Formato títulos exportaciones listados | Accepted | 2023.49-GMM-SP11 | 19/nov/23 22:54 | 07/dic/23 16:53 | 07/dic/23 16:53 | 07/dic/23 16:55 | 13/dic/23 10:31
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-814 | Formato títulos exportación excepciones propiedades de reparto | Accepted | 2023.47-GMM-SP10, 2023.49-GMM-SP11 | 19/nov/23 21:49 | 28/nov/23 10:01 | 01/dic/23 12:41 | 04/dic/23 10:02 | 13/dic/23 10:29
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-813 | Formato campos [ID] -[Descripción] en excepciones de propiedades de reparto | Accepted | 2023.47-GMM-SP10 | 18/nov/23 20:08 | 21/nov/23 11:15 | 29/nov/23 10:30 | 30/nov/23 17:07 | 01/dic/23 09:47
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-812 | Patrón etiquetas campos | Accepted | 2023.47-GMM-SP10, 2023.49-GMM-SP11 | 18/nov/23 19:27 | 23/nov/23 16:35 | 01/dic/23 12:41 | 07/dic/23 19:44 | 13/dic/23 09:38
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-811 | Las búsquedas por descripción en rango de bultos no devuelven todos los elementos | Cerrada | 2023.45-GMM-SP9, 2023.47-GMM-SP10 | 16/nov/23 11:36 | 30/nov/23 12:20 |  | 30/nov/23 13:25 | 30/nov/23 14:09
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-810 | Error interno al buscar un SKU multilote en Info SKU | Cerrada | 2023.45-GMM-SP9 | 16/nov/23 10:45 | 16/nov/23 11:09 | 16/nov/23 17:27 | 17/nov/23 12:38 | 30/nov/23 17:42
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-809 | No permite registrar Excepciones por SKU con los datos mínimos | Cerrada | 2023.45-GMM-SP9, 2023.47-GMM-SP10 | 15/nov/23 09:01 | 15/nov/23 12:56 |  | 24/nov/23 13:49 | 11/dic/23 08:53
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-799 | se detiene una consulta y muestra en pantalla que los filtros no están configurados cuando si están | Cerrada | 2023.41-GMM-SP7 | 20/oct/23 11:53 | 20/oct/23 13:43 |  | 20/oct/23 15:34 | 20/oct/23 15:34
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-798 | Excepciones por SKU - Modificar Orden | Cerrada | 2023.41-GMM-SP7, 2023.43-GMM-SP8 | 18/oct/23 18:44 | 19/oct/23 17:13 | 24/oct/23 16:04 | 26/oct/23 09:01 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-797 | Limitar a SGA físicos permitidos para el usuario en Excepciones por SKU | Cerrada | 2023.41-GMM-SP7, 2023.43-GMM-SP8 | 18/oct/23 18:36 | 24/oct/23 16:04 | 26/oct/23 09:01 | 26/oct/23 13:50 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-796 | Formato campos [ID] -[Descripción] en excepción por SKU | Cerrada | 2023.41-GMM-SP7, 2023.43-GMM-SP8 | 18/oct/23 18:11 | 19/oct/23 09:29 | 27/oct/23 14:26 | 02/nov/23 13:24 | 07/nov/23 15:37
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-785 | La paginación del listado TSA del alta tipos de contenedor/medida no esta funcionando correctamente | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6, 2023.41-GMM-SP7 | 06/oct/23 10:50 | 13/oct/23 10:09 | 18/oct/23 17:44 | 20/oct/23 13:36 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-783 | Se mantienen filtros no aplicados al cerrar los filtros de rango de bultos. | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6, 2023.41-GMM-SP7 | 06/oct/23 09:54 | 10/oct/23 16:06 |  | 17/oct/23 14:53 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-782 | El mensaje informativo se ha borrado correctamente un rango de bultos no presenta el ID | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6, 2023.41-GMM-SP7 | 06/oct/23 08:55 | 09/oct/23 13:25 | 09/oct/23 15:10 | 09/oct/23 17:01 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-781 | Tiempo cargar filtro Tiendas en el buscador del popup de alta tipo contenedor / medida | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6, 2023.41-GMM-SP7 | 04/oct/23 19:41 | 09/oct/23 10:30 | 11/oct/23 15:12 | 11/oct/23 17:26 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-780 | No se aplican todos los filtros de la URL del buscador tipo contenedor / medida | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6, 2023.41-GMM-SP7 | 04/oct/23 19:32 | 09/oct/23 09:51 | 09/oct/23 10:29 | 09/oct/23 10:58 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-779 | Bloqueo BBBD - USGAMAES - SERVER: sasgadb2v1 - DATE: 2023-09-27 09:09:07 +0200 | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6 | 28/sep/23 10:40 |  |  |  | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-778 | Bloqueo BBBD - USGAMAES - SERVER: sasgadb2v1 - DATE: 2023-09-27 09:09:07 +0200 | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6, 2023.41-GMM-SP7 | 28/sep/23 10:38 |  |  |  | 10/oct/23 12:13
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-777 | Mensaje de error incorrectos en la importación csv de tipo contenedor / medida | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6 | 28/sep/23 09:56 | 03/oct/23 11:39 | 03/oct/23 13:39 | 03/oct/23 15:47 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-774 | Rango de Bultos - Borrado - Nº registros a borrar incorrecto | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6 | 27/sep/23 17:31 | 03/oct/23 15:56 | 03/oct/23 18:12 | 04/oct/23 13:03 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-773 | Rango de Bultos - Detalle - No presenta Peso 0 | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6 | 27/sep/23 17:22 | 03/oct/23 14:23 | 03/oct/23 15:30 | 03/oct/23 16:12 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-772 | Rango de Bultos - Buscador - Filtro Desde y Hasta | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6, 2023.41-GMM-SP7 | 27/sep/23 17:03 | 06/oct/23 12:18 | 06/oct/23 13:39 | 09/oct/23 08:20 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-771 | Error articulo GMM | Cerrada |  | 26/sep/23 18:24 |  |  |  | 27/sep/23 12:34
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-770 | Error articulo GMM (WOSINBRCP-1653) | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6 | 27/sep/23 12:23 |  |  |  | 27/sep/23 12:27
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-769 | Faltan tallas en el GMM Web. | Cerrada |  | 17/jul/23 03:22 | 07/ago/23 07:17 |  | 07/ago/23 07:17 | 27/sep/23 12:30
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-768 | Quality Dashboard - Failed 2023.39-GMM-SP6 | Cerrada | 2023.39-GMM-SP6, 2023.41-GMM-SP7 | 27/sep/23 11:15 | 27/sep/23 12:52 |  | 09/oct/23 16:49 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-763 | No se procesan correctamente los valores con tílde en la importación de tipo contenedor / medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 22/sep/23 13:28 | 26/sep/23 11:47 | 26/sep/23 14:04 | 26/sep/23 14:15 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-762 | Mensaje de error de Aparte incorrecto en la importacion csv de tipo contenedor / medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 22/sep/23 12:40 | 26/sep/23 10:12 | 26/sep/23 11:20 | 27/sep/23 11:25 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-761 | No se descarga la plantilla de importación de tipo de contenedor / medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 22/sep/23 08:24 | 26/sep/23 11:38 |  | 02/oct/23 14:13 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-760 | No se identifican las secciones con ñ en la importación de tipo contenedor / medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 21/sep/23 18:18 | 22/sep/23 11:52 |  | 25/sep/23 16:36 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-759 | Se mantienen registros deseleccionados en el alta tipo de contenedor / medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 21/sep/23 13:20 | 22/sep/23 11:29 |  | 25/sep/23 12:45 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-758 | Botones fuera del popup confirmación alta tipo de contenedor medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 21/sep/23 12:19 | 25/sep/23 16:37 |  | 26/sep/23 17:13 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-757 | No se puede ordenar el listado del alta tipo de contenedor medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 21/sep/23 11:29 | 25/sep/23 14:35 | 04/oct/23 11:37 | 04/oct/23 12:48 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-756 | Formato incorrecto columna sección en el listado del alta tipo de contenedor medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5 | 21/sep/23 11:19 | 21/sep/23 15:24 |  | 22/sep/23 11:28 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-755 | Titulo incorrecto del popup de alta tipo de contenedor medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 21/sep/23 10:37 | 25/sep/23 10:32 | 25/sep/23 11:29 | 25/sep/23 17:55 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-754 | Nombre incorrecto de columna Tipo Contenedor en el buscador del alta tipo de contenedor medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 21/sep/23 09:57 | 25/sep/23 08:37 | 25/sep/23 10:28 | 25/sep/23 17:42 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-752 | Sección incorrecta en títulos de modales de detalle y edición tipo contenedor / medidas incompletos | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 20/sep/23 18:48 | 22/sep/23 11:35 | 22/sep/23 15:06 | 25/sep/23 11:59 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-751 | No se aplica la ordenación por defecto a los resultados del buscador de tipo contenedor / medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 20/sep/23 15:56 | 25/sep/23 12:14 | 25/sep/23 15:09 | 27/sep/23 11:30 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-750 | Los filtros no se limpian correctamente en el buscador de tipo contenedor/medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5 | 20/sep/23 13:44 |  |  |  | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-749 | Títulos de modales de detalle y edición tipo contenedor / medidas incompletos | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5 | 15/sep/23 15:11 | 18/sep/23 17:11 | 18/sep/23 17:11 | 21/sep/23 12:46 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-747 | Información no necesaria en listada de errores de la importación de tipos de contenedor / medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5 | 15/sep/23 10:11 | 21/sep/23 12:21 |  | 21/sep/23 15:16 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-746 | Timeout importando ficheros grandes de tipo contenedor/medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5 | 14/sep/23 18:44 | 15/sep/23 13:01 |  | 20/sep/23 16:55 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-745 | No se fijan los filtros establecidos en el buscador de tipo contenedor/medida en el popup de alta | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5 | 14/sep/23 17:42 | 19/sep/23 09:47 | 22/sep/23 14:43 | 22/sep/23 14:58 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-744 | Error al combinar aparte * con otros apartes en el buscador de tipo contenedor/medida | Cerrada | 2023.37-GMM-SP5, 2023.39-GMM-SP6 | 14/sep/23 17:05 | 22/sep/23 13:50 | 25/sep/23 13:05 | 25/sep/23 13:32 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-718 | Grupos de envío: importación | Cerrada | 2023.33-GMM-SP3, 2023.35-GMM-SP4, 2023.37-GMM-SP5 | 18/ago/23 18:20 | 18/ago/23 18:20 | 06/sep/23 13:46 | 22/sep/23 15:17 | 04/dic/23 16:05
AP-TECH_TOOLS_GMM | Spike | TECHTGMM-714 | Implantar plantilla OpenShift v2.0 | Cerrada | 2023.31-GMM-SP2, 2023.33-GMM-SP3 | 09/ago/23 11:40 | 16/ago/23 09:33 |  |  | 06/sep/23 14:25
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-214 | Forzados UxL en multilote - Mensaje de error incorrecto cuando no esta configurado el DC | Cerrada |  | 19/ene/23 12:23 | 19/ene/23 16:24 |  |  | 09/feb/23 09:29
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-212 | Excepciones de propiedades de reparto - Plantilla importación | Accepted | 2023.47-GMM-SP10 | 26/jun/23 19:01 | 29/jun/23 08:32 |  | 30/nov/23 18:40 | 01/dic/23 09:51
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-201 | En validaciones RFID se presenta el menú contextual con opciones diferentes | Cerrada |  | 15/jun/23 13:10 | 19/jun/23 08:31 |  | 20/jun/23 08:53 | 06/sep/23 13:39
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-200 | Excepciones de propiedades de reparto - En el alta se esta persistiendo el campo fecha_modificación | Cerrada |  | 26/jun/23 19:00 | 27/jun/23 14:03 |  | 27/jun/23 16:30 | 30/nov/23 18:51
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-198 | Cadenas duplicadas en el filtro de superfamilias | Cerrada |  | 22/jun/23 16:06 | 23/jun/23 10:49 |  | 23/jun/23 10:50 | 06/sep/23 14:08
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-196 | Propiedades de reparto: Alta y Edición botón aceptar deshabilitado | Cerrada |  | 27/jun/23 09:17 | 28/jun/23 09:02 |  | 28/jun/23 15:58 | 21/dic/23 17:07
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-186 | Tipo comprobación RFID - Indicador Ordenación por defecto. | Cerrada | GMM_23_22 | 10/abr/23 14:03 | 11/abr/23 09:51 |  | 25/may/23 11:30 | 06/sep/23 13:43
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-182 | Propiedades de almacenamiento - Resultados incongruentes con opciones SI o TODOS en filtro SKUs que tienen propiedades | Cerrada | 2023.29-GMM-SP1 | 17/jul/23 11:15 | 17/jul/23 12:01 |  | 20/jul/23 09:37 | 06/sep/23 13:33
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-177 | Propiedades almacenamiento - Exportación caracteres especiales | Cerrada |  | 25/ene/23 10:44 |  |  |  | 09/feb/23 09:21
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-176 | Timeout Buscadores Propiedades Almacenamiento y Propiedades Encajado | Cerrada |  | 12/jun/23 16:47 | 12/jun/23 16:48 |  |  | 06/sep/23 13:56
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-175 | Info SKU el campo SKU no presenta el formato correo | Cerrada |  | 08/jun/23 12:31 | 13/jun/23 18:45 |  | 13/jun/23 18:45 | 06/sep/23 14:04
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-169 | Excepciones de propiedades de reparto - Errores filtros | Accepted | 2023.49-GMM-SP11 | 26/jun/23 17:31 | 29/jun/23 10:27 | 12/dic/23 11:57 | 12/dic/23 17:53 | 18/dic/23 12:23
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-155 | No pueden dar de Alta los Limites de Almacenamiento en GMM Web | Cerrada |  | 17/jun/23 22:50 |  |  |  | 19/jun/23 09:53
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-154 | No trae datos de Propiedades de almacenamiento | Cerrada |  | 12/jun/23 12:10 |  |  |  | 15/jun/23 13:59
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-153 | Validación RFID: Alta validaciones RFID no carga combo Tienda en filtros | Cerrada | GMM_23_22 | 16/may/23 17:25 | 26/may/23 11:57 |  | 29/may/23 13:23 | 06/sep/23 13:43
AP-TECH_TOOLS_GMM | Incidencia | TECHTGMM-150 | RFID: Tipos de comprobación - Error mensaje parseerror | Cerrada |  | 24/ene/23 14:14 | 02/feb/23 12:03 |  |  | 09/feb/23 09:20
|  |  | CMP | [10 empty] | 1900-03-11 16:00
AP-LGT CMP | Épica | LGTCMP-10 | Consulta Datos Maestros | Cerrada |  | 26/abr/23 14:56 | 02/oct/23 14:23 |  |  | 23/ene/24 12:55 |  |  |  | 1900-01-06 20:00
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-229 | [WEB] Maestro Áreas de control | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 11/ene/24 16:00 | 11/ene/24 16:13 | 12/ene/24 12:32 | 12/ene/24 12:55 | 17/ene/24 16:17 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 144.0667 | 136.0667 | 6.0118 | 0.0090278 | 0.8625 | 0.84653 | 5.1403
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-224 | [WS] Eliminar el notnull de los locales en los maestros | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 04/ene/24 14:16 | 10/ene/24 12:02 | 10/ene/24 14:18 | 10/ene/24 16:06 | 17/ene/24 16:33 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 172.5167 | 164.5167 | 13.0951 | 5.9069 | 0.16944 | 0.094444 | 7.0187
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-218 | [WEB] Maestro Área logística | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 03/ene/24 10:51 | 11/ene/24 16:38 | 12/ene/24 13:03 | 15/ene/24 08:28 | 17/ene/24 16:27 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 143.8167 | 135.8167 | 14.2333 | 8.241 | 3.6597 | 0.85069 | 2.3326
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-217 | [WEB] Maestro de naves | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 03/ene/24 10:23 | 08/ene/24 14:19 | 11/ene/24 16:27 | 12/ene/24 11:14 | 17/ene/24 16:27 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 218.1333 | 210.1333 | 14.2528 | 5.1639 | 3.8715 | 3.0889 | 5.2174
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-149 | [WS] Modificar enumerados para ponerlos en inglés | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 23/oct/23 10:04 | 23/oct/23 14:39 | 10/nov/23 14:37 | 13/nov/23 09:02 | 13/nov/23 09:12 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 499.55 | 495.55 | 21.0056 | 0.19097 | 20.8076 | 18.0403 | 0.0069444
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-148 | [RMD] Modificar enumerados para ponerlos en inglés | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 23/oct/23 10:03 | 23/oct/23 13:26 | 23/oct/23 14:35 | 23/oct/23 15:37 | 13/nov/23 09:11 |  | 1 | 0 | 0 | 500.75 | 500.75 | 21.0056 | 0.14097 | 0.090972 | 0.047917 | 20.7736
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-142 | [WEB] Datos maestros - Realizar llamada a maestro tipo estado evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 19/oct/23 17:02 | 27/oct/23 09:09 | 02/nov/23 14:12 | 02/nov/23 16:05 | 09/nov/23 11:37 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 315.4667 | 307.4667 | 20.816 | 7.6715 | 6.3306 | 6.2521 | 6.8139
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-141 | [WEB] Datos maestros - Realizar llamada a maestro tipo resultado evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 19/oct/23 17:00 | 26/oct/23 11:47 | 27/oct/23 10:11 | 27/oct/23 10:21 | 09/nov/23 11:39 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 336.8667 | 328.8667 | 20.8187 | 6.7826 | 0.94028 | 0.93333 | 13.0958
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-140 | [WEB] Datos maestros - Realizar llamada a maestro estado almacén | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 19/oct/23 16:58 | 25/oct/23 11:02 | 25/oct/23 17:13 | 25/oct/23 17:18 | 09/nov/23 11:36 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 361.5667 | 353.5667 | 20.8181 | 5.7528 | 0.26111 | 0.25764 | 14.8042
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-139 | [WEB] Datos maestros - Realizar llamada a maestro tipo propiedad | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 19/oct/23 16:57 | 26/oct/23 10:27 | 26/oct/23 11:47 | 27/oct/23 09:18 | 09/nov/23 11:36 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 338.15 | 330.15 | 20.8187 | 6.7292 | 0.95208 | 0.055556 | 13.1375
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-138 | [WEB] Datos maestros - Realizar llamada a maestro tipo ocupación | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 19/oct/23 16:55 | 26/oct/23 08:27 | 26/oct/23 10:24 | 26/oct/23 11:09 | 09/nov/23 11:38 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 340.1833 | 332.1833 | 20.8215 | 6.6472 | 0.1125 | 0.08125 | 14.0618
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-137 | [WEB] Datos maestros - Realizar llamada a maestro tipo criticidad | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 19/oct/23 16:53 | 25/oct/23 13:11 | 25/oct/23 14:38 | 25/oct/23 14:54 | 09/nov/23 11:36 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 359.4167 | 351.4167 | 20.8215 | 5.8458 | 0.071528 | 0.060417 | 14.9042
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-136 | [WEB] Datos maestros - Realizar llamada a maestros | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 19/oct/23 16:52 | 23/oct/23 16:56 | 25/oct/23 15:08 | 25/oct/23 15:09 | 09/nov/23 11:36 |  | 2 |  |  | 403.6667 | 403.6667 | 20.8222 | 4.0028 | 1.9257 | 1.925 | 14.8937
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-128 | [WEB] Datos maestros - Realizar llamada a maestro de países | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 02/oct/23 13:10 | 03/oct/23 08:13 | 17/oct/23 11:14 | 17/oct/23 11:24 | 19/oct/23 16:17 |  | 2 | 0 | 0 | 392.0667 | 392.0667 | 17.1299 | 0.79375 | 14.1326 | 14.1257 | 2.2035
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-125 | [WEB] Datos maestros - Crear provider genérico | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 02/oct/23 11:05 | 02/oct/23 14:23 | 03/oct/23 08:29 | 03/oct/23 08:49 | 19/oct/23 15:21 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 408.9667 | 400.9667 | 17.1778 | 0.1375 | 0.76806 | 0.75417 | 16.2722
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-80 | [WS] Consulta Tipo Estado Evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 26/abr/23 18:08 | 17/oct/23 17:04 | 23/oct/23 09:05 | 23/oct/23 11:47 | 23/oct/23 12:47 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 139.7167 | 123.7167 | 179.7771 | 173.9556 | 5.7799 | 5.6674 | 0.041667
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-79 | [RMD][AMock] Consulta Tipo Estado Evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 26/abr/23 18:07 | 17/oct/23 13:07 | 23/oct/23 10:03 | 20/oct/23 09:07 | 23/oct/23 12:48 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 143.6833 | 135.6833 | 179.7785 | 173.7917 | 2.8333 | 5.8722 | 3.1535
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-26 | [WS] Consulta áreas de control | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 26/abr/23 15:08 | 25/oct/23 16:55 | 26/oct/23 17:14 | 26/oct/23 17:18 | 09/nov/23 11:58 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 356.05 | 340.05 | 196.9097 | 182.0743 | 1.016 | 1.0132 | 13.8194
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-25 | [RMD][AMock] Consulta áreas de control | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 26/abr/23 15:08 | 25/oct/23 10:20 | 26/oct/23 11:53 | 26/oct/23 11:59 | 09/nov/23 11:57 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 362.6167 | 354.6167 | 196.909 | 181.8 | 1.0687 | 1.0646 | 14.0403
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-24 | [WS] Consulta Tipo Estado plan de Acción | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 26/abr/23 15:07 | 25/oct/23 16:27 | 10/nov/23 10:12 | 10/nov/23 10:19 | 13/nov/23 10:09 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 450.7 | 434.7 | 200.8347 | 182.0556 | 15.7861 | 15.7812 | 2.9931
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-23 | [RMD][AMock] Consulta Tipo Estado plan de Acción | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 26/abr/23 15:07 | 23/oct/23 15:51 | 02/nov/23 15:23 | 02/nov/23 15:23 | 09/nov/23 11:40 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 404.8167 | 396.8167 | 196.8979 | 180.0306 | 10.0222 | 10.0222 | 6.8451
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-22 | [WS] Consulta Tipo Resultado Evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 26/abr/23 15:04 | 17/oct/23 14:53 | 23/oct/23 08:49 | 23/oct/23 11:29 | 23/oct/23 11:55 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 141.0333 | 125.0333 | 179.8688 | 173.9924 | 5.8583 | 5.7472 | 0.018056
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-21 | [RMD][AMock] Consulta Tipo Resultado Evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 1, FASE I - Sprint 2 | 26/abr/23 15:04 | 16/oct/23 16:35 | 10/nov/23 13:51 | 10/nov/23 13:51 | 13/nov/23 09:11 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 665.6 | 657.6 | 200.7965 | 173.0632 | 24.9278 | 24.9278 | 2.8056
AP-LGT CMP | Épica | LGTCMP-6 | Consulta de Almacenes y Evaluaciones de almacén | En Curso |  | 26/abr/23 14:38 | 09/oct/23 08:47 |  | 19/ene/24 11:24 |  |  |  |  | 1900-01-12 12:00
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-237 | [WEB] Dashboard - No se debe desplegar fila padre si sólo existe un AC | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 22/ene/24 10:24 | 22/ene/24 16:53 | 08/feb/24 09:05 | 07/feb/24 15:46 | 09/feb/24 11:26 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 426.55 | 410.55 | 18.0431 | 0.27014 | 15.9535 | 16.675 | 1.8194
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-223 | [RCC][WS] POC Añadir expand de evaluaciones al endpoint de almacenes agregados | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 04/ene/24 13:26 | 04/ene/24 13:34 | 08/ene/24 09:17 |  | 11/ene/24 11:27 |  | 1
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-219 | [WEB] Dashboard: mapear datos de las columnas que faltan | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 03/ene/24 10:53 | 15/ene/24 09:02 | 22/ene/24 17:58 | 23/ene/24 07:23 | 23/ene/24 08:23 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 191.35 | 175.35 | 19.8958 | 11.9229 | 7.9312 | 7.3722 | 0.041667
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-213 | [WEB] Revisar el componente de resultados de evaluación en la tabla del dashboard | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 21/dic/23 11:54 | 04/ene/24 09:29 | 08/ene/24 15:53 | 08/ene/24 16:13 | 12/ene/24 08:45 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 191.2667 | 183.2667 | 21.8688 | 13.8993 | 4.2806 | 4.2667 | 3.6889
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-212 | [WEB] Revisar paginación del dashboard | Cerrada | 2023.49-LGTCMP-SP2 | 20/dic/23 15:47 | 22/dic/23 12:01 | 02/ene/24 17:24 | 03/ene/24 09:42 | 03/ene/24 10:39 |  | 3 |  |  | 286.6333 | 286.6333 | 13.7861 | 1.8431 | 11.9035 | 11.2243 | 0.039583
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-208 | [WEB] Aplicar filtro por estado en la petición del dashboard | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 19/dic/23 07:37 | 08/ene/24 14:00 |  | 18/ene/24 11:27 | 18/ene/24 11:30 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-207 | [WEB] Dashboard almacenes - detalle evaluaciones - pintado de datos | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 12/dic/23 10:33 | 04/ene/24 09:29 | 17/ene/24 11:30 | 17/ene/24 16:11 | 18/ene/24 11:29 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 338 | 306 | 37.0389 | 22.9556 | 13.2792 | 13.084 | 0.80417
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-197 | [WEB][MAQ] Reagrupación columnas dashboard | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1, 2023.49-LGTCMP-SP2 | 28/nov/23 10:59 | 04/dic/23 17:01 | 12/dic/23 16:59 | 13/dic/23 13:22 | 22/dic/23 13:59 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 428.9667 | 396.9667 | 24.125 | 6.2514 | 8.8479 | 7.9986 | 9.0257
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-192 | [WEB] [MAQ] Dashboard - Modificación columnas Borrador, fechas y crititicidad | Cerrada | 2023.49-LGTCMP-SP2 | 16/nov/23 10:14 | 18/dic/23 14:25 | 20/dic/23 13:40 | 20/dic/23 15:42 | 22/dic/23 13:15 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 94.8333 | 86.8333 | 36.1257 | 32.1743 | 2.0535 | 1.9688 | 1.8979
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-188 | [WEB] Dashboard - No mostrar chip si no hay datos | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 10/nov/23 09:00 | 13/nov/23 15:33 | 14/nov/23 10:18 | 14/nov/23 10:20 | 20/nov/23 07:45 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 160.2 | 156.2 | 9.9479 | 3.2729 | 0.78264 | 0.78125 | 5.8924
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-159 | [WS] Listado de almacenes con evaluaciones - dashboard | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1, 2023.49-LGTCMP-SP2 | 31/oct/23 17:01 | 27/nov/23 09:11 | 20/dic/23 12:00 | 20/dic/23 14:11 | 22/dic/23 13:52 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 604.6833 | 572.6833 | 51.8687 | 26.6736 | 23.2083 | 23.1174 | 1.9868
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-157 | [RCC][AMock] Listado de almacenes con evaluaciones - dashboard | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1, 2023.49-LGTCMP-SP2 | 30/oct/23 13:43 | 23/nov/23 12:40 | 28/nov/23 09:42 | 18/dic/23 12:56 | 22/dic/23 13:52 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 697.2 | 673.2 | 53.0063 | 23.9563 | 25.0111 | 4.8764 | 4.0389
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-156 | [WEB] [MAQ] Dashboard - Agregar nuevas columnas y eliminar anidación de naves | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 30/oct/23 13:39 | 14/nov/23 13:06 | 17/nov/23 14:23 | 20/nov/23 08:52 | 23/nov/23 07:35 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 210.4833 | 194.4833 | 23.7472 | 14.9771 | 5.8236 | 3.0535 | 2.9465
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-134 | [WEB] Implementar componentes simples | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 06/oct/23 12:52 | 20/oct/23 09:25 | 25/oct/23 13:11 | 25/oct/23 13:20 | 09/nov/23 11:31 |  | 3 |  |  | 483.1 | 483.1 | 33.9854 | 13.8563 | 5.1632 | 5.1569 | 14.966
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-129 | [WEB] Dashboard - Componente agrupador de resultados de evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 02/oct/23 13:28 | 24/oct/23 10:41 | 25/oct/23 14:55 | 25/oct/23 15:55 | 09/nov/23 11:35 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 385.9 | 369.9 | 37.9632 | 21.884 | 1.2181 | 1.1764 | 14.8611
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-122 | [WEB][MAQ] Evaluaciones - Maquetación dashboard almacenes/operadores vista RAC | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 02/oct/23 10:49 | 09/oct/23 08:47 | 19/oct/23 10:44 | 19/oct/23 10:49 | 23/oct/23 09:20 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 336.55 | 304.55 | 20.9382 | 6.9153 | 10.0847 | 10.0812 | 3.9382
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-69 | [WEB] Dashboard almacenes - detalle evaluaciones - petición al back | Cerrada | 2023.49-LGTCMP-SP2 | 26/abr/23 17:56 | 19/dic/23 16:30 | 22/dic/23 10:01 | 22/dic/23 10:08 | 03/ene/24 08:49 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 352.3167 | 344.3167 | 251.6618 | 236.9819 | 2.7347 | 2.7299 | 11.9451
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-52 | [WEB] Dashboard almacenes - agrupación de datos | Cerrada | 2023.49-LGTCMP-SP2 | 26/abr/23 17:39 | 13/dic/23 13:22 | 18/dic/23 12:20 | 18/dic/23 14:22 | 22/dic/23 14:12 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 216.8333 | 184.8333 | 239.8979 | 230.8632 | 5.0417 | 4.9569 | 3.9931
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-29 | [WEB][MAQ] Evaluaciones - Maquetación dashboard almacenes/operadores vista ADMIN/AUDIT | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 26/abr/23 15:56 | 17/oct/23 16:53 | 19/oct/23 13:08 | 19/oct/23 13:47 | 23/oct/23 09:20 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 136.45 | 104.45 | 179.725 | 174.0396 | 1.8708 | 1.8438 | 3.8146
AP-LGT CMP | Épica | LGTCMP-35 | Detalle de las evaluaciones de un almacén | En Curso |  | 26/abr/23 16:04 | 25/oct/23 15:58 | [6 empty] | 1900-01-03 04:00
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-240 | [WEB] Detalle almacén - Validar parámetros de la URL | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 23/ene/24 07:52 | 23/ene/24 17:17 | 25/ene/24 16:20 | 29/ene/24 10:00 | 05/feb/24 08:18 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 303.0167 | 287.0167 | 13.0181 | 0.39236 | 5.6965 | 1.9604 | 6.9292
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-225 | Análisis del flujo de peticiones de las diferentes pantallas | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 04/ene/24 16:43 | 04/ene/24 17:03 |  |  | 08/feb/24 10:42
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-211 | [RCC][AMock] Agregar filtro isActive al mock de listado de evaluaciones | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 20/dic/23 10:51 | 09/ene/24 16:10 | 15/ene/24 13:31 | 18/ene/24 08:55 | 22/ene/24 16:20 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 312.1667 | 308.1667 | 33.2285 | 20.2215 | 8.6979 | 5.8896 | 4.309
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-196 | [WEB] - Mantenimiento - funcion generica traduccines y router con hijos | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 24/nov/23 11:21 | 24/nov/23 11:24 | 24/nov/23 14:19 | 28/nov/23 08:34 | 11/dic/23 10:22 |  | 3 |  |  | 406.9667 | 406.9667 | 16.959 | 0.0020833 | 3.8819 | 0.12153 | 13.075
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-178 | [WEB] Detalle Almacén - Tabla evaluaciones múltiples AC | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 06/nov/23 09:08 | 31/ene/24 10:14 | 06/feb/24 15:53 | 07/feb/24 09:36 | 09/feb/24 11:26 |  | 3 |  |  | 217.2 | 217.2 | 95.0958 | 86.0458 | 6.9736 | 6.2354 | 2.0764
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-161 | [WEB][MAQ] Detalle Almacén - BreadCrumbs -RAC | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 02/nov/23 13:09 | 02/nov/23 13:12 | 03/nov/23 12:37 | 03/nov/23 12:40 | 09/nov/23 15:20 |  | 2 |  |  | 170.1333 | 170.1333 | 7.091 | 0.0020833 | 0.97778 | 0.97569 | 6.1111
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-145 | [WEB][MAQ] Detalle Almacén - Maquetación detalle - evaluación | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 23/oct/23 07:44 | 20/nov/23 10:48 | 24/nov/23 08:31 | 24/nov/23 11:00 | 11/dic/23 11:21 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 504.55 | 488.55 | 49.1924 | 28.1694 | 4.0083 | 3.9049 | 17.0146
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-126 | [WEB][MAQ] Detalle Almacén - Maquetación detalle - plan acción | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 02/oct/23 11:16 | 23/nov/23 16:22 | 01/dic/23 10:41 | 01/dic/23 13:04 | 11/dic/23 11:21 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 426.9833 | 410.9833 | 70.0451 | 52.2542 | 7.8625 | 7.7632 | 9.9285
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-54 | [WEB] Detalle Almacén - Realizar petición de la consulta de evaluaciones | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 26/abr/23 17:40 | 29/ene/24 14:01 | 01/feb/24 14:08 | 02/feb/24 10:11 | 05/feb/24 08:20 |  | 3 |  |  | 162.3167 | 162.3167 | 284.6528 | 277.8896 | 3.8403 | 3.0049 | 2.9229
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-53 | [WEB] Detalle Almacen - Header datos almacen y operador | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 26/abr/23 17:40 | 25/ene/24 16:27 | 31/ene/24 10:05 | 31/ene/24 10:56 | 05/feb/24 08:20 |  | 3 |  |  | 255.8833 | 255.8833 | 284.6528 | 273.991 | 5.7701 | 5.7347 | 4.8917
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-36 | [WEB][MAQ] Detalle Almacén - Maquetación tabla de evaluaciones de almacén vista múltiples AC | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 26/abr/23 16:06 | 20/nov/23 09:58 | 23/nov/23 09:44 | 23/nov/23 11:19 | 11/dic/23 10:43 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 504.75 | 472.75 | 228.8174 | 207.7861 | 3.0562 | 2.9903 | 17.975
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-34 | [WEB][MAQ] Detalle Almacén - Header datos almacen y operador | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 26/abr/23 16:03 | 25/oct/23 15:58 | 02/nov/23 11:34 | 02/nov/23 13:09 | 09/nov/23 12:11 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 357.2167 | 341.2167 | 196.8806 | 181.9965 | 7.9243 | 7.8583 | 6.9597
AP-LGT CMP | Épica | LGTCMP-1 | Estructura base de Compliance FASE I | En Curso |  | 22/feb/23 14:16 | 28/ago/23 10:19 | [6 empty] | 1900-01-26
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-232 | Definición de permisos | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 17/ene/24 16:39 | 18/ene/24 08:06 |  |  | 01/feb/24 11:58
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-228 | [WEB] Jest test -config común se ejecuta automáticamente | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 11/ene/24 13:06 | 11/ene/24 13:15 | 11/ene/24 13:21 | 11/ene/24 13:47 | 17/ene/24 16:23 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 147.1333 | 139.1333 | 6.1368 | 0.00625 | 0.022222 | 0.0041667 | 6.1083
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-226 | [WEB] Configuración local de entorno de desarrollo para eliminar el proxy | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 11/ene/24 08:52 | 11/ene/24 09:08 | 11/ene/24 10:43 | 11/ene/24 11:50 | 17/ene/24 16:34 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 151.4333 | 143.4333 | 6.3208 | 0.011111 | 0.1125 | 0.065972 | 6.1972
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-215 | [IAC] [BD] Crear FKs de EVALUACION a WHDB | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 22/dic/23 12:32 | 03/ene/24 16:26 | 04/ene/24 07:03 | 04/ene/24 08:03 | 04/ene/24 13:35 |  | 1 | 0 | 0 | 21.15 | 21.15 | 13.0438 | 12.1625 | 0.65069 | 0.60903 | 0.23056
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-209 | [IAC] [BD] Recuperar FKs eliminadas | Cerrada | 2023.49-LGTCMP-SP2 | 19/dic/23 13:35 | 19/dic/23 16:13 | 21/dic/23 09:49 | 21/dic/23 09:49 | 22/dic/23 12:57 |  | 1 | 0 | 0 | 68.7333 | 68.7333 | 2.9736 | 0.10972 | 1.7333 | 1.7333 | 1.1306
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-204 | [IAC] [BD] Poner la columna es_vigente como not null | Cerrada | 2023.49-LGTCMP-SP2 | 01/dic/23 09:09 | 18/dic/23 17:11 | 19/dic/23 10:02 | 19/dic/23 10:03 | 22/dic/23 12:57 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 91.7667 | 87.7667 | 21.1583 | 17.3347 | 0.70278 | 0.70208 | 3.1208
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-203 | [WEB] Implementar finders para los maestros | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 29/nov/23 17:18 | 30/nov/23 10:32 | 11/dic/23 10:04 | 11/dic/23 10:10 | 11/dic/23 10:40 |  | 3 |  |  | 264.1333 | 264.1333 | 11.7236 | 0.71806 | 10.9847 | 10.9806 | 0.020833
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-201 | [RMD] Actualizar max value en ids de maestros de tipo smallint | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 28/nov/23 16:46 | 05/ene/24 13:56 | 08/ene/24 10:14 | 08/ene/24 12:19 | 17/ene/24 16:27 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 290.5167 | 274.5167 | 49.9868 | 37.8819 | 2.9326 | 2.8458 | 9.1722
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-199 | [WS] Añadir aspecto para validaciones de datos | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 28/nov/23 13:19 | 03/ene/24 17:02 | 10/ene/24 17:03 | 11/ene/24 13:03 | 17/ene/24 16:34 |  | 5 | 0 | 0 | 335.5333 | 335.5333 | 50.1354 | 36.1549 | 7.834 | 7.0007 | 6.1465
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-198 | [WEB][MAQ] Modificar aspecto de los chips | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 28/nov/23 11:09 | 28/nov/23 16:38 | 29/nov/23 11:24 | 29/nov/23 11:31 | 11/dic/23 10:21 |  | 1 |  |  | 305.7167 | 305.7167 | 12.9667 | 0.22847 | 0.78681 | 0.78194 | 11.9514
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-195 | [WEB] Actualización última versión libfrontsga 9.3.0 | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 20/nov/23 10:50 | 23/nov/23 14:44 | 28/nov/23 12:44 | 28/nov/23 15:06 | 11/dic/23 10:40 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 427.9333 | 423.9333 | 20.9931 | 3.1625 | 5.0153 | 4.9167 | 12.8153
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-194 | [WS] Cambiar nombre de instancia en datagrid | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 20/nov/23 10:27 | 20/nov/23 10:35 | 20/nov/23 16:09 | 20/nov/23 16:09 | 23/nov/23 07:36 |  | 1 |  |  | 69.0167 | 69.0167 | 2.8813 | 0.0055556 | 0.23194 | 0.23194 | 2.6438
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-190 | [WS] Añadir cliente rest para acceder a los servicios de WHDB | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 15/nov/23 08:55 | 20/nov/23 08:52 | 21/nov/23 15:44 | 22/nov/23 16:37 | 11/dic/23 10:41 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 505.8167 | 473.8167 | 26.0736 | 4.9979 | 2.3229 | 1.2861 | 18.7528
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-189 | [WS] Actualización framework a la última versión | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 14/nov/23 13:26 | 17/nov/23 08:51 | 17/nov/23 10:11 | 17/nov/23 11:38 | 20/nov/23 08:00 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 71.15 | 63.15 | 5.7736 | 2.809 | 0.11597 | 0.055556 | 2.8486
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-187 | [WEB] Actualización última versión libfrontsga 9.2.2 | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 09/nov/23 16:01 | 16/nov/23 10:22 | 17/nov/23 09:12 | 17/nov/23 09:55 | 20/nov/23 07:45 |  | 1 | 0 | 0 | 93.3833 | 93.3833 | 10.6556 | 6.7646 | 0.98125 | 0.95139 | 2.9097
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-186 | [WEB] Añadir favicon y título app en el side menu | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 09/nov/23 13:43 | 16/nov/23 12:14 | 20/nov/23 12:27 | 20/nov/23 13:01 | 23/nov/23 07:34 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 163.3333 | 159.3333 | 13.7438 | 6.9382 | 4.0326 | 4.009 | 2.7729
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-185 | [WEB] Implementar el expand de la tabla del dashboard para que esté dentro del app layout | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 09/nov/23 13:37 | 15/nov/23 09:23 | 16/nov/23 10:21 | 16/nov/23 10:39 | 20/nov/23 07:44 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 118.35 | 110.35 | 10.7549 | 5.8236 | 1.0528 | 1.0403 | 3.8785
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-182 | [WEB] Modificar configuración de endpoints para eliminar el versionado | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 08/nov/23 10:01 | 16/nov/23 14:12 | 17/nov/23 08:29 | 20/nov/23 09:31 | 23/nov/23 07:37 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 161.4167 | 157.4167 | 14.9 | 8.1743 | 3.8049 | 0.76181 | 2.9208
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-181 | [RCC][RMD][WS] Eliminar versionado de los endpoints | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 08/nov/23 09:55 | 16/nov/23 12:57 | 17/nov/23 14:30 | 17/nov/23 14:37 | 23/nov/23 07:39 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 162.7 | 154.7 | 14.9056 | 8.1264 | 1.0694 | 1.0646 | 5.7097
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-180 | [WS] Actualizar predicados de queries de maestros | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 07/nov/23 09:50 | 16/nov/23 15:57 | 17/nov/23 08:38 | 17/nov/23 08:57 | 23/nov/23 07:38 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 159.6833 | 151.6833 | 15.9083 | 9.2549 | 0.70833 | 0.69514 | 5.9451
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-179 | [WEB] Unificar Intl Providers | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 06/nov/23 14:46 | 06/nov/23 14:54 | 09/nov/23 15:16 | 09/nov/23 17:06 | 10/nov/23 08:42 |  | 2 |  |  | 89.8 | 89.8 | 3.7472 | 0.0055556 | 3.0917 | 3.0153 | 0.65
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-162 | [IAC] [BD] Añadir columna DESCRIPCION al plan de acción | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 03/nov/23 12:20 | 08/nov/23 12:04 | 30/nov/23 15:40 | 30/nov/23 15:45 | 11/dic/23 09:46 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 789.7 | 785.7 | 37.8931 | 4.9889 | 22.1535 | 22.15 | 10.7507
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-160 | [WEB] Actualización última versión libfrontsga 9.2.1 | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 02/nov/23 12:13 | 03/nov/23 12:52 | 07/nov/23 10:40 | 06/nov/23 15:43 | 09/nov/23 12:10 |  | 1 | 0 | 0 | 143.3 | 143.3 | 6.9979 | 1.0271 | 3.1187 | 3.9083 | 2.8521
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-158 | [WEB] Revisar internacionalización de la pantalla de login | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 30/oct/23 16:01 | 07/nov/23 09:38 | 09/nov/23 15:03 | 09/nov/23 17:10 | 10/nov/23 08:56 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 71.3 | 55.3 | 10.7049 | 7.734 | 2.3139 | 2.2257 | 0.65694
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-155 | [DB] Actualizar sentencias de creación de tablas con los tablespaces | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 30/oct/23 09:15 | 30/oct/23 09:21 | 31/oct/23 10:40 | 31/oct/23 10:45 | 09/nov/23 12:02 |  | 1 | 0 | 0 | 242.6833 | 242.6833 | 10.116 | 0.0041667 | 1.0583 | 1.0549 | 9.0535
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-153 | [WS] Migrar a Janus 4 | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 26/oct/23 08:07 | 17/nov/23 12:33 | 21/nov/23 09:00 | 21/nov/23 09:17 | 23/nov/23 07:36 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 139.05 | 123.05 | 28.0201 | 22.2264 | 3.8639 | 3.8521 | 1.9299
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-152 | [IAC][THEMIS] Crear tabla PLAN_ACCION_DETALLE_COMENTARIO | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 25/oct/23 12:27 | 25/oct/23 12:41 | 26/oct/23 08:00 | 26/oct/23 08:04 | 09/nov/23 12:03 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 360.3667 | 352.3667 | 15.025 | 0.0097222 | 0.80764 | 0.80486 | 14.2076
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-150 | [WEB] Refactor - Usage VNX in LibfrontSga components | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 23/oct/23 12:25 | 25/oct/23 15:37 | 26/oct/23 10:04 | 26/oct/23 10:08 | 09/nov/23 11:30 |  | 1 | 0 | 0 | 356.8833 | 356.8833 | 17.0035 | 2.1333 | 0.77153 | 0.76875 | 14.0986
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-143 | [WEB] Eliminar mensajes de warning del log | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 20/oct/23 09:28 | 20/oct/23 10:31 | 23/oct/23 08:55 | 23/oct/23 11:06 | 23/oct/23 11:54 |  | 1 |  |  | 73.3833 | 73.3833 | 3.1014 | 0.04375 | 3.0243 | 2.9333 | 0.033333
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-135 | [WEB] Revisar configuración oauth para poder acceder a las apis | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 19/oct/23 08:55 | 19/oct/23 08:55 | 24/oct/23 08:49 | 24/oct/23 09:02 | 09/nov/23 11:32 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 507.6167 | 475.6167 | 21.1507 | 0 | 5.0049 | 4.9958 | 16.1458
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-133 | [WEB] Revisar infinite query para obtención de maestros | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 06/oct/23 12:44 | 19/oct/23 15:59 | 19/oct/23 16:49 | 19/oct/23 17:13 | 23/oct/23 10:07 |  | 1 |  |  | 90.1333 | 90.1333 | 16.891 | 13.1354 | 0.051389 | 0.034722 | 3.7042
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-132 | [WEB] Mostrar error cuando fallan los maestros de la aplicación | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 05/oct/23 12:08 | 05/oct/23 17:25 | 06/oct/23 09:23 | 06/oct/23 09:46 | 19/oct/23 16:15 |  | 3 |  |  | 334.8333 | 334.8333 | 14.1715 | 0.22014 | 0.68125 | 0.66528 | 13.2701
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-131 | [WEB] Actualizar Amiga Framework Web a la última versión | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 04/oct/23 16:04 | 25/oct/23 14:59 | 25/oct/23 15:37 | 25/oct/23 15:54 | 09/nov/23 12:06 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 358.1167 | 354.1167 | 35.8764 | 20.9549 | 0.038194 | 0.026389 | 14.8833
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-130 | [WEB] Actualización última versión libfrontsga | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 04/oct/23 16:03 | 25/oct/23 15:38 | 25/oct/23 16:01 | 25/oct/23 16:54 | 09/nov/23 12:06 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 357.4667 | 353.4667 | 35.8771 | 20.9826 | 0.052778 | 0.015972 | 14.8417
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-124 | [WEB] Revisar Toast | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 02/oct/23 10:52 | 03/oct/23 08:38 | 06/oct/23 08:24 | 06/oct/23 09:00 | 19/oct/23 15:21 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 390.7167 | 374.7167 | 17.1868 | 0.90694 | 3.0153 | 2.9903 | 13.2646
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-123 | [WEB] Crear estructura de breadcrumbs | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 02/oct/23 10:50 | 03/oct/23 12:24 | 05/oct/23 17:01 | 05/oct/23 17:04 | 19/oct/23 15:20 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 386.9333 | 354.9333 | 17.1875 | 1.0653 | 2.1944 | 2.1924 | 13.9278
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-120 | [WEB] - Auth - Validación usuarios autenticados | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 28/sep/23 14:52 | 02/oct/23 16:32 | 03/oct/23 12:19 | 03/oct/23 12:21 | 19/oct/23 15:20 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 406.8 | 402.8 | 21.0194 | 4.0694 | 0.82569 | 0.82431 | 16.1243
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-118 | [WEB] - Auth - SideMenu - Datos usuario autenticado | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 28/sep/23 13:32 | 28/sep/23 15:41 | 02/oct/23 12:00 | 02/oct/23 12:22 | 03/oct/23 12:24 |  | 3 |  |  | 116.7167 | 116.7167 | 4.9528 | 0.089583 | 3.8618 | 3.8465 | 1.0014
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-113 | [WS] Formateo de logs en lib-java-sga | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 22/sep/23 11:13 | 16/oct/23 16:36 | 17/oct/23 11:20 | 17/oct/23 12:47 | 19/oct/23 16:15 |  | 2 |  |  | 71.65 | 71.65 | 27.2097 | 24.2243 | 0.84097 | 0.78056 | 2.1444
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-112 | [WEB] Añadir roles y permisos heimdal al authz | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 22/sep/23 11:08 | 27/sep/23 12:59 | 27/sep/23 14:09 | 29/sep/23 08:48 | 29/sep/23 09:17 |  | 1 |  |  | 44.3 | 44.3 | 6.9229 | 5.0771 | 1.8257 | 0.048611 | 0.020139
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-110 | [WEB] Router - Revisión Doc Amiga e Implementación | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 19/sep/23 16:37 | 19/sep/23 16:46 | 26/sep/23 08:46 | 26/sep/23 14:03 | 28/sep/23 15:02 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 214.2667 | 198.2667 | 8.934 | 0.00625 | 6.8868 | 6.6667 | 2.041
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-109 | [WEB] Crear RestApiProvider | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 19/sep/23 16:35 | 21/sep/23 11:03 | 27/sep/23 12:35 | 27/sep/23 13:18 | 29/sep/23 08:24 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 189.35 | 173.35 | 9.659 | 1.7694 | 6.0938 | 6.0639 | 1.7958
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-105 | [WEB] Revisión configuración Commits | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 13/sep/23 10:49 | 13/sep/23 10:50 | 13/sep/23 15:58 | 13/sep/23 17:00 | 28/sep/23 15:01 |  | 1 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 364.1833 | 332.1833 | 15.175 | 0.00069444 | 0.25694 | 0.21389 | 14.9174
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-104 | [WEB] Crear componentes de producto | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 11/sep/23 16:55 | 26/sep/23 14:56 | 26/sep/23 16:12 | 26/sep/23 16:45 | 28/sep/23 15:00 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 48.0667 | 40.0667 | 16.9201 | 14.9174 | 0.075694 | 0.052778 | 1.9271
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-103 | [WEB] Crear componentes comunes | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 11/sep/23 16:54 | 13/sep/23 16:04 | 19/sep/23 15:32 | 20/sep/23 13:08 | 28/sep/23 15:01 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 358.95 | 342.95 | 16.9215 | 1.9653 | 6.8778 | 5.9778 | 8.0785
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-102 | [WEB] Actualización Amiga 10 | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 11/sep/23 16:49 | 12/sep/23 12:10 | 13/sep/23 10:46 | 13/sep/23 10:48 | 28/sep/23 15:01 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 386.85 | 354.85 | 16.925 | 0.80625 | 0.94306 | 0.94167 | 15.1757
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-101 | [RCC] [RMD] Configuración mocks y script de arranque | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 11/sep/23 16:42 | 19/sep/23 17:05 |  |  | 29/sep/23 08:23 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-100 | [WS] Configuración del proyecto | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 11/sep/23 16:27 | 12/sep/23 13:18 | 26/sep/23 10:01 | 29/sep/23 08:21 | 29/sep/23 09:17 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 403.9833 | 387.9833 | 17.7014 | 0.86875 | 16.7937 | 13.8632 | 0.038889
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-99 | [WS] Actualización java format | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 11/sep/23 16:25 | 12/sep/23 16:18 | 13/sep/23 15:18 | 13/sep/23 16:20 | 14/sep/23 13:20 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 45.0333 | 37.0333 | 2.8715 | 0.99514 | 1.0014 | 0.95833 | 0.875
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-98 | [WS] Importar librería sga | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 11/sep/23 16:24 | 13/sep/23 08:57 | 19/sep/23 13:47 | 19/sep/23 14:17 | 22/sep/23 09:20 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 216.3833 | 208.3833 | 10.7056 | 1.6896 | 6.2222 | 6.2014 | 2.7937
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-97 | [WS] Nueva estructura de módulos | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 11/sep/23 16:23 | 13/sep/23 10:41 | 18/sep/23 11:58 | 19/sep/23 13:47 | 29/sep/23 08:22 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 381.6833 | 349.6833 | 17.666 | 1.7625 | 6.1292 | 5.0535 | 9.7743
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-96 | [CMP] Actualizar dominio a sgasiglo | Cerrada |  | 28/ago/23 10:18 | 28/ago/23 10:19 |  |  | 28/ago/23 10:59 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-74 | [WEB] Internacionalizacion - Automatizar creación de labels de idiomas | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 26/abr/23 18:02 | 13/sep/23 10:15 | 14/sep/23 11:28 | 14/sep/23 11:28 | 29/sep/23 08:24 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 382.15 | 366.15 | 155.5986 | 139.6757 | 1.0507 | 1.0507 | 14.8722
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-73 | [WEB] Desarrollo de flujos de autenticación | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 26/abr/23 18:01 | 14/sep/23 11:30 | 28/sep/23 13:12 | 28/sep/23 13:17 | 29/sep/23 08:24 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 356.9 | 324.9 | 155.5993 | 140.7285 | 14.0743 | 14.0708 | 0.79653
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-5 | [WEB] Estructura base del proyecto | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 26/abr/23 14:37 | 13/sep/23 16:04 | 14/sep/23 17:38 | 14/sep/23 17:38 | 28/sep/23 15:02 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 358.9667 | 326.9667 | 155.0174 | 140.0604 | 1.0653 | 1.0653 | 13.8917
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-4 | [WS] Actualización framework amiga 5.X | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 26/abr/23 14:36 | 12/sep/23 08:25 | 12/sep/23 13:04 | 13/sep/23 14:30 | 14/sep/23 13:20 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 52.9167 | 20.9167 | 140.9472 | 138.7424 | 1.2535 | 0.19375 | 0.95139
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-3 | [RCC] [RMD] Arquetipo y estructura base APIs | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 26/abr/23 14:35 | 14/sep/23 13:31 | 20/sep/23 08:42 |  | 29/sep/23 08:23 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-2 | [IAC] [BBDD] Generación Modelo BBDD | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 26/abr/23 14:17 | 12/sep/23 08:14 | 17/oct/23 08:29 | 18/oct/23 11:27 | 19/oct/23 15:20 |  | 8 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00 | 895.1 | 831.1 | 176.0438 | 138.7479 | 36.134 | 35.0104 | 1.1618
AP-LGT WHDB | Épica | LGTWHDB-1 | Estructura base de Warehouse Date Base FASE I | En Curso |  | 26/abr/23 14:12 | 18/sep/23 16:36 |  | 16/nov/23 16:39 | 23/nov/23 07:41 |  |  |  | 0
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-108 | [WS] Actualizar dominio a sgadelivery | Cerrada | FASE I - Sprint 0 | 19/sep/23 13:43 | 19/sep/23 13:54 | 19/sep/23 13:54 | 19/sep/23 14:00 | 22/sep/23 11:11 |  | 1 | 0 | 0 | 69.2833 | 69.2833 | 2.8944 | 0.0076389 | 0.0041667 | 0 | 2.8826
AP-LGT CMP | Épica | LGTCMP-8 | Gestión Evaluaciones | En Curso |  | 26/abr/23 14:51 | 24/oct/23 08:57 | [6 empty] | 1900-01-08 08:00
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-247 | [RCC][AMock] Modificar campos requeridos del api | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 24/ene/24 10:29 | 24/ene/24 10:30 | 24/ene/24 16:23 | 24/ene/24 16:10 | 05/feb/24 08:15 |  | 2 | 0 | 0 | 285.75 | 285.75 | 11.9069 | 0.00069444 | 0.23611 | 0.24514 | 11.6701
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-235 | [WS] Agregar validación al crear un plan de acción | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 18/ene/24 16:30 | 26/ene/24 08:44 | 30/ene/24 13:15 | 31/ene/24 15:57 | 09/feb/24 11:24 |  | 1 | 0 | 0 | 338.6667 | 338.6667 | 21.7875 | 7.6764 | 5.3007 | 4.1882 | 8.8104
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-234 | [WS] Recuperar planes asociados a una evaluación | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 18/ene/24 16:29 | 23/ene/24 10:45 | 25/ene/24 10:32 | 29/ene/24 09:05 | 09/feb/24 11:26 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 408.6833 | 392.6833 | 21.7896 | 4.7611 | 5.9306 | 1.991 | 11.0979
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-233 | [RCC][AMock] Recuperar planes asociados a una evaluación | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 18/ene/24 16:28 | 23/ene/24 10:46 | 25/ene/24 16:20 | 25/ene/24 17:18 | 09/feb/24 11:26 |  | 2 | 0 | 0 | 408.6667 | 408.6667 | 21.7903 | 4.7625 | 2.2722 | 2.2319 | 14.7556
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-227 | [WS] Agregar filtro de liveStatus a la evaluación | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 11/ene/24 13:01 | 29/ene/24 08:05 | 30/ene/24 13:15 | 30/ene/24 13:18 | 12/feb/24 09:13 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 337.1333 | 329.1333 | 31.8417 | 17.7944 | 1.2174 | 1.2153 | 12.8299
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-222 | [WS] Implementar validaciones de datos utilizando el aspecto genérico | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 03/ene/24 13:22 | 10/ene/24 10:16 | 15/ene/24 10:16 | 17/ene/24 09:59 | 17/ene/24 16:34 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 174.3 | 158.3 | 14.1333 | 6.8708 | 6.9882 | 5 | 0.27431
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-216 | [WEB][MAQ] Editar evaluación | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 03/ene/24 10:11 | 03/ene/24 14:16 | 11/ene/24 11:45 | 11/ene/24 11:58 | 18/ene/24 08:53 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 354.6167 | 346.6167 | 14.9458 | 0.17014 | 7.9042 | 7.8951 | 6.8715
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-151 | [WS] Visibilidad de evaluaciones en función del área de control | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1, 2023.49-LGTCMP-SP2 | 23/oct/23 13:28 | 27/nov/23 12:17 | 30/nov/23 10:42 | 12/dic/23 13:41 | 15/dic/23 12:58 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 432.6833 | 400.6833 | 53.0208 | 34.9924 | 15.0583 | 2.934 | 2.9701
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-147 | [RCC][AMock] Consulta Evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 23/oct/23 08:32 | 24/oct/23 08:57 | 30/oct/23 17:07 | 31/oct/23 13:19 | 10/nov/23 08:43 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 408.7667 | 400.7667 | 18.0493 | 1.0174 | 7.2236 | 6.3819 | 9.8083
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-146 | [WS] Listado de evaluaciones | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 23/oct/23 08:28 | 23/nov/23 13:48 | 11/dic/23 11:20 | 11/dic/23 13:28 | 12/dic/23 07:36 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 449.8 | 433.8 | 50.0056 | 31.2639 | 17.9861 | 17.8972 | 0.75556
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-86 | [WS] Eliminar Evaluación | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 26/abr/23 18:12 | 22/nov/23 09:13 | 23/nov/23 09:11 | 27/nov/23 10:15 | 11/dic/23 13:28 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 460.25 | 444.25 | 228.8444 | 209.6674 | 5.0431 | 0.99861 | 14.134
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-85 | [RCC][AMock] Eliminar Evaluación | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 26/abr/23 18:11 | 21/nov/23 08:54 | 22/nov/23 16:10 | 22/nov/23 16:18 | 11/dic/23 13:29 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 484.5833 | 476.5833 | 228.8458 | 208.6549 | 1.3083 | 1.3028 | 18.8826
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-84 | [WS] Editar Evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 26/abr/23 18:10 | 06/nov/23 09:00 | 07/nov/23 18:02 | 08/nov/23 11:21 | 13/nov/23 10:09 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 169.15 | 153.15 | 200.7076 | 193.6597 | 2.0979 | 1.3764 | 4.95
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-83 | [RCC][AMock] Editar Evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 26/abr/23 18:10 | 02/nov/23 09:18 | 07/nov/23 09:07 | 07/nov/23 09:57 | 13/nov/23 10:09 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 264.85 | 256.85 | 200.7076 | 189.6722 | 5.0271 | 4.9924 | 6.0083
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-82 | [WS] Crear Evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 26/abr/23 18:10 | 30/oct/23 11:14 | 09/nov/23 16:51 | 09/nov/23 17:08 | 10/nov/23 08:36 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 261.3667 | 245.3667 | 197.6431 | 186.7528 | 10.2458 | 10.234 | 0.64444
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-81 | [RCC][AMock] Crear Evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 26/abr/23 18:09 | 26/oct/23 11:56 | 08/nov/23 17:24 | 09/nov/23 15:48 | 10/nov/23 08:35 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 357.65 | 349.65 | 197.6431 | 182.741 | 14.2028 | 13.2694 | 0.69931
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-76 | [WS] Consulta Evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 26/abr/23 18:03 | 25/oct/23 09:03 | 10/nov/23 09:23 | 10/nov/23 10:20 | 13/nov/23 10:08 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 458.0833 | 442.0833 | 200.7118 | 181.625 | 16.0951 | 16.0556 | 2.9917
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-75 | [RCC][AMock] Listado de evaluaciones - histórico/detalle | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 26/abr/23 18:03 | 22/nov/23 16:40 | 23/nov/23 13:36 | 28/nov/23 12:04 | 11/dic/23 10:24 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 449.7333 | 433.7333 | 228.7229 | 209.984 | 5.8083 | 0.87222 | 12.9306
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-40 | [WEB][MAQ] Nueva Evaluación - Maquetación formulario alta evaluación | Cerrada | FASE I - Sprint 2, 2023.46-LGTCMP-SP1 | 26/abr/23 16:19 | 27/oct/23 11:10 | 10/nov/23 10:52 | 16/nov/23 10:58 | 21/nov/23 10:32 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 600.3667 | 584.3667 | 208.8007 | 183.7854 | 20.0333 | 14.0292 | 4.9819
AP-LGT CMP | Épica | LGTCMP-9 | Gestión Planes de Acción | En Curso |  | 26/abr/23 14:52 | 27/nov/23 10:41 | [6 empty] | 1900-01-07 08:00
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-259 | [RCC][AMock] Añadir expand a plan de evaluacion | Accepted | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 02/feb/24 10:40 | 02/feb/24 10:43 | 02/feb/24 12:12 | 09/feb/24 11:30 | 09/feb/24 11:30 |  | 2 | 0 | 0 | 168.7833 | 168.7833 | 7.0347 | 0.0020833 | 7.0326 | 0.061806 | 0
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-253 | [RCC][WS] Eliminar filtro de live status de detalles del endpoint de plan de acción | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 29/ene/24 12:50 | 30/ene/24 13:10 | 31/ene/24 08:46 | 31/ene/24 08:54 | 09/feb/24 11:09 |  | 1 |  |  | 237.9833 | 237.9833 | 10.9299 | 1.0139 | 0.82222 | 0.81667 | 9.0938
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-252 | [WS] Implementación de expands de evaluación y plan de acción | Accepted | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 29/ene/24 12:47 | 30/ene/24 11:58 | 09/feb/24 11:26 | 09/feb/24 14:44 | 12/feb/24 08:05 |  | 2 | 0 | 0 | 308.1167 | 308.1167 | 13.8042 | 0.96597 | 10.1153 | 9.9778 | 2.7229
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-250 | [WS] Desacoplar detalles de plan de acción del plan | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 29/ene/24 12:26 | 29/ene/24 15:41 | 05/feb/24 14:03 | 09/feb/24 12:18 | 09/feb/24 14:48 |  | 5 |  |  | 263.1167 | 263.1167 | 11.0986 | 0.13542 | 10.859 | 6.9319 | 0.10417
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-231 | [WS] Operaciones sobre líneas de plan de acción | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 17/ene/24 15:52 | 18/ene/24 08:15 | 19/ene/24 09:25 | 19/ene/24 09:47 | 22/ene/24 16:20 |  | 2 |  |  | 104.0833 | 104.0833 | 5.0194 | 0.68264 | 1.0639 | 1.0486 | 3.2729
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-177 | [WEB][MAQ] Plan Acción - Maquetación formulario edición plan de acción | Cerrada | 2023.49-LGTCMP-SP2 | 03/nov/23 14:07 | 20/dic/23 12:35 | 29/dic/23 14:11 | 03/ene/24 12:44 | 03/ene/24 13:14 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 336.65 | 320.65 | 60.9632 | 46.9361 | 14.0062 | 9.0667 | 0.020833
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-176 | [WEB][MAQ] Plan Acción - Maquetación pop up finalización plan de acción | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 03/nov/23 13:55 | 27/nov/23 10:41 | 28/nov/23 09:41 | 28/nov/23 09:46 | 11/dic/23 10:43 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 336.0333 | 320.0333 | 37.8667 | 23.8653 | 0.96181 | 0.95833 | 13.0396
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-175 | [WEB][MAQ] Plan Acción - Maquetación formulario revisión plan de acción | Cerrada | 2023.49-LGTCMP-SP2 | 03/nov/23 13:49 | 29/dic/23 14:10 |  |  | 03/ene/24 10:38 |  | 3 | 0 | 0
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-92 | [WS] Eliminar Plan de Acción | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 26/abr/23 18:14 | 25/ene/24 08:46 | 29/ene/24 14:01 | 29/ene/24 14:14 | 09/feb/24 11:10 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 362.4 | 346.4 | 288.7472 | 273.6472 | 4.2278 | 4.2188 | 10.8722
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-91 | [RCC][AMock] Eliminar Plan de Acción | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 26/abr/23 18:14 | 23/ene/24 15:38 | 29/ene/24 09:00 | 29/ene/24 09:09 | 09/feb/24 11:26 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 403.8 | 395.8 | 288.7583 | 271.9333 | 5.7299 | 5.7236 | 11.0951
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-90 | [WS] Editar Plan de Acción | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 26/abr/23 18:14 | 16/ene/24 14:30 | 29/ene/24 13:38 | 29/ene/24 13:49 | 09/feb/24 11:27 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 572.95 | 556.95 | 288.759 | 264.8861 | 12.9715 | 12.9639 | 10.9014
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-89 | [RCC][AMock] Editar Plan de Acción | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 26/abr/23 18:13 | 15/ene/24 14:08 | 23/ene/24 13:37 | 23/ene/24 14:01 | 29/ene/24 08:14 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 330.1 | 314.1 | 277.6257 | 263.8715 | 7.9951 | 7.9785 | 5.759
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-88 | [WS] Crear Plan de Acción | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 26/abr/23 18:13 | 16/ene/24 12:10 | 24/ene/24 11:13 | 24/ene/24 16:28 | 09/feb/24 11:27 |  | 3 | 0 | 0 | 575.2833 | 575.2833 | 288.7597 | 264.7896 | 8.1792 | 7.9604 | 15.791
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-87 | [RCC][AMock] Crear Plan de Acción | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 26/abr/23 18:13 | 15/ene/24 12:11 | 22/ene/24 15:58 | 22/ene/24 16:19 | 22/ene/24 16:25 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 172.2333 | 156.2333 | 270.9667 | 263.7903 | 7.1722 | 7.1576 | 0.0041667
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-78 | [WS] Consulta Plan de Acción | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 26/abr/23 18:05 | 09/ene/24 09:18 | 17/ene/24 09:02 | 17/ene/24 10:03 | 17/ene/24 16:20 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 199.0333 | 183.0333 | 265.9688 | 257.6757 | 8.0312 | 7.9889 | 0.26181
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-77 | [RCC][AMock] Consulta Plan de Acción | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 26/abr/23 18:05 | 05/ene/24 14:09 | 16/ene/24 11:44 | 16/ene/24 11:45 | 18/ene/24 08:07 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 305.9667 | 289.9667 | 266.6264 | 253.8778 | 10.9 | 10.8993 | 1.8486
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-42 | [WEB][MAQ] Plan Acción - Maquetación formulario nuevo plan de acción | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1, 2023.49-LGTCMP-SP2 | 26/abr/23 16:21 | 01/dic/23 08:14 | 20/dic/23 11:20 | 20/dic/23 12:52 | 22/dic/23 14:11 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 509.95 | 477.95 | 239.9514 | 218.7035 | 19.1931 | 19.1292 | 2.0549
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-39 | [WEB][MAQ] Plan acción - Desplegable comentarios plan de acción | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 26/abr/23 16:19 | 23/ene/24 09:36 | 31/ene/24 10:59 | 31/ene/24 15:41 | 05/feb/24 08:19 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 310.7167 | 278.7167 | 284.7083 | 271.7618 | 8.2535 | 8.0576 | 4.6931
|  |  | No epic | [10 empty] | 1899-12-31 12:00
AP-LGT CMP | Mejora Técnica | LGTCMP-265 | [WEB] - Update Amiga Last version | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 08/feb/24 12:09 | 08/feb/24 15:35 | 08/feb/24 15:58 | 08/feb/24 16:50 | 09/feb/24 11:28 |  | 1
AP-LGT CMP | Mejora Técnica | LGTCMP-262 | [WS] Actualizar el aspecto genérico de validación | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 06/feb/24 08:18 | 06/feb/24 09:04 | 06/feb/24 17:01 | 07/feb/24 08:17 | 12/feb/24 09:14 |  | 1 | 0 | 0
AP-LGT CMP | Mejora Técnica | LGTCMP-255 | [WS] Actualizar nombre de permiso y atributo de visibilidades | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 31/ene/24 13:49 | 31/ene/24 15:02 | 31/ene/24 16:42 | 01/feb/24 08:23 | 09/feb/24 11:09 |  | 5
AP-LGT CMP | Mejora Técnica | LGTCMP-230 | [IAC] [BD] Realizar cambios en BD | Accepted | 2024.7-LGTCMP-SP5 | 28/nov/23 13:47 | 01/feb/24 12:02 | 07/feb/24 13:30 | 07/feb/24 13:31 | 08/feb/24 07:25 |  | 1 | 0 | 0
AP-LGT CMP | Mejora Técnica | LGTCMP-214 | [WS] Actualización framework a la versión 5.5.0 | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 22/dic/23 08:23 | 04/ene/24 08:34 | 10/ene/24 12:26 | 10/ene/24 12:39 | 17/ene/24 16:33 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT CMP | Mejora Técnica | LGTCMP-206 | [WEB] Actualización versión 9.6.0 libfrontsga | Cerrada | 2024.1-LGTCMP-SP3 | 12/dic/23 07:50 | 17/ene/24 16:16 | 22/ene/24 10:37 | 22/ene/24 12:04 | 22/ene/24 16:20 |  | 1 | 0 | 0
AP-LGT CMP | Historia | LGTCMP-205 | [RCC][AMock] Agregar v1 a mocks | Cerrada | 2023.46-LGTCMP-SP1 | 04/dic/23 09:42 | 04/dic/23 09:50 | 04/dic/23 09:52 | 04/dic/23 09:56 | 11/dic/23 10:41 |  | 0.5 |  |  | 168.85 | 168.85 | 7.041 | 0.0055556 | 0.0041667 | 0.0013889 | 7.0312
AP-LGT CMP | Mejora Técnica | LGTCMP-121 | [WS] Asignación de permisos a los servicios | Cerrada | 2024.4-LGTCMP-SP4 | 02/oct/23 10:47 | 31/ene/24 09:28 | 01/feb/24 12:44 | 06/feb/24 08:41 | 09/feb/24 11:09 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00
|  |  | GMP | [7 empty] | 5 |  |  | 1900-12-07 08:00
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-113 | Acceso Usuario | Cerrada |  | 23/feb/23 10:05 | 03/ene/24 13:39 |  |  | 23/ene/24 11:14 |  |  |  | 1900-01-24 08:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-477 | [WEB] SideMenu - Añadir sección de visibilidades a modal roles | Accepted | FASE III - Sprint 2 | 24/oct/23 08:57 | 14/dic/23 08:53 | 18/dic/23 08:11 | 18/dic/23 08:11 | 19/dic/23 08:52 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 119.9833 | 111.9833 | 56.0382 | 51.0389 | 3.9708 | 3.9708 | 1.0285
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-467 | [CORE] Permisos. Eliminar join con cadena cuando se usan permisos restrictivos por brand | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 16/oct/23 14:04 | 17/oct/23 09:56 | 18/oct/23 10:25 | 20/oct/23 08:43 | 20/oct/23 09:09 |  | 2 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 71.2167 | 39.2167 | 3.7951 | 0.82778 | 2.9493 | 1.0201 | 0.018056
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-458 | [WEB] SideMenu - Añadir consulta de roles usuario autenticado | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 04/oct/23 11:58 | 09/oct/23 16:12 | 11/oct/23 16:51 | 17/oct/23 11:33 | 17/oct/23 15:35 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 191.3833 | 175.3833 | 13.1507 | 5.1764 | 7.8062 | 2.0271 | 0.16806
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-344 | [GMP] Permisos - Configuración Authz Roles | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 18/jul/23 12:27 | 18/jul/23 12:27 | 07/ago/23 11:53 | 07/ago/23 11:53 | 07/ago/23 11:54 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 479.45 | 463.45 | 19.9771 | 0 | 19.9764 | 19.9764 | 0.00069444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-340 | [WEB] Permisos - Validar permisos acceso aplicación. Ventana no autorizado. | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 09:35 | 17/jul/23 14:46 | 18/jul/23 10:43 | 18/jul/23 12:25 | 24/jul/23 10:52 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 164.1 | 156.1 | 7.0535 | 0.21597 | 0.90208 | 0.83125 | 5.9354
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-327 | [GMPC][CORE] Fix Visibilidad Acuerdos. No muestra lista vacia al no tener permisos | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 11/jul/23 13:53 | 11/jul/23 14:19 | 12/jul/23 12:45 | 12/jul/23 14:46 | 13/jul/23 13:44 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 47.4167 | 39.4167 | 1.9938 | 0.018056 | 1.0188 | 0.93472 | 0.95694
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-319 | [SPA] Visibilidad - Control de visibilidades y acciones disponibles según usuario | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 07/jul/23 08:29 | 07/jul/23 10:38 | 12/jul/23 08:26 | 12/jul/23 09:17 | 17/jul/23 14:26 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 243.8 | 211.8 | 10.2479 | 0.089583 | 4.9438 | 4.9083 | 5.2146
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-318 | [GMP] Permisos - Configuración Authz DES | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 04/jul/23 08:20 | 04/jul/23 08:20 | 10/jul/23 09:04 | 13/jul/23 13:49 | 13/jul/23 13:52 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 221.5333 | 213.5333 | 9.2306 | 0 | 9.2285 | 6.0306 | 0.0020833
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-316 | [GMPC][CORE] Visibilidad - Maestro - Mercado | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 29/jun/23 13:01 | 05/jul/23 08:53 | 05/jul/23 14:20 | 07/jul/23 14:35 | 10/jul/23 08:55 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 120.0333 | 112.0333 | 10.8292 | 5.8278 | 2.2375 | 0.22708 | 2.7639
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-315 | [GMPC][CORE] Permisos - Control permisos comentarios | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 26/jun/23 14:20 | 05/jul/23 14:30 | 05/jul/23 14:56 | 10/jul/23 09:01 | 10/jul/23 09:20 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 114.8333 | 98.8333 | 13.7917 | 9.0069 | 4.7715 | 0.018056 | 0.013194
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-313 | [GMPC][CORE] Permisos - Control permisos Facturas | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 26/jun/23 14:19 | 05/jul/23 13:20 | 05/jul/23 14:28 | 07/jul/23 13:03 | 10/jul/23 09:23 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 116.05 | 100.05 | 13.7944 | 8.959 | 1.9882 | 0.047222 | 2.8472
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-312 | [GMPC][CORE] Permisos - Control permisos Imputaciones | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 26/jun/23 14:18 | 03/jul/23 13:22 | 05/jul/23 13:20 | 07/jul/23 12:48 | 10/jul/23 09:12 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 163.8333 | 155.8333 | 13.7875 | 6.9611 | 3.9764 | 1.9986 | 2.85
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-311 | [GMPC][CORE] Permisos - Control permisos Acuerdos | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 26/jun/23 14:17 | 03/jul/23 10:39 | 03/jul/23 12:31 | 03/jul/23 14:58 | 04/jul/23 12:25 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 25.7667 | 17.7667 | 7.9222 | 6.8486 | 0.17986 | 0.077778 | 0.89375
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-310 | [GMPC][CORE] Visibilidad - Gestión visibilidad comentarios | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 26/jun/23 14:13 | 25/jul/23 13:28 | 03/ago/23 08:12 | 04/ago/23 08:18 | 04/ago/23 12:31 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 239.05 | 231.05 | 38.9292 | 28.9688 | 9.7847 | 8.7806 | 0.17569
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-308 | [GMPC][CORE] Visibilidad - Gestión visibilidad Facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 26/jun/23 14:12 | 11/jul/23 08:26 | 19/jul/23 14:57 | 20/jul/23 08:49 | 20/jul/23 14:03 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 221.6167 | 213.6167 | 23.9938 | 14.7597 | 9.016 | 8.2715 | 0.21806
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-306 | [GMPC][CORE] Visibilidad - Maestro - Operador | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 26/jun/23 14:09 | 04/jul/23 11:07 | 05/jul/23 08:53 | 07/jul/23 14:35 | 10/jul/23 08:38 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 141.5167 | 133.5167 | 13.7701 | 7.8736 | 3.1444 | 0.90694 | 2.7521
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-305 | [GMPC][CORE] Visibilidad - Maestro - Almacen & Tipo Almacen | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 26/jun/23 14:08 | 29/jun/23 16:16 | 12/jul/23 13:58 | 13/jul/23 12:21 | 13/jul/23 12:39 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 332.3833 | 324.3833 | 16.9382 | 3.0889 | 13.8368 | 12.9042 | 0.0125
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-304 | [GMPC][CORE] Visibilidad - Gestión visibilidad Imputaciones | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 26/jun/23 13:47 | 06/jul/23 10:38 | 18/jul/23 09:11 | 18/jul/23 11:32 | 08/ago/23 14:51 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 796.2167 | 788.2167 | 43.0444 | 9.8688 | 12.0375 | 11.9396 | 21.1382
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-303 | [GMPC][CORE] Visibilidad - Gestión visibilidad Acuerdos | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 26/jun/23 13:46 | 05/jul/23 14:34 | 10/jul/23 09:19 | 11/jul/23 08:49 | 13/jul/23 08:53 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 186.3167 | 170.3167 | 16.7965 | 9.0333 | 5.7604 | 4.7812 | 2.0028
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-302 | [GMPC][CORE] Visibilidad - Resolvers | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 26/jun/23 13:44 | 27/jun/23 08:43 | 29/jun/23 16:16 | 03/jul/23 13:03 | 04/jul/23 08:25 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 167.7 | 159.7 | 7.7785 | 0.79097 | 6.1806 | 2.3146 | 0.80694
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-301 | [GMPC][CORE] Visibilidad Usuarios | Cerrada |  | 26/jun/23 11:33 |  |  |  | 08/ago/23 08:50 |  | 5 | 4.6667 | 4.6667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-232 | [SPA] Redireccionar a SIGLO desde breadcrum | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 16/may/23 11:21 | 12/jul/23 13:37 | 13/jul/23 09:00 | 13/jul/23 09:00 | 14/jul/23 08:28 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 42.85 | 34.85 | 58.8799 | 57.0944 | 0.80764 | 0.80764 | 0.97778
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-217 | [WEB] Flujo autenticación - Implementación de Log In | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 10/may/23 10:36 | 10/may/23 10:36 | 29/jun/23 11:24 | 29/jun/23 13:20 | 30/jun/23 15:14 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 1228.6333 | 1212.6333 | 51.1931 | 0 | 50.1139 | 50.0333 | 1.0792
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-203 | [WEB] Permisos Usuarios | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 26/abr/23 12:24 | 06/jul/23 09:07 | 10/jul/23 10:43 | 10/jul/23 14:59 | 14/jul/23 15:22 |  |  | 1900-01-03 16:00 | 1900-01-03 16:00 | 198.25 | 86.25 | 79.1236 | 70.8632 | 4.2444 | 4.0667 | 4.016
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-83 | [GMPC][CORE] Permisos Usuarios | Cerrada |  | 21/feb/23 11:17 |  |  |  | 08/ago/23 08:49 |  | 5 | 4.6667 | 4.6667
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-479 | Alta de acuerdos GMP | En Curso |  | 24/oct/23 09:06 | 23/ene/24 12:02 | [6 empty] | 1900-01-23
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-631 | [WEB] Alta Acuerdo - Validación de inputs formulario de alta | Accepted | FASE III - Sprint 4 | 29/ene/24 11:25 | 08/feb/24 09:03 | 08/feb/24 13:46 | 09/feb/24 08:48 | 12/feb/24 09:15 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 96.2 | 72.2 | 13.9097 | 9.9014 | 0.98958 | 0.19653 | 3.0188
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-630 | [WEB] Alta Acuerdo - Actualización de combos sincronizados según datos maestros | Accepted | FASE III - Sprint 4 | 29/ene/24 11:22 | 30/ene/24 08:27 | 06/feb/24 16:34 | 08/feb/24 09:04 | 09/feb/24 09:11 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 240.7333 | 216.7333 | 10.909 | 0.87847 | 9.0257 | 7.3382 | 1.0049
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-616 | [CORE] Alta acuerdo - Validar que la suma de saving itxt y savings 3PL da 100 | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 18/ene/24 13:47 | 18/ene/24 13:48 | 19/ene/24 08:45 | 19/ene/24 14:42 | 23/ene/24 08:50 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 115.0333 | 99.0333 | 4.7938 | 0.00069444 | 1.0375 | 0.78958 | 3.7556
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-615 | [WEB] Alta Acuerdo - Modal alta de referencias de facturacion | Cerrada | FASE III - Sprint 4 | 17/ene/24 16:35 | 30/ene/24 09:05 | 05/feb/24 17:03 | 09/feb/24 13:35 | 12/feb/24 08:24 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 311.3167 | 287.3167 | 25.659 | 12.6875 | 10.1875 | 6.3319 | 2.784
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-612 | [WEB] Maestros - Implementación referencias de facturación | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 17/ene/24 09:03 | 17/ene/24 09:48 | 17/ene/24 17:05 | 18/ene/24 12:09 | 19/ene/24 09:35 |  | 3 | 0 | 0 | 47.7833 | 47.7833 | 2.0222 | 0.03125 | 1.0979 | 0.30347 | 0.89306
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-594 | [WEB] Alta Acuerdo - Formulario - Implementación categorías de coste | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 15/ene/24 15:14 | 15/ene/24 15:46 | 22/ene/24 10:27 | 23/ene/24 09:09 | 23/ene/24 16:35 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 192.8167 | 176.8167 | 8.0563 | 0.022222 | 7.7243 | 6.7785 | 0.30972
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-588 | [WEB] Permisos - Gestión de permisos y visibilidad Alta de Acuerdo | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 12/ene/24 08:55 | 15/ene/24 12:57 | 16/ene/24 09:54 | 16/ene/24 11:23 | 16/ene/24 15:28 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 26.5167 | 18.5167 | 4.2729 | 3.1681 | 0.93472 | 0.87292 | 0.17014
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-574 | [CORE] Alta Acuerdo - Generar inserciones agrupadas de ser posible | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 03/ene/24 09:53 | 10/ene/24 10:12 | 12/ene/24 14:11 | 15/ene/24 10:53 | 16/ene/24 08:42 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 142.5 | 118.5 | 12.9507 | 7.0132 | 5.0285 | 2.166 | 0.90903
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-570 | [CORE] Referencia Facturacion - Permisos | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 29/dic/23 09:30 | 08/ene/24 16:28 | 09/ene/24 16:24 | 11/ene/24 12:14 | 12/ene/24 09:07 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 88.65 | 64.65 | 13.984 | 10.2903 | 2.8236 | 0.99722 | 0.87014
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-567 | [CORE] Alta Acuerdo - Insercion rangos GMP | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 12/dic/23 12:23 | 27/dic/23 16:24 | 03/ene/24 16:30 | 04/ene/24 08:39 | 04/ene/24 17:07 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 192.7167 | 176.7167 | 23.1972 | 15.1674 | 7.6771 | 7.0042 | 0.35278
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-558 | [CORE] Alta Acuerdo - Permisos | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 24/nov/23 09:10 | 09/ene/24 16:24 | 10/ene/24 16:27 | 12/ene/24 09:01 | 15/ene/24 09:07 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 136.7167 | 112.7167 | 51.9979 | 46.3014 | 2.6924 | 1.0021 | 3.0042
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-540 | [WEB] [MAQ] Alta Acuerdo - Diseño componente cadenas/operativas | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 20/nov/23 12:16 | 16/ene/24 11:28 | 18/ene/24 11:29 | 19/ene/24 11:12 | 29/ene/24 16:34 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 317.1 | 285.1 | 70.1792 | 56.9667 | 2.9889 | 2.0007 | 10.2236
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-530 | [WEB] Alta Acuerdo - Formulario - Validación de datos y bloqueo/desbloqueo steps | Cerrada | FASE III - Sprint 4 | 15/nov/23 17:07 | 22/ene/24 10:27 | 30/ene/24 09:00 | 30/ene/24 09:12 | 31/ene/24 16:21 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 221.9 | 205.9 | 76.9681 | 67.7222 | 7.9479 | 7.9396 | 1.2979
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-529 | [WEB] Alta Acuerdo - Implementación componente cadenas y operativas | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 15/nov/23 17:06 | 19/ene/24 10:09 | 22/ene/24 13:52 | 23/ene/24 16:33 | 29/ene/24 16:34 |  | 5 | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00 | 246.4167 | 166.4167 | 74.9778 | 64.7104 | 4.2667 | 3.1549 | 6.0007
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-528 | [WEB] Alta Acuerdo - Formulario - Implementación cabecera y datos base | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 15/nov/23 17:05 | 15/ene/24 08:43 | 15/ene/24 15:46 | 15/ene/24 16:32 | 29/ene/24 16:34 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 343.85 | 327.85 | 74.9785 | 60.6514 | 0.32569 | 0.29375 | 14.0014
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-527 | [WEB][MAQ] Alta Acuerdo - Maquetación formulario completo | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 15/nov/23 17:03 | 23/ene/24 12:02 | 24/ene/24 08:53 | 25/ene/24 09:18 | 29/ene/24 16:34 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 148.5333 | 116.5333 | 74.9799 | 68.791 | 1.8861 | 0.86875 | 4.3028
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-526 | [WEB] Alta Acuerdo - Formulario - Diseño y creación componente categorías coste | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 15/nov/23 17:02 | 10/ene/24 08:17 | 12/ene/24 13:03 | 15/ene/24 12:57 | 29/ene/24 16:34 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 464.2833 | 424.2833 | 74.9806 | 55.6354 | 5.1944 | 2.1986 | 14.1507
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-525 | [WEB][MAQ] Alta Acuerdo - Maquetación vista y formulario datos base | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 15/nov/23 16:30 | 12/dic/23 12:57 | 09/ene/24 10:39 | 09/ene/24 11:29 | 12/ene/24 08:38 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 739.6833 | 715.6833 | 57.6722 | 26.8521 | 27.9389 | 27.9042 | 2.8813
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-524 | [CORE] Alta de acuerdo - Rangos GMP - Generación rangos GMP | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 15/nov/23 16:27 | 05/dic/23 08:29 | 03/ene/24 12:02 | 03/ene/24 12:46 | 04/ene/24 09:01 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 720.5333 | 696.5333 | 49.6903 | 19.6681 | 29.1785 | 29.1479 | 0.84375
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-523 | [CORE] Alta Acuerdo - Generación de meses imputación | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 15/nov/23 16:25 | 20/dic/23 15:42 | 27/dic/23 16:24 | 29/dic/23 11:57 | 03/ene/24 09:48 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 330.1 | 314.1 | 48.7243 | 34.9701 | 8.8438 | 7.0292 | 4.9104
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-522 | [CORE] Alta Acuerdo - Validación e inserción cadenas y operativas | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 15/nov/23 16:23 | 12/dic/23 12:54 | 05/ene/24 10:15 | 05/ene/24 14:25 | 08/ene/24 08:48 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 643.9 | 619.9 | 53.684 | 26.8549 | 24.0632 | 23.8896 | 2.766
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-521 | [CORE] Alta Acuerdo - Categorías Coste - Validación e inserción de categorías de coste | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 15/nov/23 16:00 | 28/nov/23 16:55 | 01/dic/23 13:56 | 11/dic/23 15:09 | 12/dic/23 08:58 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 328.05 | 304.05 | 26.7069 | 13.0382 | 12.9264 | 2.8757 | 0.74236
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-520 | [CORE] Alta Acuerdo - Validación e inserción datos base | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 15/nov/23 15:55 | 21/nov/23 17:06 | 28/nov/23 16:54 | 30/nov/23 10:49 | 01/dic/23 09:50 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 232.7333 | 208.7333 | 15.7465 | 6.0493 | 8.7382 | 6.9917 | 0.95903
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-519 | [AFIRST][MOCK] Definición API Alta de acuerdo y mock base | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 15/nov/23 15:50 | 20/nov/23 17:36 | 21/nov/23 17:05 | 24/nov/23 09:13 | 27/nov/23 09:16 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 159.6667 | 135.6667 | 11.7264 | 5.0736 | 3.6507 | 0.97847 | 3.0021
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-393 | Consulta de avatares usuarios aplicación a través de la integración con servicios LDAP | En Cartera |  | 28/ago/23 10:43 | [7 empty] | 1900-01-02 16:00
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-492 | [CORE] Avatares - Consulta de avatar devuelve error con usuario test | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 27/oct/23 08:49 | 30/oct/23 15:21 | 31/oct/23 10:53 | 06/nov/23 11:43 | 06/nov/23 15:59 |  | 3
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-392 | [WEB] Avatares - Consultar avatar usuarios comentarios | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 28/ago/23 10:35 | 18/sep/23 15:42 | 21/sep/23 17:17 | 26/sep/23 11:34 | 29/sep/23 08:33 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 256.85 | 232.85 | 31.9153 | 21.2132 | 7.8278 | 3.066 | 2.8743
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-391 | [WEB] Avatares - Consultar avatar usuario registrado | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 28/ago/23 10:34 | 04/sep/23 10:45 | 05/sep/23 12:07 | 06/oct/23 08:37 | 06/oct/23 08:37 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 765.8667 | 749.8667 | 38.9187 | 7.0076 | 31.9111 | 1.0569 | 0
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-390 | [CORE] Avatares - Consulta de usuarios y avatares servicios LDAP | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 28/ago/23 10:32 | 04/sep/23 16:52 | 27/sep/23 10:38 | 28/sep/23 09:14 | 02/oct/23 10:13 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 665.35 | 633.35 | 34.9868 | 7.2639 | 23.6819 | 22.7403 | 4.041
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-388 | [AFirst][AMock] Avatares - Consulta usuarios LDAP | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 28/ago/23 10:28 | 05/sep/23 09:23 | 12/sep/23 08:43 | 13/sep/23 17:51 | 15/sep/23 08:04 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 238.6833 | 222.6833 | 17.9 | 7.9549 | 8.3528 | 6.9722 | 1.5924
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-2 | Consulta de datos maestros de aplicación | Cerrada |  | 31/ene/23 10:36 | 08/feb/23 09:19 |  |  | 26/abr/23 12:42 | 1 |  |  | 1900-01-31
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-576 | [CORE] Maestros - Categorias y subcategorías de coste - Actualizar datos BD | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 04/ene/24 12:25 | 10/ene/24 16:28 |  | 16/ene/24 15:05 | 18/ene/24 08:46 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-564 | [WEB] Maestros - Cadena - Mostrar abreviatura en datos de acuerdo en lugar de razon social | Accepted | FASE III - Sprint 2 | 12/dic/23 08:58 | 20/dic/23 09:54 | 20/dic/23 14:00 | 20/dic/23 14:00 | 22/dic/23 09:02 |  | 1 | 0 | 0 | 47.1333 | 47.1333 | 10.0028 | 8.0389 | 0.17083 | 0.17083 | 1.7931
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-373 | [GMPC][CORE] Maestros - Sociedades - Se devuelven sociedades duplicadas en consulta lista | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 18/ago/23 12:06 | 22/ago/23 13:27 | 23/ago/23 09:56 | 25/ago/23 07:55 | 25/ago/23 08:30 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 67.05 | 51.05 | 6.85 | 4.0562 | 2.7694 | 0.85347 | 0.024306
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-341 | [GMPC][CORE] Almacenes - Permitir valores nulos para los códigos de almacen | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 09:53 | 18/jul/23 12:50 | 18/jul/23 13:13 | 18/jul/23 13:23 | 19/jul/23 08:17 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 19.45 | 11.45 | 1.9333 | 1.1229 | 0.022917 | 0.015972 | 0.7875
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-280 | [GMPAC][Mock] Actualización modelos EMPRESA y CADENA eliminando info auditoría | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 09/jun/23 14:33 | 12/jun/23 17:06 | 13/jun/23 15:17 | 14/jun/23 09:16 | 14/jun/23 11:02 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 41.9333 | 25.9333 | 4.8535 | 3.1062 | 1.6736 | 0.92431 | 0.073611
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-270 | [SPA] Maestros - Consulta maestro Tipo Margen | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 02/jun/23 11:29 | 24/jul/23 13:41 | 25/jul/23 08:58 | 26/jul/23 08:57 | 26/jul/23 09:03 |  | 2 | 0 | 0 | 43.3667 | 43.3667 | 53.8986 | 52.0917 | 1.8028 | 0.80347 | 0.0041667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-269 | [SPA] Maestros - Categoria Coste - Actualización modelo categoría coste | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 02/jun/23 11:28 | 25/jul/23 10:24 | 25/jul/23 12:47 | 26/jul/23 08:22 | 26/jul/23 08:57 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 22.55 | 14.55 | 53.8951 | 52.9556 | 0.91528 | 0.099306 | 0.024306
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-267 | [GMPAC][AFirst] Maestros - API Categoría de coste con tipo de margen y descripcion larga | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 02/jun/23 11:19 | 07/jun/23 13:02 | 08/jun/23 09:09 | 09/jun/23 13:56 | 12/jun/23 08:50 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 115.8 | 99.8 | 9.8965 | 5.0715 | 2.0375 | 0.83819 | 2.7875
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-266 | [GMPAC] Maestros - Tipo margen API y Mocks | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 02/jun/23 11:18 | 06/jun/23 09:10 | 06/jun/23 09:10 | 07/jun/23 08:08 | 07/jun/23 08:36 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 23.4333 | 15.4333 | 4.8875 | 3.9111 | 0.95694 | 0 | 0.019444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-265 | [GMPC][CORE] Maestros - Tipo margen | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 02/jun/23 11:17 | 09/jun/23 08:39 | 09/jun/23 11:38 | 12/jun/23 10:57 | 14/jun/23 08:42 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 120.05 | 112.05 | 11.8924 | 6.8903 | 3.0958 | 0.12431 | 1.9062
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-264 | [GMPC][CORE] Categoria coste - Actualización entidad categoría de coste | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 02/jun/23 11:15 | 09/jun/23 12:40 | 13/jun/23 15:35 | 12/jun/23 17:29 | 13/jun/23 17:29 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 100.8167 | 84.8167 | 11.2597 | 7.059 | 3.2007 | 4.1215 | 1
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-263 | [GMPC][CORE] Empresa - Utilización tabla maestros | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 02/jun/23 11:10 | 09/jun/23 14:05 | 12/jun/23 08:40 | 12/jun/23 12:58 | 14/jun/23 08:49 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 114.7333 | 106.7333 | 11.9021 | 7.1215 | 2.9535 | 2.7743 | 1.8271
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-262 | [GMPC][CORE] Cadena - Utilizacion tabla maestros | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 02/jun/23 11:06 | 08/jun/23 13:34 | 09/jun/23 10:52 | 09/jun/23 10:52 | 09/jun/23 11:42 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 22.1333 | 14.1333 | 7.025 | 6.1028 | 0.8875 | 0.8875 | 0.034722
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-261 | [SPA] Acuerdo Operativa - Actualización de flujos nuevo modelo de acuerdo operativa | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 02/jun/23 11:03 | 08/jun/23 16:42 | 09/jun/23 10:16 | 09/jun/23 12:49 | 13/jun/23 08:30 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 111.8 | 95.8 | 10.8937 | 6.2354 | 0.83819 | 0.73194 | 3.8201
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-244 | [GMPC][CORE] Acuerdo categoria coste. Incluir nuevos atributos | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 22/may/23 16:51 | 23/may/23 08:57 | 24/may/23 09:11 | 24/may/23 10:50 | 25/may/23 09:03 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 48.1 | 32.1 | 2.675 | 0.67083 | 1.0785 | 1.0097 | 0.92569
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-243 | [GMPAC][AFirst][AMock] Acuerdo categoría coste - Incluir nuevos atributos | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 22/may/23 16:47 | 22/may/23 16:58 | 23/may/23 08:55 | 23/may/23 13:34 | 24/may/23 08:42 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 39.7333 | 31.7333 | 1.6632 | 0.0076389 | 0.85833 | 0.66458 | 0.79722
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-156 | [WEB] Datos maestros - Eliminación COP | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 20/mar/23 15:41 | 20/mar/23 15:41 | 20/mar/23 17:10 | 20/mar/23 17:10 | 21/mar/23 09:00 |  | 1 |  |  | 17.3167 | 17.3167 | 0.72153 | 0 | 0.061806 | 0.061806 | 0.65972
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-154 | [CORE][GMPAC][Mock] Actualización Acuerdo y Almacén | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 17/mar/23 09:05 | 21/mar/23 09:06 | 21/mar/23 15:47 | 21/mar/23 16:52 | 22/mar/23 08:28 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 23.3667 | 15.3667 | 4.9743 | 4.0007 | 0.32361 | 0.27847 | 0.65
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-153 | [CORE][GMPAC][Mock] Actualización COP | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 17/mar/23 09:03 | 17/mar/23 09:09 | 20/mar/23 10:26 |  | 20/mar/23 16:28 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-150 | [WEB] Consulta Moneda y Mercado. | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 13:32 | 14/mar/23 10:06 | 20/mar/23 10:40 | 20/mar/23 15:39 | 21/mar/23 08:40 | 1 | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 166.5667 | 142.5667 | 7.7972 | 0.85694 | 6.2313 | 6.0236 | 0.70903
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-144 | [GMPC][CORE] Acuerdo - Mercado | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 12:58 | 14/mar/23 17:56 | 15/mar/23 15:19 | 15/mar/23 16:55 | 16/mar/23 10:39 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 40.7167 | 24.7167 | 2.9035 | 1.2069 | 0.95764 | 0.89097 | 0.73889
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-143 | [GMPAC][AFirst][AMock] Acuerdo - Mercado | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 12:58 | 14/mar/23 11:18 | 14/mar/23 15:32 | 14/mar/23 18:02 | 16/mar/23 10:26 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 47.1333 | 31.1333 | 2.8944 | 0.93056 | 0.28056 | 0.17639 | 1.6833
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-126 | [GMPC][CORE] Acuerdo - Moneda | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 09:08 | 14/mar/23 15:36 | 14/mar/23 17:56 | 15/mar/23 13:05 | 16/mar/23 10:33 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 42.95 | 26.95 | 3.059 | 1.2694 | 0.89514 | 0.097222 | 0.89444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-125 | [GMPAC][AFirst][AMock] Acuerdo - Moneda | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 09:06 | 13/mar/23 16:04 | 15/mar/23 10:22 | 15/mar/23 12:33 | 16/mar/23 10:23 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 66.3167 | 50.3167 | 3.0535 | 0.29028 | 1.8535 | 1.7625 | 0.90972
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-118 | [GMPC][CORE] Inserción atributo 'FECHA_BAJA' en maestros | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 02/mar/23 17:21 | 03/mar/23 13:14 | 07/mar/23 10:18 | 07/mar/23 10:33 | 07/mar/23 10:52 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 93.6333 | 85.6333 | 4.7299 | 0.82847 | 3.8882 | 3.8778 | 0.013194
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-117 | [GMPAC][Mock] Inserción atributo 'FECHA_BAJA' en maestros | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 02/mar/23 17:13 | 02/mar/23 17:14 | 03/mar/23 13:14 | 06/mar/23 14:17 | 07/mar/23 10:41 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 113.45 | 105.45 | 4.7278 | 0.00069444 | 3.8771 | 0.83333 | 0.85
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-115 | [GMPAC][Mock] API Incluir listado de subcategoría de coste n1 en categoría de coste y subcategoría de coste n2 en subcategoría de coste n1 | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 23/feb/23 17:09 | 24/feb/23 08:33 | 24/feb/23 10:38 | 24/feb/23 13:48 | 27/feb/23 10:21 |  | 3 | 0 | 0 | 73.8 | 73.8 | 3.7167 | 0.64167 | 0.21875 | 0.086806 | 2.8562
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-114 | [GMPC][CORE] Incluir listado de subcategoría de coste n1 en categoría de coste y subcategoría de coste n2 en subcategoría de coste n1 | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 23/feb/23 17:07 | 24/feb/23 10:39 | 28/feb/23 12:14 | 01/mar/23 13:20 | 02/mar/23 08:56 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 142.2833 | 126.2833 | 6.659 | 0.73056 | 5.1118 | 4.066 | 0.81667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-64 | [GMPC][CORE] Consulta maestro COP | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 20/feb/23 17:04 | 24/feb/23 08:13 |  | 24/feb/23 08:13 | 24/feb/23 11:49 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-63 | [GMPAC][Mock] Consulta maestro COP | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 20/feb/23 17:01 | 20/feb/23 17:10 | 21/feb/23 10:05 | 21/feb/23 10:59 | 22/feb/23 08:38 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 39.4667 | 31.4667 | 1.6507 | 0.00625 | 0.74236 | 0.70486 | 0.90208
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-58 | [GMPAC][MOCK] Consulta maestro Empresa | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 16/feb/23 15:07 | 20/feb/23 14:30 | 20/feb/23 17:17 | 21/feb/23 10:59 | 22/feb/23 08:37 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 42.1167 | 26.1167 | 5.7292 | 3.9743 | 0.85347 | 0.11597 | 0.90139
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-56 | [GMPC][CORE] Consulta maestro Estado imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 14/feb/23 15:14 | 14/feb/23 15:18 | 15/feb/23 17:24 | 16/feb/23 09:21 | 16/feb/23 09:30 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 42.2 | 26.2 | 1.7611 | 0.0027778 | 1.7521 | 1.0875 | 0.00625
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-55 | [GMPAC][Mock] API de Estado Imputacion | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 14/feb/23 15:13 | 14/feb/23 15:18 | 14/feb/23 16:35 | 15/feb/23 09:21 | 16/feb/23 08:45 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 41.45 | 25.45 | 1.7306 | 0.0034722 | 0.75208 | 0.053472 | 0.975
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-54 | [GMPC] Generar scripts de inserción en tablas idiomas | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 13/feb/23 09:03 | 13/feb/23 09:40 |  |  | 14/feb/23 17:20 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-53 | [GMPC][CORE] Subcategoría de coste L2 | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 09/feb/23 15:41 | 10/feb/23 11:47 |  | 14/feb/23 15:18 | 14/feb/23 16:37 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-48 | [GMPC][CORE] Consulta maestro Tipo Operativas | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 07/feb/23 12:57 | 08/feb/23 09:19 |  | 08/feb/23 15:25 | 08/feb/23 15:31 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-46 | [WEB][MAQ] Creación componente genérico para control de errores en datos maestros | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 03/feb/23 08:54 | 08/feb/23 09:16 |  | 08/feb/23 09:16 | 26/abr/23 12:42 |  | 3 | 1 | 1
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-45 | [GMPC][CORE] Consulta maestro Almacenes | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 03/feb/23 08:03 | 09/feb/23 15:45 | 10/feb/23 10:34 | 13/feb/23 09:40 | 13/feb/23 10:19 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 90.5667 | 74.5667 | 10.0944 | 6.3208 | 3.7465 | 0.78403 | 0.027083
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-44 | [GMPAC][Mock] API maestro Almacenes | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 03/feb/23 08:01 |  |  |  | 08/feb/23 09:26 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-37 | [GMPC][CORE] Consulta maestro Estados de acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 17:45 | 09/feb/23 18:05 | 10/feb/23 11:38 | 13/feb/23 16:10 | 14/feb/23 08:43 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 110.6333 | 94.6333 | 13.6236 | 9.0139 | 3.9201 | 0.73125 | 0.68958
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-36 | [GMPC][CORE] Consulta maestro Operativas | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 17:45 | 09/feb/23 11:05 | 09/feb/23 15:39 | 10/feb/23 10:11 | 10/feb/23 10:43 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 23.6333 | 7.6333 | 9.7069 | 8.7222 | 0.9625 | 0.19028 | 0.022222
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-35 | [GMPC][CORE] Conceptos de coste | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 17:45 | 08/feb/23 09:19 |  | 08/feb/23 09:19 | 09/feb/23 08:42 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-34 | [GMPC][CORE] Consulta maestro Operadores | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 17:44 | 08/feb/23 17:30 | 09/feb/23 11:19 | 10/feb/23 08:56 | 13/feb/23 09:41 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 112.1833 | 96.1833 | 12.6646 | 7.9903 | 1.6431 | 0.74236 | 3.0312
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-33 | [GMPC][CORE] Consulta maestro Cadenas | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 17:43 | 08/feb/23 15:31 | 09/feb/23 10:53 | 09/feb/23 11:04 | 10/feb/23 10:41 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 43.1667 | 27.1667 | 9.7069 | 7.9083 | 0.81458 | 0.80694 | 0.98403
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-32 | [GMPC][CORE] Consulta maestro Empresa | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 31/ene/23 17:43 | 10/feb/23 11:40 |  | 24/feb/23 08:32 | 27/feb/23 10:17 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-31 | [GMPC][CORE] Tipo almacén | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 17:43 | 08/feb/23 08:08 |  | 08/feb/23 08:08 | 08/feb/23 15:23 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-30 | [GMPC][GMPAC][CORE] Subcategoría de coste L1 | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 17:42 | 10/feb/23 10:36 | 13/feb/23 09:40 | 14/feb/23 09:13 | 14/feb/23 09:29 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 94.8833 | 78.8833 | 13.6576 | 9.7042 | 3.9424 | 2.9611 | 0.011111
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-29 | [GMPC][CORE] Categorías de coste | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 17:41 | 09/feb/23 11:26 | 09/feb/23 18:05 | 10/feb/23 10:06 | 10/feb/23 10:36 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 23.1667 | 7.1667 | 9.7049 | 8.7396 | 0.94444 | 0.27708 | 0.020833
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-28 | [GMPAC][Mock] API Estados del acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 17:02 |  |  |  | 08/feb/23 09:25 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-27 | [GMPAC][Mock] API Operativas | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 14:28 |  |  |  | 08/feb/23 09:23 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-26 | [GMPAC][Mock] API Conceptos de coste | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 14:28 |  |  |  | 08/feb/23 09:25 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-25 | [GMPAC][Mock] API Categorías de coste | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 14:28 |  |  |  | 08/feb/23 09:28 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-24 | [GMPAC][Mock] API Operadores | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 14:28 |  |  |  | 08/feb/23 09:24 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-23 | [GMPAC][Mock] API Cadenas | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 14:27 |  |  |  | 08/feb/23 09:25 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-22 | [GMPC][CORE] Niveles de imputación de costes | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 14:26 | 08/feb/23 09:19 | 08/feb/23 15:31 | 09/feb/23 10:54 | 10/feb/23 10:38 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 49.3167 | 33.3167 | 9.8417 | 7.7868 | 1.066 | 0.25833 | 0.98889
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-21 | [GMPAC][Mock] API Niveles de imputación de costes | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 14:26 |  |  |  | 08/feb/23 09:28 |  | 0.5 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-20 | [GMPAC][Mock] API de Tipo Almacén | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 13:52 |  |  |  | 08/feb/23 09:24 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-19 | [GMPAC][Mock] API de subcategorías de coste | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 12:03 |  |  |  | 08/feb/23 09:28 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-16 | [WEB] Estructuración de datos maestros | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 31/ene/23 10:49 | 09/feb/23 12:23 | 01/mar/23 10:56 | 01/mar/23 13:06 | 06/mar/23 10:18 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 597.9167 | 581.9167 | 33.9785 | 9.0653 | 20.0299 | 19.9396 | 4.8833
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-9 | Permitir la gestión de comentarios asociados a los acuerdos | Cerrada |  | 31/ene/23 10:39 | 18/sep/23 14:31 |  |  | 23/ene/24 11:02 |  |  |  | 1900-01-06 08:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-511 | [WEB] Agreement Detail - Mes -- Revisar el foco en el comentario | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 14:19 | 14/nov/23 14:48 | 15/nov/23 13:39 | 15/nov/23 16:44 | 16/nov/23 08:14 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 41.4333 | 25.4333 | 13.7465 | 12.0201 | 1.0806 | 0.95208 | 0.64583
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-426 | [WEB] Comentarios - Paginación | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 13/sep/23 10:38 | 14/sep/23 09:20 | 15/sep/23 08:53 | 15/sep/23 08:55 | 15/sep/23 09:06 |  | 1 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 23.7667 | -16.2333 | 1.9361 | 0.94583 | 0.98264 | 0.98125 | 0.0076389
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-386 | [WEB] Comentarios - Maquetación e implementación de gestión comentarios imputación | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 28/ago/23 09:46 | 01/sep/23 09:05 | 05/sep/23 16:58 | 08/sep/23 13:45 | 18/sep/23 14:49 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 413.7333 | 389.7333 | 21.2104 | 3.9715 | 7.1944 | 4.3285 | 10.0444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-149 | [GMPC][CORE] Acuerdo Imputación - Comentario | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 13:11 | 29/mar/23 11:56 | 30/mar/23 16:32 | 31/mar/23 08:16 | 31/mar/23 09:12 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 45.2667 | 29.2667 | 17.7924 | 15.9062 | 1.8472 | 1.1917 | 0.038889
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-148 | [GMPAC][AFirst][AMock] Acuerdo Imputación - Comentarios | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 13:10 | 28/mar/23 16:50 | 30/mar/23 13:23 | 30/mar/23 15:41 | 30/mar/23 15:43 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 46.8833 | 30.8833 | 17.0646 | 15.1111 | 1.9521 | 1.8562 | 0.0013889
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-146 | [GMPC][CORE] Imputación - Acceso Comentario | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 13:01 | 27/mar/23 12:09 | 28/mar/23 09:21 | 28/mar/23 13:26 | 29/mar/23 08:54 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 44.75 | 28.75 | 15.7868 | 13.9222 | 1.0535 | 0.88333 | 0.81111
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-145 | [GMPAC][AFirst][AMock] Imputación - Acceso Directo Comentarios | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 13:01 | 27/mar/23 10:01 | 27/mar/23 12:09 | 27/mar/23 13:04 | 27/mar/23 16:36 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 6.5833 | -9.4167 | 14.1076 | 13.8333 | 0.12708 | 0.088889 | 0.14722
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-130 | [GMPC][CORE] CRUD Comentario Imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 09:49 | 23/mar/23 14:09 | 27/mar/23 16:16 | 28/mar/23 09:50 | 28/mar/23 10:40 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 115.5167 | 99.5167 | 14.9938 | 10.1806 | 4.7785 | 4.0465 | 0.034722
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-129 | [GMPAC][AFirst][AMock] CRUD Comentario Imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 09:47 | 22/mar/23 11:44 | 23/mar/23 14:06 | 23/mar/23 17:19 | 24/mar/23 08:40 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 44.9333 | 28.9333 | 10.9535 | 9.0812 | 1.2326 | 1.0986 | 0.63958
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-614 | Acciones, transiciones y permisos segun estados de acuerdo | En Curso |  | 17/ene/24 13:10 | 23/ene/24 17:21 | [6 empty] | 1900-01-05 16:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-618 | [AFirst][AMock] Acuerdo - Actualización masiva estado acuerdos | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 19/ene/24 10:18 | 22/ene/24 17:12 | 23/ene/24 15:11 | 24/ene/24 13:21 | 25/ene/24 09:07 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 63.9167 | 47.9167 | 5.9507 | 3.2875 | 1.8396 | 0.91597 | 0.82361
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-617 | [CORE] Acuerdo - Actualización masiva de estado de acuerdos | Cerrada | FASE III - Sprint 4 | 19/ene/24 10:17 | 23/ene/24 17:21 | 30/ene/24 17:21 | 31/ene/24 10:11 | 01/feb/24 09:03 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 207.7 | 175.7 | 12.9486 | 4.2944 | 7.7014 | 7 | 0.95278
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-605 | [WEB] Acuerdo - Cierre/Eliminación - Permitir el cierre y borrado manual de acuerdos | Accepted | FASE III - Sprint 4 | 16/ene/24 13:45 | 31/ene/24 13:35 | 31/ene/24 17:02 | 01/feb/24 09:50 | 05/feb/24 18:17 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 124.7 | 108.7 | 20.1889 | 14.9931 | 0.84375 | 0.14375 | 4.3521
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-604 | [WEB] Dashboard - Acciones - Habilitar/Deshabilitar acciones según estados seleccionados y visibilidad de usuario | Accepted | FASE III - Sprint 4 | 16/ene/24 13:42 | 01/feb/24 08:16 | 01/feb/24 15:39 | 02/feb/24 08:41 | 07/feb/24 10:27 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 146.1833 | 130.1833 | 21.8646 | 15.7736 | 1.0174 | 0.30764 | 5.0736
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-603 | [WEB] Dashboard- Activación - Añadir acciones activar/desactivar acuerdos | Accepted | FASE III - Sprint 4 | 16/ene/24 13:40 | 30/ene/24 08:27 | 31/ene/24 13:34 | 01/feb/24 09:50 | 05/feb/24 17:41 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 153.2333 | 137.2333 | 20.1674 | 13.7826 | 2.0576 | 1.2132 | 4.3271
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-599 | [CORE] Acuerdo - Permisos- Filtrar acuerdos en estado borrador según permiso | Cerrada | FASE III - Sprint 4 | 16/ene/24 11:01 | 30/ene/24 17:36 | 07/feb/24 17:02 | 08/feb/24 09:11 | 09/feb/24 08:48 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 231.2 | 207.2 | 23.9076 | 14.2743 | 8.6493 | 7.9764 | 0.98403
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-592 | [AFirst][AMock] Acuerdo - Permitir cambios de estado acuerdos | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 15/ene/24 10:23 | 15/ene/24 10:33 | 15/ene/24 17:08 | 22/ene/24 10:54 | 22/ene/24 16:34 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 174.0167 | 158.0167 | 7.2576 | 0.0069444 | 7.0146 | 0.27431 | 0.23611
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-591 | [CORE] Acuerdo - Permitir el cambio de estado de los acuerdos | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 15/ene/24 10:20 | 15/ene/24 17:09 | 22/ene/24 17:11 | 23/ene/24 12:07 | 24/ene/24 09:00 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 207.85 | 191.85 | 8.9444 | 0.28403 | 7.7903 | 7.0014 | 0.87014
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-578 | [CORE] Acuerdo - Revisar que acciones se permiten en cada estado de acuerdo | Cerrada | FASE III - Sprint 4 | 04/ene/24 12:38 | 15/ene/24 08:41 | 30/ene/24 09:25 | 30/ene/24 16:53 | 31/ene/24 08:56 |  | 5 | 0.33333 | 0.33333 | 384.25 | 376.25 | 26.8458 | 10.8354 | 15.3417 | 15.0306 | 0.66875
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-1 | Estructura base de LGTGMP FASE I | Cerrada |  | 23/ene/23 08:57 | 16/feb/23 09:34 |  | 01/mar/23 13:06 | 12/dic/23 12:58 |  |  |  | 1900-01-18 16:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-476 | [WEB] Dashboard - Correcciones paginación y gestión de errores | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 24/oct/23 08:55 | 21/nov/23 08:11 | 21/nov/23 08:11 | 22/nov/23 12:11 | 11/dic/23 09:59 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 481.8 | 465.8 | 48.0861 | 28.0111 | 1.1667 | 0 | 18.9083
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-400 | [WEB] Fix Update LIBFRONTSGA TO 8.9.2 | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 28/ago/23 14:35 | 30/ago/23 08:58 | 30/ago/23 08:58 | 30/ago/23 13:15 | 31/ago/23 09:35 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 24.6167 | 16.6167 | 2.7917 | 1.766 | 0.17847 | 0 | 0.84722
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-382 | [WEB] Update - amiga-fwk-web TO 9.32.2 | Cerrada | FASE I - Sprint 9, FASE I - Sprint 10 | 23/ago/23 15:01 | 24/ago/23 09:40 | 24/ago/23 10:33 | 24/ago/23 13:27 | 24/ago/23 13:56 |  | 1 | 0 | 0 | 4.2667 | 4.2667 | 0.95486 | 0.77708 | 0.15764 | 0.036806 | 0.020139
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-380 | [WEB] Dashboard - TIpado en los componentes genéricos | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 23/ago/23 12:32 | 23/ago/23 12:33 | 24/ago/23 09:12 | 25/ago/23 09:17 | 25/ago/23 09:43 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 45.1667 | 29.1667 | 1.8826 | 0.00069444 | 1.8639 | 0.86042 | 0.018056
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-368 | [GMP] Actualizar dominio aplicaciones | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 17/ago/23 10:26 | 17/ago/23 10:27 |  |  | 24/ago/23 13:28 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-362 | [WEB] Update LIBFRONTSGA TO 8.9.2 | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 08/ago/23 12:11 | 17/ago/23 14:01 | 25/ago/23 09:17 | 25/ago/23 10:31 | 25/ago/23 12:49 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 190.8 | 182.8 | 17.0264 | 9.0764 | 7.8542 | 7.8028 | 0.095833
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-358 | [WEB] Completar Mes - Breadcrum datos de mes | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 08/ago/23 09:38 | 30/ago/23 11:16 | 08/sep/23 13:46 | 11/sep/23 09:09 | 11/sep/23 10:22 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 287.1 | 271.1 | 34.0306 | 22.0681 | 11.9118 | 9.1042 | 0.050694
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-357 | [SPA] - Query Pagination | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 04/ago/23 10:40 | 04/ago/23 12:20 | 04/ago/23 12:20 | 04/ago/23 12:52 | 07/ago/23 11:34 |  | 1 |  |  | 71.2333 | 71.2333 | 3.0375 | 0.069444 | 0.022222 | 0 | 2.9458
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-355 | [WEB] Maintenance - Sonnar - codeSmells | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 01/ago/23 10:43 | 02/ago/23 08:59 | 03/ago/23 14:44 | 03/ago/23 14:44 | 07/ago/23 11:44 |  | 1 |  |  | 122.75 | 122.75 | 6.0424 | 0.92778 | 1.2396 | 1.2396 | 3.875
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-343 | [WEB] Update - amiga-fwk-web TO 9.32.1 | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 12:27 | 31/jul/23 11:30 | 31/jul/23 12:27 | 31/jul/23 12:27 | 03/ago/23 14:44 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 75.2333 | 67.2333 | 17.0951 | 13.9604 | 0.039583 | 0.039583 | 3.0951
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-342 | [WEB] Update LIBFRONTSGA TO 8.8.2 | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 12:27 | 31/jul/23 13:43 | 31/jul/23 14:57 | 01/ago/23 08:57 | 03/ago/23 14:44 |  | 1 |  |  | 73.0167 | 73.0167 | 17.0951 | 14.0528 | 0.80139 | 0.051389 | 2.241
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-330 | [GMPC][CORE] Conexión BD PRE | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 14/jul/23 09:36 | 17/jul/23 09:45 | 18/jul/23 12:32 | 18/jul/23 12:23 | 18/jul/23 12:59 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 27.2333 | 19.2333 | 4.141 | 3.0063 | 1.1097 | 1.116 | 0.025
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-325 | [GMPC][CORE] Conexión BD DES | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 10/jul/23 14:12 | 10/jul/23 14:13 | 11/jul/23 09:31 | 11/jul/23 14:17 | 13/jul/23 08:13 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 66 | 58 | 2.7507 | 0.00069444 | 1.0028 | 0.80417 | 1.7472
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-295 | [GMPC][CORE] Revisión mensajes error y excepciones no controladas | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 21/jun/23 09:16 | 31/jul/23 14:52 | 04/ago/23 14:18 | 07/ago/23 11:02 | 08/ago/23 14:51 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 191.9833 | 183.9833 | 48.2326 | 40.2333 | 6.8403 | 3.9764 | 1.159
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-288 | [GMPAC][AFirst][AMock] Actualización de campo 'required' en modelos con valores no nullables | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 14/jun/23 11:19 | 15/jun/23 11:41 | 16/jun/23 14:01 | 16/jun/23 15:19 | 19/jun/23 08:20 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 92.65 | 84.65 | 4.8757 | 1.0153 | 1.1514 | 1.0972 | 2.709
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-287 | [GMPC][CORE] Actualización a Darwin Telemetry 2.3.0 | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 14/jun/23 11:17 | 16/jun/23 11:11 | 19/jun/23 12:46 | 19/jun/23 13:32 | 20/jun/23 08:31 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 93.3333 | 89.3333 | 5.8847 | 1.9958 | 3.0979 | 3.066 | 0.79097
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-286 | [GMPC][CORE] Actualización a AMIGA Java Format v2.7.0 | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 14/jun/23 11:16 | 19/jun/23 12:46 |  | 19/jun/23 13:43 | 20/jun/23 08:31 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-285 | [GMPC][CORE] Actualización a AMIGA Framework Java v4.15.10 | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 14/jun/23 11:14 | 16/jun/23 09:50 | 16/jun/23 11:11 | 19/jun/23 10:08 | 20/jun/23 08:30 |  | 1 | 0 | 0 | 94.6667 | 94.6667 | 5.8861 | 1.9417 | 3.0125 | 0.05625 | 0.93194
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-282 | [WEB] Sonnar - Revisar codeSmells | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 13/jun/23 09:33 | 21/jun/23 12:39 | 26/jun/23 12:35 | 26/jun/23 12:35 | 30/jun/23 14:53 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 218.2333 | 202.2333 | 17.2222 | 8.1292 | 4.9972 | 4.9972 | 4.0958
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-255 | [GMP] Actualización namespace id | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 29/may/23 16:19 | 29/may/23 16:19 |  |  | 02/jun/23 08:53 |  | 1 | 0 | 0
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-254 | [GMPC][CORE] Actualización a AMIGA Framework Java v4.15.7 | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 29/may/23 16:02 | 29/may/23 16:02 | 29/may/23 16:19 | 29/may/23 17:50 | 30/may/23 09:08 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 17.1 | 13.1 | 0.7125 | 0 | 0.075 | 0.011806 | 0.6375
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-253 | [GMPC][CORE] Actualización a AMIGA Java Format 2.6.0 | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 29/may/23 13:31 | 29/may/23 13:32 | 05/jun/23 12:57 | 05/jun/23 15:28 | 05/jun/23 16:11 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 170.65 | 166.65 | 7.1111 | 0.00069444 | 7.0806 | 6.9757 | 0.029861
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-248 | [WEB] Update LIBFRONTSGA TO 8.8.1 | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 24/may/23 11:43 | 27/jun/23 08:44 | 30/jun/23 10:16 | 30/jun/23 10:44 | 30/jun/23 11:44 |  | 1 |  |  | 75 | 75 | 37.0007 | 33.8757 | 3.0833 | 3.0639 | 0.041667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-246 | [WEB] Update - amiga-fwk-web TO 9.28.0 | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 24/may/23 09:49 | 30/jun/23 10:45 | 30/jun/23 11:28 | 30/jun/23 14:37 | 04/jul/23 13:50 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 99.0833 | 91.0833 | 41.1674 | 37.0389 | 0.16111 | 0.029861 | 3.9674
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-236 | [GMP] Actualización modelo de datos | Cerrada |  | 18/may/23 12:01 |  |  |  | 17/jul/23 09:56 |  | 3 | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-228 | [GMPAC][AMock] Actualización de expands | Accepted | FASE I - Sprint 10 | 16/may/23 10:54 | 09/ago/23 14:11 |  | 09/ago/23 14:11 | 14/ago/23 10:09 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-216 | [GMPAC] - Revisar Ejemplos Imputations | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 10/may/23 10:04 | 11/may/23 12:58 | 12/may/23 10:47 | 15/may/23 09:20 | 16/may/23 08:56 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 115.9667 | 99.9667 | 5.9528 | 1.1208 | 3.8486 | 0.90903 | 0.98333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-215 | [WEB] - Mantenimiento - warnings Lint | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 10/may/23 09:32 | 16/may/23 15:13 | 16/may/23 15:13 | 16/may/23 17:13 | 17/may/23 13:32 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 22.3167 | 18.3167 | 7.1667 | 6.2368 | 0.083333 | 0 | 0.84653
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-211 | [GMPC][CORE] Actualización a AMIGA Framework Java v4.15.4 | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 03/may/23 10:29 | 03/may/23 12:30 |  | 03/may/23 13:10 | 04/may/23 08:57 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-210 | [WEB] Update - amiga-fwk-web TO 9.27.1 | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 02/may/23 10:01 | 02/may/23 12:44 | 02/may/23 13:14 | 02/may/23 15:44 | 03/may/23 09:27 |  | 2 |  |  | 20.7167 | 20.7167 | 0.97639 | 0.11319 | 0.125 | 0.020833 | 0.73819
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-209 | [MOCK] agreement - update data example | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 28/abr/23 11:52 | 28/abr/23 11:56 | 28/abr/23 11:56 | 02/may/23 08:51 | 08/may/23 09:22 |  | 1 |  |  | 237.4333 | 237.4333 | 9.8958 | 0.0027778 | 3.8715 | 0 | 6.0215
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-207 | [WEB] Update - amiga-fwk-web TO 9.27 | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 26/abr/23 17:01 | 27/abr/23 08:52 | 27/abr/23 09:37 | 28/abr/23 09:26 | 03/may/23 09:27 |  | 2 |  |  | 144.5833 | 144.5833 | 6.6847 | 0.66042 | 1.0236 | 0.03125 | 5.0007
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-198 | [GMPC][AFirst] Modificación codigos respuesta endPoints | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 12:33 | 26/abr/23 08:34 | 26/abr/23 09:24 | 26/abr/23 11:53 | 27/abr/23 09:12 |  | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24.6333 | 0.63333 | 2.8604 | 1.834 | 0.13819 | 0.034722 | 0.88819
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-178 | [GMPC][CORE] Actualización a AMIGA Framework Java v4.15.4 | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 17/abr/23 10:23 | 17/abr/23 10:25 |  | 17/abr/23 10:33 | 19/abr/23 08:19 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-177 | [GMPC][CORE] Actualización a AMIGA Framework Java v4.15.3 | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 10/abr/23 08:27 | 10/abr/23 08:28 | 10/abr/23 08:41 | 10/abr/23 13:27 | 12/abr/23 16:48 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 56.3333 | 52.3333 | 2.3479 | 0.00069444 | 0.20764 | 0.0090278 | 2.1396
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-169 | [WEB] - Actualizar dependencia reactQuery | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 31/mar/23 13:25 | 16/may/23 15:13 | 16/may/23 15:34 | 16/may/23 17:13 | 17/may/23 13:31 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 22.3 | 14.3 | 47.0042 | 46.075 | 0.083333 | 0.014583 | 0.84583
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-168 | [GMPC][CORE] Creación de acuerdo ejemplo completo en DES | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 31/mar/23 13:08 | 02/ago/23 14:04 | 02/ago/23 14:09 | 02/ago/23 14:11 | 02/ago/23 14:13 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 0.15 | -15.85 | 124.0451 | 124.0389 | 0.0048611 | 0.0034722 | 0.0013889
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-167 | [GMPC][CORE] Generación de script para inserción automatizada de acuerdos | Accepted | FASE I - Sprint 10 | 31/mar/23 13:05 | 02/ago/23 14:25 |  | 14/ago/23 09:04 | 14/ago/23 09:59 |  | 8 | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-152 | [GMPC] Actualización scripts por modelo de datos | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 17/mar/23 08:58 | 17/mar/23 09:09 | 17/mar/23 13:13 | 17/mar/23 13:14 | 17/mar/23 13:30 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 4.35 | -3.65 | 0.18889 | 0.0076389 | 0.17014 | 0.16944 | 0.011111
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-138 | [WEB] Permitir Expansion de datos en el Mapper | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 11:53 | 13/mar/23 15:59 | 14/mar/23 09:08 | 15/mar/23 09:17 | 26/abr/23 12:39 |  | 2 | 0 | 0 | 1051.6667 | 1051.6667 | 43.9903 | 0.17083 | 1.7208 | 0.71458 | 42.0986
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-137 | [WEB] Revisión BreadCrums usando componente storybook | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 13/mar/23 11:51 | 09/ago/23 15:11 | 11/ago/23 14:37 | 16/ago/23 10:31 | 17/ago/23 14:00 |  | 8 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 190.8167 | 158.8167 | 157.0479 | 149.0972 | 6.8056 | 1.9764 | 1.1451
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-119 | [WEB] Actualización lib-frontsga Versión 8.3.0 | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 06/mar/23 10:19 | 13/mar/23 14:32 | 13/mar/23 16:19 | 13/mar/23 17:18 | 20/mar/23 09:14 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 162.7 | 154.7 | 13.9549 | 7.1757 | 0.11528 | 0.074306 | 6.6639
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-107 | [WEB] Actualización lib-frontsga Versión 8.2.0 | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 22/feb/23 13:17 | 01/mar/23 11:07 | 01/mar/23 13:05 | 01/mar/23 13:06 | 02/mar/23 10:16 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 23.15 | 15.15 | 7.8743 | 6.9097 | 0.082639 | 0.081944 | 0.88194
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-62 | [WEB] - Renombrar Componentes | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 20/feb/23 15:28 | 20/feb/23 15:45 | 21/feb/23 17:39 | 06/mar/23 15:39 | 06/mar/23 15:39 |  | 2 |  |  | 335.9 | 335.9 | 14.0076 | 0.011806 | 13.9958 | 1.0792 | 0
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-61 | [WEB] Actualización lib-frontsga Versión 8.1.1 | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 20/feb/23 11:53 | 20/feb/23 11:56 | 22/feb/23 09:19 | 22/feb/23 09:27 | 23/feb/23 08:49 |  | 1 |  |  | 68.8833 | 68.8833 | 2.8722 | 0.0020833 | 1.8965 | 1.891 | 0.97361
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-60 | [WEB] Pantallas actualización de pantallas de error/sin autorización según el tema seleccionado | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 17/feb/23 11:07 | 17/feb/23 11:09 | 20/feb/23 11:56 | 22/feb/23 09:27 | 26/abr/23 12:38 |  | 2 |  |  | 1632.4833 | 1632.4833 | 68.0215 | 0.0013889 | 4.9292 | 3.0326 | 63.091
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-47 | [WEB] Actualización lib-frontsga Versión 8.1.0 | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 07/feb/23 10:11 | 08/feb/23 09:17 |  | 08/feb/23 09:17 | 23/feb/23 08:51 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-40 | [GMPAC] Revisión estructura de ficheros configuración API Core | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 01/feb/23 12:03 |  |  |  | 08/feb/23 09:26 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-39 | [GMPAC][CORE] Actualización de los README API Core | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 01/feb/23 12:01 | 08/feb/23 09:26 | 20/feb/23 12:28 | 21/feb/23 17:56 | 22/feb/23 08:46 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 335.3333 | 327.3333 | 20.8646 | 6.8924 | 13.3542 | 12.1264 | 0.61806
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-38 | [WEB] Internalization - Automatizar creación de labels de idiomas | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 01/feb/23 08:48 | 08/feb/23 09:17 |  | 08/feb/23 09:17 | 26/abr/23 12:38 |  | 2
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-18 | [GMPAC] Arquetipo y estructura base proyecto | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 12:00 |  |  |  | 09/feb/23 15:44 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-17 | [GMPC] Arquetipo y estructura base del proyecto | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 12:00 |  |  |  | 08/feb/23 09:19 |  | 3 | 1 | 1
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-15 | [WEB] Desarrollo de flujos de autenticación | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 10:48 | 08/feb/23 09:18 |  | 08/feb/23 09:18 | 26/abr/23 12:38 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-12 | [WEB] Estructura base del proyecto | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 10:43 |  |  |  | 22/feb/23 17:15 |  | 2 | 1 | 1
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-409 | Estructura base de LGTGMP FASE II | Cerrada |  | 06/sep/23 16:59 |  |  |  | 12/dic/23 13:00 |  |  |  | 1900-01-09
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-543 | [CORE] Actualizacion Amiga y Javaformat | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 20/nov/23 14:50 | 04/dic/23 08:50 |  |  | 05/dic/23 08:28 |  | 1 | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-542 | [WEB] Update LIBFRONTSGA TO 9.3.0 | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 20/nov/23 12:33 | 21/nov/23 08:11 | 21/nov/23 08:11 | 21/nov/23 11:09 | 11/dic/23 09:59 |  | 2 | 0.16667 | 0.16667 | 481.8 | 477.8 | 20.8931 | 0.81806 | 0.12361 | 0 | 19.9514
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-518 | [CORE] Caches- Modificar application en caches.yml | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 14/nov/23 13:47 | 15/nov/23 15:43 | 16/nov/23 08:52 | 16/nov/23 17:03 | 17/nov/23 08:53 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 41.1667 | 33.1667 | 2.7958 | 1.0806 | 1.0556 | 0.71458 | 0.65972
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-517 | [SPA] Dashboard - Tablas - Fix reajuste tamaño al pulsar la tecla ESC | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 13/nov/23 10:49 | 13/nov/23 10:51 | 13/nov/23 12:25 | 13/nov/23 13:07 | 17/nov/23 09:26 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 94.5833 | 86.5833 | 3.9424 | 0.0013889 | 0.094444 | 0.065278 | 3.8465
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-509 | [CORE] Dashboard - Revisar que el mercado asociado al almacen es correcto | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 11:49 | 14/nov/23 14:31 |  |  | 14/nov/23 14:34 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-497 | [WEB] Dashboard - Eliminar scroll en filtros avanzados | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 11:28 | 20/nov/23 16:53 |  | 20/nov/23 16:53 | 20/nov/23 16:53 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-489 | [SPA] Dashboard - Tablas - La pantalla completa no aprovecha todo el espacio de pantalla | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 27/oct/23 08:36 | 08/nov/23 16:59 | 10/nov/23 08:12 | 13/nov/23 09:00 | 17/nov/23 09:26 |  | 2 | 0 | 0 | 208.45 | 208.45 | 21.0764 | 12.391 | 4.6674 | 1.634 | 4.0181
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-480 | [WEB] Update code/image.yml agregar app.dockerfile_from | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 24/oct/23 11:00 | 24/oct/23 11:07 | 24/oct/23 13:35 | 24/oct/23 13:35 | 25/oct/23 17:26 |  | 5 | 0 | 0 | 30.3167 | 30.3167 | 1.2681 | 0.0048611 | 0.10278 | 0.10278 | 1.1604
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-472 | [WEB] Update LIBFRONTSGA TO 9.1.0 | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 23/oct/23 15:27 | 25/oct/23 08:53 | 25/oct/23 17:27 | 25/oct/23 17:27 | 27/oct/23 14:23 |  | 5 | 0 | 0 | 53.5 | 53.5 | 3.9556 | 1.7264 | 0.35694 | 0.35694 | 1.8722
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-471 | [CORE] Actualización amiga framework 4.15.12 | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 23/oct/23 13:15 | 23/oct/23 13:46 |  | 23/oct/23 16:48 | 25/oct/23 17:27 |  |  | 0 | 0
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-470 | [WEB] Update LIBFRONTSGA TO 9.2.2 | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 23/oct/23 11:42 | 08/nov/23 15:45 | 08/nov/23 16:58 | 13/nov/23 08:15 | 17/nov/23 09:26 |  | 5 | 0.16667 | 0.16667 | 209.6833 | 205.6833 | 24.9472 | 16.2104 | 4.6875 | 0.050694 | 4.0493
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-465 | [LGTGMP]Importar Imputaciones Acuerdos. | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 09/oct/23 12:53 | 23/oct/23 11:45 |  | 27/oct/23 14:20 | 27/oct/23 14:21 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-462 | [CORE] Refactorización. Suprimir métodos que setean locale ID por defecto en los servicios | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 06/oct/23 08:40 | 18/oct/23 10:54 | 18/oct/23 17:24 | 19/oct/23 10:29 | 20/oct/23 08:20 |  | 2 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 45.4333 | 13.4333 | 13.9861 | 12.0931 | 0.98264 | 0.27083 | 0.91042
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-449 | [WEB] Update LIBFRONTSGA TO 9.0.2 | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 04/oct/23 09:04 | 04/oct/23 11:55 | 17/oct/23 16:51 | 19/oct/23 08:47 | 27/oct/23 14:23 |  | 5 | 0.16667 | 0.16667 | 554.4667 | 550.4667 | 23.2215 | 0.11875 | 14.8694 | 13.2056 | 8.2333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-448 | [CORE] Deuda técnica - Actualización a reglas JUnit 5 | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 29/sep/23 08:35 | 29/sep/23 08:35 | 02/oct/23 18:19 | 03/oct/23 08:59 | 04/oct/23 10:22 |  | 3 |  |  | 121.7833 | 121.7833 | 5.0743 | 0 | 4.0167 | 3.4056 | 1.0576
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-447 | [WEB] Actualización Amiga Web v10 - React Router v6 | Accepted | FASE II - Sprint 2 | 28/sep/23 15:47 | 28/sep/23 15:55 | 04/oct/23 15:49 | 05/oct/23 13:03 | 09/oct/23 12:00 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 260.0833 | 244.0833 | 10.8424 | 0.0055556 | 6.8806 | 5.9958 | 3.9563
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-446 | [WEB] Actualización Amiga Web v10 - Actualización principal | Accepted | FASE II - Sprint 2 | 26/sep/23 13:26 | 26/sep/23 17:13 | 29/sep/23 09:24 | 02/oct/23 09:26 | 02/oct/23 15:28 |  | 5 | 0.16667 | 0.16667 | 142.25 | 138.25 | 6.0847 | 0.15764 | 5.6757 | 2.6743 | 0.25139
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-443 | [WEB][QUX] LibfrontSGA9 - Revisión tallas y estilos | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 25/sep/23 10:08 | 25/sep/23 13:35 | 27/sep/23 17:08 | 28/sep/23 09:21 | 29/sep/23 08:50 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 91.25 | 75.25 | 3.9458 | 0.14375 | 2.8236 | 2.1479 | 0.97847
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-441 | [SPA][QUX] LibfrontSGA9 - Revisión boton tipo action | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 22/sep/23 11:26 | 22/sep/23 11:28 |  | 09/oct/23 13:47 | 09/oct/23 13:50 |  | 2 | 0 | 0
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-439 | [GMP] Actualización a dominio sgadelivery | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 19/sep/23 11:14 | 20/sep/23 09:09 | 20/sep/23 13:07 |  | 20/sep/23 16:54 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-438 | [WEB] Actualización Amiga Web v10 - Prerequisitos | Accepted | FASE II - Sprint 2 | 18/sep/23 17:11 | 26/sep/23 09:00 | 27/sep/23 09:50 | 28/sep/23 09:21 | 02/oct/23 12:35 |  | 5 | 0.16667 | 0.16667 | 147.5833 | 143.5833 | 13.8083 | 7.659 | 2.0146 | 1.0347 | 4.1347
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-425 | [WEB] Update LIBFRONTSGA TO 9.0.0 | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 12/sep/23 10:13 | 12/sep/23 11:26 | 21/sep/23 17:17 | 09/oct/23 13:46 | 09/oct/23 13:48 |  | 5 | 0.16667 | 0.16667 | 650.3667 | 646.3667 | 27.1493 | 0.050694 | 27.0972 | 9.2438 | 0.0013889
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-408 | [WEB] Update - amiga-fwk-web TO 9.32.3 | Cerrada | FASE I - Sprint 9, FASE I - Sprint 10, FASE II - Sprint 1 | 06/sep/23 13:05 | 06/sep/23 13:08 | 06/sep/23 14:26 | 06/sep/23 15:41 | 07/sep/23 13:12 |  | 1 | 0 | 0 | 24.0667 | 24.0667 | 1.0049 | 0.0020833 | 0.10625 | 0.054167 | 0.89653
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-404 | [WEB][QUX] Resumen - Revisión estilos QUX | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 30/ago/23 13:48 | 31/ago/23 12:00 | 05/sep/23 09:14 | 05/sep/23 09:21 | 05/sep/23 15:19 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 123.3167 | 115.3167 | 6.0632 | 0.925 | 4.8896 | 4.8847 | 0.24861
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-403 | [WEB][QUX] Detalle Acuerdo - Modal - Revisión estilos QUX | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 30/ago/23 13:47 | 04/sep/23 08:44 | 05/sep/23 09:06 | 05/sep/23 09:27 | 05/sep/23 15:11
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-402 | [WEB][QUX] Acumulado - Revisión estilos QUX | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 30/ago/23 13:46 | 08/sep/23 13:55 | 11/sep/23 09:34 | 11/sep/23 10:22 | 18/sep/23 14:49 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 240.9 | 232.9 | 19.0437 | 9.0062 | 2.8521 | 2.8188 | 7.1854
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-381 | [CORE] Caché - Renombrado y configuración servidores datagrid | Accepted | FASE II - Sprint 2 | 23/ago/23 13:56 | 20/sep/23 16:54 | 03/oct/23 18:01 | 05/oct/23 09:12 | 06/oct/23 08:37 |  | 3 | 0 | 0 | 375.7167 | 375.7167 | 43.7785 | 28.1236 | 14.6792 | 13.0465 | 0.97569
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-378 | [GMPC][CORE] Actualización Amiga v5 | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 22/ago/23 14:51 | 19/oct/23 10:10 | 20/oct/23 14:32 | 27/oct/23 09:27 | 30/oct/23 15:11 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 270.0167 | 238.0167 | 69.0556 | 57.8049 | 7.9701 | 1.1819 | 3.2806
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-377 | [GMPC][CORE] Actualización Amiga 4.15.11 | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 22/ago/23 14:49 | 30/ago/23 14:12 | 31/ago/23 09:25 | 05/sep/23 16:40 | 11/sep/23 16:52 |  | 1 | 0 | 0 | 290.6667 | 290.6667 | 20.0854 | 7.9743 | 6.1028 | 0.80069 | 6.0083
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-568 | Estructura base de LGTGMP FASE III | En Curso |  | 12/dic/23 12:58 | 25/ene/24 09:09 | [6 empty] | 1900-01-05 08:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-622 | [GMP] BBDD - Volcado - Recuperación y restauración entorno de PRE | Cerrada | FASE III - Sprint 4 | 25/ene/24 09:09 | 25/ene/24 09:09 | 01/feb/24 09:21 |  | 01/feb/24 09:25 |  | 5 | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-581 | [GMP] Revision datos acuerdo operativa GMP | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 05/ene/24 13:53 | 05/ene/24 14:25 | 08/ene/24 08:28 |  | 08/ene/24 15:44 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-572 | [CORE] Actualizar javaformat a 2.9.0 | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 29/dic/23 09:36 | 29/dic/23 14:07 | 29/dic/23 14:07 | 03/ene/24 11:48 | 03/ene/24 13:01 |  | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 118.9 | 94.9 | 5.1424 | 0.18819 | 4.9035 | 0 | 0.050694
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-571 | [CORE] Actualizar amigaframework a 5.5.0 | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 29/dic/23 09:34 | 29/dic/23 11:58 | 29/dic/23 14:06 | 03/ene/24 11:48 | 03/ene/24 13:03 |  | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 121.0833 | 97.0833 | 5.1451 | 0.1 | 4.9931 | 0.088889 | 0.052083
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-569 | [GMP] BBDD - Recuperación esquema y datos PRE | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 18/dic/23 17:46 | 18/dic/23 17:51 |  |  | 21/dic/23 13:08 |  | 5 | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-554 | [WEB] Internacionalizacion - Internacionalizacion de los meses de imputación | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 23/nov/23 15:53 | 04/ene/24 15:56 | 05/ene/24 09:08 | 05/ene/24 15:09 | 08/ene/24 10:22 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 90.4333 | 82.4333 | 45.7701 | 42.0021 | 0.96736 | 0.71667 | 2.8007
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-553 | [WEB] Internacionalizacion - Corrección mensajes internacionalizados | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 23/nov/23 15:50 | 22/dic/23 09:07 | 27/dic/23 18:11 | 28/dic/23 11:08 | 03/ene/24 16:07 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 295 | 271 | 41.0118 | 28.7201 | 6.084 | 5.3778 | 6.2076
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-728 | Estructura base de proyectos presupuestarios FASE V | Cerrada |  | 22/feb/23 14:13 | 19/dic/23 09:51 |  |  | 19/dic/23 09:52 | 3 |  |  | 0.83333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-160 | [WEB] Error SNYK - Error Package-lock.json | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 30/mar/23 17:23 | 30/mar/23 17:24 |  |  | 21/abr/23 11:00 | 2 | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-159 | [GMPC][CORE] Actualización a AMIGA Framework Java v4.15.2 | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 30/mar/23 16:03 | 03/abr/23 12:10 |  | 19/abr/23 09:11 | 19/abr/23 09:11 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-151 | [WEB] Actualización lib-frontsga Versión 8.5.0 | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 14/mar/23 08:55 | 17/mar/23 14:42 | 14/abr/23 09:52 | 14/abr/23 11:02 | 17/abr/23 16:23 | 1 | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 744.6833 | 736.6833 | 34.2694 | 3.241 | 27.8056 | 27.7569 | 3.2229
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-7 | Gestión de la facturación de los acuerdos | En Curso |  | 31/ene/23 10:38 | 01/mar/23 13:06 |  |  | 30/ago/23 08:50 |  |  |  | 1900-02-04
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-532 | [CORE] Revisar facturacion automatica, no factura correctamente op sec | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 16/nov/23 08:53 | 16/nov/23 09:33 | 16/nov/23 17:03 |  | 11/dic/23 09:25 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-515 | [CORE] Facturacion - Calculo CPU Max cuando productividad = 0 | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 08/nov/23 09:31 | 08/nov/23 09:33 | 14/nov/23 09:14 | 15/nov/23 08:27 | 15/nov/23 08:51 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 167.3 | 143.3 | 6.9722 | 0.0013889 | 6.9542 | 5.9868 | 0.016667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-475 | [CORE] Corrección mensaje de error al facturar | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 24/oct/23 08:10 | 24/oct/23 08:21 | 24/oct/23 11:04 | 25/oct/23 11:58 | 25/oct/23 17:29 |  |  | 0 | 0 | 33.1333 | 33.1333 | 1.3882 | 0.0076389 | 1.1507 | 0.11319 | 0.22986
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-456 | [CORE] Facturación - Revisión flujo de facturación para obtener referencias de facturación asociadas al acuerdo | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 04/oct/23 11:44 | 13/oct/23 13:41 | 16/oct/23 10:27 | 17/oct/23 08:39 | 19/oct/23 08:55 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 139.2333 | 115.2333 | 14.8826 | 9.0812 | 3.7903 | 2.8653 | 2.0111
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-455 | [CORE] Acuerdo - Facturación - Modificar consulta de acuerdo para refs. facturación asociadas | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 04/oct/23 11:43 | 10/oct/23 12:02 | 13/oct/23 13:40 | 17/oct/23 08:39 | 19/oct/23 08:34 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 212.5333 | 188.5333 | 14.8688 | 6.0132 | 6.859 | 3.0681 | 1.9965
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-453 | [WEB] Control decimales en el cálculo de costes | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 04/oct/23 11:33 | 09/oct/23 15:20 | 17/oct/23 09:00 | 17/oct/23 09:02 | 27/oct/23 14:23 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 431.05 | 407.05 | 23.1181 | 5.1576 | 7.7375 | 7.7361 | 10.2229
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-422 | [WEB] Facturación - Reabrir - Actualizar mensaje modal reapertura | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 12/sep/23 09:20 | 12/sep/23 16:38 | 15/sep/23 08:55 | 15/sep/23 11:21 | 18/sep/23 14:47 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 142.15 | 134.15 | 6.2271 | 0.30417 | 2.7799 | 2.6785 | 3.1431
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-414 | [CORE] Facturación - Calculo de DLC y margen independiente de número de rango configurados | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 08/sep/23 10:02 | 18/sep/23 17:28 | 22/sep/23 10:42 | 27/sep/23 17:09 | 02/oct/23 17:17 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 335.8167 | 303.8167 | 24.3021 | 10.3097 | 8.9868 | 3.7181 | 5.0056
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-383 | [GMPC][CORE] Análisis y aumento de precisión en facturación y costes | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 24/ago/23 11:46 | 24/ago/23 13:07 | 06/sep/23 08:38 | 11/sep/23 16:51 | 14/sep/23 08:54 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 499.7833 | 483.7833 | 20.8806 | 0.05625 | 18.1556 | 12.8132 | 2.6687
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-369 | [GMPC][CORE] Facturacion - Facturación DLC sin unidades de salida especificadas | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 18/ago/23 08:08 | 18/ago/23 11:59 | 21/ago/23 08:13 | 01/sep/23 08:19 | 01/sep/23 08:47 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-367 | [GMPC][CORE] Facturación - Facturación imputación sin categorías de coste configuradas | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 11/ago/23 09:15 | 06/sep/23 17:03 | 12/sep/23 11:47 | 12/sep/23 16:27 | 14/sep/23 08:39 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 183.6 | 159.6 | 33.975 | 26.325 | 5.975 | 5.7806 | 1.675
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-365 | [GMPC][CORE] Facturacion - Facturación DLC sin unidades de salida especificadas | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 09/ago/23 12:35 | 10/ago/23 10:14 | 18/ago/23 11:59 | 21/ago/23 13:44 | 30/ago/23 08:50 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 478.6 | 454.6 | 20.8438 | 0.90208 | 11.1458 | 8.0729 | 8.7958
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-364 | [GMPC][CORE] Facturacion - Eliminar factura al reabrir acuerdo imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 09/ago/23 12:27 | 11/ago/23 11:47 | 17/ago/23 14:57 | 21/ago/23 08:04 | 22/ago/23 08:57 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 261.1667 | 237.1667 | 12.8542 | 1.9722 | 9.8451 | 6.1319 | 1.0368
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-351 | [GMPC] Validaciones flujo de facturación. No permitir facturar imputaciones de baja | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 31/jul/23 09:27 | 09/ago/23 08:10 | 11/ago/23 12:46 | 11/ago/23 14:21 | 11/ago/23 14:39 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 54.4833 | 46.4833 | 11.2167 | 8.9465 | 2.2576 | 2.1917 | 0.0125
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-332 | [GMPC] Validación flujos facturación y reapertura | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 09:11 | 19/jul/23 13:46 | 02/ago/23 09:12 |  | 07/ago/23 11:02 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-298 | [WEB] Detalle Acuerdo - Refrescar estado y activar visualización factura después de generar | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 26/jun/23 10:04 | 04/jul/23 13:50 | 05/jul/23 09:05 | 05/jul/23 14:14 | 05/jul/23 14:26 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 24.6 | 8.6 | 9.1819 | 8.1569 | 1.0167 | 0.80208 | 0.0083333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-297 | [GMPC][CORE] Facturacion - Facturación de DLC fuera de rangos GMP configurados | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 22/jun/23 09:13 | 27/jun/23 09:21 | 03/jul/23 09:48 | 03/jul/23 14:58 | 04/jul/23 14:17 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 172.9333 | 156.9333 | 12.2111 | 5.0056 | 6.234 | 6.0187 | 0.97153
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-291 | [GMPC][CORE] Facturacion - Modificar facturación para no retornar valores nulos | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 15/jun/23 13:46 | 16/jun/23 08:17 | 16/jun/23 10:04 | 19/jun/23 08:34 | 20/jun/23 08:54 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 96.6167 | 88.6167 | 4.7972 | 0.77153 | 3.0118 | 0.074306 | 1.0139
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-279 | [GMPC][CORE] Facturacion - Modificar facturación para facturar únicamente coste concepto = coste) | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 09/jun/23 07:57 | 12/jun/23 13:40 | 13/jun/23 10:26 | 13/jun/23 11:33 | 14/jun/23 10:56 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 45.2667 | 37.2667 | 5.1243 | 3.2382 | 0.91181 | 0.86528 | 0.97431
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-278 | [GMPC][CORE] Validación Facturación: referencias de facturación existentes | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 08/jun/23 10:46 | 19/jun/23 13:44 | 20/jun/23 17:01 | 21/jun/23 12:55 | 22/jun/23 10:56 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 69.2 | 53.2 | 14.0069 | 11.1236 | 1.966 | 1.1368 | 0.91736
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-242 | [GMPC][CORE] Imputación costes. Incluir agreement cost category en agreement imputation cost | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 19/may/23 14:07 | 22/may/23 08:43 | 22/may/23 16:54 | 24/may/23 10:26 | 25/may/23 09:04 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 72.35 | 56.35 | 5.7896 | 2.775 | 2.0715 | 0.34097 | 0.94306
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-241 | [GMPAC][AFirst][AMock] Imputación costes - Incluir agreement cost category id en agreement imputation cost | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 19/may/23 13:58 | 19/may/23 14:11 | 22/may/23 08:42 | 22/may/23 15:47 | 23/may/23 08:38 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 90.45 | 82.45 | 3.7778 | 0.0090278 | 3.0667 | 2.7715 | 0.70208
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-235 | [GMPC] [CORE] Facturacion - Revision calculo distribución por defecto | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 16/may/23 13:11 | 18/may/23 12:44 | 19/may/23 08:19 | 26/may/23 09:23 | 02/jun/23 08:55 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 356.1833 | 332.1833 | 16.8222 | 1.9812 | 7.8604 | 0.81597 | 6.9806
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-234 | [GMPC][CORE] Facturacion - Eliminar factura | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 16/may/23 11:26 | 16/may/23 16:13 | 17/may/23 12:06 | 17/may/23 12:31 | 18/may/23 08:56 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 40.7167 | 24.7167 | 1.8958 | 0.19931 | 0.84583 | 0.82847 | 0.85069
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-233 | [GMPAC] Facturacion - API Eliminar factura | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 16/may/23 11:25 | 16/may/23 14:40 | 18/may/23 09:23 | 22/may/23 09:22 | 22/may/23 16:57 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 146.2833 | 138.2833 | 6.2306 | 0.13542 | 5.7792 | 1.7799 | 0.31597
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-225 | [GMPC] [CORE] Facturacion - Revisión y optimización de validación en Acuerdo Imputación Facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 12/may/23 12:29 | 17/may/23 12:08 | 17/may/23 13:52 | 17/may/23 14:31 | 18/may/23 09:00 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 20.8667 | -3.1333 | 5.8549 | 4.9854 | 0.099306 | 0.072222 | 0.77014
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-220 | [GMPC][CORE] Imputaciones - Controlar los cambios de estado que afectan a la facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 10/may/23 18:43 | 17/may/23 13:54 | 19/may/23 08:45 | 23/may/23 09:17 | 24/may/23 08:48 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 162.9 | 138.9 | 13.5868 | 6.7993 | 5.8076 | 1.7854 | 0.97986
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-218 | [GMPAC][AFirst][AMock] Acuerdo Imputación - Expand facturaciones asociadas | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 10/may/23 13:23 | 10/may/23 16:32 | 11/may/23 09:04 | 11/may/23 12:43 | 11/may/23 13:21 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 20.8167 | 12.8167 | 0.99861 | 0.13125 | 0.84097 | 0.68889 | 0.026389
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-201 | [GMPAC][Mock] Consulta facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 12:53 | 28/abr/23 13:35 | 03/may/23 12:17 | 03/may/23 16:52 | 04/may/23 10:55 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 141.3333 | 125.3333 | 9.9181 | 4.0292 | 5.1368 | 4.9458 | 0.75208
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-200 | [GMPC][CORE] Consulta facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 12:52 | 04/may/23 10:46 | 04/may/23 16:22 | 08/may/23 16:12 | 09/may/23 08:15 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 117.4833 | 85.4833 | 14.8076 | 9.9125 | 4.2264 | 0.23333 | 0.66875
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-199 | [GMPAC][CORE][Mock] Actualización de facturación por cambio de modelo | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 12:34 | 25/abr/23 17:32 | 02/may/23 09:18 | 03/may/23 12:07 | 04/may/23 09:14 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 207.7 | 175.7 | 9.8611 | 1.2069 | 7.7743 | 6.6569 | 0.87986
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-197 | [GMPC][CORE] Validaciónes de facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 12:33 | 08/may/23 16:49 | 12/may/23 08:21 | 12/may/23 12:32 | 12/may/23 14:31 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 93.7 | 69.7 | 18.0819 | 14.1778 | 3.8215 | 3.6472 | 0.082639
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-196 | [GMPC][CORE] Facturacion - Facturación de Direct Labour Cost con margen variable | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 24/abr/23 12:32 | 24/may/23 09:12 | 30/jun/23 12:35 | 03/jul/23 12:24 | 04/jul/23 14:16 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 989.0667 | 965.0667 | 71.0722 | 29.8611 | 40.1333 | 37.141 | 1.0778
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-195 | [GMPC][CORE] Generación factura de imputación reparto por defecto | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 12:32 | 03/may/23 12:11 | 08/may/23 16:40 | 10/may/23 09:51 | 11/may/23 16:07 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 195.9333 | 171.9333 | 17.1493 | 8.9854 | 6.9028 | 5.1868 | 1.2611
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-192 | [GMPAC] Imputacion Facturación Mocks - Expansión de información asociada a facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 10:32 | 28/abr/23 12:46 | 04/may/23 10:46 | 08/may/23 08:49 | 08/may/23 09:16 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 236.5 | 220.5 | 13.9472 | 4.0931 | 9.8354 | 5.9167 | 0.01875
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-189 | [GMPC][CORE] Acuerdo Imputación - Expand facturaciones asociadas | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 10:27 | 11/may/23 12:23 | 12/may/23 10:23 | 12/may/23 10:56 | 12/may/23 14:14 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 25.85 | 9.85 | 18.1576 | 17.0806 | 0.93958 | 0.91667 | 0.1375
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-187 | [GMPC][CORE] Imputacion Facturación - Expansión de información asociada a facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 10:15 | 09/may/23 08:36 | 09/may/23 13:23 | 10/may/23 12:33 | 11/may/23 08:38 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 48.0333 | 32.0333 | 16.9326 | 14.9313 | 1.1646 | 0.19931 | 0.83681
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-103 | [WEB] Detalle Acuerdo - Imputación generar Facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 21/feb/23 18:31 | 16/may/23 14:01 | 09/jun/23 13:08 | 12/jun/23 16:47 | 13/jun/23 08:43 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 666.7 | 626.7 | 111.55 | 83.7708 | 27.1153 | 23.9632 | 0.66389
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-102 | [WEB] Detalle Acuerdo - Imputación Consultar Facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 21/feb/23 18:30 | 17/may/23 13:32 | 22/may/23 15:51 | 23/may/23 08:36 | 24/may/23 09:07 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 163.5833 | 123.5833 | 91.5674 | 84.7514 | 5.7944 | 5.0965 | 1.0215
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-86 | [WEB][MAQ] Maquetación Modal Facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 21/feb/23 12:15 | 01/mar/23 13:06 | 17/may/23 13:27 | 23/may/23 08:37 | 24/may/23 08:56 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 2010.8333 | 1970.8333 | 91.8201 | 8.0354 | 82.7715 | 76.9729 | 1.0132
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-79 | [GMPC][CORE] Generación factura de imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 21/feb/23 11:07 | 17/abr/23 08:24 | 03/may/23 12:07 | 08/may/23 08:53 | 08/may/23 09:58 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 505.5667 | 481.5667 | 75.9104 | 54.8451 | 21.0201 | 16.1549 | 0.045139
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-78 | [GMPAC][Mock] API Generar facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 21/feb/23 11:05 | 12/abr/23 15:13 | 17/abr/23 08:24 | 18/abr/23 17:07 | 19/abr/23 09:12 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 161.9833 | 145.9833 | 56.8799 | 50.1306 | 6.0792 | 4.716 | 0.67014
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-77 | [GMPC][CORE] Consulta de factura de imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 21/feb/23 11:05 | 10/abr/23 14:48 | 14/abr/23 12:53 | 17/abr/23 09:00 | 19/abr/23 08:22 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 209.5667 | 185.5667 | 56.8451 | 48.1132 | 6.7583 | 3.9201 | 1.9736
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-76 | [GMPAC][Mock] API Consulta facturación | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 20/feb/23 17:52 | 10/abr/23 08:58 | 14/abr/23 09:55 | 14/abr/23 11:39 | 17/abr/23 08:33 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 167.5833 | 151.5833 | 55.5701 | 48.5875 | 4.1118 | 4.0396 | 2.8708
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-112 | Filtros Acuerdo | En Curso |  | 23/feb/23 10:01 | 01/feb/24 16:18 | [6 empty] | 1900-01-16 20:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-535 | [WEB] Tabla Acumulado/Mes - Revisión de cálculos y filtrado por operativas | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 16/nov/23 10:45 | 21/nov/23 08:11 | 21/nov/23 16:46 | 22/nov/23 12:11 | 11/dic/23 09:59 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 481.8 | 465.8 | 24.9681 | 4.8931 | 1.1667 | 0.35764 | 18.9083
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-503 | [WEB] Dashboard filtros avanzados - Eliminacion de filtros avanzados no funciona correctamente | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 11:38 | 14/nov/23 09:10 | 14/nov/23 13:44 | 14/nov/23 14:59 | 15/nov/23 08:52 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 23.7 | 7.7 | 12.8847 | 11.8972 | 0.24236 | 0.19028 | 0.74514
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-496 | [WEB] Dashboard - Posicionar foco en filtros de tabla | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 11:26 | 15/nov/23 13:39 | 15/nov/23 14:05 | 15/nov/23 16:44 | 16/nov/23 08:14 |  | 3 | 0 | 0 | 18.5833 | 18.5833 | 13.8667 | 13.0924 | 0.12847 | 0.018056 | 0.64583
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-491 | [WEB] Dashboard - Filtros - Añadir filtro por ID de acuerdo | Accepted | FASE III - Sprint 4 | 27/oct/23 08:42 | 01/feb/24 16:18 | 02/feb/24 10:10 | 02/feb/24 12:06 | 05/feb/24 16:53 |  | 2 | 0.16667 | 0.16667 | 96.5833 | 92.5833 | 101.3826 | 97.3583 | 0.825 | 0.74444 | 3.1993
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-417 | [WEB] Filtros - Guardar configuración de filtros aplicados (Visibilidad/Ordenación/Posición/Filtrado) | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 11/sep/23 10:18 | 11/sep/23 10:23 | 11/sep/23 17:43 | 12/sep/23 09:51 | 18/sep/23 14:49 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 172.4333 | 156.4333 | 7.1882 | 0.0034722 | 0.97778 | 0.30556 | 6.2069
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-398 | [GMPAC] Ordenacion - API y Mock ordenación acuerdos | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 28/ago/23 12:23 | 30/ago/23 09:01 | 30/ago/23 13:23 | 01/sep/23 08:44 | 04/sep/23 08:31 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 119.5 | 111.5 | 6.8389 | 1.8597 | 1.9882 | 0.18194 | 2.991
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-397 | [CORE] Ordenación - Revisar ordenación por defecto resultados categorías de coste | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 28/ago/23 11:58 | 31/ago/23 09:25 | 26/sep/23 12:20 | 27/sep/23 09:10 | 02/oct/23 11:37 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 770.2 | 754.2 | 34.9854 | 2.8938 | 26.9896 | 26.1215 | 5.1021
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-394 | [WEB] Modificar filtro fecha (Desde/Hasta) | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 28/ago/23 11:30 | 30/ago/23 09:04 | 30/ago/23 11:16 | 30/ago/23 11:48 | 30/ago/23 12:43 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 3.65 | -4.35 | 2.0507 | 1.8986 | 0.11389 | 0.091667 | 0.038194
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-374 | [WEB] Validaciones de integridad localStorage | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 22/ago/23 08:29 | 30/ago/23 08:58 | 30/ago/23 08:58 | 30/ago/23 08:59 | 31/ago/23 09:33 |  | 3 |  |  | 24.5833 | 24.5833 | 9.0444 | 8.0201 | 0.00069444 | 0 | 1.0236
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-372 | [GMPAC][AFirst][AMock] Filtros - Acuerdo - Incluir filtros faltantes codigo auxiliar | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 18/ago/23 08:22 | 18/ago/23 08:41 | 21/ago/23 09:54 | 22/ago/23 09:16 | 23/ago/23 09:06 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 120.4167 | 112.4167 | 5.0306 | 0.013194 | 4.0243 | 3.0507 | 0.99306
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-371 | [GMPC][CORE] Filtros - Ordenación - Implementación ordenación acuerdos | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 18/ago/23 08:19 | 31/ago/23 09:09 | 11/sep/23 13:36 | 11/sep/23 16:39 | 12/sep/23 08:36 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 287.45 | 271.45 | 25.0118 | 13.0347 | 11.3125 | 11.1854 | 0.66458
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-370 | [GMPC][CORE] Filtros - Implementación filtros acuerdo - código auxiliar | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 18/ago/23 08:18 | 21/ago/23 10:39 | 23/ago/23 09:20 | 24/ago/23 14:52 | 25/ago/23 08:43 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 94.0667 | 86.0667 | 7.0174 | 3.0979 | 3.1757 | 1.9451 | 0.74375
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-361 | [WEB] Dashboard - Filtros - Ordenación columnas tabla | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 08/ago/23 10:52 | 14/ago/23 14:00 | 07/sep/23 13:11 | 07/sep/23 15:28 | 08/sep/23 09:02 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 595.0333 | 563.0333 | 30.9236 | 6.1306 | 24.0611 | 23.966 | 0.73194
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-360 | [WEB] Dashboard - Filtros - Filtros tipo multiselect | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 08/ago/23 10:49 | 09/ago/23 08:09 | 10/ago/23 13:21 | 14/ago/23 08:38 | 16/ago/23 10:39 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 170.5 | 138.5 | 7.9931 | 0.88889 | 5.0201 | 1.2167 | 2.084
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-347 | [GMPC] Listado imputaciones, no mostrar dados de baja | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 21/jul/23 08:08 | 14/ago/23 12:24 | 24/ago/23 08:55 | 24/ago/23 13:54 | 30/ago/23 08:52 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 380.4667 | 372.4667 | 40.0306 | 24.1778 | 10.0625 | 9.8549 | 5.7903
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-183 | [GMPC][CORE] Crear SQL para filtrar textos con tolerancia a tildes, mayus, minus. | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 21/abr/23 12:00 | 09/may/23 13:25 | 23/may/23 08:50 | 24/may/23 16:49 | 25/may/23 09:13 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 379.8 | 363.8 | 33.884 | 18.059 | 15.1417 | 13.809 | 0.68333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-162 | [WEB] Detalle acuerdo - Tabla Acumulado - Permitir el filtrado por operativas | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 31/mar/23 08:50 | 12/abr/23 16:06 | 12/abr/23 16:30 | 14/abr/23 09:28 | 18/abr/23 08:55 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 136.8167 | 120.8167 | 18.0035 | 12.3028 | 1.7236 | 0.016667 | 3.9771
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-147 | [WEB] Dashboard - Filtros Chips | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 13/mar/23 13:03 | 10/ago/23 13:22 | 24/ago/23 13:41 | 25/ago/23 09:17 | 25/ago/23 10:13 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 356.85 | 316.85 | 164.8403 | 149.9715 | 14.8299 | 14.0132 | 0.038889
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-136 | [WEB] Detalle acuerdo - Filtros Operativas | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 11:48 | 27/mar/23 11:48 | 29/mar/23 10:50 | 31/mar/23 08:44 | 26/abr/23 12:41 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 720.8833 | 704.8833 | 43.9951 | 13.9583 | 3.8722 | 1.9597 | 26.1646
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-111 | [WEB] Dashboard - Filtros Avanzado | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 23/feb/23 09:56 | 17/ago/23 09:14 | 17/ago/23 10:57 | 17/ago/23 14:15 | 21/ago/23 09:48 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 96.5667 | 56.5667 | 178.9528 | 174.9292 | 0.20903 | 0.071528 | 3.8146
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-109 | [WEB] Dashboard - Filtros - Filtros tipo fecha | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 22/feb/23 16:46 | 17/ago/23 14:55 | 21/ago/23 15:00 | 22/ago/23 11:13 | 23/ago/23 10:05 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 139.1667 | 107.1667 | 181.6799 | 175.8812 | 4.8458 | 4.0035 | 0.95278
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-88 | [WEB][MAQ] Maquetación Dashboard - Filtros Avanzado | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 21/feb/23 13:40 | 14/ago/23 14:00 | 17/ago/23 10:57 | 17/ago/23 14:15 | 21/ago/23 09:47 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 163.7833 | 123.7833 | 180.7965 | 173.9722 | 3.0104 | 2.8729 | 3.8139
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-87 | [WEB] Dashboard - Filtros - Filtros tipo texto | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 21/feb/23 12:20 | 08/ago/23 15:04 | 22/ago/23 14:03 | 22/ago/23 14:37 | 28/ago/23 08:45 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 473.6833 | 457.6833 | 187.809 | 168.0722 | 13.9813 | 13.9576 | 5.7556
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-75 | [GMPC][CORE] Filtrado de acuerdos | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 20/feb/23 17:48 | 01/mar/23 09:04 | 03/mar/23 10:59 | 03/mar/23 11:52 | 07/mar/23 10:33 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 145.4833 | 129.4833 | 14.6979 | 8.6361 | 2.1167 | 2.0799 | 3.9451
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-74 | [GMPAC][Mock] Mock filtrado de acuerdos | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 20/feb/23 17:47 | 27/feb/23 10:25 | 28/feb/23 10:26 | 28/feb/23 15:34 | 01/mar/23 09:32 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 47.1167 | 39.1167 | 8.6562 | 6.6931 | 1.2146 | 1.0007 | 0.74861
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-4 | Consulta de acuerdos | To deploy |  | 31/ene/23 10:37 | 08/feb/23 09:19 |  | 30/oct/23 09:05 | 12/feb/24 08:54 | 1 |  |  | 1900-03-04 20:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-628 | [WEB] QX - Actualizar códigos de color para los estados de los meses de imputación | Accepted | FASE III - Sprint 4 | 29/ene/24 11:18 | 02/feb/24 12:42 | 02/feb/24 13:15 | 02/feb/24 13:38 | 05/feb/24 17:04 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 76.3667 | 68.3667 | 7.2403 | 4.0583 | 0.038889 | 0.022917 | 3.1431
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-585 | [WEB] Detalle acuerdo - Fix componente gráfica cuando todos los meses están en estado Pending | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 10/ene/24 11:06 | 22/ene/24 13:52 | 22/ene/24 17:01 | 22/ene/24 17:01 | 29/ene/24 16:34 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 170.7 | 162.7 | 19.2278 | 12.1153 | 0.13125 | 0.13125 | 6.9813
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-583 | [WEB] Tabla GMP - Añadir incremento rango a info operativa | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 08/ene/24 11:12 | 09/ene/24 11:29 | 09/ene/24 15:13 | 09/ene/24 16:38 | 12/ene/24 08:44 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 69.25 | 61.25 | 3.8972 | 1.0118 | 0.21458 | 0.15556 | 2.6708
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-577 | [WEB] Dashboard - Cambiar el label empresa en tarjetas / Nueva Distribución - cambiar número de decimales | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 04/ene/24 12:32 | 04/ene/24 13:41 | 04/ene/24 13:41 |  | 04/ene/24 16:54 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-565 | [CORE] Maestros - Cadena - Recuperar abreviatura de cadenas | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 12/dic/23 08:59 | 19/dic/23 13:28 |  | 20/dic/23 08:21 | 02/ene/24 09:41 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-563 | [AFirst][AMock] Maestros - Cadena - Añadir abreviatura a modelo de cadena y mocks | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 12/dic/23 08:56 | 15/dic/23 08:46 | 15/dic/23 13:46 | 19/dic/23 09:19 | 19/dic/23 09:47 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 97.0167 | 89.0167 | 7.0354 | 2.9931 | 4.0229 | 0.20833 | 0.019444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-562 | [GMP] Referencias facturación - BBDD - Asignar ID autoincremental a ref. facturacion | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 12/dic/23 08:55 | 18/dic/23 09:10 | 21/dic/23 09:23 |  | 21/dic/23 13:06 |  | 3 | 0 | 0
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-561 | [WEB] Detalle acuerdo - Calcular incremento Markup Real | Accepted | FASE III - Sprint 2 | 11/dic/23 11:42 | 19/dic/23 09:19 | 19/dic/23 15:00 | 20/dic/23 08:25 | 29/dic/23 09:04 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 239.75 | 223.75 | 17.8903 | 7.9007 | 0.9625 | 0.23681 | 9.0271
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-560 | [CORE] Referencias facturación - Implementación endpoints consulta y creación referencias | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 11/dic/23 11:22 | 14/dic/23 16:09 | 04/ene/24 15:52 | 04/ene/24 17:12 | 05/ene/24 09:15 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 521.1 | 505.1 | 24.9118 | 3.1993 | 21.0437 | 20.9882 | 0.66875
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-559 | [AFIRST][MOCK] Referencias facturación - Definición modelos y mocks consulta y creación de referencias | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 11/dic/23 11:20 | 14/dic/23 12:59 | 14/dic/23 16:09 | 19/dic/23 09:19 | 02/ene/24 10:31 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 453.5333 | 445.5333 | 21.966 | 3.0688 | 4.8472 | 0.13194 | 14.05
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-546 | [WEB] Detalle Acuerdo - Añadir operativas secundarias al acuerdo detalle | Accepted | FASE III - Sprint 2 | 21/nov/23 11:26 | 18/dic/23 17:15 | 19/dic/23 09:16 | 19/dic/23 15:00 | 20/dic/23 11:07 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 41.8667 | 25.8667 | 28.9868 | 27.2424 | 0.90625 | 0.66736 | 0.83819
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-544 | [WEB] Acumulado - Reducir tamaño texto operativas principales | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 21/nov/23 11:17 | 16/ene/24 15:07 | 16/ene/24 15:07 | 17/ene/24 10:07 | 18/ene/24 08:51 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 41.7333 | 33.7333 | 57.8986 | 56.1597 | 0.79167 | 0 | 0.94722
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-536 | [WEB] Costes - IB Units - No distribuir la categoria a nivel operativa | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 16/nov/23 16:01 | 09/ene/24 09:11 | 09/ene/24 16:50 | 10/ene/24 10:16 | 12/ene/24 08:37 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 71.4333 | 55.4333 | 56.6917 | 53.7153 | 1.0451 | 0.31875 | 1.9313
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-514 | [SPA] Detalle Acuerdo - Modal - Formatear correctamente información ahorros proveedor e Inditex | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 06/nov/23 11:22 | 20/nov/23 16:53 |  | 20/nov/23 16:53 | 20/nov/23 16:53 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-513 | [WEB] Dashboard tabla- No calcular incremento de rango en acuerdos multi operativa | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 02/nov/23 15:05 | 29/nov/23 17:30 | 04/dic/23 17:43 | 07/dic/23 17:46 | 11/dic/23 12:02 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 282.5333 | 266.5333 | 38.8729 | 27.1007 | 8.0111 | 5.009 | 3.7611
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-510 | [WEB] Dashboard tabla- mostrar campos porcentaje como tales | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 11:54 | 15/nov/23 16:44 | 16/nov/23 09:28 | 17/nov/23 09:05 | 20/nov/23 15:23 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 118.65 | 102.65 | 18.1451 | 13.2014 | 1.6813 | 0.69722 | 3.2625
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-507 | [WEB] Detalle acuerdo - Acumulado. Sumatorio de Additionl task y subcategorias erroneo | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 11:45 | 06/nov/23 12:12 | 06/nov/23 16:20 | 06/nov/23 17:16 | 08/nov/23 11:15 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-506 | [WEB][CORE] Completar mes - Markup y calculo de DLC con markup erroneo | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 11:44 | 03/nov/23 10:31 | 16/nov/23 12:11 | 20/nov/23 11:02 | 20/nov/23 16:49 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-505 | [WEB] Dashboard tabla - Productividades mal calculadas y cambiantes al filtrar | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 11:42 | 06/nov/23 09:37 | 06/nov/23 15:29 | 06/nov/23 16:08 | 17/nov/23 09:26 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-504 | [WEB] Dashboard tabla - Campo coste hora mal calculado | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 11:41 | 06/nov/23 08:43 | 06/nov/23 09:09 | 06/nov/23 15:29 | 17/nov/23 09:26 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-502 | [WEB] Dashboard tabla - Campo CPU Max muestra NaN | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 11:36 | 03/nov/23 12:19 | 13/nov/23 09:00 | 13/nov/23 17:33 | 17/nov/23 09:27 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-501 | [WEB] Dashboard tabla - Añadir campo moneda en tabla | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 11:34 | 14/nov/23 08:40 | 14/nov/23 09:10 | 14/nov/23 11:18 | 17/nov/23 09:27 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 72.7833 | 56.7833 | 14.9118 | 11.8792 | 0.10972 | 0.020833 | 2.9229
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-500 | [WEB] Dashboard tabla - Mostrar tooltip con descripciones cuando haya n valores | Cerrada | FASE III - Sprint 4 | 02/nov/23 11:32 | 05/feb/24 18:18 | 07/feb/24 17:46 | 08/feb/24 08:58 | 09/feb/24 08:49 |  | 2 | 0 | 0 | 86.5167 | 86.5167 | 98.8868 | 95.2819 | 2.6111 | 1.9778 | 0.99375
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-499 | [WEB] Dashboard tarjetas - Eliminar tooltip de cadena cuando solo haya una | Accepted | FASE III - Sprint 4 | 02/nov/23 11:31 | 05/feb/24 08:37 | 05/feb/24 11:57 | 06/feb/24 08:44 | 06/feb/24 08:59 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 24.3667 | 8.3667 | 95.8944 | 94.8792 | 1.0049 | 0.13889 | 0.010417
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-490 | [SPA] Detalle Acuerdo - Añadir tooltip a acciones de acuerdo | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 27/oct/23 08:39 | 30/oct/23 16:03 | 31/oct/23 09:02 | 31/oct/23 09:58 | 06/nov/23 09:14 |  | 2
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-486 | [SPA] Detalle Acuerdo - Tabla - Añadir icono GMP columna Mkup | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 27/oct/23 08:29 | 06/nov/23 16:22 | 07/nov/23 10:11 | 07/nov/23 10:36 | 08/nov/23 15:57 |  | 2 | 0.16667 | 0.16667 | 47.5833 | 43.5833 | 12.3528 | 10.3701 | 0.75972 | 0.74236 | 1.2229
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-483 | [WEB] Agreement Detail - Agreement Detail table, revisión del cálculo del markup padre | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 25/oct/23 14:17 | 25/oct/23 17:25 | 26/oct/23 16:21 | 30/oct/23 09:05 | 30/oct/23 15:14 |  | 8 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 118.8167 | 78.8167 | 5.0812 | 0.13056 | 4.6944 | 0.95556 | 0.25625
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-474 | [WEB] Dashboard - Revisión refresh resúmenes | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 23/oct/23 19:13 | 24/oct/23 10:39 | 24/oct/23 12:36 | 24/oct/23 13:28 | 27/oct/23 14:23 |  | 5 | 0 | 0 | 75.7333 | 75.7333 | 3.7986 | 0.64306 | 0.11736 | 0.08125 | 3.0382
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-460 | [SPA] Dashboard - Acceso directo a acuerdo (Mes) desde tarjeta | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 04/oct/23 12:03 | 06/nov/23 17:25 | 08/nov/23 15:42 | 08/nov/23 15:43 | 08/nov/23 16:03 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 46.6333 | 30.6333 | 35.2083 | 33.2653 | 1.9292 | 1.9285 | 0.013889
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-459 | [WEB] Dashboard - Acceso directo a acuerdo (Acumulado) desde tarjeta | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 04/oct/23 12:02 | 09/oct/23 14:39 | 09/oct/23 15:20 | 10/oct/23 10:22 | 27/oct/23 14:23 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 431.7333 | 415.7333 | 23.0979 | 5.109 | 0.82153 | 0.028472 | 17.1674
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-452 | [WEB] Detalle Acuerdo - Tabla - Añadir columna Mkup con % aplicado | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 04/oct/23 11:22 | 18/oct/23 14:31 | 23/oct/23 11:45 | 23/oct/23 19:09 | 25/oct/23 17:27 |  | 8 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 170.9333 | 130.9333 | 21.2535 | 14.1312 | 5.1931 | 4.8847 | 1.9292
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-440 | [WEB] Detalle Acuerdo - Gráfica - Ajustes funcionales | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 21/sep/23 13:54 | 28/sep/23 09:53 | 05/oct/23 09:36 | 05/oct/23 15:57 | 06/oct/23 09:00 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 191.1167 | 175.1167 | 14.7958 | 6.8326 | 7.2528 | 6.9882 | 0.71042
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-419 | [CORE] Imputación Acuerdo - Transición - Transitar acuerdo a ACTIVO al una imputación de coste | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 12/sep/23 09:11 | 27/sep/23 10:41 | 02/oct/23 11:40 | 03/oct/23 10:02 | 04/oct/23 10:23 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 167.7 | 151.7 | 22.05 | 15.0625 | 5.9729 | 5.041 | 1.0146
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-413 | [WEB] Resumen - Cálculo de DLC independiente de rangos GMP configurados | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 08/sep/23 10:00 | 18/sep/23 15:14 | 18/sep/23 17:12 | 09/oct/23 13:41 | 09/oct/23 13:42 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 502.4667 | 470.4667 | 31.1542 | 10.2181 | 20.9354 | 0.081944 | 0.00069444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-406 | [WEB][QUX] Completar Mes - Formulario - Revisión estilos QUX | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 30/ago/23 13:51 | 11/sep/23 09:01 | 12/sep/23 09:14 | 12/sep/23 10:53 | 12/sep/23 11:11 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 26.1667 | 18.1667 | 12.8889 | 11.7986 | 1.0778 | 1.009 | 0.0125
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-405 | [WEB][QUX] Detalle Acuerdo - Mes - Revisión estilos QUX | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 30/ago/23 13:50 | 05/sep/23 09:02 | 08/sep/23 13:44 | 08/sep/23 13:45 | 08/sep/23 14:08 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 77.1 | 61.1 | 9.0125 | 5.8 | 3.1965 | 3.1958 | 0.015972
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-401 | [WEB][QUX] Dashboard - Revisión estilos QUX | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 30/ago/23 13:45 | 04/sep/23 09:24 | 08/sep/23 13:29 | 11/sep/23 08:59 | 18/sep/23 14:51 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 341.45 | 333.45 | 19.0458 | 4.8188 | 6.9826 | 4.1701 | 7.2444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-385 | [WEB] Detalle Acuerdo - Acumulado - Gráfica seguimiento coste unitario y margen | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 25/ago/23 09:05 | 18/sep/23 17:12 | 19/sep/23 11:19 | 09/oct/23 13:39 | 09/oct/23 13:40 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 500.4667 | 484.4667 | 45.191 | 24.3382 | 20.8521 | 0.75486 | 0.00069444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-376 | [WEB] Dashboard - Revisión campos multivalor tabla acuerdos | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 22/ago/23 11:04 | 30/ago/23 08:59 | 30/ago/23 13:15 | 31/ago/23 14:23 | 04/sep/23 10:05 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 121.1 | 105.1 | 12.959 | 7.9132 | 1.225 | 0.17778 | 3.8208
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-354 | [WEB] Detalle acuerdo - NaN values | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 01/ago/23 10:43 | 01/ago/23 12:27 | 02/ago/23 08:57 | 02/ago/23 08:57 | 07/ago/23 11:33 |  | 1 |  |  | 143.1 | 143.1 | 6.0347 | 0.072222 | 0.85417 | 0.85417 | 5.1083
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-314 | [WEB] Detalle Acuerdo - No mostrar pestaña totales si solo existe una cadena | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 26/jun/23 14:19 | 11/jul/23 09:11 | 14/ago/23 12:10 | 14/ago/23 13:39 | 17/ago/23 14:40 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 893.4833 | 877.4833 | 52.0146 | 14.7861 | 34.1861 | 34.1243 | 3.0424
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-300 | [WEB] DETALLE ACUERDO - Acciones - Mostrar según estado | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 26/jun/23 11:11 | 30/jun/23 11:30 | 04/jul/23 11:30 | 04/jul/23 13:50 | 07/jul/23 08:16 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 164.7667 | 140.7667 | 10.8785 | 4.0132 | 4.0972 | 4 | 2.7681
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-293 | [GMPAC][CORE] Optimización SQL de Acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 16/jun/23 12:44 | 16/jun/23 12:44 | 28/jun/23 14:35 | 28/jun/23 14:43 | 29/jun/23 08:20 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 307.6 | 291.6 | 12.8167 | 0 | 12.0826 | 12.0771 | 0.73403
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-292 | [GMPC][CORE] Actualización consultas SQL de Acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 15/jun/23 15:31 | 15/jun/23 15:31 | 16/jun/23 12:43 | 19/jun/23 10:06 | 19/jun/23 10:07 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 90.6 | 82.6 | 3.775 | 0 | 3.7743 | 0.88333 | 0.00069444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-290 | [WEB] Detalle Acuerdo - diferencia en el cálculo de porcentajes Total respecto a Cadena | Accepted | FASE I - Sprint 7 | 15/jun/23 11:43 | 15/jun/23 11:44 | 16/jun/23 08:58 | 16/jun/23 08:58 | 22/jun/23 16:58 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 173.2333 | 157.2333 | 7.2188 | 0.00069444 | 0.88472 | 0.88472 | 6.3333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-289 | [WEB] Acumulado - Error en la suma y reparto de costes en tabla acumulado para acuerdos multicadena | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 14/jun/23 16:32 | 14/jun/23 16:39 | 15/jun/23 11:42 | 15/jun/23 15:36 | 16/jun/23 08:46 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 40.1167 | 24.1167 | 1.6764 | 0.0048611 | 0.95625 | 0.79375 | 0.71528
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-284 | [GMPC][CORE] Permitir valores nulos para Rango GMP y Coste Hora en atributos Acuerdo Operativa | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 13/jun/23 13:13 | 13/jun/23 15:56 | 14/jun/23 12:13 | 14/jun/23 13:37 | 15/jun/23 08:04 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 40.1333 | 32.1333 | 1.7854 | 0.11319 | 0.90347 | 0.84514 | 0.76875
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-273 | [WEB] Tabla Acumulado - Revisión despliegue categorías/subcategorías de coste | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 05/jun/23 13:39 | 05/jul/23 10:18 | 06/jul/23 08:36 | 06/jul/23 08:36 | 07/jul/23 08:17 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 45.9833 | 37.9833 | 31.7764 | 29.8604 | 0.92917 | 0.92917 | 0.98681
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-271 | [WEB] Acumulado - Cálculo y aplicación de mkup variable a Direct Labour Cost | Accepted | FASE I - Sprint 7 | 05/jun/23 11:46 | 07/jun/23 08:32 | 14/jun/23 16:39 | 14/jun/23 16:49 | 22/jun/23 16:52 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 368.3333 | 328.3333 | 17.2125 | 1.8653 | 7.3451 | 7.3382 | 8.0021
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-260 | [GMPAC][Mock] Acuerdo - Operativa - Actualización tipo operativa | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 02/jun/23 10:58 | 06/jun/23 09:10 | 06/jun/23 13:10 | 08/jun/23 09:02 | 09/jun/23 08:16 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 71.1 | 63.1 | 6.8875 | 3.925 | 1.9944 | 0.16667 | 0.96806
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-259 | [GMPC][CORE] Acuerdo - Permitir indicar tipo operativa en acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 02/jun/23 10:51 | 08/jun/23 09:12 | 09/jun/23 08:38 | 09/jun/23 10:11 | 09/jun/23 11:46 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 26.5667 | 10.5667 | 7.0382 | 5.9312 | 1.041 | 0.97639 | 0.065972
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-251 | [GMPC][CORE] Actualización modelos de Acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 26/may/23 08:20 | 14/jun/23 11:04 | 15/jun/23 11:41 | 15/jun/23 15:39 | 16/jun/23 08:33 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 45.4833 | 29.4833 | 21.009 | 19.1139 | 1.191 | 1.0257 | 0.70417
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-250 | [GMPAC][AFirst][AMock] Actualización modelos de Acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 26/may/23 08:19 | 06/jun/23 13:10 | 14/jun/23 11:04 | 14/jun/23 13:39 | 15/jun/23 09:07 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 211.95 | 203.95 | 20.0333 | 11.2021 | 8.0201 | 7.9125 | 0.81111
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-245 | [WEB] Agreement Detail - Ordenar tabs meses | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 23/may/23 13:08 | 27/jun/23 08:44 | 27/jun/23 08:44 | 27/jun/23 09:19 | 30/jun/23 11:44 |  | 1 |  |  | 75 | 75 | 37.9417 | 34.8167 | 0.024306 | 0 | 3.1007
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-231 | [WEB] Detalle Acuerdo - Añadir icono estado mes en tabs imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 16/may/23 11:14 | 06/jun/23 09:16 | 06/jun/23 09:55 | 06/jun/23 12:13 | 07/jun/23 08:24 |  | 1 |  |  | 23.1333 | 23.1333 | 21.8819 | 20.9181 | 0.12292 | 0.027083 | 0.84097
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-219 | [WEB] DETALLE ACUERDO- Tab Imputación - Acciones | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 10/may/23 18:42 | 29/jun/23 15:33 | 30/jun/23 11:30 | 30/jun/23 12:06 | 30/jun/23 15:58 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 24.4167 | 0.41667 | 50.8861 | 49.8687 | 0.85625 | 0.83125 | 0.16111
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-213 | [WEB] Dashboard - TIpado en los componentes de la vista dasboard y componentes genéricos | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 10/may/23 09:14 | 23/ago/23 08:39 | 23/ago/23 14:47 | 24/ago/23 09:40 | 24/ago/23 13:57 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 29.3 | 13.3 | 106.1965 | 104.9757 | 1.0424 | 0.25556 | 0.17847
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-194 | [SPA] Cálculo y aplicación de mkup variable a Direct Labour Cost | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 24/abr/23 12:18 | 29/may/23 15:38 | 14/jun/23 12:56 | 14/jun/23 12:58 | 14/jun/23 14:38 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 383 | 367 | 51.0972 | 35.1389 | 15.8889 | 15.8875 | 0.069444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-190 | [GMPAC] Acuerdo Mocks - Expansión de información asociada a acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 10:32 | 27/abr/23 09:00 | 03/may/23 08:43 | 03/may/23 08:56 | 03/may/23 12:15 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 147.25 | 131.25 | 9.0715 | 2.9361 | 5.9972 | 5.9882 | 0.13819
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-185 | [GMPC][CORE] Acuerdo - Expansión de información asociada a acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 10:14 | 04/may/23 17:01 | 08/may/23 11:20 | 08/may/23 17:02 | 09/may/23 08:34 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 111.55 | 95.55 | 14.9306 | 10.2826 | 4.0007 | 3.7632 | 0.64722
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-184 | [WEB][MAQ] Revisión cartas acuerdo y formato numeros | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 09:41 | 25/abr/23 13:34 | 25/abr/23 13:35 | 27/abr/23 08:25 | 02/may/23 12:32 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 166.9667 | 126.9667 | 8.1188 | 1.1618 | 1.7854 | 0.00069444 | 5.1715
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-182 | [SPA] Dashboard - Revisión de cáclulos y fórmulas en listado de acuerdos | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 20/abr/23 15:54 | 02/may/23 13:08 | 17/may/23 13:32 | 17/may/23 13:32 | 23/may/23 15:02 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 505.9 | 481.9 | 32.9639 | 11.8847 | 15.0167 | 15.0167 | 6.0625
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-181 | [SPA] Detalle Acuerdo - Cálculo de distribución costes variables | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 20/abr/23 15:52 | 25/abr/23 13:35 | 09/jun/23 14:45 | 12/jun/23 16:29 | 19/jun/23 13:14 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 1319.65 | 1303.65 | 59.8903 | 4.9049 | 48.1208 | 45.0486 | 6.8646
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-180 | [GMPC][CORE] Acuerdo - Revisar obtención de acuerdo, modificar alias de productividad e incluir cod aux | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 17/abr/23 11:49 | 19/abr/23 16:48 | 20/abr/23 08:47 | 20/abr/23 12:43 | 21/abr/23 08:16 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 39.4667 | 23.4667 | 3.8521 | 2.2076 | 0.82986 | 0.66597 | 0.81458
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-176 | [GMPC][CORE] Contemplar fechas de baja en la recuperación de información de acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 05/abr/23 09:02 | 12/abr/23 17:54 | 14/abr/23 09:56 | 17/abr/23 13:29 | 19/abr/23 08:47 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 158.8833 | 150.8833 | 13.9896 | 7.3694 | 4.816 | 1.6681 | 1.8042
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-172 | [WEB] Dashboard - Cálculos y fórmulas | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 03/abr/23 11:03 | 10/abr/23 13:10 | 13/abr/23 09:29 | 14/abr/23 12:43 | 17/abr/23 11:14 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 166.0667 | 126.0667 | 14.0076 | 7.0882 | 3.9812 | 2.8465 | 2.9382
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-171 | [WEB] Detalle Acuerdo - Cálculos y fórmulas | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 03/abr/23 11:03 | 14/abr/23 12:44 | 18/abr/23 17:01 | 18/abr/23 17:05 | 24/abr/23 08:52 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 236.1333 | 196.1333 | 20.909 | 11.0701 | 4.1812 | 4.1785 | 5.6576
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-166 | [GMPC][CORE] Acuerdo - Inserción de datos de prueba completos | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 31/mar/23 12:59 | 31/mar/23 13:01 | 31/mar/23 13:01 |  | 31/mar/23 13:02 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-158 | [GMPAC][AMock] Acuerdo - Create all scenarios | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 29/mar/23 16:40 | 30/mar/23 16:12 | 31/mar/23 13:30 | 03/abr/23 10:38 | 03/abr/23 10:39 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 90.45 | 82.45 | 4.7493 | 0.98056 | 3.7681 | 0.8875 | 0.00069444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-155 | [GMPAC][Mock] Actualización Mocks Agreement y Cost Categories. no coinciden valores | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 20/mar/23 10:21 | 20/mar/23 17:31 | 20/mar/23 17:36 | 21/mar/23 11:46 | 22/mar/23 08:38 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 39.1167 | 31.1167 | 1.9285 | 0.29861 | 0.76042 | 0.0034722 | 0.86944
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-141 | [GMPC][CORE] Consulta Acuerdos estados Imputación Resumen. | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 12:56 | 23/mar/23 13:08 | 28/mar/23 16:01 | 29/mar/23 08:31 | 29/mar/23 09:00 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 138.8667 | 98.8667 | 15.7944 | 10.0083 | 5.766 | 5.0785 | 0.020139
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-140 | [GMPAC][Mock] API Consulta Acuerdos estados Imputación Resumen. | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 12:54 | 23/mar/23 12:55 | 24/mar/23 10:42 | 24/mar/23 14:41 | 27/mar/23 09:15 |  | 2 | 0 | 0 | 91.3333 | 91.3333 | 13.8063 | 10.0007 | 1.0736 | 0.90764 | 2.7319
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-139 | [WEB] Detalle acuerdo - Dinamismo cabecera tabla mes acumulado | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 11:59 | 15/mar/23 12:20 | 16/mar/23 08:59 | 20/mar/23 09:00 | 21/mar/23 08:40 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 140.3333 | 124.3333 | 7.8618 | 2.0146 | 4.8611 | 0.86042 | 0.98611
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-124 | [WEB] Agreement Detail - Tabs And Operations | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 09/mar/23 10:36 | 09/mar/23 10:37 | 14/mar/23 11:56 | 15/mar/23 08:51 | 20/mar/23 15:39 | 1 | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 269.0333 | 229.0333 | 11.2104 | 0.00069444 | 5.9264 | 5.0549 | 5.2833
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-123 | [WEB] Completar Mes - Cabecera | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 08/mar/23 13:05 | 09/mar/23 08:05 | 13/mar/23 15:59 | 13/mar/23 15:59 | 15/mar/23 08:51 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 144.7667 | 104.7667 | 6.8236 | 0.79167 | 4.3292 | 4.3292 | 1.7028
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-110 | [WEB] Detalle Acuerdo - Modal - Cálculos y fórmulas | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 22/feb/23 16:50 | 14/abr/23 13:23 | 28/abr/23 09:26 | 28/abr/23 11:40 | 08/may/23 10:29 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 573.1 | 533.1 | 74.6938 | 50.8146 | 13.9285 | 13.8354 | 9.9507
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-96 | [WEB] Detalle Acuerdo -Modal detalle de un acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 21/feb/23 15:15 | 06/mar/23 15:35 | 08/mar/23 17:38 | 09/mar/23 08:07 | 09/mar/23 17:06 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 73.5167 | 33.5167 | 16.0771 | 13.0139 | 2.6889 | 2.0854 | 0.37431
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-95 | [WEB] Detalle Acuerdo - Modal Operativa Resumen | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 21/feb/23 14:59 | 18/abr/23 17:06 | 29/may/23 15:38 | 30/may/23 08:32 | 31/may/23 08:53 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 1023.7833 | 983.7833 | 98.7042 | 56.0465 | 41.6431 | 40.9389 | 1.0146
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-94 | [WEB] Detalle Acuerdo - Tab Acumulado | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 21/feb/23 14:58 | 13/mar/23 17:19 | 29/mar/23 13:00 | 30/mar/23 16:47 | 03/abr/23 10:39 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 496.3333 | 456.3333 | 40.7785 | 20.0979 | 16.9361 | 15.7785 | 3.7444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-93 | [WEB] Detalle Acuerdo - Tabs Acuerdo Imputaciones Mes | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 21/feb/23 14:55 | 20/mar/23 10:41 | 27/mar/23 11:48 | 31/mar/23 08:44 | 31/mar/23 13:30 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 265.8167 | 225.8167 | 37.8993 | 26.8236 | 10.8771 | 7.0049 | 0.19861
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-92 | [WEB] Detalle Acuerdo - Consulta Acuerdo Cabecera | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 21/feb/23 14:53 | 06/mar/23 10:46 | 08/mar/23 14:45 | 08/mar/23 14:45 | 09/mar/23 09:50 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 71.0667 | 31.0667 | 15.7896 | 12.8285 | 2.166 | 2.166 | 0.79514
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-91 | [WEB] Dashboard - Consulta resumen estados acuerdos | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 21/feb/23 14:51 | 03/abr/23 12:33 | 03/abr/23 15:47 | 03/abr/23 16:05 | 21/abr/23 10:18 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 429.75 | 389.75 | 58.7688 | 40.8625 | 0.14722 | 0.13472 | 17.759
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-90 | [WEB] Dashboard - consulta Acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 21/feb/23 14:50 | 02/mar/23 13:26 | 06/mar/23 15:30 | 08/mar/23 08:34 | 26/abr/23 12:38 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 1318.2 | 1278.2 | 63.8667 | 8.9417 | 5.7972 | 4.0861 | 49.1278
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-81 | [GMPC][CORE]Consulta Acuerdos estados Resumen | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 21/feb/23 11:13 | 21/mar/23 15:47 | 23/mar/23 13:00 | 23/mar/23 16:03 | 24/mar/23 08:30 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 64.7167 | 40.7167 | 30.8868 | 28.1903 | 2.0111 | 1.884 | 0.68542
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-80 | [GMPAC][Mock] API Consulta Acuerdos estados Resumen. | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 21/feb/23 11:11 | 16/mar/23 16:01 | 22/mar/23 18:12 | 23/mar/23 10:12 | 23/mar/23 12:32 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 164.5167 | 148.5167 | 30.0563 | 23.2014 | 6.7576 | 6.091 | 0.097222
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-65 | [GMPC][CORE] Consulta de acuerdos | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 20/feb/23 17:06 | 24/feb/23 08:16 | 01/mar/23 11:17 | 01/mar/23 13:19 | 02/mar/23 09:16 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 145 | 113 | 9.6736 | 3.6319 | 5.2104 | 5.1257 | 0.83125
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-59 | [GMPAC][MOCK] Consulta Acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 16/feb/23 15:09 | 21/feb/23 10:11 | 21/feb/23 16:36 | 24/feb/23 08:13 | 24/feb/23 11:38 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 73.45 | 57.45 | 7.8535 | 4.7931 | 2.9181 | 0.26736 | 0.14236
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-13 | [WEB][MAQ] Maquetación pantalla dashboard | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 10:45 | 08/feb/23 09:19 | 09/feb/23 12:23 | 20/feb/23 12:20 | 26/abr/23 12:38 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 1850.3167 | 1834.3167 | 85.0368 | 7.9403 | 12.1257 | 1.1278 | 64.9708
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-10 | Permitir adjuntar y consultar archivos a los acuerdos | En Cartera |  | 31/ene/23 10:40 | [7 empty] | 1899-12-31 16:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-444 | [AFirst][AMock] API Adjuntar y descargar ficheros imputación | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 25/sep/23 10:50 | 25/sep/23 13:55 | 10/oct/23 11:58 | 13/oct/23 13:40 | 17/oct/23 08:51 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 522.9333 | 506.9333 | 21.9174 | 0.12847 | 17.9896 | 14.9188 | 3.7993
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-435 | [WEB][MAQ] Imputación - Modal consulta y descarga ficheros | Accepted | FASE II - Sprint 2 | 18/sep/23 11:24 | 19/sep/23 13:19 | 20/sep/23 13:28 | 20/sep/23 15:00 | 21/sep/23 12:00 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 46.6833 | 22.6833 | 3.025 | 1.0799 | 1.0701 | 1.0062 | 0.875
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-6 | Gestión y consulta evolución de rangos GMP para un acuerdo | To deploy |  | 31/ene/23 10:37 | 22/nov/23 16:31 |  | 02/feb/24 12:53 | 05/feb/24 16:52 |  |  |  | 1900-01-15 04:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-629 | [WEB] Tabla GMP - Añadir porcentaje ahorro a label en KPIS centrales | Accepted | FASE III - Sprint 4 | 29/ene/24 11:19 | 02/feb/24 10:13 | 02/feb/24 11:32 | 02/feb/24 12:53 | 05/feb/24 16:52 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 78.65 | 70.65 | 7.2313 | 3.9542 | 0.11111 | 0.054861 | 3.166
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-582 | [WEB] Tabla GMP - Corrección visualización KPIs | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 05/ene/24 13:59 | 09/ene/24 11:36 | 09/ene/24 13:08 | 09/ene/24 15:13 | 12/ene/24 08:45 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 69.15 | 61.15 | 6.7819 | 3.9007 | 0.15069 | 0.063889 | 2.7306
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-580 | [WEB] Tabla GMP - No mostrar ganancia operador en rangos por debajo de base | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 05/ene/24 13:40 | 09/ene/24 10:44 | 09/ene/24 13:07 | 09/ene/24 13:08 | 12/ene/24 08:43 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 69.9833 | 61.9833 | 6.7938 | 3.8778 | 0.1 | 0.099306 | 2.816
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-557 | [WEB] [MAQ] Tabla GMP - Desglose calculo de Markup por rango | Accepted | FASE III - Sprint 2 | 23/nov/23 16:33 | 12/dic/23 15:39 | 12/dic/23 15:57 | 18/dic/23 15:21 | 19/dic/23 08:54 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 161.25 | 145.25 | 25.6813 | 18.9625 | 5.9875 | 0.0125 | 0.73125
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-556 | [WEB] Tabla GMP - Implementación de KPIs y Gráfica | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 23/nov/23 16:31 | 27/nov/23 09:44 | 29/nov/23 09:50 | 05/dic/23 08:31 | 12/dic/23 08:45
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-555 | [WEB] Tabla GMP - Implementación datos básicos de rango | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 23/nov/23 16:31 | 24/nov/23 14:02 | 27/nov/23 09:01 | 27/nov/23 10:04 | 11/dic/23 09:59
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-541 | [WEB] Tabla GMP - Implementación datos acuerdo y operativa | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 20/nov/23 12:28 | 22/nov/23 13:21 | 22/nov/23 16:29 | 23/nov/23 09:14 | 11/dic/23 09:59 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 452.6333 | 412.6333 | 20.8965 | 2.0368 | 0.82847 | 0.13056 | 18.0312
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-531 | [WEB] Tabla GMP - Desglose cálculo mkup por rango | Accepted | FASE III - Sprint 2 | 15/nov/23 17:27 | 12/dic/23 15:58 | 14/dic/23 08:53 | 18/dic/23 17:15 | 28/dic/23 09:13 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 377.25 | 345.25 | 42.6569 | 26.9382 | 6.0535 | 1.7049 | 9.6653
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-487 | [SPA] Resumen Operativa - Posicionar costes a la izquierda del rango en lugar de a la derecha | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 27/oct/23 08:31 | 30/oct/23 15:20 | 30/oct/23 16:03 | 30/oct/23 17:11 | 06/nov/23 09:11 |  | 3
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-485 | [WEB] Agreement Detail - Gráfica GMP se descuadra al aplicar los filtros de operativa | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 26/oct/23 10:16 | 26/oct/23 10:18 | 26/oct/23 13:54 | 27/oct/23 08:13 | 27/oct/23 14:23 |  | 8 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 28.0833 | -11.9167 | 1.1715 | 0.0013889 | 0.91319 | 0.15 | 0.25694
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-481 | [WEB] Gráfica coste unitario - Error en selección de rango base | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 24/oct/23 16:50 | 24/oct/23 16:51 |  |  | 25/oct/23 17:24
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-461 | [CORE] Facturación - Modificación del cálculo rango GMP para DLC | Cerrada | FASE II - Sprint 2 | 04/oct/23 17:37 | 04/oct/23 18:04 | 05/oct/23 17:21 | 09/oct/23 10:04 | 09/oct/23 11:18 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 113.2333 | 81.2333 | 4.7368 | 0.01875 | 4.6667 | 0.97014 | 0.051389
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-450 | [WEB] Acumulado - Resumen - Actualizar cabecera gráfica GMP | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 04/oct/23 11:06 | 09/oct/23 15:20 | 09/oct/23 15:20 | 10/oct/23 10:22 | 27/oct/23 14:23 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 431.05 | 427.05 | 23.1368 | 5.1764 | 0.79306 | 0 | 17.1674
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-420 | [WEB] [MAQ] Tabla GMP - Diseño componente gráfica rangos GMP | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 12/sep/23 09:14 | 22/nov/23 16:32 | 24/nov/23 13:59 | 24/nov/23 14:01 | 11/dic/23 09:59 |  | 5 | 0 | 0 | 449.45 | 449.45 | 90.0729 | 71.3458 | 1.8951 | 1.8938 | 16.8319
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-384 | [WEB][MAQ] Detalle Acuerdo - Acumulado - Maquetación gráfica seguimiento coste unitario y margen | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 25/ago/23 09:02 | 05/sep/23 17:20 | 13/sep/23 09:41 | 14/sep/23 15:58 | 18/sep/23 14:49 |  | 8 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 309.4833 | 269.4833 | 24.241 | 11.3458 | 8.9431 | 7.6812 | 3.9521
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-337 | [WEB][QUX] Detalle Acuerdo - Modales - Revisión tallas y estilos | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 09:30 | 20/jul/23 12:36 | 24/jul/23 10:17 | 24/jul/23 12:46 | 24/jul/23 13:38 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 97.0333 | 81.0333 | 7.1722 | 3.1292 | 4.0069 | 3.9035 | 0.036111
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-335 | [WEB][QUX] Detalle Acuerdo - Acumulado y mes - Revisión tallas y estilos | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 09:29 | 19/jul/23 10:06 | 21/jul/23 11:56 | 24/jul/23 09:57 | 25/jul/23 09:13 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 143.1167 | 127.1167 | 7.9889 | 2.0257 | 4.9937 | 2.0764 | 0.96944
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-334 | [WEB][QUX] Dashboard - Revisión tallas y estilos | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 09:28 | 19/jul/23 08:22 | 20/jul/23 12:36 | 21/jul/23 11:34 | 21/jul/23 14:17 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 53.9167 | 37.9167 | 4.2007 | 1.9542 | 2.1333 | 1.1764 | 0.11319
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-317 | [SPA] Resumen Operativa - Aplicar Mk Base a CPU máximo | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 29/jun/23 15:53 | 12/jul/23 09:17 | 14/jul/23 09:11 | 14/jul/23 09:11 | 17/jul/23 14:10 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 124.8833 | 116.8833 | 17.9285 | 12.725 | 1.9958 | 1.9958 | 3.2076
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-294 | [WEB] Operativa Resumen - Revisión redondeos y precisión | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 19/jun/23 13:25 | 19/jun/23 13:27 | 22/jun/23 17:06 | 27/jun/23 08:57 | 30/jun/23 11:45 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 262.3 | 254.3 | 10.9306 | 0.0013889 | 7.8125 | 3.1521 | 3.1167
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-135 | [GMPC][CORE] Acuerdo - Rango GMP | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 10:04 | 15/mar/23 15:57 | 16/mar/23 15:58 | 17/mar/23 15:19 | 20/mar/23 16:29 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 120.5333 | 104.5333 | 7.2674 | 2.2451 | 1.9736 | 1.0007 | 3.0486
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-134 | [GMPAC][MOCK] Acuerdo - Rango GMP | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 10:00 | 15/mar/23 15:19 | 15/mar/23 15:57 | 16/mar/23 15:08 | 17/mar/23 14:15 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 46.9333 | 30.9333 | 4.1771 | 2.2215 | 0.99236 | 0.026389 | 0.96319
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-97 | [WEB] Tabla GMP - Gráfica y datos de rango | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 21/feb/23 17:06 |  |  |  | 07/dic/23 16:00 |  |  | 1 | 1
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-89 | [WEB][MAQ] Tabla GMP - Maquetación vista evolución GMP | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 21/feb/23 13:53 | 21/nov/23 16:47 | 22/nov/23 13:21 | 22/nov/23 15:03 | 11/dic/23 09:59 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 473.2 | 433.2 | 292.8375 | 273.1208 | 0.92778 | 0.85694 | 18.7889
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-11 | Gestión imputación acuerdo GMP | En Curso |  | 31/ene/23 10:40 | 08/feb/23 10:48 | [6 empty] | 1900-02-21 12:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-584 | [GMP] Imputacion - Apertura automatizada de meses de imputación | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 09/ene/24 16:17 | 12/ene/24 09:15 | 16/ene/24 15:26 | 17/ene/24 16:27 | 24/ene/24 09:10 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 287.9167 | 271.9167 | 14.7035 | 2.7069 | 5.3 | 4.2576 | 6.6965
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-573 | [WEB] Error formato numérico en modal distribucion | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 02/ene/24 15:56 | 03/ene/24 09:08 |  | 03/ene/24 13:34 | 04/ene/24 16:57 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-547 | [WEB] Distribución - Bloquear botón distribución de costes en pantalla expandida | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 21/nov/23 11:30 | 03/ene/24 14:13 | 04/ene/24 15:56 | 05/ene/24 15:09 | 08/ene/24 09:12 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 114.9833 | 106.9833 | 47.9042 | 43.1132 | 2.0389 | 1.0715 | 2.7521
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-545 | [WEB] Distribución - Mostrar porcentaje restante formateado según locale | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 21/nov/23 11:20 | 15/ene/24 10:01 |  |  | 29/ene/24 16:34 |  | 1 | 0 | 0
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-539 | [WEB] Imputación - Error formateo | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 20/nov/23 10:44 | 21/nov/23 09:14 | 22/nov/23 14:22 | 22/nov/23 14:22 | 27/nov/23 09:03 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-538 | [WEB] Distribución - Error al editar distribuciones | Accepted | FASE III - Sprint 1 | 20/nov/23 10:42 | 21/nov/23 08:11 | 21/nov/23 08:11 | 21/nov/23 11:09 | 22/nov/23 15:32 |  | 2
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-537 | [WEB] Facturación - Reparto horas - Revisar reparto horas DLC en facturación de costes | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 20/nov/23 10:34 | 07/dic/23 14:21 | 07/dic/23 16:04 | 07/dic/23 17:47 | 12/dic/23 12:47 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-508 | [WEB] Completar mes - Redirecciones botones cancelar/guardar/enviar revisor etc | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 02/nov/23 11:48 | 28/dic/23 11:12 | 03/ene/24 14:13 | 04/ene/24 09:20 | 04/ene/24 15:22 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 172.1667 | 156.1667 | 63.1486 | 55.975 | 6.9222 | 6.1257 | 0.25139
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-494 | [CORE] Imputaciones - Distribuciones - Refactorización y optimización validación imputación | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 30/oct/23 13:33 | 06/nov/23 16:22 | 20/nov/23 10:54 | 13/nov/23 13:45 | 20/nov/23 16:51 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 336.4833 | 320.4833 | 21.1375 | 7.1174 | 6.891 | 13.7722 | 7.1292
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-478 | [WEB] Distibucion - Botón cerrar modal distribución impide cerrar | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 24/oct/23 08:59 | 31/oct/23 10:26 | 31/oct/23 11:48 | 31/oct/23 14:22 | 06/nov/23 09:16 |  | 2 | 0 | 0 | 142.8333 | 142.8333 | 13.0535 | 7.1021 | 0.16389 | 0.056944 | 5.7875
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-473 | [WEB] Revisión cálculos bigdecimals con valores negativos | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 23/oct/23 16:14 | 23/oct/23 16:16 | 24/oct/23 08:31 | 24/oct/23 10:16 | 27/oct/23 14:23 |  | 5 | 0 | 0 | 94.1167 | 94.1167 | 3.9229 | 0.0013889 | 0.75 | 0.67708 | 3.1715
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-421 | [WEB] Imputación - Distribución - Deshabilitar botón cuando ninguna categoría es distribuible | Cerrada | FASE II - Sprint 3 | 12/sep/23 09:18 | 17/oct/23 09:04 | 18/oct/23 11:09 | 18/oct/23 14:18 | 18/oct/23 16:09 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 31.0833 | 7.0833 | 36.2854 | 34.9903 | 1.2181 | 1.0868 | 0.077083
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-399 | [GMPC][CORE] Patch Imputaciones - Si no se envia operationId en las distribuciones da error 500 | Cerrada | FASE II - Sprint 1 | 28/ago/23 13:30 | 30/ago/23 08:59 | 08/sep/23 14:22 | 12/sep/23 09:14 | 13/sep/23 09:44 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 336.75 | 328.75 | 15.8431 | 1.8118 | 13.0104 | 9.2243 | 1.0208
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-387 | [WEB] Implementación botón borrar distribución | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 28/ago/23 09:57 | 22/nov/23 14:23 | 29/nov/23 17:17 | 04/dic/23 15:53 | 05/dic/23 17:53 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 315.5 | 299.5 | 99.3722 | 86.2264 | 12.0625 | 7.1208 | 1.0833
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-353 | [WEB] Completar Mes - Fix when delete value from operative | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 31/jul/23 15:00 | 31/jul/23 15:03 | 01/ago/23 08:57 | 01/ago/23 08:57 | 07/ago/23 11:49 |  | 1 |  |  | 164.7667 | 164.7667 | 6.8674 | 0.0020833 | 0.74583 | 0.74583 | 6.1194
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-352 | [WEB] Completar Mes - Indicador % en restante en chip | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 31/jul/23 09:37 | 31/jul/23 10:36 | 31/jul/23 13:50 | 02/ago/23 08:59 | 02/ago/23 13:29 |  | 1 | 0 | 0 | 50.8833 | 50.8833 | 2.1611 | 0.040972 | 1.9326 | 0.13472 | 0.1875
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-350 | [WEB] Detalle acuerdo - Error suma mes tab "Total" | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 28/jul/23 14:18 | 28/jul/23 14:23 | 28/jul/23 14:24 | 31/jul/23 13:49 | 01/ago/23 10:28 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 92.0833 | 68.0833 | 3.8403 | 0.0034722 | 2.9764 | 0.00069444 | 0.86042
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-349 | [WEB] Completar Mes - Fix patch when modify subCat2 by operative | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 26/jul/23 09:11 | 26/jul/23 09:11 | 27/jul/23 10:35 | 28/jul/23 13:28 | 07/ago/23 13:35 |  | 1 |  |  | 292.4 | 292.4 | 12.1833 | 0 | 2.1785 | 1.0583 | 10.0049
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-348 | [WEB] Completar Mes - Modal Distribucion - validacion porcentaje | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 21/jul/23 09:03 | 21/jul/23 11:56 | 21/jul/23 13:10 | 24/jul/23 08:58 | 25/jul/23 09:06 |  | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 93.1667 | 69.1667 | 4.0021 | 0.12014 | 2.8764 | 0.051389 | 1.0056
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-339 | [WEB][QUX] Completar Mes - Distribución costes - Revisión tallas y estilos | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 09:30 | 24/jul/23 08:56 | 24/jul/23 13:38 | 24/jul/23 13:39 | 25/jul/23 09:08 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 24.2 | 16.2 | 7.9847 | 6.9764 | 0.19653 | 0.19583 | 0.81181
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-338 | [WEB][QUX] Completar Mes - Formulario - Revisión tallas y estilos | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 09:30 | 24/jul/23 10:17 | 24/jul/23 12:46 | 24/jul/23 13:19 | 25/jul/23 10:31 |  | 1 | 0 | 0 | 24.2333 | 24.2333 | 8.0424 | 7.0326 | 0.12639 | 0.10347 | 0.88333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-336 | [WEB][QUX] Completar Mes - Tabla costes - Revisión tallas y estilos | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 09:29 | 24/jul/23 12:46 | 25/jul/23 09:05 | 25/jul/23 10:24 | 25/jul/23 12:48 |  | 2 | 0 | 0 | 24.0333 | 24.0333 | 8.1382 | 7.1368 | 0.90139 | 0.84653 | 0.1
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-333 | [GMPC] Validación transiciones y estados de imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 09:12 | 21/jul/23 09:29 | 21/jul/23 13:26 | 21/jul/23 13:44 | 21/jul/23 14:12 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 4.7167 | -3.2833 | 4.2083 | 4.0118 | 0.17708 | 0.16458 | 0.019444
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-326 | [WEB] Completar Mes - Reestablecer estado original en caso de fallo al guardar | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 11/jul/23 09:50 | 18/jul/23 10:44 | 19/jul/23 08:20 | 19/jul/23 08:21 | 21/jul/23 08:28 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 69.7333 | 61.7333 | 9.9431 | 7.0375 | 0.90069 | 0.9 | 2.0049
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-323 | [GMPC][CORE] Permitir actualizar costes en estado Pend. Revisor si se transita a Pend. Operador | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 07/jul/23 12:17 | 13/jul/23 13:01 | 19/jul/23 08:13 | 19/jul/23 10:31 | 21/jul/23 12:58 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 191.95 | 183.95 | 14.0285 | 6.0306 | 5.8958 | 5.8 | 2.1021
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-281 | [WEB] Completar Mes - Revisar Color estado agreement | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 13/jun/23 09:28 | 14/jun/23 08:51 | 14/jun/23 12:21 | 14/jun/23 16:42 | 15/jun/23 08:54 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 24.05 | 8.05 | 1.9764 | 0.97431 | 0.32708 | 0.14583 | 0.675
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-277 | [GMPAC][AMock] Actualización de Agreement Imputation PATCH | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 08/jun/23 08:59 | 08/jun/23 10:45 | 12/jun/23 13:40 | 13/jun/23 08:36 | 14/jun/23 09:02 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 142.2833 | 134.2833 | 6.0021 | 0.073611 | 4.9104 | 4.1215 | 1.0181
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-276 | [WEB] Completar Mes - Revisión sumatorios imputaciones categorías coste | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 07/jun/23 10:34 | 13/jun/23 16:42 | 15/jun/23 12:05 | 16/jun/23 08:45 | 16/jun/23 09:42 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 65 | 49 | 8.9639 | 6.2556 | 2.6687 | 1.8076 | 0.039583
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-275 | [WEB] Completar Mes - Corrección orden columnas formulario imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 07/jun/23 10:08 | 07/jun/23 11:36 | 07/jun/23 12:08 | 07/jun/23 12:08 | 13/jun/23 09:11 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 141.5833 | 133.5833 | 5.9604 | 0.061111 | 0.022222 | 0.022222 | 5.8771
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-268 | [GMPC][CORE] Imputaciones - Renombrado imputacion estado | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 02/jun/23 11:22 | 09/jun/23 10:53 | 12/jun/23 09:07 | 12/jun/23 12:58 | 13/jun/23 08:37 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 93.7333 | 89.7333 | 10.8854 | 6.9799 | 3.0868 | 2.9264 | 0.81875
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-258 | [GMPC][CORE] Imputaciones - Validaciones extra | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 31/may/23 17:41 | 06/jun/23 16:21 | 12/jun/23 17:29 | 13/jun/23 09:35 | 14/jun/23 08:54 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 184.55 | 168.55 | 13.634 | 5.9444 | 6.7181 | 6.0472 | 0.97153
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-257 | [GMPC][CORE] Actualización datos de auditoría en edición y creación de imputaciones de coste | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 31/may/23 10:13 | 10/ago/23 08:57 | 14/ago/23 08:47 | 14/ago/23 14:36 | 30/ago/23 08:52 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 479.9167 | 463.9167 | 90.9438 | 70.9472 | 4.2354 | 3.9931 | 15.7611
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-252 | [GMPC][CORE] Imputaciones - Validación fechas baja patch imputaciones | Cerrada | FASE I - Sprint 10 | 26/may/23 08:21 | 18/ago/23 12:40 | 24/ago/23 14:14 | 25/ago/23 12:28 | 28/ago/23 09:12 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 236.5333 | 220.5333 | 94.0354 | 84.1799 | 6.9917 | 6.0653 | 2.8639
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-249 | [GMPAC][AMock] Actualización de Agreement Imputation PATCH | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 25/may/23 09:57 | 25/may/23 12:46 | 30/may/23 10:20 | 31/may/23 08:42 | 31/may/23 09:00 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 140.2333 | 132.2333 | 5.9604 | 0.11736 | 5.8306 | 4.8986 | 0.0125
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-230 | [WEB] Completar Mes - Mostrar icono estado acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 16/may/23 11:13 | 06/jun/23 09:10 | 06/jun/23 09:10 | 06/jun/23 11:47 | 07/jun/23 08:32 |  | 1 |  |  | 23.3667 | 23.3667 | 21.8882 | 20.9146 | 0.10903 | 0 | 0.86458
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-227 | [GMPC][CORE] Control de FECHA_BAJA para Acuerdo Imputación Coste | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 16/may/23 10:53 | 23/may/23 08:48 | 26/may/23 13:03 | 29/may/23 09:22 | 30/may/23 09:00 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 168.2 | 160.2 | 13.9215 | 6.9132 | 6.0236 | 3.1771 | 0.98472
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-223 | [WEB] COMPLETAR MES - FORMULARIO - Distribución Variable | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 10/may/23 19:01 | 27/jun/23 08:43 | 27/jun/23 08:59 | 29/jun/23 11:24 | 30/jun/23 16:25 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 79.7 | 39.7 | 50.8917 | 47.5708 | 2.1118 | 0.011111 | 1.209
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-222 | [WEB] Completar Mes - Aplicar márgenes a costes imputados | Cerrada | FASE I - Sprint 8 | 10/may/23 19:01 | 27/jun/23 09:05 | 28/jun/23 09:27 | 29/jun/23 15:32 | 30/jun/23 15:51 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 78.7667 | 54.7667 | 50.8681 | 47.5861 | 2.2688 | 1.0153 | 1.0132
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-221 | [WEB] COMPLETAR MES - FORMULARIO - Distribución Fija | Accepted | FASE I - Sprint 7 | 10/may/23 19:01 | 09/jun/23 13:08 | 12/jun/23 16:26 | 12/jun/23 16:52 | 13/jun/23 08:43 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 91.5833 | 75.5833 | 33.5708 | 29.7549 | 3.1556 | 3.1375 | 0.66042
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-214 | [WEB] Completar Mes - crear test por componente | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 10/may/23 09:25 | 26/jul/23 09:02 | 31/jul/23 10:36 | 31/jul/23 13:49 | 01/ago/23 10:18 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 145.2667 | 121.2667 | 83.0368 | 76.984 | 5.1993 | 5.0653 | 0.85347
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-212 | [WEB] Completar Mes - Tipado en los componentes de la vista de imputaciones | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 10/may/23 09:13 | 25/jul/23 12:47 | 31/jul/23 10:13 | 31/jul/23 12:19 | 31/jul/23 14:05 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 145.3 | 129.3 | 82.2028 | 76.1486 | 5.9806 | 5.8931 | 0.073611
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-193 | [WEB] Completar Mes - Tabla Acumulado - Selección Costes | Accepted | FASE I - Sprint 7 | 24/abr/23 12:03 | 12/jun/23 16:16 | 21/jun/23 08:19 | 21/jun/23 12:39 | 22/jun/23 16:58 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 240.7 | 200.7 | 59.2049 | 49.1757 | 8.8493 | 8.6688 | 1.1799
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-191 | [GMPAC] Acuerdo Imputación Mocks - Expansión de información asociada a imputaciones del acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 10:32 | 27/abr/23 16:39 | 28/abr/23 12:25 | 03/may/23 09:03 | 03/may/23 12:41 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 140.0333 | 124.0333 | 9.0896 | 3.2549 | 5.6833 | 0.82361 | 0.15139
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-188 | [GMPC][CORE] Validación imputación costes nivel operativa | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 10:24 | 26/abr/23 10:44 | 27/abr/23 16:38 | 04/may/23 16:30 | 08/may/23 08:27 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 285.7167 | 269.7167 | 13.9188 | 2.0139 | 8.2403 | 1.2458 | 3.6646
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-186 | [GMPC][CORE] Acuerdo Imputación - Expansión de información asociada a imputaciones del acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 24/abr/23 10:15 | 08/may/23 11:34 | 09/may/23 08:18 | 09/may/23 09:01 | 09/may/23 15:59 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 28.4167 | 12.4167 | 15.2389 | 14.0549 | 0.89375 | 0.86389 | 0.29028
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-179 | [GMPC][CORE] Imputaciones - Validaciones extra | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 17/abr/23 11:49 | 26/abr/23 07:52 | 26/abr/23 10:44 | 26/abr/23 15:56 | 28/abr/23 08:38 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 48.7667 | 32.7667 | 10.8674 | 8.8354 | 0.33611 | 0.11944 | 1.6958
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-170 | [WEB] - Revisar Mapeo Operativas secundarias en la pantalla Acum (Chips) | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 31/mar/23 13:26 | 21/abr/23 09:05 | 21/abr/23 09:21 | 24/abr/23 08:54 | 25/abr/23 13:19 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 100.2333 | 92.2333 | 24.9951 | 20.8187 | 2.9924 | 0.011111 | 1.184
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-164 | [WEB] Detalle Acuerdo - Añadir tooltip con información de distribución personalizada | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 31/mar/23 08:54 | 04/abr/23 16:57 | 05/abr/23 17:05 | 10/abr/23 11:47 | 12/abr/23 09:53 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 184.9333 | 168.9333 | 12.041 | 4.3354 | 5.7847 | 1.0056 | 1.9208
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-163 | [WEB] Optimización y refactorización de utilidades para el cálculo de imputaciones. | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 31/mar/23 08:52 | 11/abr/23 09:56 | 13/abr/23 09:38 | 14/abr/23 09:28 | 17/abr/23 16:23 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 150.45 | 134.45 | 17.3132 | 11.0444 | 2.9806 | 1.9875 | 3.2882
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-161 | [WEB] Detalle Acuerdo - Contemplar distribuciones compuestas en cálculo total imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 31/mar/23 08:48 | 03/abr/23 16:21 | 04/abr/23 16:57 | 04/abr/23 16:57 | 17/abr/23 11:09 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 330.8 | 314.8 | 17.0979 | 3.3146 | 1.025 | 1.025 | 12.7583
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-157 | [GMPC][CORE] Optimización CREATE & PATCH | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 27/mar/23 16:56 | 27/mar/23 16:56 | 29/mar/23 17:38 | 30/mar/23 15:56 | 31/mar/23 13:01 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 92.0833 | 68.0833 | 3.8368 | 0 | 2.9583 | 2.0292 | 0.87847
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-142 | [WEB] Dashboard - Consulta resumen estados Imputación acuerdos | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 13/mar/23 12:57 | 03/abr/23 12:16 | 03/abr/23 12:33 | 03/abr/23 15:27 | 12/abr/23 09:54 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 213.6333 | 173.6333 | 29.8313 | 20.9299 | 0.13264 | 0.011806 | 8.7687
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-128 | [GMPC][CORE] Imputaciones - Validación Imputación Coste | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 09:44 | 22/mar/23 08:35 | 31/mar/23 12:12 | 31/mar/23 13:27 | 31/mar/23 14:09 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 220.5667 | 204.5667 | 18.1424 | 8.9521 | 9.1611 | 9.109 | 0.029167
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-127 | [GMPC][CORE] Imputaciones - Validación cambio Estados | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 13/mar/23 09:42 | 20/mar/23 17:36 | 22/mar/23 08:34 | 23/mar/23 17:46 | 24/mar/23 09:26 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 87.8333 | 71.8333 | 10.9889 | 7.3292 | 3.0069 | 1.6236 | 0.65278
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-105 | [WEB] Completar Mes - Guardar | Accepted | FASE I - Sprint 7 | 22/feb/23 12:47 | 26/abr/23 09:28 | 16/jun/23 15:04 | 19/jun/23 09:09 | 22/jun/23 16:43 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 1375.25 | 1335.25 | 120.1222 | 62.8201 | 53.9868 | 51.2333 | 3.3153
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-101 | [WEB] Completar Mes - Modal Cambio distribución | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 21/feb/23 18:11 | 04/jul/23 12:24 | 18/jul/23 13:59 | 20/jul/23 14:52 | 24/jul/23 08:40 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 476.2667 | 436.2667 | 152.5618 | 132.7174 | 16.1028 | 14.066 | 3.7417
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-100 | [WEB] Completar Mes - Formulario completar | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 21/feb/23 18:10 | 16/may/23 17:31 | 25/may/23 11:46 | 25/may/23 11:49 | 29/may/23 09:57 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 304.4333 | 264.4333 | 96.616 | 83.9312 | 8.7625 | 8.7604 | 3.9222
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-99 | [WEB] Completar Mes - Formulario edición | Cerrada | FASE I - Sprint 7 | 21/feb/23 17:29 | 06/jun/23 09:55 | 14/jun/23 12:46 | 14/jun/23 12:46 | 14/jun/23 14:36 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 196.6833 | 156.6833 | 112.8382 | 104.6431 | 8.1188 | 8.1188 | 0.076389
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-98 | [WEB] Completar Mes - Formulario - Querys Imputations | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 21/feb/23 17:09 | 02/may/23 13:19 | 11/may/23 12:58 | 12/may/23 10:29 | 16/may/23 13:47 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 336.4667 | 296.4667 | 83.8181 | 69.7986 | 9.8819 | 8.9854 | 4.1375
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-85 | [WEB][MAQ] Maquetación imputación mes - Modal distribución % | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 21/feb/23 12:11 | 24/feb/23 08:19 | 27/feb/23 16:09 | 03/mar/23 09:22 | 06/mar/23 10:45 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 242.4333 | 202.4333 | 12.9403 | 2.8389 | 7.0438 | 3.3264 | 3.0576
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-84 | [WEB][MAQ] Maquetación imputación mes - tabla distribución | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 21/feb/23 11:59 | 22/feb/23 09:20 | 24/feb/23 08:19 | 24/feb/23 08:19 | 06/mar/23 10:44 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 289.4 | 249.4 | 12.9479 | 0.88958 | 1.9576 | 1.9576 | 10.1007
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-73 | [GMPC][CORE] Actualización parcial de imputaciones | Cerrada | FASE I - Sprint 3 | 20/feb/23 17:46 | 09/mar/23 08:29 | 23/mar/23 12:55 | 23/mar/23 16:21 | 24/mar/23 13:34 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 365.0833 | 349.0833 | 31.825 | 16.6132 | 14.3278 | 14.1847 | 0.88403
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-72 | [GMPAC][Mock] API Actualización parcial imputaciones | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 20/feb/23 17:45 | 07/mar/23 10:18 | 09/mar/23 15:47 | 10/mar/23 11:50 | 13/mar/23 08:41 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 142.3833 | 126.3833 | 20.6222 | 14.6896 | 3.0639 | 2.2285 | 2.8687
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-69 | [GMPC][CORE] Consulta imputaciones de un acuerdo | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 20/feb/23 17:41 | 07/mar/23 13:28 | 09/mar/23 08:29 | 09/mar/23 09:04 | 09/mar/23 16:07 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 50.65 | 34.65 | 16.9347 | 14.8243 | 1.8167 | 1.7924 | 0.29375
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-68 | [GMPAC][Mock] API Consulta imputaciones de un acuerdo concreto | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 20/feb/23 17:40 | 07/mar/23 11:37 | 07/mar/23 13:28 | 08/mar/23 09:11 | 09/mar/23 16:04 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 52.45 | 36.45 | 16.9333 | 14.7479 | 0.89861 | 0.077083 | 1.2868
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-67 | [GMPC][CORE] Consulta imputaciones | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 20/feb/23 17:39 | 28/feb/23 12:14 | 07/mar/23 10:23 | 07/mar/23 13:28 | 08/mar/23 09:16 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 189.0333 | 165.0333 | 15.6507 | 7.7743 | 7.0514 | 6.9229 | 0.825
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-66 | [GMPAC][MOCK] API Imputaciones | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 20/feb/23 17:38 | 21/feb/23 17:54 | 02/mar/23 09:44 | 03/mar/23 09:09 | 06/mar/23 09:06 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 303.2 | 287.2 | 13.6444 | 1.0111 | 9.6354 | 8.6597 | 2.9979
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-57 | [WEB] Creación componente Async Data Table | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 14/feb/23 17:29 | 14/feb/23 17:29 | 20/feb/23 14:52 | 21/feb/23 17:40 | 26/abr/23 12:39 |  | 8 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1698.1667 | 1674.1667 | 70.7569 | 0 | 7.0076 | 5.891 | 63.7493
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-52 | [WEB][MAQ] Maquetación pantalla imputación mes - operador | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 09/feb/23 12:21 | 09/feb/23 12:23 | 17/feb/23 11:09 | 22/feb/23 09:27 | 26/abr/23 12:39 |  | 8 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1823.2667 | 1799.2667 | 75.9708 | 0.0013889 | 12.8778 | 7.9486 | 63.0917
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-51 | [WEB][MAQ] Maquetación detalle de acuerdo - ModalSidebar - Modal Tabla | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 08/feb/23 17:33 | 13/feb/23 12:53 | 14/feb/23 15:01 | 21/feb/23 09:24 | 26/abr/23 12:39 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1726.7667 | 1702.7667 | 76.7542 | 4.8056 | 7.8549 | 1.0889 | 64.0938
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-50 | [WEB][MAQ] Maquetación detalle de acuerdo - ModalSidebar - Componente info | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 08/feb/23 13:44 | 09/feb/23 12:00 | 13/feb/23 12:48 | 14/feb/23 15:01 | 26/abr/23 12:39 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1823.65 | 1799.65 | 76.9132 | 0.92778 | 5.1257 | 4.0333 | 70.8597
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-49 | [WEB][MAQ] Maquetación detalle de acuerdo - ModalSidebar | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 08/feb/23 10:36 | 08/feb/23 10:48 | 13/feb/23 12:48 | 14/feb/23 15:01 | 26/abr/23 12:38 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1848.8333 | 1824.8333 | 77.0431 | 0.0083333 | 6.1757 | 5.0833 | 70.859
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-43 | [WEB][MAQ] Maquetación detalle de acuerdo Mes | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 02/feb/23 12:55 | 02/mar/23 09:06 | 06/mar/23 09:09 | 06/mar/23 14:32 | 06/mar/23 15:39 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 102.55 | 78.55 | 32.1139 | 27.841 | 4.2264 | 4.0021 | 0.046528
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-42 | [WEB][MAQ] Maquetación detalle de acuerdo Acum - Operativas | Cerrada | FASE I - Sprint 2 | 02/feb/23 12:54 | 21/feb/23 17:39 | 24/feb/23 17:50 | 06/mar/23 15:39 | 08/mar/23 08:34 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 350.9167 | 326.9167 | 33.8194 | 19.1979 | 12.9167 | 3.0076 | 1.7049
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-14 | [WEB][MAQ] Maquetación detalle de acuerdo Header | Cerrada | FASE I - Sprint 1 | 31/ene/23 10:46 | 08/feb/23 09:18 |  | 08/feb/23 09:18 | 26/abr/23 12:38 |  | 5 | 1 | 1
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-551 | Internacionalización aplicación GMP | En Cartera |  | 23/nov/23 15:45 | [7 empty] | 1899-12-31
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-552 | [GMP] Maestros - Internacionalización de descripciones | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 23/nov/23 15:48 | 08/ene/24 08:55 |  | 10/ene/24 09:10 | 12/ene/24 08:53 |  | 2 | 1 | 1
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-437 | Tipos de almacén | En Curso |  | 18/sep/23 17:05 | 30/ene/24 13:21 | [6 empty] | 1900-01-01 04:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-433 | [CORE] Acuerdo - Actualizar modelos acuerdo. Añadir tipo almacén a def acuerdo | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 18/sep/23 10:18 | 30/oct/23 17:38 | 06/nov/23 15:46 | 08/nov/23 08:08 | 08/nov/23 08:30 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 206.8667 | 182.8667 | 50.9667 | 42.3472 | 8.6042 | 6.9222 | 0.015278
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-432 | [WEB] Acuerdo - Dashboard - Actualizar modelos acuerdo. Obtener tipo almacén desde el acuerdo. | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 18/sep/23 10:17 | 31/oct/23 09:02 | 02/nov/23 13:17 | 10/nov/23 08:39 | 10/nov/23 09:04 |  | 3 | 0 | 0 | 240.0333 | 240.0333 | 52.991 | 42.9896 | 9.984 | 2.1771 | 0.017361
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-431 | [AFIRST][MOCK] Maestros - Acuerdo - Añadir tipo almacén a modelo Acuerdo | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 18/sep/23 10:16 | 30/oct/23 15:21 | 30/oct/23 17:30 | 31/oct/23 10:34 | 02/nov/23 09:15 |  | 2 | 0.16667 | 0.16667 | 65.9 | 61.9 | 44.9993 | 42.2535 | 0.80069 | 0.089583 | 1.9451
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-430 | [CORE] Maestros - Almacen - Actualizar modelos Almacen para permitir más de un tipo asociado | Cerrada | FASE III - Sprint 4 | 18/sep/23 10:15 | 31/ene/24 15:52 |  | 02/feb/24 11:47 | 07/feb/24 08:55 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-429 | [WEB] Maestros - Almacen - Actualizar modelos Almacen para permitir más de un tipo asociado | Accepted | FASE III - Sprint 4 | 18/sep/23 10:13 | 05/feb/24 17:03 | 06/feb/24 09:42 | 06/feb/24 13:21 | 07/feb/24 09:50 |  | 1 | 0 | 0 | 40.7833 | 40.7833 | 142.0257 | 140.3264 | 0.84583 | 0.69375 | 0.85347
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-428 | [AFIRST][MOCK] Maestros - Almacen - Permitir más de un tipo asociado al mismo almacén | Cerrada | FASE III - Sprint 4 | 18/sep/23 10:12 | 31/ene/24 10:19 | 31/ene/24 15:52 | 02/feb/24 11:47 | 07/feb/24 08:49 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 166.5 | 158.5 | 141.984 | 135.0465 | 2.0611 | 0.23125 | 4.8764
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-120 | Sprint Actual | En Curso | FASE I - Sprint 2, FASE I - Sprint 3, FASE I - Sprint 4, FASE I - Sprint 5, FASE I - Sprint 6, FASE I - Sprint 7, FASE I - Sprint 8, FASE I - Sprint 9, FASE I - Sprint 10, FASE II - Sprint 1, FASE II - Sprint 2, FASE II - Sprint 3, FASE II - Sprint 4, FASE III - Sprint 1, FASE III - Sprint 2, FASE III - Sprint 3, FASE III - Sprint 4 | 08/mar/23 11:25 | 09/mar/23 08:05 | [6 empty] | 1900-01-02
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-498 | [WEB] Detalle acuerdo - Mantener valor original de porcentaje en distribucion de costes | Cerrada | FASE II - Sprint 4 | 02/nov/23 11:30 | 10/nov/23 09:19 |  | 10/nov/23 09:19 | 10/nov/23 09:20 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-133 | [LGTGMP][BBDD] Scripts THEMIS | Cerrada | Sprint-Futuro I | 13/mar/23 09:53 | 19/jun/23 16:24 | 21/jul/23 13:22 |  | 22/ago/23 08:38 |  | 3 | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-131 | [AFirst][AMock] Imputación - CRUD Adjuntar Fichero | Cerrada | FASE II - Sprint 2, FASE II - Sprint 3 | 13/mar/23 09:50 | 14/abr/23 12:53 | 19/abr/23 16:37 |  | 30/oct/23 15:18 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-122 | Sprint Futuro II | En Cartera | Sprint-Futuro II | 08/mar/23 11:26 | [7 empty] | 1899-12-31 16:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-359 | [GMPC][CORE] POC - Actualizar formato logging a Grafana | Cerrada |  | 08/ago/23 09:54 |  |  |  | 26/oct/23 17:27 |  | 5 | 1.6667 | 1.6667
AP-LGT GMP | Épica | LGTGMP-8 | Gestión Validación Acuerdo | To deploy |  | 31/ene/23 10:38 |  |  |  | 12/feb/24 08:53 |  |  |  | 1900-01-05 16:00
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-495 | [CORE] Imputaciones - Costes - Refactorización y optimización validación imputación | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 30/oct/23 13:34 | 13/nov/23 13:51 | 27/nov/23 12:05 | 27/nov/23 14:31 | 28/nov/23 08:48 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 354.95 | 338.95 | 28.8014 | 14.0118 | 14.0278 | 13.9264 | 0.76181
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-416 | [CORE] Imputación Acuerdo - Validación - Refactorización y optimización validación imputaciones | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 11/sep/23 09:06 |  |  |  | 12/dic/23 12:14 |  | 3 | 1.3333 | 1.3333
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-407 | [CORE] Imputaciones - Refactorización y optimización validación imputación | Cerrada | FASE III - Sprint 1 | 04/sep/23 09:12 | 27/nov/23 14:40 | 04/dic/23 14:25 | 04/dic/23 14:35 | 11/dic/23 09:24 |  | 2 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 330.7333 | 298.7333 | 98.05 | 84.2694 | 6.9965 | 6.9896 | 6.784
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-346 | [GMPC] Validaciones flujo de imputación. Correcciones | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 21/jul/23 08:07 | 03/ago/23 08:13 | 08/ago/23 08:45 | 08/ago/23 09:40 | 08/ago/23 11:24 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 123.1833 | 107.1833 | 18.1368 | 13.0042 | 5.0604 | 5.0222 | 0.072222
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-331 | [GMPC] Validación flujo de imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 9 | 17/jul/23 09:06 | 18/jul/23 09:37 | 02/ago/23 08:32 |  | 07/ago/23 11:02 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-224 | [GMPC] [CORE] Imputaciones - Revisión y optimización de validación de Acuerdo Imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 6 | 12/may/23 12:29 | 19/may/23 08:20 | 02/jun/23 08:22 | 05/jun/23 10:29 | 05/jun/23 13:27 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 413.1167 | 397.1167 | 24.0403 | 6.8271 | 17.0896 | 14.0014 | 0.12361
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-208 | [GMPC][CORE] Imputaciones - Validación cadenas | Cerrada | FASE I - Sprint 5 | 28/abr/23 08:52 | 03/may/23 16:28 | 04/may/23 11:07 | 05/may/23 12:19 | 08/may/23 09:10 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 112.7 | 96.7 | 10.0125 | 5.3167 | 1.8271 | 0.77708 | 2.8687
AP-LGT GMP | Historia | LGTGMP-165 | [GMPC][CORE] Imputaciones - Validación categorías de coste en imputación | Cerrada | FASE I - Sprint 4 | 31/mar/23 11:25 | 03/abr/23 12:23 | 19/abr/23 12:57 | 20/abr/23 16:00 | 21/abr/23 08:26 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 428.05 | 412.05 | 20.8757 | 3.0403 | 17.1507 | 16.0236 | 0.68472
|  |  | No epic | [10 empty] | 1900-01-01
AP-LGT GMP | Incidencia | LGTGMP-634 | [WEB] Distribución - Error al distribuir categorías con niveles nuevos configurados | Cerrada | FASE III - Sprint 4 | 30/ene/24 15:50 | 31/ene/24 08:38 | 31/ene/24 13:33 | 31/ene/24 16:21 | 02/feb/24 09:48 |  | 2
AP-LGT GMP | Mejora Técnica | LGTGMP-608 | [CORE] Precisiones - Aumentar precisión productividades y ahorros | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 16/ene/24 13:52 | 16/ene/24 16:35 | 17/ene/24 17:05 | 17/ene/24 17:45 | 22/ene/24 08:54 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667
AP-LGT GMP | Mejora Técnica | LGTGMP-607 | [AFirst][AMock] Precisiones - Aumentar precisión productividades y ahorros | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 16/ene/24 13:51 | 16/ene/24 15:32 | 16/ene/24 16:34 | 17/ene/24 17:05 | 22/ene/24 08:47 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-LGT GMP | Mejora Técnica | LGTGMP-601 | [CORE] Acuerdo - Calidad - Revisión deuda técnica DAO de acuerdos | Cerrada | FASE III - Sprint 3 | 16/ene/24 11:06 | 17/ene/24 17:45 | 22/ene/24 16:55 | 24/ene/24 15:34 | 25/ene/24 08:52 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31
|  |  | PRESU | [7 empty] | 12 |  |  | 1900-08-29 08:06
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-31 | Acceso de usuario a la aplicación | Cerrada |  | 24/mar/22 12:17 | 18/may/22 14:05 |  |  | 31/ago/23 12:56 | 3 |  |  | 1900-01-16 04:00
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-839 | test2 | Cerrada |  | 02/may/23 12:27 |  |  |  | 02/may/23 12:29
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-838 | test | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 02/may/23 12:19 |  |  |  | 02/may/23 12:29 |  |  | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-811 | [CORE] ROLES - Incidencia Usuario filtrar Sin contar mayúsculas y minúsculas | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 19/abr/23 13:37 | 19/abr/23 13:39 |  | 20/abr/23 09:53 | 21/abr/23 09:46 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-740 | [CORE] Roles - Actualización Atributo Multivalor y contemplar datos maestros | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 06/mar/23 10:40 | 09/mar/23 13:29 | 13/mar/23 15:12 | 15/mar/23 11:42 | 21/mar/23 15:41 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 290.2 | 266.2 | 15.209 | 3.1174 | 5.9257 | 4.0715 | 6.166
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-733 | [SPA] Roles - Actualización Atributo Multivalor y contemplar datos maestros | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 27/feb/23 17:49 | 09/mar/23 08:10 | 09/mar/23 17:12 | 10/mar/23 13:21 | 13/mar/23 15:31 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 103.35 | 95.35 | 13.9042 | 9.5979 | 1.216 | 0.37639 | 3.0903
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-725 | [AFirst][AMock] Visibilidad - Servicio Visibilidad Usuario | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 17/feb/23 13:50 | 20/feb/23 16:10 | 23/feb/23 15:19 | 23/feb/23 17:42 | 24/feb/23 13:20 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 93.1667 | 77.1667 | 6.9792 | 3.0972 | 3.0639 | 2.9646 | 0.81806
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-711 | [CORE] Cambio Permiso - write_only_owne -> write_others_owners | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 16/feb/23 14:13 | 20/feb/23 13:28 | 20/feb/23 16:09 | 21/feb/23 14:05 | 24/feb/23 13:18 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 95.8333 | 79.8333 | 7.9618 | 3.9688 | 1.0257 | 0.11181 | 2.9674
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-710 | [SPA] Cambio Permiso - write_only_owne -> write_others_owners | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 16/feb/23 14:11 | 20/feb/23 13:58 | 20/feb/23 16:28 | 21/feb/23 10:13 | 28/feb/23 10:58 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 189 | 173 | 11.866 | 3.991 | 0.84375 | 0.10417 | 7.0312
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-709 | [SPA] Error con permisos al cerrar sesión y volver a iniciar sesión | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 16/feb/23 11:28 | 16/feb/23 11:28 | 16/feb/23 13:20 | 16/feb/23 17:05 | 17/feb/23 08:37 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 21.15 | 13.15 | 0.88125 | 0 | 0.23403 | 0.077778 | 0.64722
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-708 | [SPA] Resolución de error de botón logout | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 16/feb/23 10:02 | 16/feb/23 10:02 | 16/feb/23 10:59 | 17/feb/23 08:37 | 17/feb/23 09:05
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-706 | [CORE] Visibilidad consulta total presupuestos | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 14/feb/23 12:43 | 14/feb/23 12:52 |  | 14/feb/23 16:12 | 17/abr/23 18:19 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-705 | [SPA] Comprobar las comparaciones de usuario | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 14/feb/23 12:26 | 14/feb/23 12:30 | 16/feb/23 11:03 | 16/feb/23 10:38 | 16/feb/23 13:20 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 48.8333 | 44.8333 | 2.0375 | 0.0027778 | 1.9222 | 1.9396 | 0.1125
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-703 | [CORE] Cambiar la comprobación de nombre de usuario para que se realice siempre en minúsculas | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 14/feb/23 11:47 | 14/feb/23 11:53 | 14/feb/23 12:29 | 14/feb/23 13:26 | 14/feb/23 13:51
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-698 | [CORE] Filtrado de areas y sociedades según visibilidad usuario nominal | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 10/feb/23 11:11 | 10/feb/23 11:18 | 10/feb/23 15:03 | 13/feb/23 17:17 | 17/abr/23 18:19 |  |  | 0.66667 | 0.66667 | 1590.0167 | 1574.0167 | 66.2556 | 0.0048611 | 3.2493 | 0.15625 | 63.0014
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-693 | [CORE] ROLES - Visibilidad Consulta parámetros | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 30/ene/23 10:32 | 30/ene/23 12:23 | 03/feb/23 13:44 | 08/feb/23 16:24 | 17/abr/23 18:19 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 1852.9333 | 1820.9333 | 77.2826 | 0.077083 | 9.1674 | 4.0562 | 68.0382
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-692 | [SPA][CORE] Configuración ROLES - ACCIONES | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 30/ene/23 10:10 | 31/ene/23 17:20 | 13/feb/23 14:16 | 16/feb/23 14:04 | 17/abr/23 18:19 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 1823.9833 | 1815.9833 | 77.2979 | 1.2986 | 15.8639 | 12.8722 | 60.1354
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-688 | [CORE] ROLES - Visibilidad CRUD BUDGET LINE COMMENT | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 30/ene/23 09:26 | 15/mar/23 10:24 | 22/mar/23 08:58 | 22/mar/23 09:11 | 24/mar/23 11:37 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 217.2167 | 201.2167 | 53.091 | 44.0403 | 6.9493 | 6.9403 | 2.1014
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-687 | [CORE] ROLES - Visibilidad CRUD BUDGET COMMENT | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 30/ene/23 09:25 | 13/mar/23 15:17 | 15/mar/23 16:37 | 17/mar/23 10:17 | 21/mar/23 15:39 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 192.3667 | 176.3667 | 50.2597 | 42.2444 | 3.7917 | 2.0556 | 4.2236
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-686 | [CORE] ROLES - Visibilidad CRUD PAYMENT MILESTONES | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 30/ene/23 09:24 | 13/mar/23 12:48 | 15/mar/23 10:24 | 15/mar/23 11:42 | 24/mar/23 11:37 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 262.8167 | 246.8167 | 53.0924 | 42.1417 | 1.9542 | 1.9 | 8.9965
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-685 | [CORE] ROLES - Visibilidad CRUD BUDGET LINES | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 30/ene/23 09:22 | 06/mar/23 16:55 | 13/mar/23 12:09 | 22/mar/23 08:23 | 22/mar/23 08:24 | 1 | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 375.4833 | 359.4833 | 50.9597 | 35.3146 | 15.6444 | 6.8014 | 0.00069444
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-684 | [CORE] ROLES - Visibilidad CRUD VERSIONS | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 30/ene/23 09:21 | 09/feb/23 14:04 | 23/mar/23 11:46 | 24/mar/23 09:51 | 24/mar/23 12:31 | 2 | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 1030.45 | 1014.45 | 53.1319 | 10.1965 | 42.8243 | 41.9042 | 0.11111
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-683 | [CORE] ROLES - Visibilidad CRUD BUDGET | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 30/ene/23 09:18 | 06/feb/23 16:28 | 13/feb/23 08:16 | 13/feb/23 17:17 | 14/feb/23 13:31 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 189.05 | 173.05 | 15.1757 | 7.2986 | 7.034 | 6.6583 | 0.84306
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-682 | [CORE] ROLES - Visibilidad SOCIETY | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 30/ene/23 09:16 | 07/feb/23 12:07 | 08/feb/23 16:41 | 10/feb/23 11:00 | 13/feb/23 13:20 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 145.2167 | 129.2167 | 14.1694 | 8.1188 | 2.9535 | 1.1903 | 3.0972
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-681 | [CORE] ROLES - Visibilidad AREA | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 30/ene/23 09:15 | 03/feb/23 13:44 | 09/feb/23 08:59 | 09/feb/23 11:31 | 17/abr/23 18:19 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 1755.5833 | 1739.5833 | 77.3361 | 4.1868 | 5.9076 | 5.8021 | 67.2417
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-680 | [SPA] ROLES - FORMULARIO - Visibilidad | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 30/ene/23 09:12 | 03/feb/23 07:49 | 08/feb/23 12:43 | 08/feb/23 15:23 | 10/feb/23 09:01 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 169.2 | 153.2 | 10.9924 | 3.9424 | 5.3153 | 5.2042 | 1.7347
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-678 | [CORE] ROLES - SOLICITUDES | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:57 | 06/feb/23 15:45 | 06/feb/23 16:14 | 09/feb/23 10:28 | 09/feb/23 10:32 |  | 2 | 0 | 0 | 66.7833 | 66.7833 | 12.8993 | 10.1167 | 2.7799 | 0.020139 | 0.0027778
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-677 | [CORE] ROLES - AS400 | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:55 | 06/feb/23 13:21 | 06/feb/23 15:44 | 09/feb/23 09:56 | 09/feb/23 09:59 |  | 2 | 0 | 0 | 68.6333 | 68.6333 | 12.8778 | 10.0181 | 2.8576 | 0.099306 | 0.0020833
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-676 | [CORE] ROLES - CRUD SNAPSHOT | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:50 | 03/feb/23 10:52 | 06/feb/23 13:21 | 09/feb/23 10:58 | 09/feb/23 11:14 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 144.3667 | 128.3667 | 12.9333 | 6.9181 | 6.0042 | 3.1035 | 0.011111
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-675 | [CORE] ROLES - CRUD BUDGET LINE COMMENT | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:49 | 03/feb/23 10:06 | 03/feb/23 10:52 | 06/feb/23 09:15 | 07/feb/23 10:57 |  | 3 | 0 | 0 | 96.85 | 96.85 | 10.9222 | 6.8868 | 2.9646 | 0.031944 | 1.0708
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-674 | [CORE] ROLES - CRUD BUDGET COMMENT | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:48 | 02/feb/23 14:16 | 03/feb/23 10:06 | 03/feb/23 13:56 | 07/feb/23 10:57 |  | 3 | 0 | 0 | 116.6833 | 116.6833 | 10.9229 | 6.0611 | 0.98611 | 0.82639 | 3.8757
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-673 | [CORE] ROLES - CRUD PAYMENT MILESTONE | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:47 | 01/feb/23 16:56 | 02/feb/23 14:16 | 03/feb/23 08:25 | 07/feb/23 10:57 |  | 3 | 0 | 0 | 138.0167 | 138.0167 | 10.9236 | 5.1729 | 1.6451 | 0.88889 | 4.1056
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-672 | [CORE] ROLES - CRUD BUDGET LINE | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:46 | 31/ene/23 17:28 | 01/feb/23 16:55 | 03/feb/23 08:25 | 07/feb/23 10:57 |  | 3 | 0 | 0 | 161.4833 | 161.4833 | 10.9243 | 4.1958 | 2.6229 | 0.97708 | 4.1056
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-671 | [CORE] ROLES - CRUD VERSION | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:45 | 31/ene/23 10:01 | 31/ene/23 17:28 | 02/feb/23 17:42 | 07/feb/23 10:57 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 168.9333 | 152.9333 | 10.925 | 3.8861 | 2.3201 | 0.31042 | 4.7188
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-670 | [CORE] ROLES - CRUD BUDGET | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:44 | 30/ene/23 12:24 | 31/ene/23 10:01 | 02/feb/23 17:42 | 07/feb/23 10:51 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 190.45 | 174.45 | 10.9215 | 2.9861 | 3.2208 | 0.90069 | 4.7146
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-669 | [SPA] ROLES - DETALLE SNAPSHOT | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:29 | 02/feb/23 16:13 | 06/feb/23 16:56 | 08/feb/23 10:40 | 09/feb/23 09:18 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 161.0833 | 145.0833 | 12.8674 | 6.1556 | 5.7687 | 4.0299 | 0.94306
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-668 | [SPA] ROLES - EVOLUCION | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:29 | 02/feb/23 13:25 | 03/feb/23 09:33 | 08/feb/23 10:40 | 09/feb/23 09:18 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 163.8833 | 147.8833 | 12.8674 | 6.0389 | 5.8854 | 0.83889 | 0.94306
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-667 | [SPA] ROLES - CALCULADORA | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:28 | 01/feb/23 08:58 | 08/feb/23 17:10 | 09/feb/23 17:27 | 10/feb/23 09:01 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 216.05 | 200.05 | 13.8563 | 4.8542 | 8.3535 | 7.3417 | 0.64861
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-666 | [SPA] ROLES - FORMULARIO PRESUPUESTO | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:27 | 01/feb/23 15:28 | 02/feb/23 13:25 | 02/feb/23 22:23 | 06/feb/23 08:49 |  | 3 | 0 | 0 | 113.35 | 113.35 | 9.8486 | 5.1257 | 1.2882 | 0.91458 | 3.4347
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-665 | [SPA] ROLES - DETALLE PRESUPUESTO | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:26 | 31/ene/23 16:05 | 02/feb/23 13:25 | 02/feb/23 21:16 | 03/feb/23 08:39 |  | 3 | 0 | 0 | 64.5667 | 64.5667 | 6.8424 | 4.1521 | 2.216 | 1.8889 | 0.47431
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-664 | [SPA] ROLES - PRESUPUESTOS | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 12:25 | 30/ene/23 13:08 | 01/feb/23 08:03 | 02/feb/23 11:39 | 08/feb/23 10:40 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 213.5333 | 197.5333 | 11.9271 | 3.0299 | 2.9382 | 1.7882 | 5.959
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-834 | Adjuntar Ficheros Presupuesto | En Cartera |  | 02/may/23 10:35 | [7 empty] | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-529 | [AFirst][AMock]Adjuntar ficheros asociados a presupuesto | Cerrada | FASE VI - Sprint 4 | 05/dic/22 10:06 | 17/oct/23 07:57 | 26/oct/23 16:46 | 31/oct/23 12:21 | 02/nov/23 09:02 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 386.0833 | 370.0833 | 331.9556 | 315.8688 | 14.225 | 9.3674 | 1.8618
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-92 | Calculadora | En Cartera |  | 27/abr/22 12:07 |  |  |  | 30/ene/23 18:32 | 1 |  |  | 1900-01-05 12:06
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1089 | [SPA] CALCULADORA - Selector subcategoria cop | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 28/nov/23 09:53 | 04/dic/23 13:50 | 04/dic/23 13:50 | 04/dic/23 15:35 | 05/dic/23 14:41 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-992 | [SPA] CALCULADORA - Guardar y Editar presupuesto formulario | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 12/sep/23 12:45 | 18/sep/23 13:43 |  |  | 18/dic/23 08:53 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-983 | [SPA] CALCULADORA - Foco en versión creada y duplicada | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 04/sep/23 12:10 | 05/sep/23 11:21 | 06/sep/23 08:58 | 06/sep/23 09:46 | 07/sep/23 09:10 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-972 | [SPA] CALCULADORA - Carga al guardar. | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 25/ago/23 09:14 | 25/ago/23 09:14 |  | 30/ago/23 08:49 | 31/ago/23 09:44 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-947 | [SPA] CALCULADORA - Error cuando se mete un numero muy grande | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 14/ago/23 10:16 | 16/ago/23 09:28 | 17/ago/23 15:19 | 18/ago/23 14:44 | 23/ago/23 10:07 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-946 | [SPA] CALCULADORA - No muestra los proveedores en las líneas de presupuesto | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 14/ago/23 10:13 | 16/ago/23 08:43 |  | 18/ago/23 09:54 | 23/ago/23 10:53 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-933 | [SPA] Fix expand en calculadora | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 02/ago/23 12:36 | 02/ago/23 12:36 | 02/ago/23 14:43 | 02/ago/23 14:44 | 07/ago/23 15:09 |  | 1 | 0.0034722 | 0.0034722 | 122.55 | 122.55 | 5.1063 | 0 | 0.088889 | 0.088194 | 5.0174
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-913 | [SPA] CALCULADORA-Actualización cabecera | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 10/jul/23 13:19 | 11/jul/23 09:39 | 13/jul/23 09:35 | 14/jul/23 08:28 | 14/jul/23 08:30 |  | 2 | 0.00069444 | 0.00069444 | 70.85 | 70.85 | 3.7993 | 0.84722 | 2.9507 | 1.9972 | 0.0013889
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-797 | [SPA][QUX] Calculadora -Eliminar hito de pago y línea por defecto | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 12/abr/23 18:10 | 13/abr/23 09:04 |  |  | 14/abr/23 08:35 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-792 | [SPA][QUX] Hitos Pago - Hito por defecto en primera asignación | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 03/abr/23 14:04 | 05/abr/23 16:25 | 05/abr/23 16:35 | 05/abr/23 16:44 | 10/abr/23 10:57 |  | 0.5 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-791 | [SPA][QUX] Calculadora - Mostrar línea por defecto al generar nueva versión | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 03/abr/23 14:00 | 05/abr/23 09:03 | 05/abr/23 15:32 | 05/abr/23 16:44 | 12/abr/23 18:07 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-755 | [SPA] CALCULADORA - Crear/Clonar Versión - Activar Tab | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 16/mar/23 09:48 | 11/may/23 11:55 | 11/may/23 17:00 | 12/may/23 08:08 | 12/may/23 08:25 |  | 2 | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 | 56.9007 | 56.0465 | 0.84236 | 0.21181 | 0.011806
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-754 | [SPA] CALCULADORA - Fijar Cabecera Acciones | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 16/mar/23 09:45 | 17/mar/23 09:15 | 22/mar/23 10:07 | 22/mar/23 17:35 | 24/mar/23 09:07 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 167.8667 | 143.8667 | 7.9736 | 0.97917 | 5.3472 | 5.0361 | 1.6472
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-718 | [SPA] ZLUX CALCULADORA | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 17/feb/23 09:37 | 06/mar/23 15:54 | 07/mar/23 08:35 | 07/mar/23 10:26 | 08/mar/23 09:09 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 41.25 | 25.25 | 18.9806 | 17.2618 | 0.77222 | 0.69514 | 0.94653
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-699 | [SPA] Corrección pantalla de error en Calculadora | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 10/feb/23 12:33 | 10/feb/23 12:48 | 10/feb/23 12:50 | 13/feb/23 10:37 | 14/feb/23 12:30 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 95.7 | 87.7 | 3.9979 | 0.010417 | 2.909 | 0.0013889 | 1.0785
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-689 | [SPA] CALCULADORA - Generar Líneas | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 30/ene/23 09:33 | 06/feb/23 16:56 | 09/feb/23 15:40 | 10/feb/23 08:49 | 10/feb/23 12:55 |  | 3 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-651 | Paginación en comentarios proyecto/líneas presupuestarias | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 19/ene/23 13:38 | 09/mar/23 11:03 | 10/mar/23 08:37 | 13/mar/23 11:17 | 14/mar/23 08:40 |  | 1 | 0 | 0 | 117.6167 | 117.6167 | 53.7931 | 48.8924 | 4.0097 | 0.89861 | 0.89097
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-647 | [SPA] Calculadora - Proyecto sin versión - Añadir Versión | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 18/ene/23 14:41 | 24/ene/23 09:04 | 07/feb/23 14:22 | 07/feb/23 14:23 | 14/feb/23 08:54 | 1 | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 503.8333 | 495.8333 | 26.759 | 5.766 | 14.2215 | 14.2208 | 6.7715
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-640 | [SPA] Duplicar líneas presupuesto de forma Masiva. | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 18/ene/23 14:25 | 20/ene/23 09:58 | 20/ene/23 12:08 | 20/ene/23 13:50 | 20/ene/23 13:58 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 4 | -4 | 1.9812 | 1.8146 | 0.16111 | 0.090278 | 0.0055556
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-639 | [SPA] Calculadora - Desplegable se solapa y no permite seleccionar | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 18/ene/23 14:21 | 20/ene/23 09:18 | 20/ene/23 09:18 | 20/ene/23 09:59 | 20/ene/23 10:41 |  | 2 |  |  | 1.3833 | 1.3833 | 1.8472 | 1.7896 | 0.028472 | 0 | 0.029167
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-637 | [SPA] Solapamiento campos números al eliminar valor. | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 18/ene/23 14:10 |  |  |  | 24/ene/23 16:46 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-618 | [SPA] Actualización Componente de producto - Comentarios de proyecto presupuestario y de líneas presupuestarias a ZLUX | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 16/ene/23 17:08 | 07/mar/23 11:11 | 08/mar/23 13:26 | 09/mar/23 08:50 | 09/mar/23 09:59 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 46.8 | 30.8 | 51.7021 | 49.7521 | 1.9021 | 1.0938 | 0.047917
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-1113 | Combinación Contable | Cerrada |  | 16/ene/24 08:48 |  |  |  | 23/ene/24 12:05 |  |  |  | 1900-01-01
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1100 | [BBDD] Actualización Combinación Contable | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 19/dic/23 12:33 | 21/dic/23 10:35 |  | 21/dic/23 12:46 | 21/dic/23 12:47 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1083 | [CORE] BUDGET DETAIL - Tabla Combinación Contable | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 27/nov/23 11:25 | 11/dic/23 11:00 | 14/dic/23 08:25 | 20/dic/23 14:56 | 22/dic/23 09:18 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 262.3 | 246.3 | 24.9118 | 13.9826 | 9.1639 | 2.8924 | 1.7653
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1081 | [SPA] BUDGET DETAIL - Tabla Combinación Contable | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 27/nov/23 11:22 | 13/dic/23 12:15 | 18/dic/23 08:58 | 16/ene/24 08:39 | 16/ene/24 08:42 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 812.45 | 796.45 | 49.8889 | 16.0368 | 33.85 | 4.8632 | 0.0020833
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-2 | Consulta de datos maestros de aplicación | Cerrada | Arranque, Ver proyectos presupuestarios | 21/mar/22 10:16 | 04/abr/22 13:56 |  |  | 10/jul/23 13:39 |  |  |  | 1900-01-05 11:00
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-993 | [CORE] AREA- Centro de compra Relacionado - Corrección | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 12/sep/23 12:51 | 12/sep/23 13:17 | 13/sep/23 10:32 | 13/sep/23 13:41 | 14/sep/23 11:49 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-914 | [CORE] Consulta de Centros de Compra - Listado Cecos | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 10/jul/23 13:53 | 04/sep/23 14:51 |  | 18/sep/23 08:40 | 22/sep/23 10:07 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-891 | [AFirst][AMock][CORE]Almacenes - Devolver combinación Sociedad/Agrupación | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 19/jun/23 09:51 | 26/jun/23 11:39 | 27/jun/23 16:05 | 27/jun/23 16:38 | 29/jun/23 17:14 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 77.5833 | 53.5833 | 10.3076 | 7.075 | 1.2076 | 1.1847 | 2.025
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-852 | [PRESU] CECOS | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 02/may/23 14:27 |  |  |  | 29/may/23 16:05
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-850 | [PRESU] CENTRO DE COMPRA - Por tipo de proyectos GASTO/Inversión. | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 02/may/23 14:04 |  |  |  | 10/jul/23 13:40 |  | 0 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-847 | [PRESU] AGRUPACIONES | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 02/may/23 13:44 |  |  |  | 19/jun/23 09:41 |  | 0 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-767 | [CORE] AREA - Añadir Descripción Corta | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 16/mar/23 10:03 | 10/may/23 14:34 | 11/may/23 16:52 | 17/may/23 10:21 | 18/may/23 08:15 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 185.6833 | 145.6833 | 62.8833 | 55.1465 | 6.8243 | 1.0958 | 0.9125
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-695 | [AFirst][AMock] AREA - Añadir Descripción Corta | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 31/ene/23 10:48 | 10/may/23 10:30 | 10/may/23 14:33 | 11/may/23 14:37 | 16/may/23 10:37 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 144.1167 | 136.1167 | 104.9507 | 98.9458 | 1.1715 | 0.16875 | 4.8333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-661 | [CORE] Revision y modificación SocietyResponseDecorator. Expand de groupings | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 26/ene/23 08:55 | 26/ene/23 15:48 | 04/abr/23 16:35 | 17/abr/23 08:39 | 27/abr/23 10:40 |  | 0.5 | 0.125 | 0.125 | 2177.8667 | 2174.8667 | 91.0312 | 0.28681 | 80.6604 | 67.991 | 10.084
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-583 | [CORE] Añadir nueva relación area-tipoPresupuesto-centroDeCompra en el modelo de área | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 21/dic/22 12:21 | 23/ene/23 12:56 | 13/abr/23 17:35 | 17/abr/23 11:44 | 17/abr/23 13:34 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 2015.6333 | 2007.6333 | 117.009 | 33.0243 | 83.9083 | 80.1521 | 0.076389
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-526 | [SPA] Formulario - Filtrado de centros de compra según el tipo de proyecto seleccionado y el área del responsable elegido | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 02/dic/22 15:02 | 26/ene/23 09:06 | 26/may/23 13:52 | 30/may/23 17:16 | 30/may/23 17:18 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 2983.2 | 2975.2 | 179.0528 | 54.7528 | 124.2986 | 120.1569 | 0.0013889
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-492 | [CORE] AGRUPACION - Permitir diferentes Agrupaciones por Empresa | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 02/dic/22 13:40 | 25/ene/23 08:25 | 26/abr/23 17:03 | 27/abr/23 10:20 | 27/abr/23 10:37 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 2209.2 | 2193.2 | 145.8312 | 53.7812 | 92.0382 | 91.3181 | 0.011806
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-420 | [AFirst][AMock][CORE] Consulta de años fiscales | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 28/oct/22 10:36 | 07/nov/22 09:08 | 11/nov/22 08:27 | 11/nov/22 11:24 | 17/abr/23 18:12 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 3872.0667 | 3856.0667 | 171.3167 | 9.9806 | 4.0944 | 3.9715 | 157.2417
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-158 | [SPA] AREA - Añadir Descripción Corta | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 18/may/22 13:43 | 23/may/23 08:10 | 23/may/23 17:05 | 24/may/23 11:33 | 29/may/23 16:59 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 152.8167 | 144.8167 | 376.1361 | 369.7688 | 1.141 | 0.37153 | 5.2264
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-48 | Consulta de datos maestros externos | Cerrada |  | 04/abr/22 14:33 | 25/abr/22 10:11 |  |  | 10/jul/23 14:09 | 5 |  |  | 1900-01-09
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-890 | [AFirst][AMock][CORE]Centro de compras - Cambiar COD a Integer | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 19/jun/23 09:10 | 20/jun/23 10:14 | 20/jun/23 10:14 | 10/jul/23 09:14 | 10/jul/23 14:09 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 483.9167 | 459.9167 | 21.2076 | 1.0444 | 19.9583 | 0 | 0.20486
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-881 | [AFirst][AMock][CORE] ALMACEN - Actualización Sociedades Combinación Almacenes agrupación | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 29/may/23 16:10 | 31/may/23 13:05 | 12/jun/23 14:17 | 14/jun/23 08:33 | 14/jun/23 10:24 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 333.3167 | 309.3167 | 15.7597 | 1.8715 | 13.8111 | 12.05 | 0.077083
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-876 | [CORE] Consultar Proveedor | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 29/may/23 10:28 | 13/jun/23 09:31 | 30/jun/23 11:32 | 04/jul/23 10:58 | 04/jul/23 13:43 | 3 | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 508.2 | 484.2 | 36.1354 | 14.9604 | 21.0604 | 17.084 | 0.11458
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-874 | [AFirst][AMock] Consultar Proveedor | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 29/may/23 09:51 | 30/may/23 16:53 | 31/may/23 12:52 | 02/jun/23 09:35 | 02/jun/23 11:40 | 1 | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 66.7833 | 42.7833 | 4.0757 | 1.2931 | 2.6958 | 0.83264 | 0.086806
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-853 | [PRESU] ALMACENES | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 02/may/23 14:32 |  |  |  | 10/jul/23 13:39 |  | 0 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-815 | [BBDD] ÁREA - Cambiar descripción por nombre corto. | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 20/abr/23 14:38 | 21/abr/23 08:32 |  |  | 26/abr/23 13:27 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-582 | [CORE] Consultar CECOS seleccionables de un proyecto. | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 21/dic/22 12:21 | 23/ene/23 10:04 | 16/may/23 08:20 | 16/may/23 12:27 | 16/may/23 13:44 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2714.6667 | 2690.6667 | 146.016 | 32.9049 | 113.0576 | 112.8861 | 0.053472
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-580 | [CORE] EMPRESA - Añadir Almacenes y Act agrupaciones | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 21/dic/22 12:20 | 20/abr/23 10:56 | 22/may/23 11:31 | 22/may/23 14:40 | 23/may/23 09:08 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 790.2 | 766.2 | 152.825 | 119.9 | 32.1556 | 32.0243 | 0.76944
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-579 | [AFirst][AMock][CORE] ALMACEN - Consulta de almacenes seleccionables para un proyecto | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 21/dic/22 12:19 | 12/abr/23 09:51 | 17/may/23 11:20 | 18/may/23 14:57 | 19/may/23 08:47 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 886.9333 | 862.9333 | 148.8111 | 111.8556 | 36.2125 | 35.0618 | 0.74306
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-563 | [AFirst][AMock] EMPRESA - Añadir Almacenes y Act agrupaciones | Cerrada | FASE III - Sprint 5 | 19/dic/22 11:40 | 27/dic/22 16:40 | 29/dic/22 08:33 | 30/dic/22 13:49 | 17/abr/23 18:14 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2664.5667 | 2640.5667 | 119.2319 | 8.2083 | 2.8813 | 1.6618 | 108.1424
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-539 | [SPA] Permitir seleccionar un almacén asociado a presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 05/dic/22 10:40 | 24/ene/23 09:22 | 22/jun/23 13:47 | 26/jun/23 09:09 | 03/jul/23 12:36 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 3842.2333 | 3834.2333 | 210.0389 | 49.9458 | 152.9493 | 149.1424 | 7.1437
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-538 | [AFirst][AMock] ALMACEN - Consulta de almacenes seleccionables para un proyecto | Cerrada | FASE III - Sprint 5, FASE IV - Sprint 1 | 05/dic/22 10:38 | 27/dic/22 09:06 | 27/dic/22 16:12 | 27/dic/22 16:37 | 17/abr/23 18:18 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 2672.2 | 2656.2 | 133.2778 | 21.9361 | 0.31319 | 0.29583 | 111.0285
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-496 | [AFirst][AMock] Consultar CECOS seleccionables de un proyecto. | Cerrada | FASE III - Sprint 5 | 02/dic/22 14:07 | 27/dic/22 17:44 | 09/ene/23 12:57 | 10/ene/23 16:20 | 10/ene/23 17:02 | 1 | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 335.3 | 311.3 | 39.1215 | 25.1507 | 13.9417 | 12.8007 | 0.029167
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-1106 | Dashboard Resumen | En Curso |  | 15/ene/24 11:07 | 30/ene/24 11:37 | [6 empty] | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-995 | [AMock] BUDGET TOTAL- Devolver Resumen | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 18/sep/23 09:48 | 18/ene/24 17:29 | 29/ene/24 08:00 | 29/ene/24 10:34 | 30/ene/24 09:00 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 279.5167 | 263.5167 | 134.0083 | 122.3618 | 10.7118 | 10.6049 | 0.93472
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-1042 | Datos Maestros - lifeStatus | Cerrada |  | 06/nov/23 17:49 |  |  |  | 28/nov/23 21:46 |  |  |  | 1900-01-07 08:00
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1037 | [SPA] CALCULADORA - Datos Maestros - Estado Eliminado | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 06/nov/23 10:51 | 07/nov/23 10:16 | 07/nov/23 16:48 | 09/nov/23 09:26 | 23/nov/23 10:33 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 384.2833 | 344.2833 | 16.9875 | 0.97569 | 1.9653 | 0.27222 | 14.0465
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1036 | [SPA] FORMULARIO PRESUPUESTO - Datos Maestros - Estado Eliminado | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 06/nov/23 10:50 | 08/nov/23 09:18 | 08/nov/23 11:14 | 09/nov/23 09:26 | 23/nov/23 11:40 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 362.3667 | 322.3667 | 17.0347 | 1.9361 | 1.0056 | 0.080556 | 14.0931
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1035 | [CORE] Datos Maestros - Estado Eliminado - Part 2 | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 06/nov/23 10:49 | 08/nov/23 16:57 | 14/nov/23 16:23 | 17/nov/23 09:45 | 28/nov/23 21:46 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 484.8167 | 444.8167 | 22.4563 | 2.2556 | 8.7 | 5.9764 | 11.5007
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1034 | [CORE] Datos Maestros - Estado Eliminado - Part 1 | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 06/nov/23 10:48 | 08/nov/23 10:12 | 08/nov/23 16:53 | 21/nov/23 13:05 | 28/nov/23 21:39 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 491.45 | 451.45 | 22.4521 | 1.975 | 13.1201 | 0.27847 | 7.3569
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1033 | [AFirst][Mock] Datos Maestros - Estado Eliminado | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 06/nov/23 10:43 | 07/nov/23 09:03 | 08/nov/23 10:11 | 14/nov/23 16:24 | 28/nov/23 21:20 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 516.2833 | 476.2833 | 22.4424 | 0.93056 | 7.3062 | 1.0472 | 14.2056
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-1001 | Estados Financieros (RETRASADO/COMPROMETIDO/NUEVO) | En Curso |  | 26/sep/23 13:28 | 08/feb/24 12:40 | [6 empty] | 1900-01-04 08:00
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1152 | [CORE] ESTADO FINANCIERO - Total PPTO 0 | Cerrada | FASE VII - Sprint 4 | 05/feb/24 15:01 | 07/feb/24 09:22 | 07/feb/24 09:22 |  | 07/feb/24 10:25 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1131 | [SPA] Consulta Estado Financieros Versiones | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 22/ene/24 13:53 | 22/ene/24 13:53 |  | 24/ene/24 08:50 | 05/feb/24 09:13 |  | 2 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1122 | [CORE] ESTADOS FINANCIEROS - Porcentaje | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 17/ene/24 09:10 | 17/ene/24 10:36 | 17/ene/24 11:48 | 18/ene/24 08:09 | 18/ene/24 10:09 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1084 | [SPA] CALCULADORA - Total años fiscales | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 27/nov/23 11:44 | 18/ene/24 10:01 | 25/ene/24 09:55 | 30/ene/24 13:02 | 06/feb/24 17:55 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 463.9 | 439.9 | 71.2576 | 51.9285 | 12.1257 | 6.9958 | 7.2035
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1012 | [BBDD] Actualizacíon Datos Maestros Estado Financiero | Cerrada | FASE VI - Sprint 4 | 02/oct/23 17:05 | 02/oct/23 17:06 |  | 06/nov/23 09:52 | 06/nov/23 09:53 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1007 | [SPA] DETALLE PRESUPUESTO - Estado Financiero | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 26/sep/23 16:36 | 05/ene/24 12:43 | 11/ene/24 16:31 | 15/ene/24 08:27 | 16/ene/24 08:43 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 260 | 236 | 111.7132 | 100.8799 | 9.8222 | 6.1583 | 1.0111
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1005 | [CORE] ESTADOS FINANCIEROS - CONSULTA | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 26/sep/23 13:37 | 27/sep/23 17:06 | 10/oct/23 12:18 | 10/oct/23 12:30 | 10/oct/23 14:08 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 309.0333 | 293.0333 | 14.0215 | 1.1451 | 12.8083 | 12.8 | 0.068056
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1004 | [AFirst][AMock] ESTADOS FINANCIEROS - CONSULTA | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 26/sep/23 13:35 | 27/sep/23 16:04 | 05/oct/23 10:41 | 05/oct/23 12:49 | 10/oct/23 10:06 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 306.0333 | 290.0333 | 13.8549 | 1.1035 | 7.8646 | 7.7757 | 4.8868
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1003 | [CORE] PRESUPUESTO - Estados Financieros | Cerrada | FASE VI - Sprint 4 | 26/sep/23 13:34 | 09/oct/23 14:45 | 02/nov/23 16:32 | 03/nov/23 11:43 | 06/nov/23 17:15 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 675.5 | 651.5 | 41.1951 | 13.0493 | 24.9153 | 24.116 | 3.2306
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1002 | [AFirst][AMock]PRESUPUESTO - Estados Financieros | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 26/sep/23 13:33 | 05/oct/23 08:36 | 09/oct/23 09:20 |  | 10/oct/23 10:24 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-45 | Estructura base de proyectos presupuestarios | Cerrada | Ver proyectos presupuestarios | 04/abr/22 11:40 | 25/abr/22 10:09 |  |  | 29/jul/22 11:46 |  |  |  | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-656 | [SPA] Integración React Query Dev Tools y actualizacion de la librería | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 24/ene/23 16:56 | 24/ene/23 17:10 | 25/ene/23 16:28 | 02/feb/23 19:24 | 08/feb/23 08:45 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 351.5833 | 343.5833 | 14.659 | 0.0097222 | 9.0931 | 0.97083 | 5.5562
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-650 | Estructura base de proyectos presupuestarios FASE IV | Cerrada |  | 18/ene/23 17:55 |  |  |  | 29/mar/23 18:40 |  |  |  | 1900-01-09 12:00
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-816 | [SPA] Comentarios - Avatar - Responsable de proyecto - Tolerancia Mayúsculas | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 21/abr/23 09:03 | 21/abr/23 09:09 |  | 24/abr/23 09:16 | 24/abr/23 09:16 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-812 | [SPA] AVATAR - Error visualización siglas | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 19/abr/23 16:53 | 19/abr/23 16:54 |  | 20/abr/23 17:16 | 21/abr/23 09:47 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-787 | [SPA] Revision de estilos ZLUX - Colores | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 23/mar/23 12:26 | 23/mar/23 12:26 | 24/mar/23 11:02 | 24/mar/23 11:03 | 27/mar/23 09:20 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 91.9 | 83.9 | 3.8292 | 0 | 0.94236 | 0.94167 | 2.8868
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-781 | [SPA] Actualización librería FRONTSGA v8.4.0 | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 16/mar/23 16:00 | 16/mar/23 16:02 | 17/mar/23 09:10 | 21/mar/23 09:13 | 22/mar/23 09:09 |  | 1 |  |  | 137.1167 | 137.1167 | 5.7146 | 0.0013889 | 4.716 | 0.71389 | 0.99722
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-772 | [SPA] Cambiar imagen de tabla cuando no tiene resultados | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 16/mar/23 12:39 | 16/mar/23 12:40 | 21/mar/23 09:12 |  | 22/mar/23 09:11 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-768 | [SPA] El footer de las tablas debe llegar hasta abajo | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 16/mar/23 10:17 | 16/mar/23 10:17 | 22/mar/23 09:11 | 27/mar/23 09:00 | 27/mar/23 09:04 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 261.7833 | 253.7833 | 10.9076 | 0 | 10.9049 | 5.9542 | 0.0027778
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-764 | [BBDD] Añadir Prioridad TOP | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 16/mar/23 09:59 | 29/mar/23 15:08 |  | 29/mar/23 15:15 | 17/abr/23 18:20 |  | 0.5 | 1 | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-763 | [BBDD] Cambiar Estado nuevo por Extra | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 16/mar/23 09:58 | 29/mar/23 15:08 |  | 29/mar/23 15:15 | 17/abr/23 18:20 |  | 0.5 | 1 | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-747 | [SPA] Revisar redondeos de los porcentajes | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 10/mar/23 08:20 | 10/mar/23 13:04 | 21/mar/23 18:02 | 21/mar/23 18:02 | 22/mar/23 09:10 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 284.1 | 276.1 | 12.0347 | 0.19722 | 11.2069 | 11.2069 | 0.63056
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-745 | [SPA] Ajustar resolucion para scrollbars | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 09/mar/23 16:42 | 09/mar/23 16:42 | 13/mar/23 08:47 | 13/mar/23 15:31 | 15/mar/23 08:40 |  | 2 | 0 | 0 | 135.9667 | 135.9667 | 5.6653 | 0 | 3.9507 | 3.6701 | 1.7146
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-744 | [CORE] Actualización Configuración Authz - Roles | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 09/mar/23 08:47 | 15/mar/23 13:17 |  | 17/mar/23 15:11 | 24/mar/23 11:32 |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-743 | [SPA] Actualización Configuración Authz - Roles | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 09/mar/23 08:46 | 09/mar/23 09:04 |  | 17/mar/23 15:11 | 24/mar/23 08:16 |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-739 | [SPA] ZLUX - Actualizar estilos componente Side Menu | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 06/mar/23 10:15 | 07/mar/23 08:35 | 07/mar/23 10:50 | 07/mar/23 13:09 | 08/mar/23 08:56 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 24.35 | 16.35 | 1.9451 | 0.93056 | 0.19028 | 0.09375 | 0.82431
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-737 | [SPA][QUX] Actualizar Favicon ZLUX | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 28/feb/23 13:39 | 28/feb/23 16:07 | 28/feb/23 16:07 |  | 02/mar/23 09:02 |  | 0.5 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-736 | [SPA][QUX] Actualizar SideBar a Logistic Tools | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 28/feb/23 13:37 | 28/feb/23 14:08 | 28/feb/23 16:05 | 28/feb/23 16:18 | 02/mar/23 08:46 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 42.6333 | 34.6333 | 1.7979 | 0.021528 | 0.090278 | 0.08125 | 1.6861
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-730 | [SPA][QUX] Fijar tablas a inferior de la pantalla | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 27/feb/23 17:42 | 28/feb/23 11:53 | 28/feb/23 13:26 | 28/feb/23 16:05 | 02/mar/23 08:42 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 44.8167 | 36.8167 | 2.625 | 0.75764 | 0.175 | 0.064583 | 1.6924
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-727 | [SPA] DASHBOARD - Error al cargar avatares. | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 17/feb/23 14:47 | 20/feb/23 13:26 | 21/feb/23 10:16 | 21/feb/23 10:44 | 28/feb/23 11:09 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 189.7167 | 181.7167 | 10.8486 | 2.9438 | 0.8875 | 0.86806 | 7.0174
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-691 | [SPA] FORMULARIO - Eliminar Funcionalidad 0.5.0 | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 30/ene/23 10:07 | 31/ene/23 09:07 | 31/ene/23 16:05 | 01/feb/23 18:40 | 06/feb/23 09:06 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 143.9833 | 135.9833 | 6.9576 | 0.95833 | 1.3979 | 0.29028 | 4.6014
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-679 | [SPA] Eliminar cambios realizados debido al modelo | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 27/ene/23 13:01 | 27/ene/23 13:02 | 31/ene/23 16:05 | 01/feb/23 19:16 | 06/feb/23 08:49 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 235.7833 | 231.7833 | 9.825 | 0.00069444 | 5.2597 | 4.1271 | 4.5646
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-653 | [AFirst] [AMock] [Core] Adaptación al nuevo modelo de BD de pruebas | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 20/ene/23 08:29 | 20/ene/23 10:01 | 25/ene/23 16:32 | 26/ene/23 08:56 | 26/ene/23 09:19 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 143.3 | 127.3 | 6.0347 | 0.063889 | 5.9549 | 5.2715 | 0.015972
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-645 | [SPA] Local Store - Validación Información | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 18/ene/23 14:36 | 20/ene/23 09:17 | 10/feb/23 08:47 | 13/feb/23 09:08 | 13/feb/23 14:05 |  | 3 | 0.16667 | 0.16667 | 580.8 | 576.8 | 25.9785 | 1.7785 | 23.9938 | 20.9792 | 0.20625
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-644 | [SPA] TABLAS - Realizar implementación del expandido visual de una tabla | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 18/ene/23 14:34 | 23/ene/23 13:32 | 24/ene/23 16:10 | 13/feb/23 09:13 | 14/feb/23 09:01 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 523.4833 | 507.4833 | 26.7688 | 4.9569 | 20.8201 | 1.1097 | 0.99167
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-638 | [CORE] Actualización Amiga Framework v4.14.0 | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 18/ene/23 14:13 | 20/ene/23 09:17 | 20/ene/23 09:18 | 20/ene/23 09:31 | 23/ene/23 08:51 |  | 2 |  |  | 71.5667 | 71.5667 | 4.7764 | 1.7944 | 0.0097222 | 0.00069444 | 2.9722
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-615 | [SPA] Implementación Modo ZLUX | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 16/ene/23 16:37 | 09/feb/23 09:37 | 13/feb/23 16:03 | 13/feb/23 16:47 | 14/feb/23 12:32 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 122.9167 | 98.9167 | 28.8299 | 23.7083 | 4.2986 | 4.2681 | 0.82292
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-602 | [CORE] Parametrización Apigateway | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 11/ene/23 16:49 | 12/ene/23 13:34 | 20/ene/23 09:57 | 30/ene/23 17:26 | 30/ene/23 17:26 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 435.8667 | 427.8667 | 19.0257 | 0.86458 | 18.1611 | 7.8493 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-600 | [SPA] Actualización librerías Lib-frontSGA 8.0.1 | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 11/ene/23 12:40 | 20/ene/23 09:17 | 20/ene/23 09:17 | 20/ene/23 09:17 | 25/ene/23 16:33 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 127.2667 | 119.2667 | 14.1618 | 8.859 | 0 | 0 | 5.3028
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-562 | [SPA] Criterio visual - Scroll Horizonal | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 19/dic/22 11:29 | 21/feb/23 08:54 | 03/mar/23 09:07 | 06/mar/23 09:52 | 06/mar/23 10:05 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 313.1833 | 297.1833 | 76.9417 | 63.8924 | 13.0403 | 10.009 | 0.0090278
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-560 | [SPA] Resolución de incidencias detectadas en la aplicación | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 16/dic/22 10:14 | 19/dic/22 11:18 | 09/ene/23 12:10 | 20/ene/23 11:52 | 23/ene/23 08:24 |  | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 837.1 | 813.1 | 37.9236 | 3.0444 | 32.0236 | 21.0361 | 2.8556
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-728 | Estructura base de proyectos presupuestarios FASE V | Cerrada |  | 22/feb/23 14:13 | 19/dic/23 09:51 |  |  | 19/dic/23 09:52 |  |  |  | 1900-01-26 05:00
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1085 | [SPA] LIBRERIA AMIGA 10 - Refactor Login | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 27/nov/23 12:02 | 29/nov/23 08:12 | 13/dic/23 12:15 | 18/dic/23 19:07 | 18/dic/23 19:08 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 466.9333 | 450.9333 | 21.2958 | 1.8403 | 19.4549 | 14.1688 | 0.00069444
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1080 | [SPA] LIBRERIA AMIGA 10 - Refactor Página Errores | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 27/nov/23 09:44 | 27/nov/23 09:44 | 13/dic/23 08:18 | 13/dic/23 17:52 | 15/dic/23 09:02 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 431.3 | 423.3 | 17.9708 | 0 | 16.3389 | 15.9403 | 1.6319
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1059 | [SPA] Fecha seleccionada en componentes DatePickers | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 20/nov/23 14:41 | 20/nov/23 14:41 | 20/nov/23 15:27 | 21/nov/23 09:56 | 21/nov/23 10:12 |  | 2 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1055 | [SPA] DASHBOARD - Activación de columnas no visibles mostrando la cantidad mínima | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 16/nov/23 08:29 |  |  |  | 21/nov/23 09:14 |  | 2 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1053 | [SPA] DASHBOARD - Guardar valor por defecto en la cache. | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 15/nov/23 18:06 | 17/nov/23 09:52 | 17/nov/23 11:07 | 20/nov/23 16:14 | 19/dic/23 09:51 |  | 2 | 0.125 | 0.125
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1039 | [BBDD] DATOS PRESUPUESTOS - Importación datos | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 06/nov/23 10:54 | 13/nov/23 09:23 |  | 28/nov/23 19:48 | 28/nov/23 19:48 |  | 3 | 1.6667 | 1.6667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1038 | [BBDD] DATOS MAESTROS - Importación datos | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 06/nov/23 10:53 | 13/nov/23 09:23 | 13/nov/23 09:23 | 27/nov/23 08:50 | 27/nov/23 08:51 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 335.4667 | 295.4667 | 20.9153 | 6.9375 | 13.9771 | 0 | 0.00069444
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1026 | [CORE] SONAR - CODE SMELL | Cerrada | FASE VI - Sprint 4 | 24/oct/23 08:57 | 24/oct/23 17:44 |  | 30/oct/23 12:49 | 02/nov/23 11:54 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1025 | [BBDD] Datos Maestros - Generar Consultas | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 23/oct/23 09:14 | 06/nov/23 18:56 | 13/nov/23 09:23 | 27/nov/23 08:50 | 28/nov/23 19:56 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 529 | 505 | 36.4875 | 14.4458 | 20.5792 | 6.6021 | 1.4625
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1022 | [SPA] Actualización Amiga Web v10 - Prerequisitos | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 16/oct/23 12:18 | 17/oct/23 09:20 | 19/oct/23 10:11 | 20/nov/23 09:52 | 20/nov/23 16:33 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 824.2167 | 808.2167 | 35.2188 | 0.87639 | 34.0639 | 2.0354 | 0.27847
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1021 | [SPA] Update LIBFRONTSGA TO 9.2.2 | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 16/oct/23 10:09 | 30/oct/23 09:51 |  | 14/nov/23 08:24 | 28/nov/23 19:49 |  | 5 | 1.3333 | 1.3333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1020 | [SPA] Actualización Amiga Web v10 | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 16/oct/23 09:56 | 09/nov/23 17:47 | 29/nov/23 13:28 | 30/nov/23 11:55 | 13/dic/23 09:01 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 807.2333 | 783.2333 | 58.0035 | 24.3688 | 20.7556 | 19.8201 | 12.8792
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1014 | [SPA] Refactor - Refactorización BudgetsPage - Vista Presupuesto | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 05/oct/23 14:15 | 19/oct/23 10:11 | 26/oct/23 18:16 | 29/nov/23 13:28 | 13/dic/23 09:00 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 1319.8167 | 1303.8167 | 68.8229 | 13.8306 | 41.1785 | 7.3368 | 13.8139
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1013 | [SPA] Refactor - Refactorización BudgetsPage - Ordenación | Cerrada | FASE VI - Sprint 4 | 05/oct/23 14:13 | 10/oct/23 13:20 | 11/oct/23 17:32 | 17/oct/23 11:50 | 20/oct/23 09:51 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 236.5167 | 220.5167 | 14.8181 | 4.9632 | 6.9375 | 1.175 | 2.9174
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1011 | [SPA] LOGIN - Autorización sin permisos | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 02/oct/23 09:06 | 06/oct/23 12:03 | 10/oct/23 13:20 | 10/oct/23 15:56 | 10/oct/23 15:59 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1006 | [SPA] BREADCRUM - Año Fiscal | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 26/sep/23 16:34 | 29/nov/23 13:32 | 30/nov/23 12:02 | 12/dic/23 08:40 | 14/dic/23 08:18 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 354.7667 | 338.7667 | 78.6972 | 63.9153 | 12.7972 | 0.9375 | 1.9847
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1000 | [CORE] Error al expandir atributos nullables | Cerrada | FASE VI - Sprint 4 | 26/sep/23 09:50 | 09/oct/23 14:52 | 16/oct/23 17:13 | 18/oct/23 07:43 | 18/oct/23 10:32 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 211.6667 | 195.6667 | 22.0292 | 13.2097 | 8.7021 | 7.0979 | 0.11736
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-997 | [PRESU] Informe de los datos maestros de las areas. | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 21/sep/23 14:56 | 21/sep/23 14:57 |  | 16/oct/23 13:01 | 16/oct/23 14:56 |  | 5 | 1 | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-990 | [AFirst][CORE] Avatar - Revisión dependencia jackson-databind-nullable | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 12/sep/23 10:04 | 09/oct/23 09:30 | 09/oct/23 12:58 | 10/oct/23 09:09 | 16/oct/23 14:55 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 173.4167 | 157.4167 | 34.2021 | 26.9764 | 0.98542 | 0.14444 | 6.2403
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-952 | [CORE] Actualizar amiga-framework de la versión 4.15.10 a la 4.15.11 | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 14/ago/23 13:24 | 16/ago/23 12:42 | 17/ago/23 08:42 | 17/ago/23 08:52 | 18/ago/23 08:23 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 43.6833 | 35.6833 | 3.791 | 1.9708 | 0.84028 | 0.83333 | 0.97986
AP-SIGLO Presupuestos | Mejora Técnica | SIGLOPRESU-951 | [SPA] Actualización librerías AMIGA Framework WEB 9.32.1 | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 14/ago/23 13:21 | 22/ago/23 09:32 |  | 04/sep/23 14:10 | 05/sep/23 09:00 |  | 3 | 0.16667 | 0.16667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-950 | [SPA] Actualización librerías Lib-frontSGA 8.9.2 | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 14/ago/23 13:20 | 17/ago/23 14:03 | 06/sep/23 10:50 | 07/sep/23 17:32 | 21/sep/23 16:25 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 842.3667 | 834.3667 | 38.1285 | 3.0299 | 21.1451 | 19.866 | 13.9535
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-942 | [CORE] Actualizar versión de JAVA 11 a 17 y Apache Maven de 3.6.3 a 3.8.4 | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 14/ago/23 09:03 | 14/ago/23 09:10 | 21/ago/23 09:06 | 21/ago/23 13:38 | 22/ago/23 09:38 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 192.4667 | 184.4667 | 8.0243 | 0.0048611 | 7.1861 | 6.9972 | 0.83333
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-940 | [SPA] CALCULADORA - Eliminado de versiones | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 10/ago/23 10:25 | 10/ago/23 10:27 | 10/ago/23 12:13 | 10/ago/23 12:13 | 11/ago/23 09:17 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-926 | [SPA] React Query - Configuración por defecto | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 28/jul/23 09:06 | 16/ago/23 15:06 |  | 04/sep/23 13:51 | 14/sep/23 09:03 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-918 | [SPA] DASHBOARD - Total formato numérico | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 14/jul/23 12:42 | 14/jul/23 12:43 | 17/jul/23 09:53 | 17/jul/23 13:15 | 18/jul/23 14:53 |  | 1 | 0.083333 | 0.083333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-908 | [SPA] Paginación por defecto 100 | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 10/jul/23 10:19 | 10/jul/23 14:20 | 11/jul/23 09:43 | 11/jul/23 14:25 | 14/jul/23 08:29 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 90.15 | 82.15 | 3.9236 | 0.16736 | 1.0035 | 0.80764 | 2.7528
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-904 | [BBDD] Actualización Scripts datos Agrupaciones y almacenes. | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 05/jul/23 09:01 | 05/jul/23 09:02 | 27/jul/23 00:38 | 08/ago/23 09:21 | 16/ago/23 08:07 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 1007.0833 | 999.0833 | 41.9625 | 0.00069444 | 34.0132 | 21.65 | 7.9486
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-885 | [SPA] Llamadas con React-Query se repiten | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 08/jun/23 12:43 | 08/jun/23 12:53 | 09/jun/23 13:44 | 14/jun/23 15:58 | 15/jun/23 16:52 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 171.9833 | 163.9833 | 7.1729 | 0.0069444 | 6.1285 | 1.0354 | 1.0375
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-884 | [CORE] Actualizar amiga-java-format de la versión 2.5.2 a la 2.6.0 | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 07/jun/23 16:06 | 07/jun/23 16:07 | 08/jun/23 12:52 | 08/jun/23 13:42 | 12/jun/23 09:57 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 113.8333 | 105.8333 | 4.7437 | 0.00069444 | 0.89931 | 0.86458 | 3.8438
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-878 | [SPA] Actualización librería FRONTSGA v8.7.0 | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 29/may/23 11:30 | 30/may/23 14:26 | 31/may/23 13:58 | 05/jun/23 08:36 | 05/jun/23 11:00 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 140.5667 | 132.5667 | 6.9792 | 1.1222 | 5.7569 | 0.98056 | 0.1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-865 | [CORE] Adaptar CORE al nuevo modelo | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 22/may/23 16:20 | 23/may/23 16:20 | 31/may/23 11:46 | 01/jun/23 14:47 | 05/jun/23 13:50 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 309.5 | 301.5 | 13.8958 | 1 | 8.9354 | 7.8097 | 3.9604
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-858 | [BBDD] THEMIS- Dar permisos a los grupos RMANTENIMIENTO_SGA y RMONITORIZACION_SGA | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 15/may/23 10:44 | 15/may/23 10:44 |  | 15/may/23 16:47 | 15/may/23 16:48 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-855 | [PRESU] Dar acceso a usuarios PRO | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 09/may/23 09:57 | 09/may/23 09:58 | 09/may/23 10:11 | 29/may/23 10:53 | 29/may/23 10:53 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 480.9167 | 476.9167 | 20.0389 | 0.00069444 | 20.0382 | 0.0090278 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-854 | [SPA] Pasar llamadas de datos del CORE a React-Query | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 03/may/23 13:17 | 03/may/23 13:20 | 22/may/23 16:22 | 23/may/23 09:43 | 29/may/23 16:59 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 627.65 | 611.65 | 26.1542 | 0.0020833 | 19.8493 | 19.1264 | 6.3028
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-832 | [SPA] Pasar llamadas de datos maestros a React-Query | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 02/may/23 09:53 | 02/may/23 09:53 |  |  | 06/jul/23 14:33 |  | 3 | 1 | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-798 | [WEB] Actualización lib-frontsga Versión 8.5.0 | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 17/abr/23 10:13 | 18/abr/23 10:22 | 19/abr/23 13:29 | 05/may/23 15:00 | 08/may/23 08:16 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 477.9 | 469.9 | 20.9187 | 1.0062 | 17.1931 | 1.1299 | 2.7194
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-786 | [SPA] Error componente FormField y Select | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 22/mar/23 17:13 | 30/may/23 14:26 | 30/may/23 16:18 | 31/may/23 16:07 | 05/jun/23 11:02 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 140.6 | 132.6 | 74.7007 | 68.8424 | 1.0701 | 0.077778 | 4.7882
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-752 | [SPA] FECHAS - Formato según Idioma | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 16/mar/23 09:14 | 10/may/23 16:15 | 22/may/23 10:12 | 22/may/23 10:47 | 26/may/23 08:17 |  | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 376.0333 | 352.0333 | 70.9188 | 55.2507 | 11.7722 | 11.7479 | 3.8958
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-751 | [SPA] TABLAS- Alineación Campos a la derecha ID, Fechas (Campos numéricos) | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 16/mar/23 09:13 | 12/may/23 09:44 | 16/may/23 09:02 | 22/may/23 09:36 | 22/may/23 10:47 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 241.05 | 217.05 | 67.0236 | 56.9799 | 9.9944 | 3.9708 | 0.049306
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-735 | [CORE] Integración Release 0.6.0 con Develop | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 28/feb/23 10:31 | 28/feb/23 11:09 | 04/abr/23 09:27 | 04/abr/23 12:20 | 05/abr/23 09:17 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 861.1333 | 853.1333 | 35.9069 | 0.026389 | 35.0076 | 34.8875 | 0.87292
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-732 | [AFirst] Integracíon Release 0.5.0 con develop | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 27/feb/23 17:47 | 27/mar/23 14:18 | 29/mar/23 09:17 | 03/abr/23 09:29 | 04/abr/23 10:30 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 188.2 | 180.2 | 35.6549 | 27.8132 | 6.7993 | 1.791 | 1.0424
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-633 | [CORE] Actualización librería logging aplicación para compatibilidad con Grafana | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 18/ene/23 14:01 | 12/jun/23 11:05 | 22/sep/23 13:27 | 22/sep/23 15:34 | 27/sep/23 09:12 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 2566.1167 | 2550.1167 | 251.7576 | 144.8361 | 102.1868 | 102.0986 | 4.7347
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-629 | [SPA] Refactor - Refactorización BudgetsPage - Filtros | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 18/ene/23 13:45 | 19/abr/23 13:29 | 10/oct/23 08:20 | 11/oct/23 08:37 | 16/oct/23 10:03 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 4316.5667 | 4300.5667 | 270.8042 | 90.9472 | 174.7972 | 173.7854 | 5.0597
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-623 | [SPA] Actualización plantilla despliegue a 2.6.X (Sentinel) | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 18/ene/23 12:23 | 20/abr/23 08:22 | 24/abr/23 08:42 | 25/abr/23 09:52 | 08/may/23 09:37 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 433.25 | 425.25 | 109.8431 | 91.791 | 5.0625 | 4.0139 | 12.9896
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-601 | [CORE] Actualización plantilla despliegue a 2.6.X (Sentinel) | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 11/ene/23 14:02 | 13/ene/23 13:13 |  | 24/abr/23 10:10 | 26/abr/23 16:33 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-491 | [BBDD] Actualización Modelo BBDD | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 02/dic/22 13:28 | 21/jun/23 11:18 | 08/ago/23 09:20 | 08/ago/23 09:21 | 14/ago/23 09:15 |  | 8 | 1900-01-01 08:00 | 1900-01-01 08:00 | 1293.95 | 1237.95 | 254.7826 | 200.8681 | 47.9187 | 47.9181 | 5.9958
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-1098 | Estructura base de proyectos presupuestarios FASE VII | En Curso |  | 19/dic/23 09:49 | 30/ene/24 09:47 | [6 empty] | 1900-01-05 08:00
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1097 | [CORE] Refactorización y optimización de las clases usadas para la exportación | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 18/dic/23 13:07 | 20/dic/23 14:47 | 02/ene/24 07:40 | 11/ene/24 17:18 | 12/ene/24 08:41 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 545.9 | 529.9 | 24.8153 | 2.0694 | 22.1049 | 12.7035 | 0.64097
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1087 | [PRESU] Pruebas Versión 1.3.0 | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 27/nov/23 13:22 |  |  |  | 23/ene/24 09:15 |  | 5 | 1 | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1086 | [BBDD] Revisión datos CECO | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 27/nov/23 13:12 | 30/ene/24 13:32 |  | 31/ene/24 09:29 | 06/feb/24 08:52 |  | 2 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1062 | [SPA] Validación formato datos almacenados en local storage | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 21/nov/23 13:18 | 20/dic/23 11:31 | 26/dic/23 17:58 | 04/ene/24 18:39 | 11/ene/24 09:48 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 526.2833 | 510.2833 | 50.8542 | 28.9257 | 15.2972 | 6.2687 | 6.6313
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-985 | [SPA] Configuración ficheros source map para entorno desarrollo | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 05/sep/23 12:32 | 19/dic/23 09:22 | 19/dic/23 12:34 | 16/ene/24 08:40 | 16/ene/24 08:43 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 671.35 | 663.35 | 132.8826 | 104.9097 | 27.9708 | 0.13333 | 0.0020833
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-954 | [SPA] BugetDetail - Implementar componente SgaAsyncDataTable | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 14/ago/23 13:43 | 21/dic/23 15:36 | 21/dic/23 15:36 | 16/ene/24 08:40 | 16/ene/24 08:44 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 617.1333 | 601.1333 | 154.834 | 129.1201 | 25.7111 | 0 | 0.0027778
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-953 | [SPA] SnapshotDetail - Implementar componente SgaAsyncDataTable | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 14/ago/23 13:38 | 19/dic/23 12:35 | 20/dic/23 11:25 | 16/ene/24 08:40 | 16/ene/24 08:42 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 668.1167 | 652.1167 | 154.8361 | 126.9979 | 27.8368 | 0.95139 | 0.0013889
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-648 | [SPA] Refactor - Refactorización BudgetsSnapshots | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 18/ene/23 14:45 | 26/dic/23 18:00 | 04/ene/24 11:19 | 11/ene/24 16:58 | 12/ene/24 08:09 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 398.15 | 374.15 | 358.725 | 342.1354 | 15.9569 | 8.7215 | 0.63264
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-641 | [SPA] Refactor - Refactorización BudgetDetails | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 18/ene/23 14:28 | 28/abr/23 09:29 | 21/dic/23 15:36 | 16/ene/24 08:40 | 16/ene/24 08:44 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 6312.25 | 6280.25 | 362.7611 | 99.7507 | 263.0076 | 237.2965 | 0.0027778
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-97 | Exportación de datos | Epic Refinement |  | 27/abr/22 12:09 | 30/ene/24 09:07 | [6 empty] | 1900-02-04
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1127 | [SPA] DETALLE SNAPSHOT - Errorers exports y configuración columnas en tabla | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 18/ene/24 12:45 | 18/ene/24 13:09 | 18/ene/24 13:09 | 18/ene/24 14:44 | 22/ene/24 09:13 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1123 | [CORE] - Exportaciones - Error al informar el ROI | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 17/ene/24 13:15 | 17/ene/24 13:31 | 18/ene/24 11:25 | 18/ene/24 13:07 | 22/ene/24 09:06 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1120 | [SPA] DETALLE PRESUPUESTO - Export - No se manda filterFiscalYear | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 16/ene/24 12:23 | 16/ene/24 16:25 | 18/ene/24 08:52 | 18/ene/24 08:52 | 22/ene/24 09:03 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1103 | [SPA] BUDGETS - Export - Extendido | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 28/dic/23 09:06 | 28/dic/23 20:22 |  | 09/ene/24 09:14 | 16/ene/24 08:46 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1101 | [CORE] SNAPSHOT BUDGETS - Export - Expand Providers | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 19/dic/23 19:16 | 19/dic/23 19:16 |  | 21/dic/23 09:12 | 21/dic/23 09:54 |  | 3 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1064 | [CORE] SNAPSHOT EVOLUTION - Export - Update | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 22/nov/23 13:23 | 22/ene/24 08:04 | 24/ene/24 13:15 | 30/ene/24 11:30 | 31/ene/24 09:19 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 217.25 | 193.25 | 69.8306 | 60.7785 | 8.1431 | 2.216 | 0.90903
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1061 | [CORE] SNAPSHOT BUDGETS - Export - Update | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 20/nov/23 16:57 | 28/dic/23 13:49 | 09/ene/24 12:43 | 15/ene/24 09:27 | 15/ene/24 10:31 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 428.7 | 404.7 | 55.7319 | 37.8694 | 17.8181 | 11.9542 | 0.044444
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1060 | [CORE] SNAPSHOT BUDGETS - Export - BRAN - Update | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 20/nov/23 16:45 | 02/ene/24 07:50 | 15/ene/24 09:29 | 15/ene/24 10:14 | 16/ene/24 08:45 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 336.9167 | 312.9167 | 56.6667 | 42.6285 | 13.1 | 13.0687 | 0.93819
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1058 | [AFirst][AMock][CORE] BUDGETS - Export - Extendido | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 20/nov/23 10:43 | 19/dic/23 12:23 | 10/ene/24 16:55 | 15/ene/24 09:13 | 16/ene/24 08:45 |  | 8 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 668.3667 | 628.3667 | 56.9181 | 29.0694 | 26.8681 | 22.1889 | 0.98056
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1057 | [CORE] BUDGETS - Export - Update | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 20/nov/23 10:27 | 29/nov/23 07:52 | 11/dic/23 08:12 | 13/dic/23 13:29 | 18/dic/23 19:04 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 467.2 | 443.2 | 28.359 | 8.8924 | 14.234 | 12.0139 | 5.2326
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1056 | [AFirst][CORE] BUDGET DETAIL- Export - Update | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 20/nov/23 10:25 | 14/dic/23 08:25 | 28/dic/23 13:45 | 29/dic/23 12:03 | 08/ene/24 08:04 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 599.65 | 575.65 | 48.9021 | 23.9167 | 15.1514 | 14.2222 | 9.834
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1047 | [CORE] SNAPSHOT BUDGETS - Export - Extendido - Update | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 14/nov/23 11:12 | 12/dic/23 13:46 |  | 18/dic/23 19:04 | 18/dic/23 19:05 |  | 3 | 1 | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-979 | [CORE] Implementar funcionalidad para formatear las fechas de los exports | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 04/sep/23 10:43 | 12/sep/23 17:25 | 14/sep/23 17:14 | 15/sep/23 12:32 | 22/sep/23 10:05 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 232.6667 | 224.6667 | 17.9736 | 8.2792 | 2.7965 | 1.9924 | 6.8979
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-978 | [SPA] Refactorizar cambio nombre de exports BRAND a BRAN | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 01/sep/23 10:14 | 01/sep/23 10:52 |  | 05/sep/23 09:01 | 05/sep/23 09:08 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-977 | [AFirst][AMock] Refactorizar endpoints de informe BRAND a BRAN | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 01/sep/23 08:44 | 01/sep/23 10:16 | 01/sep/23 10:52 | 04/sep/23 14:51 | 04/sep/23 15:23 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 77.1167 | 69.1167 | 3.2771 | 0.063889 | 3.191 | 0.025 | 0.022222
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-975 | [CORE] Modificacion en los expand de los export | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 30/ago/23 15:08 | 30/ago/23 15:10 | 05/sep/23 12:05 | 06/sep/23 08:09 | 06/sep/23 08:44 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 161.5667 | 153.5667 | 6.7333 | 0.0013889 | 6.7076 | 5.8715 | 0.024306
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-971 | [AFirst][AMock] Exportacion BRAND | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 23/ago/23 10:15 | 23/ago/23 10:18 | 23/ago/23 12:40 | 25/ago/23 08:46 | 25/ago/23 09:24 |  | 1 | 0 | 0 | 47.1 | 47.1 | 1.9646 | 0.0020833 | 1.9361 | 0.098611 | 0.026389
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-966 | [SPA] Generación exportacion extendida | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 18/ago/23 10:53 | 18/ago/23 13:23 |  | 31/ago/23 11:24 | 31/ago/23 13:42 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-965 | [CORE] LINEAS PRESUPUESTO - Expand Proveedores. | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 17/ago/23 08:42 | 17/ago/23 08:42 | 17/ago/23 09:12 | 17/ago/23 09:39 | 18/ago/23 09:10 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-963 | [CORE] Consulta Presupuestos formato BRAN | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 14/ago/23 14:34 | 22/ago/23 14:25 | 01/sep/23 09:05 | 05/sep/23 10:43 | 06/sep/23 08:10 |  | 3 | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00 | 353.75 | 273.75 | 22.7333 | 7.9937 | 13.8458 | 9.7778 | 0.89375
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-949 | [CORE] EXPORT DETALLE PRESUPUESTO - No muestra el proveedor | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 14/ago/23 12:30 | 17/ago/23 09:36 | 17/ago/23 10:40 | 18/ago/23 09:35 | 21/ago/23 08:33 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-948 | [CORE] EVOLUCIÓN - Error datos excel listado de snapshots | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 14/ago/23 10:20 | 21/ago/23 14:49 | 24/ago/23 08:09 | 24/ago/23 13:39 | 24/ago/23 14:03 |  | 3
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-898 | [CORE] Export - Expand Integraciones AS400 y Solicitudes | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 19/jun/23 13:46 | 17/jul/23 14:53 | 21/jul/23 10:41 | 26/jul/23 11:58 | 27/jul/23 08:35 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 233.7 | 217.7 | 37.784 | 28.0465 | 8.8785 | 3.825 | 0.85903
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-897 | [CORE] Export - Expand | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 19/jun/23 13:44 | 06/jul/23 09:04 | 20/jul/23 11:07 | 20/jul/23 14:00 | 21/jul/23 08:53 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 359.8167 | 343.8167 | 31.7979 | 16.8056 | 14.2056 | 14.0854 | 0.78681
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-896 | [CORE] Export - Configuración | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 19/jun/23 13:43 | 23/jun/23 09:07 | 27/jun/23 16:34 | 28/jun/23 16:47 | 03/jul/23 09:13 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 240.1 | 224.1 | 13.8125 | 3.8083 | 5.3194 | 4.3104 | 4.6847
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-804 | [CORE] Exportación Presupuestos a la aplicación BRAND | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 17/abr/23 17:13 | 24/ago/23 12:15 | 04/sep/23 14:49 | 05/sep/23 10:41 | 12/sep/23 17:26 |  | 3 | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00 | 461.1833 | 381.1833 | 148.009 | 128.7931 | 11.9347 | 11.1069 | 7.2812
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-485 | [CORE] POC Librería Generación Exportación. | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 28/nov/22 12:41 | 08/jun/23 12:53 | 21/jun/23 08:59 | 21/jun/23 16:55 | 04/jul/23 08:08 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 619.25 | 587.25 | 217.7687 | 191.9667 | 13.1681 | 12.8375 | 12.634
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-482 | [AFirst][AMock] Generación Informe Líneas de presupuesto extendido | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 28/nov/22 11:20 | 31/jul/23 09:31 | 31/jul/23 13:16 | 01/ago/23 08:52 | 02/ago/23 09:09 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 47.6333 | 31.6333 | 246.8674 | 244.8826 | 0.97292 | 0.15625 | 1.0118
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-481 | [AFirst][AMock] Exportar Evolución presupuestos. | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 28/nov/22 11:19 | 20/jul/23 11:08 | 20/jul/23 14:19 | 25/jul/23 09:37 | 26/jul/23 08:38 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 141.5 | 125.5 | 239.8465 | 233.9507 | 4.9368 | 0.13264 | 0.95903
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-480 | [AFirst][AMock] Exportación detalle Snapshot | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 28/nov/22 11:17 | 21/jul/23 10:41 | 25/jul/23 14:16 | 26/jul/23 12:29 | 27/jul/23 08:52 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 142.1833 | 126.1833 | 240.8576 | 234.9333 | 5.075 | 4.1493 | 0.84931
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-479 | [AFirst][AMock] Exportación detalle Presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 28/nov/22 11:16 | 06/jul/23 13:56 |  | 06/jul/23 13:56 | 06/jul/23 14:15 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-478 | [AFirst][AMock] Exportación Presupuestos | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 28/nov/22 11:14 | 21/jun/23 09:01 | 23/jun/23 09:07 | 23/jun/23 13:35 | 26/jun/23 11:25 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 122.4 | 106.4 | 209.966 | 204.866 | 2.1903 | 2.0042 | 2.9097
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-477 | [SPA] Generación exportacion BRAND | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 28/nov/22 10:54 | 18/ago/23 10:03 |  | 31/ago/23 11:24 | 31/ago/23 13:42 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-476 | [SPA] Exportar Evolución presupuestos | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 28/nov/22 10:53 | 26/jul/23 08:16 | 02/ago/23 10:08 | 03/ago/23 10:47 | 14/ago/23 15:01 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 462.75 | 446.75 | 259.1306 | 239.8493 | 8.1049 | 7.0778 | 11.1764
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-475 | [SPA] Exportación detalle Snapshot | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 28/nov/22 10:51 | 26/jul/23 11:02 | 27/jul/23 15:07 | 03/ago/23 10:47 | 14/ago/23 15:01 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 459.9833 | 443.9833 | 259.1319 | 239.966 | 7.9896 | 1.1701 | 11.1764
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-469 | [SPA]Exportación Presupuestos | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 28/nov/22 09:15 | 11/jul/23 09:44 | 13/jul/23 11:51 | 14/jul/23 09:10 | 17/jul/23 08:40 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 142.9333 | 126.9333 | 230.934 | 224.9785 | 2.9764 | 2.0882 | 2.9792
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-465 | [SPA] Exportación detalle presupuestos | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 28/nov/22 09:02 | 13/jul/23 11:50 | 14/jul/23 12:28 | 14/jul/23 12:28 | 17/jul/23 08:43 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 92.8833 | 76.8833 | 230.9451 | 227.075 | 1.0264 | 1.0264 | 2.8438
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-154 | [CORE] Generación Informe Líneas de presupuesto extendido | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 18/may/22 13:37 | 31/jul/23 13:16 | 22/ago/23 13:18 | 05/sep/23 09:48 | 06/sep/23 12:45 |  | 8 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00 | 887.4833 | 823.4833 | 475.9639 | 438.9854 | 35.8556 | 22.0014 | 1.1229
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-153 | [CORE] Exportar Evolución presupuestos. | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 18/may/22 13:35 | 20/jul/23 14:19 | 07/ago/23 08:59 | 08/ago/23 10:16 | 10/ago/23 08:39 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 498.3333 | 466.3333 | 448.7944 | 428.0306 | 18.8313 | 17.7778 | 1.9326
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-152 | [CORE] Exportación detalle Snapshot | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 18/may/22 13:34 | 24/jul/23 13:17 | 01/ago/23 08:38 | 01/ago/23 10:00 | 01/ago/23 13:59 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 192.7 | 160.7 | 440.0174 | 431.9882 | 7.8632 | 7.8062 | 0.16597
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-143 | [AFirst][AMock][CORE] Exportación detalle Presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 18/may/22 13:19 | 29/jun/23 16:16 | 12/jul/23 10:21 | 13/jul/23 08:37 | 18/jul/23 09:13 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 448.95 | 416.95 | 425.8292 | 407.1229 | 13.6813 | 12.7535 | 5.025
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-142 | [CORE]Exportación Presupuestos | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 18/may/22 13:18 | 27/jun/23 16:34 | 06/jul/23 09:03 | 18/jul/23 09:34 | 26/jul/23 08:27 |  | 3 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 687.8833 | 639.8833 | 433.7979 | 405.1361 | 20.7083 | 8.6868 | 7.9535
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-94 | Filtro de datos | En Curso |  | 27/abr/22 12:08 | 20/sep/23 14:25 |  |  |  | 2 |  |  | 1900-01-11 20:00
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1128 | [SPA] DASHBOARD - Filtros de fecha con valor null | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 18/ene/24 16:55 | 30/ene/24 13:07 |  | 30/ene/24 13:07 | 31/ene/24 09:13 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1126 | [CORE] - Filtros de presupuestos - Resultados incorrectos al filtrar por el ROI cuando el mes es 0 | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 18/ene/24 11:05 | 18/ene/24 11:37 | 18/ene/24 13:07 | 18/ene/24 14:18 | 22/ene/24 08:59 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1051 | [SPA] DASHBOARD - Filtro con Intervalo de fechas. | Accepted | FASE VI - Sprint 5 | 15/nov/23 17:58 | 16/nov/23 14:52 |  | 16/nov/23 15:22 | 17/nov/23 12:19 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1049 | [SPA] DASHBOARD - Filtros single select muestran opción vacia | Accepted | FASE VI - Sprint 5 | 15/nov/23 17:22 | 17/nov/23 09:52 |  | 20/nov/23 17:02 | 21/nov/23 13:46 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1028 | [SPA] Error filtros total proyecto y almacén en tabla presupuestos | Cerrada | FASE VI - Sprint 4 | 30/oct/23 13:25 | 30/oct/23 13:52 | 30/oct/23 17:23 | 31/oct/23 09:51 | 02/nov/23 14:05 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1008 | [CORE] Filtrado texto carácter especiales | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 27/sep/23 10:08 | 27/sep/23 10:32 | 10/oct/23 11:10 | 10/oct/23 12:30 | 10/oct/23 13:30 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-996 | [CORE] Añadir nuevo filtro de año fiscal hitos de pago exportación presupuestos | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 21/sep/23 12:04 | 21/sep/23 12:08 | 26/sep/23 17:18 | 25/sep/23 16:25 | 27/sep/23 09:02 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-989 | [CORE] Arreglo de la ordenación de campo de tipo String y filtrado de versión activa de presupuestos | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 11/sep/23 12:33 | 20/sep/23 14:26 | 22/sep/23 15:18 | 25/sep/23 10:12 | 27/sep/23 08:48 |  | 3 |  |  | 162.3667 | 162.3667 | 15.8438 | 9.0785 | 4.8236 | 2.0361 | 1.9417
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-964 | [CORE] PRESUPUESTO - No filtra por cecosIds | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 16/ago/23 12:36 | 18/ago/23 09:40 | 24/ago/23 08:41 | 24/ago/23 08:58 | 24/ago/23 08:58 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-905 | [CORE] Solucionar ordenación por almacenes | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 06/jul/23 13:25 | 12/jul/23 10:21 |  |  | 13/jul/23 14:22 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-882 | [AFirst][AMock][CORE] Añadir nueva columna "Orden" en la prioridad de presupuestos | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 01/jun/23 14:40 | 05/jun/23 13:18 | 07/jun/23 14:07 | 07/jun/23 17:22 | 12/jun/23 09:24 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 164.1 | 148.1 | 10.7806 | 3.9431 | 2.1694 | 2.034 | 4.6681
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-880 | [CORE][AFirst][AMock] BUDGETS Filtros/Ordenación- Agrupación, Almacén. | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 29/may/23 13:02 | 31/may/23 13:02 | 05/jun/23 10:40 | 07/jun/23 09:59 | 07/jun/23 16:49 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 171.7833 | 155.7833 | 9.1576 | 2 | 6.8729 | 4.9014 | 0.28472
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-879 | [SPA] DASHBOARD Filtros/Ordenación- Agrupación, Almacén. | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 29/may/23 13:01 | 27/jun/23 11:20 | 06/jul/23 10:32 | 17/jul/23 08:44 | 17/jul/23 09:08 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 477.8 | 461.8 | 48.8382 | 28.9299 | 19.8917 | 8.9667 | 0.016667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-872 | [SPA] Cambiar valor que se envía al CORE en los filtros de texto | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 26/may/23 12:57 | 01/jun/23 09:09 | 01/jun/23 13:32 | 05/jun/23 10:21 | 05/jun/23 10:58 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 97.8167 | 89.8167 | 9.9174 | 5.8417 | 4.05 | 0.18264 | 0.025694
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-868 | [CORE] Implementar ordenación de presupuestos por la descripción corta del área | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 25/may/23 09:56 | 25/may/23 10:01 | 25/may/23 11:27 | 25/may/23 16:02 | 29/may/23 11:02 |  | 2 | 0 | 0 | 97.0167 | 97.0167 | 4.0458 | 0.0034722 | 0.25069 | 0.059722 | 3.7917
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-831 | [SPA] FILTROS AVANZADOS - Filtrar por Responsables | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 28/abr/23 13:57 | 09/jun/23 09:52 | 14/jun/23 14:31 | 15/jun/23 15:49 | 16/jun/23 08:59 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 167.1167 | 143.1167 | 48.7931 | 41.8299 | 6.2479 | 5.1938 | 0.71528
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-814 | [CORE] FILTROS TEXTO - Tolerancia a mayúsculas y minúsculas | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 20/abr/23 14:28 | 21/abr/23 08:32 | 24/abr/23 09:28 | 25/abr/23 14:29 | 25/abr/23 14:29 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-813 | [CORE] FILTROS TEXTO - Tolerancia a diacríticos y mayúsculas | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 19/abr/23 17:23 | 23/may/23 17:31 | 31/may/23 10:47 | 31/may/23 11:14 | 08/jun/23 08:34 |  | 2 | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00 | 375.05 | 295.05 | 49.6326 | 34.0056 | 7.7382 | 7.7194 | 7.8889
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-785 | [SPA] Revisar filtro retorno inversión | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 22/mar/23 11:46 | 22/mar/23 12:03 | 27/mar/23 09:06 | 27/mar/23 09:19 | 27/mar/23 09:24 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 116.35 | 108.35 | 4.8597 | 0.011806 | 4.8444 | 4.8354 | 0.0034722
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-783 | [SPA] Filtros - Chips - Tipado Valores | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 22/mar/23 10:55 | 22/mar/23 11:02 | 27/mar/23 09:59 | 27/mar/23 10:11 | 27/mar/23 13:20 | 1 | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 121.3 | 105.3 | 5.059 | 0.0048611 | 4.9229 | 4.9146 | 0.13125
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-756 | [SPA] BTN Mis Presupuestos - DASHBOARD PRESUPESTOS | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 16/mar/23 09:49 | 27/sep/23 15:43 | 28/sep/23 15:56 | 28/sep/23 17:13 | 03/oct/23 09:09 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 137.4333 | 129.4333 | 200.9306 | 195.2042 | 1.0625 | 1.009 | 4.6639
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-748 | [SPA] Cambiar filtro Fase | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 10/mar/23 08:23 | 10/mar/23 12:43 | 15/mar/23 13:02 | 15/mar/23 13:14 | 17/mar/23 09:06 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 164.3833 | 160.3833 | 7.0299 | 0.18056 | 5.0215 | 5.0132 | 1.8278
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-734 | [AMock] Corregir errores y optimizar filtros de presupuestos | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 28/feb/23 10:24 | 31/mar/23 08:37 | 03/abr/23 15:13 | 04/abr/23 09:43 | 10/abr/23 16:36 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 247.9833 | 231.9833 | 41.2167 | 30.884 | 4.0458 | 3.275 | 6.2868
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-715 | [CORE] Años Fiscales - Filtro Visibilidad | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 16/feb/23 14:43 | 21/feb/23 14:29 | 21/feb/23 17:53 | 23/feb/23 17:10 | 24/feb/23 13:15 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 70.7667 | 54.7667 | 7.9389 | 4.9903 | 2.1118 | 0.14167 | 0.83681
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-655 | [SPA] Unificación nombres Filtro avanzado/filtro del campo Type/Gasto/inversion | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 24/ene/23 08:47 | 20/feb/23 17:00 | 20/feb/23 17:30 | 21/feb/23 09:28 | 28/feb/23 11:07 |  | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 186.1167 | 178.1167 | 35.0972 | 27.3424 | 0.68611 | 0.020833 | 7.0688
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-642 | [SPA] Filtros Tablas - Se pisa el filtro con el scroll | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 18/ene/23 14:31 | 09/mar/23 12:07 | 02/jun/23 09:19 | 02/jun/23 09:19 | 05/jun/23 10:48 |  | 3 | 0.16667 | 0.16667 | 2109.6833 | 2105.6833 | 137.8035 | 49.9 | 84.8417 | 84.8417 | 3.0618
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-634 | [SPA] EVOLUCIÓN - Realizar la llamada de los filtros cuando se cierra el desplegable. | Cerrada |  | 18/ene/23 14:03 | 20/ene/23 11:28 | 20/ene/23 11:37 | 20/ene/23 11:52 | 23/ene/23 08:33 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 69.0833 | 65.0833 | 4.7708 | 1.8924 | 0.016667 | 0.00625 | 2.8618
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-628 | [CORE] Ordenación comentarios por fecha DESC | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 18/ene/23 13:18 | 20/ene/23 09:17 | 20/ene/23 09:18 | 20/ene/23 10:01 | 23/ene/23 08:47 |  | 1 |  |  | 71.5 | 71.5 | 4.8118 | 1.8326 | 0.030556 | 0.00069444 | 2.9486
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-590 | [CORE] Modificación filtro as400 | Cerrada | FASE III - Sprint 5 | 30/dic/22 09:41 | 30/dic/22 09:43 | 30/dic/22 13:49 | 30/dic/22 14:44 | 30/dic/22 14:53 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 5.1667 | -2.8333 | 0.21667 | 0.0013889 | 0.20903 | 0.17083 | 0.00625
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-535 | [AFirst][AMock] Filtrado de Centro de compras por área de responsable y tipo de presupuesto | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 05/dic/22 10:27 | 04/ene/23 08:30 | 12/ene/23 08:48 | 20/ene/23 15:22 | 23/ene/23 09:34 | 1 | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 457.0667 | 449.0667 | 48.9632 | 29.9187 | 16.2861 | 8.0125 | 2.7583
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-534 | [SPA] Filtros avanzados. Permitir visualizar los filtros seleccionados sin acceder al detalle del componente. | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 05/dic/22 10:19 | 13/dic/22 12:10 | 30/ene/23 09:12 | 07/feb/23 14:22 | 10/feb/23 12:59 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 1416.8167 | 1400.8167 | 67.1111 | 8.0771 | 56.0917 | 47.8764 | 2.9424
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-1040 | Filtros y ordenación de líneas de presupuesto | En Curso |  | 06/nov/23 14:57 | 25/ene/24 10:20 | [6 empty] | 1900-01-06 08:00
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1110 | [SPA] DETALLE PRESUPUESTO - Ordenación líneas de presupuesto | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 15/ene/24 11:58 | 18/ene/24 18:00 | 19/ene/24 11:58 | 06/feb/24 16:39 | 06/feb/24 17:37 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 455.6167 | 431.6167 | 22.2354 | 3.2514 | 18.9437 | 0.74861 | 0.040278
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1105 | [AFirst] [AMock] Detalle presupuesto - Filtros líneas de presupuesto | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 04/ene/24 12:17 | 04/ene/24 12:20 | 04/ene/24 14:03 | 04/ene/24 14:04 | 09/ene/24 09:09 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 116.8167 | 100.8167 | 4.8694 | 0.0020833 | 0.072222 | 0.071528 | 4.7951
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1104 | [CORE] Detalle presupuesto - Filtros líneas de presupuesto | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 04/ene/24 12:05 | 04/ene/24 14:05 | 05/ene/24 08:22 | 10/ene/24 09:19 | 10/ene/24 10:27 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 140.3667 | 124.3667 | 5.9319 | 0.083333 | 5.8014 | 0.76181 | 0.047222
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-829 | [CORE] Acceso directo Versión - Ordenación líneas de presupuesto | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 28/abr/23 13:38 | 25/ene/24 10:20 | 30/ene/24 14:54 | 31/ene/24 10:11 | 01/feb/24 09:10 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 166.8333 | 150.8333 | 278.8556 | 271.9042 | 5.9937 | 5.1903 | 0.95764
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-828 | [AFirst][AMock] Acceso directo Versión - Ordenación líneas de presupuesto | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 28/abr/23 13:33 | 19/ene/24 13:02 | 19/ene/24 14:36 | 25/ene/24 09:13 | 29/ene/24 16:25 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 243.3833 | 235.3833 | 276.1611 | 266.0201 | 5.841 | 0.065278 | 4.3
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-827 | [CORE] Ordenación líneas de presupuesto | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 28/abr/23 12:25 | 19/ene/24 13:02 | 25/ene/24 10:20 | 01/feb/24 08:45 | 01/feb/24 09:10 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 308.1333 | 284.1333 | 278.9062 | 266.0674 | 12.8215 | 5.8875 | 0.017361
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-826 | [AFirst][AMock] Ordenación líneas de presupuesto | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 28/abr/23 12:23 | 18/ene/24 13:33 | 19/ene/24 13:01 | 25/ene/24 08:40 | 29/ene/24 16:16 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 266.7167 | 258.7167 | 276.2035 | 265.0903 | 6.7965 | 0.97778 | 4.3167
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-825 | [SPA] BUDGET DETAIL - Filtros líneas de presupuesto | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 28/abr/23 12:19 | 21/dic/23 15:36 | 11/ene/24 16:59 | 15/ene/24 17:10 | 16/ene/24 08:43 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 617.1167 | 577.1167 | 262.8917 | 237.1785 | 25.0653 | 21.0576 | 0.64792
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-822 | [CORE] Filtros líneas de presupuesto | Cerrada | FASE VI - Sprint 4 | 28/abr/23 12:10 | 26/oct/23 17:58 | 02/nov/23 16:31 | 03/nov/23 08:03 | 03/nov/23 11:35 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 186.6167 | 170.6167 | 189.0174 | 181.2417 | 7.6285 | 6.9813 | 0.14722
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-821 | [AFirst][AMock] Filtros líneas de presupuesto | Cerrada | FASE VI - Sprint 4 | 28/abr/23 12:02 | 25/oct/23 12:35 | 26/oct/23 17:57 | 02/nov/23 12:19 | 02/nov/23 12:57 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 193.3667 | 185.3667 | 188.0799 | 180.0229 | 8.0306 | 1.2236 | 0.026389
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-91 | Hitos de pago | Cerrada |  | 27/abr/22 12:06 |  |  |  | 01/feb/24 09:11 |  |  |  | 1900-01-02 11:00
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-994 | [SPA] Hitos de Pago - Mostrar cantidad de todas las líneas seleccionadas | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 15/sep/23 10:47 | 27/sep/23 16:06 | 28/sep/23 11:06 | 11/oct/23 16:26 | 11/oct/23 16:31 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 336.4167 | 320.4167 | 26.2389 | 12.2215 | 14.0139 | 0.79167 | 0.0034722
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-846 | [SPA] CALCULADORA - Línea presupuestaria - Hitos de pago - Grosor línea. | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 02/may/23 13:40 | 18/ene/24 09:24 |  | 22/ene/24 10:23 | 01/feb/24 09:11 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-742 | [SPA] ZLUX Modal Hitos de Pago | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 08/mar/23 12:28 | 08/mar/23 12:29 | 08/mar/23 16:00 | 08/mar/23 16:29 | 09/mar/23 09:03 |  | 1 | 0.125 | 0.125 | 20.5667 | 17.5667 | 0.85764 | 0.00069444 | 0.16667 | 0.14653 | 0.69028
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-738 | [CORE] Optimizar sentencias sql en la creación de snapshots Líneas Hitos y Comentarios de líneas | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 06/mar/23 08:45 | 15/mar/23 17:17 | 30/may/23 10:11 | 01/jun/23 09:45 | 02/jun/23 08:46 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 1886.4833 | 1870.4833 | 87.959 | 9.3556 | 77.6444 | 75.6625 | 0.95903
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-731 | [SPA][QUX] Correcciones modal 'Añadir Hitos' | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 27/feb/23 17:44 | 28/feb/23 09:48 | 28/feb/23 11:02 | 02/mar/23 09:32 | 03/mar/23 09:06 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 71.3 | 63.3 | 3.6403 | 0.66944 | 1.9889 | 0.051389 | 0.98194
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-701 | [SPA] Hitos de Pago - Validaciones de campo. | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 13/feb/23 13:50 | 13/feb/23 14:16 |  | 16/feb/23 14:04 | 20/feb/23 11:01 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-652 | [SPA] Hitos de Pago - Desplegable se solapa y no permite seleccionar | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 19/ene/23 15:13 | 08/mar/23 15:37 | 11/abr/23 16:38 | 12/abr/23 09:12 | 12/abr/23 09:31 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 832.9 | 824.9 | 82.7208 | 48.0167 | 34.691 | 34.0007 | 0.013194
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-616 | [SPA] Actualización Componente de producto - Calendario Hitos de pago a ZLUX | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 16/ene/23 17:02 | 01/mar/23 17:58 | 08/mar/23 15:37 | 09/mar/23 08:50 | 09/mar/23 09:10 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 183.2 | 167.2 | 51.6722 | 44.0389 | 7.6194 | 6.9021 | 0.013889
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-96 | Presupuestación presentada | En Cartera |  | 27/abr/22 12:09 | [7 empty] | 1899-12-31 16:00
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1129 | [CORE] SIGLO REQUEST - Excepción - Cambiar mensaje | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 18/ene/24 16:55 | 18/ene/24 16:56 | 19/ene/24 12:42 | 19/ene/24 14:36 | 25/ene/24 08:26 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-958 | [CORE] PRESUPUESTOS - Revisar validación CódigoLOG | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 14/ago/23 14:16 | 18/sep/23 16:56 |  | 19/sep/23 12:35 | 21/sep/23 08:51 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-945 | [SPA] FORMULARIO - Llamada availableAs400 cacheada | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 14/ago/23 10:09 | 16/ago/23 11:24 | 18/ago/23 12:41 | 22/ago/23 10:48 | 23/ago/23 10:42 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-902 | [SPA] Presupuesto - Editar presupuesto Código Log (AS400) | Cerrada | FASE V - Sprint 5, FASE V - Sprint 6 | 26/jun/23 10:59 | 28/jun/23 15:08 | 14/jul/23 13:21 | 14/jul/23 15:23 | 16/ago/23 08:36 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-900 | [CORE] Controlar errores devueltos por API Siglo en consulta de solicitudes | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 22/jun/23 12:03 | 18/sep/23 08:48 | 18/sep/23 16:54 | 19/sep/23 08:15 | 19/sep/23 13:05 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 28.2833 | 20.2833 | 89.0431 | 87.8646 | 0.97708 | 0.3375 | 0.20139
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-866 | [SPA] FORMULARIO - Notificaciones de error en campo siglo | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 23/may/23 13:41 | 23/may/23 17:05 | 20/jun/23 10:50 | 26/jun/23 17:07 | 03/jul/23 12:42 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 979.6167 | 971.6167 | 40.959 | 0.14167 | 34.0014 | 27.7396 | 6.816
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-859 | [AFirst][CORE] PRESUPUESTO - Actualizar el endopoint de availableAs400 | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 17/may/23 16:00 | 17/may/23 16:00 | 19/may/23 08:31 | 19/may/23 08:31 | 19/may/23 08:54 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 40.9 | 32.9 | 1.7042 | 0 | 1.6882 | 1.6882 | 0.015972
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-90 | Líneas de presupuesto | Cerrada |  | 27/abr/22 12:06 | 18/may/22 14:05 |  |  | 30/ene/23 18:34 |  |  |  | 1900-01-07 16:00
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-943 | [SPA] BudgetLineComments - No elimina comentarios al crear otro a la vez | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 14/ago/23 09:59 | 16/ago/23 08:42 | 22/ago/23 09:32 | 23/ago/23 08:38 | 23/ago/23 09:24 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-901 | [SPA] Calculadora - Error Selección líneas duplicar/añadir nueva. | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 26/jun/23 10:53 | 26/jun/23 12:07 | 27/jun/23 08:28 | 28/jun/23 17:09 | 10/jul/23 11:24 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-889 | [SPA]Línea Presupuesto - Cambiar cantidad a Decimal | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 19/jun/23 09:08 | 26/jun/23 16:44 | 06/jul/23 10:30 | 07/jul/23 10:51 | 07/jul/23 12:05 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 259.35 | 235.35 | 18.1229 | 7.3167 | 10.7549 | 9.7403 | 0.051389
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-888 | [AFirst][AMock][CORE]Línea Presupuesto - Cambiar cantidad a Decimal | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 19/jun/23 09:06 | 23/jun/23 12:22 | 28/jun/23 17:16 | 30/jun/23 12:20 | 04/jul/23 08:21 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 259.9833 | 235.9833 | 14.9688 | 4.1361 | 6.9986 | 5.2042 | 3.834
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-741 | [SPA] Detalle- Consultar CECOS y permitir seleccionarlos en las líneas presupuestarias. | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 06/mar/23 12:43 | 11/abr/23 17:35 | 17/abr/23 11:03 | 04/may/23 09:48 | 08/may/23 10:26 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 640.85 | 600.85 | 62.8632 | 36.1611 | 22.6757 | 5.7278 | 4.0264
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-630 | [SPA] COMENTARIOS - Presupuestos/Líneas presupuestarias - Eliminación comentario | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 18/ene/23 13:53 | 20/ene/23 10:57 | 23/ene/23 13:03 | 26/ene/23 09:00 | 08/feb/23 08:44 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 453.7833 | 437.7833 | 20.7854 | 1.8778 | 5.9188 | 3.0875 | 12.9889
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-584 | [CORE] Permitir indicar Centros de coste (CECO) en líneas presupuestarias. | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 21/dic/22 12:22 | 17/ene/23 13:36 | 24/abr/23 16:37 | 25/abr/23 15:22 | 26/abr/23 16:38 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2378.0333 | 2354.0333 | 126.1361 | 27.0514 | 98.0319 | 97.084 | 1.0528
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-499 | [SPA] Calculadora - Consultar CECOS y permitir seleccionarlos en las líneas presupuestarias. | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 02/dic/22 14:10 | 11/abr/23 08:16 | 10/may/23 13:16 | 12/may/23 08:07 | 19/may/23 09:06 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 912.8333 | 872.8333 | 167.7472 | 129.7125 | 30.9938 | 29.2083 | 7.041
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-495 | [AFirst][AMock] Permitir indicar Centros de coste (CECO) en líneas presupuestarias. | Cerrada | FASE III - Sprint 5 | 02/dic/22 14:01 | 27/dic/22 10:16 | 27/dic/22 14:50 | 27/dic/22 18:04 | 28/dic/22 09:07 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 22.85 | -1.15 | 25.7958 | 24.8438 | 0.325 | 0.19028 | 0.62708
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-483 | [SPA] Actualización componente de producto - Líneas presupuestarias a ZLUX | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 28/nov/22 11:51 | 22/feb/23 11:55 | 03/mar/23 11:06 | 03/mar/23 11:20 | 06/mar/23 09:43 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 285.8 | 269.8 | 97.9111 | 86.0028 | 8.9757 | 8.966 | 2.9326
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-44 | [Cerrados] Mantenimiento técnico | Cerrada | Ver proyectos presupuestarios | 04/abr/22 11:38 | 25/abr/22 10:09 |  |  | 28/jul/22 16:01 |  |  |  | 0.16667
AP-SIGLO Presupuestos | Mejora Técnica | SIGLOPRESU-460 | [SPA] Actualización librerías AMIGA Framework WEB 9.16.1 | Cerrada | FASE III - Sprint 4 | 21/nov/22 14:01 | 24/nov/22 16:47 | 29/nov/22 13:15 | 29/nov/22 17:26 | 02/dic/22 08:39 |  | 3 | 0.16667 | 0.16667
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-1009 | Plantillas Hitos de pago | Cerrada |  | 27/sep/23 13:35 |  |  |  | 23/ene/24 12:15 |  |  |  | 1900-01-02 16:00
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1027 | [SPA] Plantilla personalizada - Bloqueo Hitos | Accepted | FASE VI - Sprint 4 | 27/oct/23 08:56 | 27/oct/23 09:03 |  | 30/oct/23 09:07 | 06/nov/23 11:45 |  | 3
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1018 | [SPA] Plantillas - Bloqueo meses según hitos seleccionados. | Cerrada | FASE VI - Sprint 4 | 05/oct/23 14:42 | 16/oct/23 17:06 | 20/oct/23 14:17 | 24/oct/23 09:46 | 27/oct/23 08:56 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 255.8333 | 223.8333 | 21.7597 | 11.1 | 7.6944 | 3.8826 | 2.9653
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-998 | [SPA] Hitos de Pago- Fix Plantilla Plana | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 25/sep/23 12:05 | 25/sep/23 12:05 | 27/sep/23 18:22 | 28/sep/23 17:18 | 02/oct/23 08:56 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-987 | [SPA] Hitos de Pago - Error año fiscal mes enero | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 06/sep/23 14:17 | 06/sep/23 14:19 |  | 07/sep/23 08:43 | 07/sep/23 10:26 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-807 | [SPA] Hitos de Pago - Actualización vista de hitos de pago. | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 17/abr/23 17:21 | 31/ago/23 14:03 | 04/sep/23 10:07 | 05/sep/23 14:15 | 14/sep/23 09:05 |  | 8 | 0 | 0 | 331.0333 | 331.0333 | 149.6556 | 135.8625 | 5.0083 | 3.8361 | 8.7847
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-769 | [SPA] PLANTILLAS - Plantilla - Facilitar Asignación Meses | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 16/mar/23 11:59 | 28/sep/23 11:06 | 06/oct/23 12:03 | 10/oct/23 10:41 | 10/oct/23 10:42 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 287.6 | 271.6 | 207.9049 | 195.9215 | 11.9826 | 8.0396 | 0.00069444
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-753 | [SPA] PLANTILLAS - Plantilla Plana - Auto Reparto | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 16/mar/23 09:17 | 05/sep/23 11:31 | 15/sep/23 15:03 | 22/sep/23 10:30 | 27/sep/23 12:05 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 528.5667 | 488.5667 | 195.075 | 173.0514 | 16.9576 | 10.1472 | 5.066
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-873 | Proveedor | Cerrada |  | 29/may/23 09:48 |  |  |  | 23/ene/24 12:14 |  |  |  | 1900-01-01 16:00
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1090 | [CORE] Proveedores - Consulta | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 28/nov/23 20:03 | 29/nov/23 08:39 |  | 13/dic/23 21:09 | 13/dic/23 21:10 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-919 | [SPA] Detalle Presupuesto - Proveedor | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 19/jul/23 17:50 | 19/jul/23 17:50 |  | 21/jul/23 09:16 | 24/jul/23 09:36 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-906 | [AFirst][CORE] Añadir al modelo de líneas de presupuestos el id proveedor | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 06/jul/23 13:26 | 12/jul/23 10:48 | 14/jul/23 09:58 | 14/jul/23 10:24 | 18/jul/23 09:14 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 142.4333 | 134.4333 | 11.825 | 5.8903 | 1.9833 | 1.9653 | 3.9514
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-875 | [SPA] Calculadora - Consultar Proveedor y permitir seleccionarlos en las líneas presupuestarias. | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 29/may/23 09:52 | 15/jun/23 10:00 | 14/jul/23 12:43 | 17/jul/23 08:08 | 17/jul/23 08:26 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 766.4333 | 726.4333 | 48.9403 | 17.0056 | 31.9222 | 29.1132 | 0.0125
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-841 | [PRESU] PROVEEDOR | Cerrada |  | 02/may/23 13:14 |  |  |  | 23/ene/24 12:14
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-84 | Proyectos presupuestarios | En Curso |  | 25/abr/22 09:33 | 27/abr/22 12:18 | [6 empty] | 1900-02-01 17:00
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1142 | [AFirst] Añadir filtro por id presupuesto en las exportaciones | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 31/ene/24 13:12 | 31/ene/24 13:34 | 31/ene/24 13:34 | 31/ene/24 17:43 | 01/feb/24 09:49 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 20.25 | 12.25 | 0.85903 | 0.015278 | 0.17292 | 0 | 0.67083
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1125 | [SPA] FORMULARIO - Control de errores | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 18/ene/24 09:08 | 18/ene/24 09:08 | 18/ene/24 10:01 | 06/feb/24 17:51 | 06/feb/24 17:51 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1111 | [AFirst][AMock] PRESUPUESTOS y TOTAL - Añadir filtro ID y ordenación. | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 15/ene/24 12:19 | 18/ene/24 14:18 | 18/ene/24 17:28 | 29/ene/24 09:48 | 30/ene/24 08:50 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 282.5333 | 274.5333 | 14.8549 | 3.0826 | 10.8125 | 0.13194 | 0.95972
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1108 | [CORE] PRESUPUESTOS, TOTAL Y EXPORTACIONES - Añadir filtro ID y ordenación. | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 15/ene/24 11:26 | 30/ene/24 14:58 | 01/feb/24 11:36 | 02/feb/24 10:21 | 06/feb/24 14:05 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 167.1167 | 143.1167 | 22.1104 | 15.1472 | 2.8076 | 1.8597 | 4.1556
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1107 | [SPA] PRESUPUESTOS - Añadir ID a la tabla con filtro y ordenación. | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 15/ene/24 11:25 | 19/ene/24 11:58 | 02/feb/24 13:30 | 02/feb/24 13:30 | 06/feb/24 10:54 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 430.9333 | 422.9333 | 21.9785 | 4.0229 | 14.0639 | 14.0639 | 3.8917
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1102 | [SPA] COMENTARIOS - Padding en las modales de comentarios | Accepted | FASE VII - Sprint 3 | 20/dic/23 10:35 | 30/ene/24 13:06 |  | 30/ene/24 13:06 | 01/feb/24 08:43 |  | 2 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1096 | [CORE] PRESUPUESTO - Almacén y agrupación según Sociedad Beneficiaría. | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 13/dic/23 12:44 | 19/dic/23 08:36 | 19/dic/23 12:23 | 20/dic/23 17:22 | 22/dic/23 08:53 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 72.2833 | 48.2833 | 8.8396 | 5.8278 | 1.3653 | 0.15764 | 1.6465
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1095 | [SPA] FORMULARIO - Almacén según Sociedad Beneficiaría. | Cerrada | FASE VII - Sprint 2 | 13/dic/23 12:43 | 04/ene/24 11:40 | 04/ene/24 16:26 | 09/ene/24 12:57 | 16/ene/24 08:44 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 285.0667 | 261.0667 | 33.834 | 21.9563 | 5.0535 | 0.19861 | 6.8243
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1094 | [CORE] BUDGET Total - FY no tiene valor. | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 12/dic/23 12:50 | 16/ene/24 09:17 | 17/ene/24 16:40 | 18/ene/24 10:14 | 19/ene/24 10:01 |  | 3 | 0.083333 | 0.083333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1093 | [SPA] BUDGET DETAIL - TOTAL FY | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 11/dic/23 09:42 | 13/dic/23 08:20 | 13/dic/23 17:13 | 13/dic/23 17:52 | 14/dic/23 08:24 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 24.0667 | 16.0667 | 2.9458 | 1.9431 | 0.39722 | 0.37014 | 0.60556
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1092 | [SPA] FORMULARIO - Selectores de agrupación y subtipo de justificación | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 04/dic/23 15:34 | 04/dic/23 15:34 | 05/dic/23 14:42 | 18/dic/23 19:07 | 18/dic/23 19:08 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1091 | [SPA] FORMULARIO - Inputs fecha inicio/fin proyecto | Accepted | FASE VII - Sprint 3 | 04/dic/23 09:13 | 04/dic/23 09:13 |  | 30/ene/24 13:06 | 01/feb/24 08:39 |  | 2 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1082 | [API][AMOCK] BUDGET DETAIL - Tabla Combinación Contable | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 27/nov/23 11:23 | 11/dic/23 08:12 | 11/dic/23 10:59 | 12/dic/23 17:24 | 18/dic/23 08:54 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 168.7 | 152.7 | 20.8965 | 13.8674 | 1.3833 | 0.11597 | 5.6458
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1079 | [SPA] BUDGETS - Filtro año Fiscal presupuesto búscador | Cerrada | FASE VII - Sprint 1 | 27/nov/23 09:05 |  |  |  | 04/dic/23 13:48 |  | 2 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1050 | [SPA] FORMULARIO - Subtipos de proyecto Desplegable | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 15/nov/23 17:54 | 16/nov/23 10:09 | 20/nov/23 16:33 | 21/nov/23 16:10 | 21/nov/23 16:12 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1024 | [CORE] PRESUPUESTO TOTAL - Desglose por años | Cerrada | FASE VI - Sprint 4 | 19/oct/23 14:01 | 20/oct/23 12:54 | 25/oct/23 12:34 | 02/nov/23 09:51 | 02/nov/23 11:51 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 311.95 | 295.95 | 13.9514 | 0.95347 | 12.9146 | 4.9861 | 0.083333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1023 | [AFirst][AMock] PRESUPUESTO TOTAL - Desglose por años | Cerrada | FASE VI - Sprint 4 | 19/oct/23 14:00 | 19/oct/23 16:17 | 20/oct/23 12:53 | 23/oct/23 08:35 | 23/oct/23 09:59 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 89.7 | 81.7 | 3.8326 | 0.095139 | 3.6792 | 0.85833 | 0.058333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1016 | [CORE] PRESUPUESTOS - No se muestran todos los presupuestos en el listado | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 05/oct/23 14:27 | 09/oct/23 10:01 | 09/oct/23 13:28 | 11/oct/23 09:57 | 13/oct/23 08:37 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 94.6 | 86.6 | 7.7569 | 3.8153 | 1.9972 | 0.14375 | 1.9444
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-991 | [SPA] FORMULARIO - Tipo inversión - Corrección fondo | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 12/sep/23 12:38 | 18/sep/23 11:27 | 22/sep/23 08:50 | 22/sep/23 12:37 | 22/sep/23 12:37 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-982 | [AFirst][AMock] PRESUPUESTOS - Consultar presupuestos de año Fistcal | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 04/sep/23 10:52 | 06/sep/23 09:45 | 20/sep/23 14:13 | 20/sep/23 14:13 | 21/sep/23 08:56 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 359.1833 | 351.1833 | 16.9194 | 1.9535 | 14.1861 | 14.1861 | 0.77986
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-981 | [SPA] PRESUPUESTOS - Generar Filtros diferentes año fiscal y presupuesto | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 04/sep/23 10:51 | 06/sep/23 08:58 | 19/sep/23 13:43 | 22/sep/23 08:46 | 25/sep/23 16:37 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 463.65 | 447.65 | 21.2403 | 1.9215 | 15.9917 | 13.1979 | 3.3271
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-980 | [CORE] PRESUPUESTOS - Consultar presupuestos de año Fistcal | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 04/sep/23 10:48 | 13/sep/23 10:33 | 20/sep/23 14:13 | 21/sep/23 14:08 | 22/sep/23 15:35 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 221.0333 | 205.0333 | 18.1993 | 8.9896 | 8.1493 | 7.1528 | 1.0604
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-973 | [SPA] Años Fiscal - Borrar Cache | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 28/ago/23 10:28 | 16/ene/24 09:52 | 16/ene/24 16:01 | 16/ene/24 16:01 | 18/ene/24 08:26 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 46.5667 | 38.5667 | 142.9569 | 141.0167 | 0.25625 | 0.25625 | 1.684
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-944 | [SPA] BudgetComments - No elimina comentarios al crear otro a la vez | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 14/ago/23 09:59 | 16/ago/23 09:17 | 17/ago/23 14:03 | 23/ago/23 08:38 | 23/ago/23 09:21 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-936 | [CORE] Implementar borrado lógico en los comentarios | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 03/ago/23 13:13 | 03/ago/23 13:19 | 04/ago/23 13:10 | 07/ago/23 09:11 | 08/ago/23 08:31 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 115.2 | 107.2 | 4.8042 | 0.0041667 | 3.8278 | 0.99375 | 0.97222
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-935 | [SPA] Fix al cerrar y reabrir un presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 02/ago/23 14:52 | 02/ago/23 14:52 | 02/ago/23 15:00 | 09/ago/23 13:24 | 10/ago/23 14:50 |  |  | 0.16667 | 0.16667 | 191.9667 | 187.9667 | 7.9986 | 0 | 6.9389 | 0.0055556 | 1.0597
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-932 | [SPA] Budget Comments - Aplicar query hook que corresponde | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 02/ago/23 10:12 | 02/ago/23 10:13 | 04/ago/23 08:20 | 04/ago/23 09:22 | 08/ago/23 15:10 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 148.95 | 140.95 | 6.2069 | 0.00069444 | 1.9646 | 1.9215 | 4.2417
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-924 | [SPA] Llamadas con React-Query en BudgetForm | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 27/jul/23 13:09 | 27/jul/23 13:09 | 04/ago/23 10:24 | 09/ago/23 13:24 | 10/ago/23 08:35 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 331.4333 | 315.4333 | 13.8097 | 0 | 13.0104 | 7.8854 | 0.79931
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-912 | [SPA] Llamadas React-Query BudgetLineCommentCRUD | Cerrada | FASE VI - Sprint 1 | 10/jul/23 10:43 | 20/jul/23 09:07 | 26/jul/23 08:16 | 27/jul/23 09:04 | 16/ago/23 10:20 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 649.2167 | 633.2167 | 36.984 | 9.9333 | 6.9979 | 5.9646 | 20.0528
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-911 | [SPA] Llamadas React-Query BudgetCommentCRUD | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 10/jul/23 10:42 | 17/jul/23 09:53 | 20/jul/23 09:07 | 24/jul/23 13:49 | 25/jul/23 09:23 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 191.5 | 175.5 | 14.9451 | 6.966 | 7.1639 | 2.9681 | 0.81528
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-910 | [SPA] Llamadas con React-Query en BudgetDetails | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 10/jul/23 10:42 | 14/jul/23 10:36 | 27/jul/23 09:21 | 07/ago/23 08:35 | 11/ago/23 09:18 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 670.7 | 654.7 | 31.9417 | 3.9958 | 23.916 | 12.9479 | 4.0299
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-909 | [SPA] COMENTARIOS - Presupuestos/Líneas presupuestarias - Revisión Llamadas | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 10/jul/23 10:21 | 13/jul/23 09:39 |  | 14/jul/23 10:29 | 17/jul/23 08:28 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-907 | [SPA] Llamadas con React-Query en BudgetsPage | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 06/jul/23 14:37 | 11/jul/23 08:07 | 19/jul/23 13:15 | 20/jul/23 09:00 | 25/jul/23 09:58 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 337.85 | 321.85 | 18.8063 | 4.7292 | 9.0368 | 8.2139 | 5.0403
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-899 | [SPA] FORMULARIO / Filtros - Formato fechas | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 20/jun/23 14:15 | 18/ene/24 13:36 |  |  | 18/ene/24 16:35 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-893 | [SPA] Presupuestos/Snapshot_Presupuestos - Actualización respuesta Versión Activa | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 19/jun/23 12:38 | 26/jun/23 12:55 | 27/jun/23 11:20 | 06/jul/23 10:42 | 06/jul/23 10:43 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 237.8 | 221.8 | 16.9201 | 7.0118 | 9.9076 | 0.93403 | 0.00069444
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-892 | [AFirst][AMock][CORE] Presupuestos/Snapshot_Presupuestos - Actualización respuesta Versión Activa | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 19/jun/23 12:37 | 26/jun/23 17:12 | 29/jun/23 16:14 | 04/jul/23 09:49 | 04/jul/23 13:46 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 188.5667 | 172.5667 | 15.0479 | 7.191 | 7.6924 | 2.9597 | 0.16458
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-887 | [SPA] FORMULARIO - Error edición de presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 09/jun/23 14:47 | 09/jun/23 14:52 | 12/jun/23 11:50 | 12/jun/23 16:32 | 20/jun/23 16:31 |  | 2 |  |  | 265.65 | 265.65 | 11.0722 | 0.0034722 | 3.0694 | 2.8736 | 7.9993
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-857 | [SPA] FORMULARIO - Edición de presupuesto Agrupación, almacenes y Fecha Inicio | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 09/may/23 16:49 | 09/may/23 16:50 | 22/may/23 13:57 | 22/may/23 16:16 | 29/may/23 16:59 |  | 1 | 0.041667 | 0.041667 | 480.15 | 479.15 | 20.0069 | 0.00069444 | 12.9764 | 12.8799 | 7.0299
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-856 | [SPA] Selector año fiscal | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 09/may/23 16:45 | 25/may/23 12:15 | 26/may/23 10:36 | 30/may/23 17:16 | 31/may/23 08:54 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 140.65 | 132.65 | 21.6729 | 15.8125 | 5.209 | 0.93125 | 0.65139
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-819 | [CORE] Seleccionar correctamente los presupuesto que deben ir en los snapshots | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 27/abr/23 17:08 | 27/abr/23 17:12 |  | 03/may/23 08:29 | 03/may/23 08:43 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-818 | [SPA] Dashboard Actualización Nombres Columnas y formato fechas | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 24/abr/23 15:22 | 24/abr/23 16:23 | 25/abr/23 08:07 | 25/abr/23 08:44 | 26/abr/23 09:20 |  | 1 | 0.041667 | 0.041667
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-810 | [SPA] FORMULARIO - Control áreas vacío. | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 19/abr/23 13:23 | 19/abr/23 13:37 | 19/abr/23 16:06 | 20/abr/23 09:53 | 21/abr/23 09:47 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-808 | [CORE] PRESUPUESTOS - Consulta ordenación por Hitos y Año Fiscal | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 18/abr/23 11:38 | 18/abr/23 11:55 |  |  | 19/abr/23 12:21 |  | 3
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-790 | [SPA][QUX] Formulario presupuesto - Alineación botón 'Guardar' | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 03/abr/23 13:55 | 05/abr/23 08:04 | 05/abr/23 09:03 | 05/abr/23 16:44 | 10/abr/23 10:56 |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-782 | [SPA] Resolución Errores - Formulario presupuesto Solicitud Siglo | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 22/mar/23 10:14 | 22/mar/23 10:14 | 22/mar/23 17:35 | 22/mar/23 17:36 | 24/mar/23 09:07 |  | 2 |  |  | 46.8833 | 46.8833 | 1.9535 | 0 | 0.30694 | 0.30625 | 1.6465
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-779 | [APIFirst][CORE] Devolver total de hitos completados de un presupuesto con dos decimales | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 16/mar/23 14:29 | 16/mar/23 14:31 | 22/mar/23 16:44 | 22/mar/23 17:13 | 23/mar/23 17:06 |  | 5 |  |  | 170.5833 | 170.5833 | 7.109 | 0.0013889 | 6.1125 | 6.0924 | 0.99514
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-766 | [SPA]PRESUPUESTO- Permitir Reabrir un presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 16/mar/23 10:02 | 02/jun/23 14:01 | 06/jun/23 10:42 | 08/jun/23 10:43 | 19/jun/23 08:28 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 402.45 | 362.45 | 94.8931 | 78.1243 | 5.8625 | 3.8618 | 10.9062
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-749 | [SPA] Error al editar un presupuesto Completado | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 10/mar/23 08:31 | 13/mar/23 13:45 | 22/mar/23 12:03 | 24/mar/23 08:50 | 24/mar/23 09:01 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 259.2667 | 251.2667 | 14.0208 | 3.2181 | 10.7951 | 8.9292 | 0.0076389
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-729 | [SPA] Corrección - Estilos ZLUX componente HeaderBudget | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 27/feb/23 15:08 | 27/feb/23 15:09 | 27/feb/23 15:16 | 27/feb/23 16:28 | 28/feb/23 12:22 |  | 0.5 | 0.041667 | 0.041667 | 21.2167 | 20.2167 | 0.88472 | 0.00069444 | 0.054861 | 0.0048611 | 0.82917
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-726 | [SPA] Acortar descripción en la pantalla de presupuestos | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 17/feb/23 14:34 | 27/feb/23 08:13 | 27/feb/23 10:08 | 27/feb/23 16:15 | 28/feb/23 11:01 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 26.8 | 18.8 | 10.8521 | 9.7354 | 0.33472 | 0.079861 | 0.78194
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-719 | [SPA] ZLUX PRESUPUESTO FORMULARIO | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 17/feb/23 09:38 | 07/mar/23 10:50 | 08/mar/23 11:43 | 08/mar/23 13:11 | 09/mar/23 09:00 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 46.1667 | 30.1667 | 19.9736 | 18.05 | 1.0979 | 1.0368 | 0.82569
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-717 | [SPA] ZLUX DETALLE PRESUPUESTOS | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 17/feb/23 09:36 | 24/feb/23 10:41 | 28/feb/23 09:28 | 28/feb/23 12:34 | 28/feb/23 12:45 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 98.0667 | 82.0667 | 11.1312 | 7.0451 | 4.0785 | 3.9493 | 0.0076389
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-716 | [SPA] ZLUX PRESUPUESTOS - Dashboard | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 17/feb/23 09:35 | 28/feb/23 16:31 | 02/mar/23 10:28 | 03/mar/23 08:03 | 03/mar/23 11:06 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 66.5833 | 50.5833 | 14.0632 | 11.2889 | 2.6472 | 1.7479 | 0.12708
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-702 | [SPA] Filtros de area y sociedad cargan infinitamente | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 14/feb/23 09:01 | 14/feb/23 09:01 | 16/feb/23 12:50 | 17/feb/23 09:28 | 17/feb/23 09:45 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 72.7333 | 68.7333 | 3.0306 | 0 | 3.0188 | 2.159 | 0.011806
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-662 | [SPA] Dashboard - Modificación variable Grouping en Presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 27/ene/23 08:16 | 27/ene/23 08:16 | 18/abr/23 09:20 | 05/may/23 12:49 | 08/may/23 08:17 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2423.0167 | 2419.0167 | 100.959 | 0 | 98.1479 | 81.0028 | 2.8111
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-659 | [CORE] Modificar consultas SQL para adaptarlas al nuevo modelo de datos | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 25/ene/23 16:25 | 26/ene/23 10:23 | 04/abr/23 17:12 | 05/abr/23 12:24 | 11/abr/23 11:54 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1800.5167 | 1776.5167 | 75.7701 | 0.74861 | 69.0424 | 68.2424 | 5.9792
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-657 | [SPA] - Error al editar un presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 25/ene/23 10:49 | 25/ene/23 11:50 | 05/abr/23 17:39 | 05/abr/23 17:39 | 12/abr/23 09:24 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 1844.5667 | 1836.5667 | 76.8993 | 0.042361 | 70.2007 | 70.2007 | 6.6562
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-635 | [SPA] Ordenación comentarios por fecha DESC | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 18/ene/23 14:03 | 20/ene/23 09:18 | 20/ene/23 09:18 | 20/ene/23 09:46 | 20/ene/23 09:47 |  | 1 | 0 | 0 | 0.48333 | 0.48333 | 1.8222 | 1.8021 | 0.019444 | 0 | 0.00069444
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-617 | [SPA] Actualización Componente de producto - Cabecera detalle proyecto a ZLUX | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 16/ene/23 17:06 | 21/feb/23 09:58 | 22/feb/23 13:31 | 27/feb/23 15:16 | 28/feb/23 12:22 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 170.4 | 154.4 | 42.8028 | 35.7028 | 6.2208 | 1.1479 | 0.87917
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-614 | [CORE] PRESUPUESTOS - Revisión filtro filterTotal en budget | Cerrada | FASE III - Sprint 5 | 16/ene/23 14:55 | 16/ene/23 14:58 |  | 17/ene/23 09:24 | 17/ene/23 11:03 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-610 | [SPA] Devolver avatar asociado a comentarios presupuesto | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 13/ene/23 14:28 | 16/ene/23 09:53 | 03/feb/23 15:44 | 06/feb/23 17:40 | 08/feb/23 08:44 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 550.85 | 534.85 | 25.7611 | 2.809 | 21.3243 | 18.2438 | 1.6278
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-609 | [SPA] Devolver avatar asociado a los comentarios para una línea de presupuesto | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 13/ene/23 14:26 | 20/ene/23 09:22 | 20/ene/23 09:22 | 20/ene/23 14:48 | 08/feb/23 08:43 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 455.35 | 439.35 | 25.7618 | 6.7889 | 0.22639 | 0 | 18.7465
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-598 | [AMock] Permitir todas las opciones de filtrado en presupuestos | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 10/ene/23 16:51 | 10/ene/23 17:01 | 20/ene/23 09:17 | 25/ene/23 09:57 | 26/ene/23 08:21 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 375.3333 | 359.3333 | 15.6458 | 0.0069444 | 14.7056 | 9.6778 | 0.93333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-581 | [CORE] Presupuesto - Indicar Agrupaciones y almacén | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 21/dic/22 12:21 | 24/ene/23 08:26 | 12/may/23 15:04 | 17/may/23 10:56 | 18/may/23 08:41 |  | 2 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 2735.25 | 2703.25 | 147.8056 | 33.8368 | 113.0625 | 108.2347 | 0.90625
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-578 | [AFirst][AMock][CORE] Validación código presupuestario único. Formulario creación presupuesto. | Cerrada | FASE III - Sprint 5 | 21/dic/22 10:18 | 02/ene/23 08:18 | 05/ene/23 12:58 | 05/ene/23 15:35 | 10/ene/23 09:51 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 193.55 | 185.55 | 19.9812 | 11.9167 | 3.3035 | 3.1944 | 4.7611
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-561 | [SPA] Añadir tooltip a las acciones 'Eliminar' y 'Editar' en la ventana detalle presupuesto | Cerrada | FASE III - Sprint 5 | 16/dic/22 12:22 | 03/ene/23 15:42 | 03/ene/23 17:31 | 04/ene/23 08:50 | 17/abr/23 18:15 |  | 0.5 | 0.16667 | 0.16667 | 2497.55 | 2493.55 | 122.2035 | 18.1389 | 0.71389 | 0.075694 | 103.3507
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-537 | [SPA] Validación código presupuestario único. Formulario creación presupuesto. | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 05/dic/22 10:32 | 11/ene/23 13:13 | 11/abr/23 08:51 | 20/ene/23 13:16 | 09/jun/23 10:10 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 3571.95 | 3563.95 | 185.9431 | 37.1118 | 9.0021 | 89.7764 | 139.8292
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-528 | [SPA] Actualización Presupuestos % hitos de pago | Cerrada | FASE III - Sprint 5 | 02/dic/22 15:11 | 27/dic/22 12:10 | 27/dic/22 17:55 | 28/dic/22 14:51 | 17/abr/23 18:14 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2669.0667 | 2645.0667 | 136.0854 | 24.8743 | 1.1118 | 0.23958 | 110.0993
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-494 | [SPA] Formulario crear Presupuesto- Añadir selección de Agrupación | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 02/dic/22 13:45 | 20/ene/23 11:37 | 17/abr/23 11:03 | 08/may/23 09:59 | 08/may/23 13:07 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 2592.5 | 2568.5 | 156.9319 | 48.9111 | 107.8903 | 86.9347 | 0.13056
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-493 | [AFirst][AMock] Presupuesto - Indicar Agrupaciones y almacén | Cerrada | FASE III - Sprint 5 | 02/dic/22 13:43 | 27/dic/22 12:55 | 29/dic/22 09:14 | 29/dic/22 10:09 | 29/dic/22 13:12 |  | 2 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 48.2833 | 16.2833 | 26.9785 | 24.9667 | 1.8847 | 1.8465 | 0.12708
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-487 | [SPA] Columna 'Estado' no mantiene posición después de cambiar la por defecto | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 30/nov/22 17:48 | 09/ene/23 12:56 |  | 18/abr/23 09:20 | 19/abr/23 12:48 |  | 2 | 1 | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-419 | [AMock] Actualización mock de creación de presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 28/oct/22 10:33 | 31/oct/22 13:56 | 25/abr/23 17:04 | 27/abr/23 10:43 | 08/may/23 10:18 |  | 2 |  |  | 4531.3667 | 4531.3667 | 191.9896 | 3.1826 | 177.8243 | 176.0889 | 10.9826
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-417 | [SPA] Actualización validaciones en formulario presupuestos | Cerrada | FASE III - Sprint 2 | 28/oct/22 10:25 | 04/nov/22 08:29 |  | 11/nov/22 12:36 | 17/abr/23 18:12 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-159 | [CORE]PRESUPUESTO- Permitir Reabrir un presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 18/may/22 13:44 | 24/may/23 17:58 | 30/may/23 14:26 | 31/may/23 13:08 | 02/jun/23 12:22 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 210.4 | 194.4 | 379.9431 | 371.1764 | 6.7986 | 5.8528 | 1.9681
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-95 | Snapshots | En Curso |  | 27/abr/22 12:08 | 12/feb/24 09:05 |  |  |  | 1 |  |  | 1900-01-17
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1054 | [CORE] EXPORT BUDGET SNAPSHOTS - Exportación Extendida | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 15/nov/23 18:32 | 17/nov/23 10:33 | 20/nov/23 14:13 | 28/nov/23 20:59 | 28/nov/23 21:02 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1052 | [SPA] DASHBOARD - Bloqueo Botón Crear Snapshot en Históricos | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 15/nov/23 18:01 | 16/nov/23 15:22 | 17/nov/23 11:07 | 28/nov/23 21:49 | 28/nov/23 21:49 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1017 | [CORE] SNAPSHOT - Permitir crear snapshots de presupuestos posteriores al año actual | Cerrada | FASE VI - Sprint 3 | 05/oct/23 14:35 | 09/oct/23 12:59 | 10/oct/23 15:50 | 10/oct/23 18:25 | 11/oct/23 11:02 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 46.05 | 38.05 | 5.8521 | 3.9333 | 1.2264 | 1.1188 | 0.69236
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-937 | [SPA] Snapshots - Scroll lista de snapshots | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 03/ago/23 15:13 | 04/ago/23 08:20 |  | 10/ago/23 08:30 | 11/ago/23 09:15 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-925 | [SPA] Llamadas con React-Query en BudgetSnapshotList | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 27/jul/23 13:09 | 04/ago/23 10:24 | 09/ago/23 13:24 | 09/ago/23 13:26 | 10/ago/23 15:02 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 148.6333 | 132.6333 | 14.0785 | 7.8854 | 5.1264 | 5.125 | 1.0667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-923 | [SPA][AMock ]DETALLE SNAPSHOT - Mostrar ceco | Cerrada | FASE V - Sprint 6 | 27/jul/23 00:38 | 27/jul/23 00:38 |  | 08/ago/23 09:20 | 16/ago/23 08:07 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-871 | [AFirst][AMock][CORE] Adaptar modelo de snapshot presupuesto al de presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 26/may/23 12:54 | 31/may/23 11:49 | 05/jun/23 13:18 | 07/jun/23 16:57 | 08/jun/23 09:03 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 189.2333 | 181.2333 | 12.8396 | 4.9549 | 7.2139 | 5.0618 | 0.67083
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-870 | [SPA] Actualizar tabla snapshots presupuestos al marcar como final | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 26/may/23 09:57 | 01/jun/23 13:31 | 06/jul/23 08:14 | 07/jul/23 10:59 | 07/jul/23 13:46 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 864.25 | 856.25 | 42.159 | 6.1486 | 35.8944 | 34.7799 | 0.11597
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-864 | [CORE] SNAPSHOT - Actualizar estado de presupuestos snapshot al marcar snapshot como no final | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 19/may/23 13:43 | 19/may/23 13:47 | 26/may/23 12:05 | 26/may/23 13:34 | 29/may/23 08:55 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 235.1333 | 227.1333 | 9.8 | 0.0027778 | 6.991 | 6.9292 | 2.8062
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-851 | [PRESU] SNAPSHOTS - Cambio estado final - Cambios estados presupuestos. | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 02/may/23 14:16 |  |  |  | 06/jul/23 08:54 |  | 5 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-809 | [SPA] Detalle Snapshot - Tamaño tabla. | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 19/abr/23 09:39 | 19/abr/23 09:40 |  | 19/abr/23 11:18 | 19/abr/23 11:20 |  | 1 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-803 | [CORE] Actualizar estado de presupuestos al marcar snapshot como no final | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 17/abr/23 12:26 | 26/may/23 09:23 | 05/jun/23 13:04 | 05/jun/23 13:54 | 06/jun/23 10:23 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 265 | 257 | 49.9146 | 38.8729 | 10.1882 | 10.1535 | 0.85347
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-802 | [CORE] Optimizar sentencias sql en la creación de snapshots | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 17/abr/23 12:18 | 26/abr/23 10:26 | 23/may/23 10:10 | 23/may/23 17:28 | 29/may/23 09:35 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 791.15 | 775.15 | 41.8868 | 8.9222 | 27.2931 | 26.9889 | 5.6715
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-801 | [CORE] Optimizar sentencias sql en la creación de snapshots Comentario Presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 17/abr/23 12:17 | 23/may/23 17:28 |  | 23/may/23 17:28 | 29/may/23 09:34 |  | 3 | 0 | 0
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-800 | [CORE] Optimizar sentencias sql en la creación de snapshots - Versiones | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 17/abr/23 12:17 | 20/abr/23 10:35 |  | 23/may/23 17:28 | 29/may/23 09:33 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-765 | [SPA] DETALLE SNAPSHOTS/DASHBOARD PRESUPESTO- TABLA - Utilizar misma configuración Cabecera | Cerrada | FASE V - Sprint 4 | 16/mar/23 10:00 | 31/may/23 13:58 | 05/jun/23 10:51 | 05/jun/23 17:35 | 08/jun/23 08:55 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 186.95 | 162.95 | 83.9132 | 76.1236 | 5.1507 | 4.8701 | 2.6389
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-762 | [SPA] EVOLUCION SNAPSHOTS - TABLA - Ordenación Diferencial | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 16/mar/23 09:57 | 29/jun/23 10:33 |  | 06/jul/23 13:31 | 07/jul/23 11:39 |  | 5 | 1 | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-761 | [SPA] EVOLUCION SNAPSHOTS - TABLA - Colores Números | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 16/mar/23 09:56 | 16/mar/23 14:26 | 16/mar/23 15:02 | 21/mar/23 09:17 | 21/mar/23 09:20 |  | 0.5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 114.9 | 90.9 | 4.975 | 0.1875 | 4.7854 | 0.025 | 0.0020833
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-760 | [SPA] EVOLUCION SNAPSHOTS - TABLA - Diferencial en columnas | Cerrada | FASE V - Sprint 5 | 16/mar/23 09:55 | 02/jun/23 08:31 | 29/jun/23 10:32 | 29/jun/23 13:11 | 03/jul/23 12:38 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 748.1167 | 724.1167 | 109.0715 | 77.9 | 27.1944 | 27.084 | 3.9771
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-757 | [SPA] EVOLUCION SNAPSHOTS - Carta Snapshot Tooltip Descripción | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 16/mar/23 09:52 | 10/may/23 15:48 | 10/may/23 16:15 | 12/may/23 08:08 | 24/may/23 09:08 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 329.3333 | 305.3333 | 68.9278 | 55.2056 | 1.6806 | 0.01875 | 12.0417
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-722 | [SPA] Error fiscal year snapshots | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 17/feb/23 13:44 | 06/mar/23 12:26 |  |  | 06/mar/23 13:49 |  | 0.5 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-721 | [SPA] ZLUX DETALLE SNAPSHOT | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 17/feb/23 09:41 | 03/mar/23 11:08 | 03/mar/23 11:09 | 06/mar/23 09:43 | 06/mar/23 10:23 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 71.25 | 55.25 | 17.0292 | 14.0604 | 2.941 | 0.00069444 | 0.027778
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-720 | [SPA] ZLUX SNAPSHOTS EVOLUCION | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 17/feb/23 09:39 | 02/mar/23 10:28 | 03/mar/23 08:57 | 03/mar/23 11:07 | 06/mar/23 10:05 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 95.6167 | 79.6167 | 17.0181 | 13.034 | 1.0271 | 0.93681 | 2.9569
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-714 | [CORE] SNAPSHOTS - Crear Snapshots Optimización. | Cerrada | FASE IV - Sprint 3 | 16/feb/23 14:41 | 24/feb/23 13:48 | 02/mar/23 16:24 | 06/mar/23 17:41 | 09/mar/23 13:23 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 311.5833 | 271.5833 | 20.9458 | 7.9632 | 10.1618 | 6.1083 | 2.8208
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-713 | [CORE] SNAPSHOT - Agrupación - Filtro Áreas | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 16/feb/23 14:39 | 27/feb/23 12:59 | 01/mar/23 09:43 | 01/mar/23 17:36 | 01/mar/23 17:39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52.6667 | 52.6667 | 13.125 | 10.9306 | 2.1924 | 1.8639 | 0.0020833
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-707 | [SPA] Error al ir a detalle de snapshot | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 15/feb/23 12:52 | 15/feb/23 13:04 | 15/feb/23 16:37 | 16/feb/23 12:34 | 17/feb/23 08:37 |  | 1 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 43.55 | 3.55 | 1.8229 | 0.0083333 | 0.97917 | 0.14792 | 0.83542
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-704 | [SPA] Resolución de error en la carga de snapshots. | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 14/feb/23 12:14 | 14/feb/23 12:15 | 14/feb/23 16:28 | 15/feb/23 16:37 | 16/feb/23 10:37
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-697 | [SPA] Crear snapshot correctamente no muestra notificación de confirmación | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 10/feb/23 08:57 | 10/feb/23 08:57 | 10/feb/23 13:15 | 10/feb/23 13:39 | 13/feb/23 09:12 |  | 1 | 0 | 0 | 72.25 | 72.25 | 3.0104 | 0 | 0.19583 | 0.17917 | 2.8146
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-690 | [SPA] Generar SNAPSHOT - Muestra Mensaje de error. | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 30/ene/23 09:35 | 06/feb/23 16:56 |  | 07/feb/23 12:52 | 08/feb/23 08:49 |  | 3
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-660 | [SPA] Control de error de datos en detalles de snapshots | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 25/ene/23 16:27 | 25/ene/23 16:28 |  |  | 26/ene/23 09:03 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-631 | [SPA] Actualizar estado de presupuestos snapshot al generar Snapshot | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 18/ene/23 13:56 | 20/ene/23 14:24 | 04/abr/23 17:36 | 05/abr/23 12:18 | 10/abr/23 12:22 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 1916.9667 | 1900.9667 | 81.8931 | 2.0194 | 74.8708 | 74.0917 | 5.0028
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-627 | [CORE] SNAPSHOT - Actualizar estado de presupuestos snapshot al marcar snapshot como final | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 18/ene/23 13:14 | 26/abr/23 08:54 | 22/may/23 10:51 | 24/may/23 17:32 | 26/may/23 09:52 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 720.9667 | 712.9667 | 127.8181 | 97.7778 | 28.3597 | 26.0813 | 1.6806
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-626 | [CORE] Actualizar estado de presupuestos al marcar snapshot como final | Cerrada | FASE V - Sprint 3 | 18/ene/23 13:14 | 25/abr/23 17:08 | 26/may/23 12:13 | 29/may/23 10:55 | 29/may/23 11:53 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 810.75 | 802.75 | 130.9021 | 97.1208 | 33.741 | 30.7951 | 0.040278
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-625 | [CORE] Asignar ID del presupuesto original en snapshot presupuesto | Cerrada | FASE V - Sprint 1 | 18/ene/23 13:12 | 20/ene/23 09:18 | 10/abr/23 13:34 | 10/abr/23 15:37 | 12/abr/23 13:19 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 1971.0167 | 1963.0167 | 83.9632 | 1.8375 | 80.2215 | 80.1361 | 1.9042
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-624 | [CORE] Asignar datos de auditoría al crear snapshots | Cerrada | FASE V - Sprint 2 | 18/ene/23 13:07 | 20/ene/23 09:17 | 26/abr/23 16:40 | 27/abr/23 09:05 | 08/may/23 10:07 |  | 3 |  |  | 2591.8333 | 2591.8333 | 109.8333 | 1.8403 | 96.95 | 96.266 | 11.0431
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-619 | [SPA] Actualización Componente de producto - Carta Snapshots a ZLUX | Cerrada | FASE IV - Sprint 2 | 16/ene/23 17:09 | 24/feb/23 11:42 | 24/feb/23 15:32 | 27/feb/23 15:15 | 28/feb/23 12:34 |  | 1 | 0 | 0 | 96.8667 | 96.8667 | 42.809 | 38.7729 | 3.1479 | 0.15972 | 0.88819
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-613 | [CORE] Contabilizar correctamente todos los hitos de pago en la agrupación de evolución | Cerrada | FASE III - Sprint 5 | 16/ene/23 13:51 | 16/ene/23 13:58 |  | 17/ene/23 09:30 | 17/ene/23 15:03 |  | 2
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-599 | [AMock] Permitir todas las opciones de filtrado en evolución | Cerrada | FASE IV - Sprint 1 | 11/ene/23 09:13 | 11/ene/23 09:20 | 17/ene/23 16:31 | 20/ene/23 09:57 | 26/ene/23 09:10 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 359.8333 | 343.8333 | 14.9979 | 0.0048611 | 9.0257 | 6.2993 | 5.9674
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-1088 | TOTALES presupuestos y Snapshots FY | Cerrada |  | 28/nov/23 09:12 |  |  |  | 28/nov/23 21:19 |  |  |  | 1900-01-01
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1046 | [CORE] BUDGETS - BUDGETS SNAPSHOTS - Total FY-1 FY+1 devolver TOTAL TODO FY anteriores y posteriores. | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 13/nov/23 11:01 | 13/nov/23 11:12 | 22/nov/23 14:31 | 22/nov/23 16:13 | 28/nov/23 21:19 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 370.1167 | 354.1167 | 15.4292 | 0.0076389 | 9.209 | 9.1382 | 6.2125
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1045 | [AFirst][AMock][CORE] BUSGETS - TOTAL FY | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 13/nov/23 10:54 | 13/nov/23 13:31 | 16/nov/23 14:05 | 17/nov/23 09:44 | 28/nov/23 09:38 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 356.1167 | 340.1167 | 14.9472 | 0.10903 | 3.8424 | 3.0236 | 10.9958
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1044 | [SPA] DASHBOARD - Mostrar TOTAL PPTO y FY | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 13/nov/23 10:51 | 20/nov/23 16:22 | 21/nov/23 10:13 | 27/nov/23 15:56 | 27/nov/23 16:42 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 168.3333 | 160.3333 | 14.2438 | 7.2299 | 6.9819 | 0.74375 | 0.031944
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-1043 | [CORE] Total presupuesto incorrecto cuando no existen hitos de pagos | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 10/nov/23 09:31 | 10/nov/23 09:34 |  | 10/nov/23 14:29 | 17/nov/23 08:19 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-1010 | Validación Datos | En Cartera |  | 27/sep/23 13:54 | [7 empty] | 1899-12-31 08:00
AP-SIGLO Presupuestos | Incidencia | SIGLOPRESU-986 | [CORE] ZONA - Error al validar | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 05/sep/23 21:12 | 05/sep/23 21:12 |  | 06/sep/23 09:12 | 06/sep/23 12:47 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-957 | [CORE] PRESUPUESTOS - Validación Almacén | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 14/ago/23 14:15 | 06/sep/23 14:02 | 12/sep/23 10:11 | 22/sep/23 10:28 | 22/sep/23 15:17 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 385.25 | 377.25 | 39.0431 | 22.991 | 15.8514 | 5.8396 | 0.20069
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-956 | [CORE] PRESUPUESTOS - Validación Sociedad y agrupación | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 14/ago/23 14:14 | 07/sep/23 08:09 | 12/sep/23 14:21 | 19/sep/23 08:15 | 19/sep/23 08:59 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 288.8333 | 280.8333 | 35.7812 | 23.7465 | 12.0042 | 5.2583 | 0.030556
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-955 | [CORE] PRESUPUESTOS - Validación Centro de compra | Cerrada | FASE VI - Sprint 2 | 14/ago/23 14:12 | 05/sep/23 11:49 | 12/sep/23 17:25 | 13/sep/23 16:33 | 22/sep/23 10:15 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 406.4333 | 398.4333 | 38.8354 | 21.9007 | 8.1972 | 7.2333 | 8.7375
AP-SIGLO Presupuestos | Épica | SIGLOPRESU-1041 | Área Visibilidad Subcategorias Cops | Cerrada |  | 06/nov/23 17:48 |  |  |  | 28/nov/23 21:13 |  |  |  | 1900-01-05 16:00
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1032 | [SPA] AREA- Visibilidad Subcategorías COP | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 06/nov/23 10:41 | 14/nov/23 08:25 | 16/nov/23 09:09 | 23/nov/23 11:59 | 28/nov/23 21:13 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 348.8 | 308.8 | 22.4389 | 7.9056 | 9.1486 | 2.0306 | 5.3847
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1031 | [CORE] AREA- Visibilidad Subcategorías COP | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 06/nov/23 10:40 | 07/nov/23 16:20 | 13/nov/23 13:00 | 17/nov/23 09:44 | 20/nov/23 09:00 |  | 3 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 304.6667 | 264.6667 | 13.9306 | 1.2361 | 9.725 | 5.8611 | 2.9694
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1030 | [AFirst][Mock] AREA- Visibilidad Subcategorías COP | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 06/nov/23 10:40 | 07/nov/23 08:57 | 07/nov/23 16:20 | 13/nov/23 12:59 | 14/nov/23 07:55 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 166.9667 | 126.9667 | 7.8854 | 0.92847 | 6.1681 | 0.30764 | 0.78889
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1029 | [BBDD] AREA- Visibilidad Subcategorías COP | Cerrada | FASE VI - Sprint 5 | 06/nov/23 10:39 | 07/nov/23 08:47 | 07/nov/23 08:47 | 13/nov/23 13:00 | 14/nov/23 09:13 |  | 2 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 168.4333 | 128.4333 | 7.9403 | 0.92222 | 6.1757 | 0 | 0.84236
|  |  | No epic | [10 empty] | 1900-01-01 16:00
AP-SIGLO Presupuestos | Historia | SIGLOPRESU-1149 | [PRESU] Pruebas versión 1.4.0 | Accepted | FASE VII - Sprint 4 | 05/feb/24 13:35 |  |  |  | 08/feb/24 10:36 |  | 5 | 1.6667 | 1.6667
AP-SIGLO Presupuestos | Mejora Técnica | SIGLOPRESU-1134 | [CORE] Actualización cliente oauth | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 23/ene/24 13:31 | 24/ene/24 09:19 |  |  | 31/ene/24 18:25 |  | 1
AP-SIGLO Presupuestos | Mejora Técnica | SIGLOPRESU-1112 | [SPA] Actualización librerías Lib-frontSGA 9.6.1 | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 15/ene/24 16:30 | 25/ene/24 09:55 | 30/ene/24 09:47 | 06/feb/24 17:53 | 06/feb/24 17:53 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-SIGLO Presupuestos | Mejora Técnica | SIGLOPRESU-988 | [CORE] Actualizar a AMIGA Framework 5.5 | Cerrada | FASE VII - Sprint 3 | 07/sep/23 13:33 | 26/ene/24 08:35 | 30/ene/24 11:02 | 30/ene/24 13:21 | 31/ene/24 13:27 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
|  |  | GND | [7 empty] | 17 |  |  | 1900-10-21 22:09
AP-GND | Épica | GND-431 | 2023 Q1 Actualizaciones y mejoras técnicas | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión | 13/feb/23 12:32 | 15/feb/23 16:40 |  | 05/abr/23 12:04 | 10/abr/23 16:34 |  |  |  | 1900-01-02 08:00
AP-GND | Historia | GND-434 | [GSN] Controlar tamaño máximo fichero anexado al correo | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux | 16/feb/23 16:29 | 23/feb/23 07:52 |  |  | 24/feb/23 10:05 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-428 | [GND] Actualización de dependencias | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux | 13/feb/23 11:04 | 15/feb/23 16:40 |  |  | 10/abr/23 16:34 |  | 8 | 2.6667 | 2.6667
AP-GND | Épica | GND-59 | 2023 Q1 Calidad de código | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas, 23GND12 Cierre paquetes notas, 23GND14 Filtros por sesión | 06/sep/22 08:41 | 14/feb/23 11:58 |  |  | 10/abr/23 16:38 |  |  |  | 1900-01-02
AP-GND | Historia | GND-459 | [WEB] Incrementar la cobertura de los test | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 03/mar/23 09:05 | 09/mar/23 16:06 |  | 09/mar/23 16:06 | 09/mar/23 16:19 |  | 8 | 1.3333 | 1.3333
AP-GND | Historia | GND-457 | [WEB] Completar los tests de vista de la versión 2.0.0 | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 02/mar/23 09:10 |  |  |  | 09/mar/23 16:52 |  | 5 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-396 | [WEB] Añadir configuración de ReactQuery Dev Tools | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 25/ene/23 17:22 | 14/feb/23 11:58 | 14/feb/23 12:18 | 14/feb/23 12:51 | 01/mar/23 16:46 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 364.8 | 348.8 | 34.975 | 19.775 | 0.036806 | 0.013889 | 15.1632
AP-GND | Historia | GND-392 | [GND] Migración sentinel | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas | 19/ene/23 16:24 | 26/ene/23 11:10 |  |  | 10/abr/23 16:38 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-368 | [WEB] Actualizar lib-frontsga a la versión 7.3.1 | Cerrada | 22GND21 Export notas F1 | 10/ene/23 07:32 | 10/ene/23 08:53 |  | 16/ene/23 10:47 | 14/mar/23 17:05 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Épica | GND-430 | 2023 Q1 I+D+i | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión | 13/feb/23 12:29 | 01/mar/23 18:30 |  |  | 10/abr/23 16:40 |  |  |  | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-436 | [GND] Incorporar al DBM las tablas para shedlock | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas | 22/feb/23 17:15 |  |  |  | 09/mar/23 17:19 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-386 | [ANL] Análisis migración nuevo flujo notas | Cerrada | 23GND04 Export notas | 17/ene/23 11:42 | 17/ene/23 11:42 |  |  | 20/ene/23 12:29 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Épica | GND-517 | 2023 Q2 Actualizaciones y mejoras técnicas | Cerrada | 23GND16 Revisión correos, 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 10/abr/23 16:27 | 10/abr/23 16:29 |  | 11/may/23 15:11 | 30/jun/23 11:21 |  |  |  | 1900-01-04 16:00
AP-GND | Historia | GND-666 | [GND] Agregar dos nuevos proyectos jira a la configuración | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación | 21/jun/23 09:04 |  |  |  | 30/jun/23 11:20 |  | 1 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-642 | [WEB] Obtener tooltip de estados de adopción desde el back | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 06/jun/23 14:51 | 16/jun/23 11:06 | 16/jun/23 11:59 | 16/jun/23 12:00 | 29/jun/23 10:38 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 311.5333 | 303.5333 | 22.8243 | 9.8438 | 0.0375 | 0.036806 | 12.9431
AP-GND | Historia | GND-641 | [INT] Devolver textos tooltip estados adopción | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 06/jun/23 14:48 | 16/jun/23 08:25 | 16/jun/23 12:14 | 16/jun/23 13:20 | 20/jun/23 15:45 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 103.3333 | 87.3333 | 14.0396 | 9.734 | 0.20486 | 0.15903 | 4.1007
AP-GND | Historia | GND-600 | [WEB] Añadir autenticación de janus custom | Cerrada | 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones | 22/may/23 13:40 | 29/may/23 13:46 | 02/jun/23 13:47 | 05/jun/23 17:35 | 15/jun/23 10:34 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 404.8 | 372.8 | 23.8708 | 7.0042 | 7.159 | 4.0007 | 9.7076
AP-GND | Historia | GND-599 | [WEB] Adaptar arquitectura | Cerrada | 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones | 22/may/23 13:35 | 24/may/23 17:18 | 26/may/23 15:38 | 29/may/23 18:21 | 15/jun/23 10:34 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 521.2667 | 505.2667 | 23.8743 | 2.1549 | 5.0438 | 1.9306 | 16.6757
AP-GND | Historia | GND-598 | [WEB] Eliminar código en desuso | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 22/may/23 13:33 | 22/may/23 14:47 | 24/may/23 09:39 | 24/may/23 16:25 | 26/may/23 14:41 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 95.9 | 87.9 | 4.0472 | 0.051389 | 2.0681 | 1.7861 | 1.9278
AP-GND | Historia | GND-592 | [WEB] Aplicar las simplificaciones de los test para el detalle de anotación | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 22/may/23 08:05 | 22/may/23 08:06 | 30/may/23 07:27 | 31/may/23 09:30 | 01/jun/23 16:04 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 247.9667 | 231.9667 | 10.3326 | 0.00069444 | 9.0583 | 7.9729 | 1.2736
AP-GND | Historia | GND-567 | [WEB] Actualización dependencias Front | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 05/may/23 12:11 | 08/may/23 16:52 | 10/may/23 17:20 | 11/may/23 15:09 | 16/may/23 12:13 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 187.35 | 155.35 | 11.0014 | 3.1951 | 2.9285 | 2.0194 | 4.8778
AP-GND | Historia | GND-561 | [GND] Actualizar Framework AMIGA a versión 4.15.5 | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 02/may/23 12:40 | 08/may/23 15:22 | 08/may/23 15:59 |  | 10/may/23 12:13 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-540 | [GND] Configurar jira transition GH | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 24/abr/23 11:05 | 24/abr/23 11:08 | 24/abr/23 11:10 | 24/abr/23 11:12 | 16/may/23 12:09 |  | 0 |  |  | 529.0167 | 529.0167 | 22.0444 | 0.0020833 | 0.0027778 | 0.0013889 | 22.0396
AP-GND | Historia | GND-458 | [WEB] Permitir guardar null en el comentario privado | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos | 02/mar/23 15:41 | 03/abr/23 10:47 | 03/abr/23 11:06 | 05/abr/23 12:04 | 21/abr/23 10:08 |  | 1 | 0 | 0 | 431.35 | 431.35 | 49.7271 | 31.7542 | 2.0535 | 0.013194 | 15.9194
AP-GND | Épica | GND-519 | 2023 Q2 Calidad de código | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones | 10/abr/23 16:35 | 10/abr/23 16:36 |  | 15/jun/23 10:29 | 30/jun/23 11:21 |  |  |  | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-629 | [WEB] Revisión y corrección issues de Sonar | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones | 01/jun/23 21:03 | 09/jun/23 11:31 | 14/jun/23 07:33 | 13/jun/23 14:40 | 15/jun/23 10:37 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 143.1 | 127.1 | 13.5653 | 7.6028 | 4.1313 | 4.8347 | 1.8313
AP-GND | Épica | GND-518 | 2023 Q2 I+D+i | Cerrada | 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter | 10/abr/23 16:35 | 10/abr/23 16:36 |  |  | 30/jun/23 11:21 |  |  |  | 1900-01-01 20:00
AP-GND | Historia | GND-557 | [GND] Análisis internacionalización etiquetas | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 25/abr/23 09:38 | 25/abr/23 11:36 | 25/abr/23 13:12 | 26/abr/23 15:32 | 16/may/23 12:06 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 504.5 | 480.5 | 21.1028 | 0.081944 | 1.1639 | 0.066667 | 19.8569
AP-GND | Historia | GND-406 | [FLS] Incorporar shedlock a la tarea programada | Cerrada | 23GND16 Revisión correos | 31/ene/23 10:08 | 12/abr/23 09:55 |  | 12/abr/23 15:27 | 20/abr/23 12:10 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-379 | [ANA] Aplicar configuraciones específicas para tests | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 13/ene/23 10:56 | 27/abr/23 09:21 | 02/may/23 09:15 | 12/may/23 12:29 | 16/may/23 12:07 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 458.7667 | 426.7667 | 123.0076 | 103.8924 | 15.1306 | 4.9958 | 3.9847
AP-GND | Historia | GND-223 | [API] Migrar api locales a gndcommons | Cerrada | 22GND19 Mejoras Fase III, 23GND16 Revisión correos | 10/nov/22 16:03 | 11/abr/23 09:31 |  | 12/abr/23 15:26 | 20/abr/23 12:07 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Épica | GND-668 | 2023 Q3 Actualizaciones y mejoras técnicas | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas, GND 39 | 21/jun/23 10:18 | 26/jun/23 17:31 |  |  | 02/oct/23 09:28 |  |  |  | 1900-01-05 12:00
AP-GND | Historia | GND-709 | [INT] Sustituir referencias de ANOTACION_VERSION a ANOTACION | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto | 28/jul/23 13:23 | 03/ago/23 08:20 | 03/ago/23 11:48 |  | 11/ago/23 08:34 |  | 5 | 1.3333 | 1.3333
AP-GND | Historia | GND-708 | [ANT] Sustituir referencias de ANOTACION_VERSION a ANOTACION | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto | 28/jul/23 13:22 | 31/jul/23 11:28 | 03/ago/23 11:52 | 07/ago/23 10:04 | 11/ago/23 08:33 |  | 8 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00 | 261.0833 | 197.0833 | 13.7993 | 2.9208 | 6.9417 | 3.0167 | 3.9368
AP-GND | Historia | GND-688 | [WEB] Modificar la presentación de textos internacionalizados en la tabla de notas | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación | 10/jul/23 11:16 | 10/jul/23 12:48 | 11/jul/23 09:33 | 11/jul/23 10:13 | 12/jul/23 09:04 |  | 1 |  |  | 44.2667 | 44.2667 | 1.9083 | 0.063889 | 0.89236 | 0.86458 | 0.95208
AP-GND | Historia | GND-579 | [GND] Actualización Inditex Version Manager | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 12/may/23 08:44 | 22/may/23 12:22 |  | 31/may/23 11:37 | 04/jul/23 13:55 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-538 | [WEB] Cambiar llamada locales a gndcommons | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos | 20/abr/23 17:39 | 21/abr/23 10:33 | 07/jun/23 09:01 |  | 28/jul/23 09:28 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Historia | GND-465 | [GND] Abandonar el uso de tablas ANOTACION_VERSION | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas, 23GND12 Cierre paquetes notas, 23GND14 Filtros por sesión, 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter | 06/mar/23 15:37 | 06/mar/23 16:20 |  | 31/jul/23 11:28 | 11/ago/23 13:47 |  | 3 | 1.6667 | 1.6667
AP-GND | Épica | GND-669 | 2023 Q3 I+D+i | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación | 21/jun/23 10:19 | 28/jun/23 12:59 |  | 29/jun/23 09:43 | 02/oct/23 09:29 |  |  |  | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-680 | [WEB] Añadir Clarity | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación | 28/jun/23 12:58 | 28/jun/23 12:59 | 28/jun/23 15:32 | 29/jun/23 09:41 | 14/jul/23 10:05 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 381.1 | 373.1 | 15.8799 | 0.00069444 | 0.8625 | 0.10625 | 15.0167
AP-GND | Épica | GND-758 | 2023 Q4 Actualizaciones y mejoras técnicas | Cerrada | GND 39, GND 40, GND 41, GND 42, GND 43, GND 44, GND 45 | 25/sep/23 16:19 | 03/oct/23 09:22 |  |  | 08/ene/24 13:59 |  |  |  | 1900-01-12 12:02
AP-GND | Historia | GND-865 | [INT] Nuevo estado adopción | Cerrada | GND 44 | 04/dic/23 13:08 | 04/dic/23 13:24 | 04/dic/23 13:56 |  | 14/dic/23 12:02 |  | 1 | 0.0013889 | 0.0013889
AP-GND | Historia | GND-843 | [ANT] Añadir nuevas columnas al export de notas | Cerrada | GND 43 | 27/nov/23 13:22 | 29/nov/23 09:38 | 29/nov/23 11:15 | 01/dic/23 11:40 | 01/dic/23 11:42 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 50.0667 | 34.0667 | 3.9306 | 1.8444 | 2.0847 | 0.067361 | 0.0013889
AP-GND | Historia | GND-830 | [CMN] Migrar cliente Jira a REST | Cerrada | GND 43 | 22/nov/23 13:04 | 28/nov/23 15:21 | 30/nov/23 16:13 | 30/nov/23 16:16 | 01/dic/23 09:41 |  | 8 |  |  | 66.3333 | 66.3333 | 8.859 | 6.0951 | 2.0382 | 2.0361 | 0.72569
AP-GND | Historia | GND-816 | [GND] Restablecer logs | Cerrada | GND 42 | 14/nov/23 16:24 | 14/nov/23 17:28 | 14/nov/23 17:28 | 15/nov/23 10:28 | 17/nov/23 09:22 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 63.9 | 47.9 | 2.7069 | 0.044444 | 0.70833 | 0 | 1.9542
AP-GND | Historia | GND-815 | [INT] Error en configuración | Cerrada | GND 42 | 13/nov/23 09:49 | 13/nov/23 10:07 | 13/nov/23 12:29 | 13/nov/23 12:39 | 17/nov/23 09:23 |  | 1 |  |  | 95.2667 | 95.2667 | 3.9819 | 0.0125 | 0.10556 | 0.098611 | 3.8639
AP-GND | Historia | GND-810 | [GND] Actualizar propiedades de docker para permitir Java 17 | Cerrada | GND 42 | 06/nov/23 11:02 | 07/nov/23 09:46 | 30/nov/23 10:20 | 30/nov/23 10:37 | 15/dic/23 13:00 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 915.2333 | 899.2333 | 39.0819 | 0.94722 | 23.0354 | 23.0236 | 15.0993
AP-GND | Historia | GND-803 | [WEB] Migrar a AMIGA Web 10.x | Cerrada | GND 43, GND 44 | 02/nov/23 10:54 | 08/nov/23 13:09 | 12/dic/23 12:14 | 13/dic/23 13:54 | 18/dic/23 09:16 |  | 13 | 0.66667 | 0.66667 | 956.1167 | 940.1167 | 45.9319 | 6.0938 | 35.0312 | 33.9618 | 4.8069
AP-GND | Historia | GND-802 | [WEB] Actualizar a LIBFRONTSGA 9.3.0 | Cerrada | GND 43, GND 44 | 02/nov/23 10:53 | 24/nov/23 13:22 |  |  | 18/dic/23 09:16 |  | 0 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-798 | [WEB] Cambiar endpoints de cambios a gndcommons | Cerrada | GND 41 | 27/oct/23 14:08 | 31/oct/23 12:26 |  | 31/oct/23 12:26 | 02/nov/23 16:21 |  | 2
AP-GND | Historia | GND-795 | [GND] Valor múltiple para filtros Scope & Area | Cerrada | GND 41, GND 42 | 25/oct/23 13:18 | 25/oct/23 13:24 | 20/nov/23 17:57 | 27/oct/23 11:21 | 22/nov/23 12:38 |  | 1 |  |  | 672.2333 | 672.2333 | 28.0139 | 0.0041667 | 1.9146 | 26.2312 | 26.0951
AP-GND | Historia | GND-780 | [GND] Forzar lowercase de usuarios de Heimdal | Cerrada | GND 40 | 06/oct/23 09:37 | 09/oct/23 10:25 | 09/oct/23 12:26 | 09/oct/23 12:47 | 22/nov/23 12:38 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 1059.2167 | 1027.2167 | 47.1674 | 3.0333 | 0.098611 | 0.084028 | 44.0354
AP-GND | Historia | GND-779 | [NTF] Almacenar el asunto del correo en BD | Cerrada | GND 40 | 06/oct/23 09:28 | 10/oct/23 09:24 | 10/oct/23 09:24 | 11/oct/23 16:40 | 22/nov/23 12:38 |  | 8 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00 | 1036.2333 | 972.2333 | 47.1736 | 3.9972 | 1.3028 | 0 | 41.8736
AP-GND | Historia | GND-765 | [GND] Revisión de configuraciones de caché y objetos serializables | Cerrada | GND 39 | 28/sep/23 11:13 | 29/sep/23 08:39 | 29/sep/23 08:54 | 29/sep/23 08:54 | 05/oct/23 12:08 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 147.4833 | 131.4833 | 7.0382 | 0.89306 | 0.010417 | 0.010417 | 6.1347
AP-GND | Historia | GND-761 | [GND] Nuevos filtros para inter | Cerrada | GND 39 | 27/sep/23 09:46 | 27/sep/23 10:33 | 29/sep/23 09:38 | 05/oct/23 09:39 | 06/oct/23 10:02 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 215.4833 | 199.4833 | 9.0111 | 0.032639 | 7.9625 | 1.9618 | 1.016
AP-GND | Historia | GND-756 | [GND] Modificar formato de logs por logfmt | Cerrada | GND 39, GND 40 | 21/sep/23 11:14 | 26/sep/23 08:53 | 27/sep/23 09:29 | 27/sep/23 09:38 | 06/oct/23 11:49 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 242.9333 | 226.9333 | 15.0243 | 4.9021 | 1.0312 | 1.025 | 9.091
AP-GND | Historia | GND-755 | [GND] Eliminar APIs viejas gesnodes | Cerrada | GND 39 | 21/sep/23 11:12 | 25/sep/23 11:24 | 10/oct/23 16:56 | 25/sep/23 13:54 | 22/nov/23 12:44 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 1394.3333 | 1362.3333 | 62.1056 | 4.0083 | 0.10417 | 15.2306 | 57.9931
AP-GND | Historia | GND-752 | [WEB] Cambiar endpoint de gesnodes a gndcommons | Cerrada | GND 39, GND 40 | 21/sep/23 11:04 | 03/oct/23 09:22 | 05/oct/23 13:13 | 05/oct/23 13:15 | 16/oct/23 11:32 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 314.1667 | 310.1667 | 25.0194 | 11.9292 | 2.1618 | 2.1604 | 10.9285
AP-GND | Historia | GND-750 | [GND] Limpiar referencias a columnas y tablas obsoletas (Fase 2) | Cerrada | GND 39, GND 40 | 19/sep/23 12:32 | 25/sep/23 09:24 | 05/oct/23 12:14 | 05/oct/23 12:16 | 06/oct/23 10:11 |  | 8 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00 | 264.7833 | 200.7833 | 16.9021 | 5.8694 | 10.1194 | 10.1181 | 0.91319
AP-GND | Épica | GND-757 | 2023 Q4 I+D+i | Cerrada |  | 25/sep/23 16:18 |  |  |  | 08/ene/24 14:15 |  |  |  | 0
AP-GND | Historia | GND-483 | [GND] Migración datos ANOTACIÓN_VERSIÓN | Cerrada | 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 39 | 10/mar/23 10:08 |  |  |  | 05/oct/23 12:07 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Épica | GND-889 | 2024 Q1 Actualizaciones y mejoras técnicas | En Curso | GND 46, GND 47 | 08/ene/24 14:10 | 08/ene/24 14:12 |  |  |  | 2
AP-GND | Historia | GND-879 | [WEB] Flujos de pantallas genéricas de error | Cerrada | GND 45, GND 46 | 18/dic/23 09:47 | 20/dic/23 12:51 | 15/ene/24 11:31 | 15/ene/24 10:30 | 18/ene/24 16:35 |  | 2 |  |  | 699.7333 | 699.7333 | 31.2833 | 2.1278 | 25.9021 | 25.9444 | 3.2535
AP-GND | Historia | GND-476 | [WEB] Revisar pantallas de falta de permisos | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones, GND 45, GND 46 | 09/mar/23 12:03 | 30/mar/23 16:29 | 04/may/23 09:36 | 04/may/23 11:32 | 09/ene/24 09:29 | 2 | 0 |  |  | 6834 | 6834 | 305.8931 | 21.1431 | 34.7937 | 34.7132 | 249.9562
AP-GND | Épica | GND-890 | 2024 Q1 I+D+i | En Curso |  | 08/ene/24 14:13 | 08/ene/24 14:14 | [6 empty] | 1900-01-01 16:00
AP-GND | Historia | GND-678 | [WEB] Prototipo calendario intervenciones | Cerrada | GND 45, GND 46 | 26/jun/23 12:09 | 26/jun/23 17:31 | 08/ene/24 14:32 |  | 18/ene/24 16:30 |  | 8 | 2.6667 | 2.6667
APPWSC-GND | Épica | GESNODES-1628 | 22/13 GND Guías 2.0 | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0 | 21/jul/22 13:31 | 27/jul/22 08:34 |  |  | 16/ago/22 10:14 | 1 |  |  | 0.83333
AP-GND | Historia | GND-39 | [WEB] Corregir error al añadir un fichero a una anotación | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0 | 02/ago/22 12:03 |  |  |  | 03/ago/22 08:50 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Mejora Técnica | GND-27 | [WEB] Configuración de Typescript | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0 | 29/jul/22 12:03 | 02/ago/22 09:52 | 02/ago/22 14:18 |  | 12/ago/22 09:29 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-7 | [WEB] Favicon y pestañas con nombre | Cerrada | 22/12 GND Cerrar anotaciones, 22/13 GND Guías 2.0 | 21/jul/22 08:32 | 21/jul/22 14:56 | 27/jul/22 08:04 | 02/ago/22 11:31 | 03/ago/22 08:43 | 1 | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 305.7833 | 297.7833 | 13.0076 | 0.26667 | 11.8576 | 5.7139 | 0.88333
AP-GND | Épica | GND-33 | 22GND15 Wizard intervención | Cerrada | 22GND15 Wizard intervención | 29/jul/22 13:19 | 05/sep/22 09:58 |  |  | 19/sep/22 09:27 | 3 |  |  | 1900-01-24 08:00
AP-GND | Historia | GND-76 | [BCK] Utilidad en api para unir PDF | Cerrada | 22GND15 Wizard intervención | 13/sep/22 11:38 | 13/sep/22 11:42 |  |  | 19/sep/22 09:29 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Mejora Técnica | GND-66 | [BCK] Actualizar fecha baja de las versiones de anotación | Cerrada | 22GND15 Wizard intervención | 08/sep/22 12:33 | 12/sep/22 12:24 | 12/sep/22 12:59 | 12/sep/22 13:00 | 19/sep/22 09:28 |  | 2 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Mejora Técnica | GND-65 | [BCK] Migración de datos de guías operativas de v1 a v2 Fase2 | Cerrada | 22GND15 Wizard intervención | 08/sep/22 08:20 | 15/sep/22 15:31 |  |  | 19/sep/22 09:29 |  | 2 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Historia | GND-63 | [WEB] Vista de saltos de versión: Selección de anotaciones por versión | Cerrada | 22GND15 Wizard intervención | 07/sep/22 17:58 | 08/sep/22 10:16 |  |  | 19/sep/22 09:30 |  | 5 | 3.3333 | 3.3333
AP-GND | Historia | GND-62 | [WEB] Vista de saltos de versión: Selección de instancias | Cerrada | 22GND15 Wizard intervención | 07/sep/22 17:57 | 07/sep/22 18:02 |  | 08/sep/22 10:56 | 19/sep/22 09:30 |  | 3 | 3.3333 | 3.3333
AP-GND | Incidencia | GND-51 | [WEB] Corregir el tamaño del área de texto de la descripción | Cerrada | 22GND15 Wizard intervención | 19/ago/22 08:51 | 30/ago/22 08:57 |  | 16/sep/22 08:49 | 19/sep/22 09:31 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Mejora Técnica | GND-42 | [BCK] Migración de datos de guías operativas de v1 a v2 Fase1 | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0, 22GND15 Wizard intervención | 08/ago/22 09:58 | 09/ago/22 14:14 | 08/sep/22 08:07 | 01/sep/22 17:00 | 19/sep/22 09:31 | 1 | 5
AP-GND | Mejora Técnica | GND-29 | [BCK] Gestión de guías en PDF | Cerrada | 22GND15 Wizard intervención | 29/jul/22 12:20 | 25/ago/22 13:54 |  |  | 19/sep/22 09:30 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00
AP-GND | Historia | GND-26 | [WEB] Migración vista de nota de despliegue | Cerrada | 22GND15 Wizard intervención | 29/jul/22 12:02 | 07/sep/22 09:16 |  | 16/sep/22 11:03 | 19/sep/22 09:30 |  | 8 | 2.6667 | 2.6667
AP-GND | Historia | GND-24 | [WEB] Análisis vista saltos de versión | Cerrada | 22GND15 Wizard intervención | 29/jul/22 12:01 | 06/sep/22 12:55 |  |  | 09/sep/22 10:36 |  | 2 | 10.6667 | 10.6667
AP-GND | Historia | GND-23 | [WEB] Migración vista Participantes de intervención | Cerrada | 22GND15 Wizard intervención | 29/jul/22 12:00 | 31/ago/22 08:37 |  | 07/sep/22 08:16 | 19/sep/22 09:30 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-22 | [WEB] Migración vista Ventanas de intervención | Cerrada | 22GND15 Wizard intervención | 29/jul/22 12:00 | 30/ago/22 11:22 | 05/sep/22 17:46 | 07/sep/22 09:38 | 19/sep/22 09:30 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 478.1333 | 446.1333 | 51.8958 | 31.9736 | 7.9278 | 6.2667 | 11.9944
AP-GND | Historia | GND-20 | [WEB] Migración vista Detalle de Intervención | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0, 22GND15 Wizard intervención | 29/jul/22 11:57 | 03/ago/22 13:39 | 06/sep/22 08:40 |  | 19/sep/22 09:30 | 2 | 8 | 1.3333 | 1.3333
AP-GND | Épica | GND-57 | 22GND16 V2 Release | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 02/sep/22 15:12 | 19/sep/22 10:17 |  |  | 03/oct/22 11:01 | 1 |  |  | 1900-01-09 20:00
AP-GND | Incidencia | GND-115 | [BCK] Recuperar descripciones de estado por defecto | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 29/sep/22 10:30 | 29/sep/22 10:37 |  |  | 30/sep/22 11:32 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Historia | GND-113 | [BCK] Eliminar responsables duplicados | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 28/sep/22 11:56 | 28/sep/22 12:03 |  | 28/sep/22 13:06 | 29/sep/22 15:54 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Historia | GND-112 | [WEB] Vista de saltos de versión: Reordenación de guías con drag-and-drop | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 27/sep/22 17:42 | 29/sep/22 10:59 | 29/sep/22 17:09 |  | 30/sep/22 11:42 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-105 | [BCK] Preflight de sgagnd | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 27/sep/22 08:57 | 28/sep/22 13:18 |  |  | 28/sep/22 13:18 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-104 | [BCK] Preflight de gndfiles | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 27/sep/22 08:56 | 28/sep/22 13:20 |  |  | 30/sep/22 11:41 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-92 | [BCK] Preflight de gndannota | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 22/sep/22 11:15 | 22/sep/22 11:16 |  |  | 29/sep/22 11:01 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-86 | [WEB] Botón guardar en el wizard | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 19/sep/22 11:04 | 20/sep/22 17:50 | 21/sep/22 16:27 |  | 23/sep/22 13:00 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-85 | [APP] Simulacro migración v2 | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 19/sep/22 09:44 | 23/sep/22 12:59 |  | 23/sep/22 13:00 | 23/sep/22 13:00 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-84 | [WEB] Revisar navegación intervenciones | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 19/sep/22 09:43 | 21/sep/22 07:37 |  | 26/sep/22 17:26 | 29/sep/22 15:54 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-83 | [WEB] Mostrar guía en detalle de intervención | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 19/sep/22 09:42 | 20/sep/22 10:46 | 20/sep/22 15:30 |  | 29/sep/22 15:54 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Mejora Técnica | GND-82 | [WEB] Actualizar a libront a la versión 6.3.0 | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 16/sep/22 15:32 | 19/sep/22 10:17 |  |  | 23/sep/22 13:01
AP-GND | Historia | GND-80 | [BCK] Crear caché de módulos | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 15/sep/22 15:52 | 15/sep/22 16:07 |  |  | 28/sep/22 12:02 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Historia | GND-70 | [WEB] Idioma de intervención | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 09/sep/22 10:33 | 26/sep/22 16:24 | 30/sep/22 09:00 | 30/sep/22 09:07 | 30/sep/22 11:40 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 91.2667 | 83.2667 | 21.0465 | 17.2438 | 3.6965 | 3.6917 | 0.10625
AP-GND | Historia | GND-69 | [WEB] Mostrar guía operativa en nota despliegue | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 09/sep/22 10:32 | 19/sep/22 10:37 | 20/sep/22 12:39 |  | 29/sep/22 15:54 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-68 | [WEB] Incluir opción eliminar en detalle intervención | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 09/sep/22 10:05 | 19/sep/22 16:25 | 20/sep/22 08:55 |  | 29/sep/22 15:54 | 1 |  | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-67 | [WEB] Incluir opción editar en detalle intervención | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 09/sep/22 10:04 | 19/sep/22 12:38 | 19/sep/22 15:45 |  | 23/sep/22 13:02 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-64 | [WEB] Vista de saltos de versión: Reordenación de versiones con drag-and-drop | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 07/sep/22 17:59 | 27/sep/22 09:20 |  |  | 30/sep/22 11:41 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-25 | [WEB] Migración vista guías operativas de intervención | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 29/jul/22 12:02 | 08/sep/22 13:10 | 21/sep/22 16:16 | 22/sep/22 08:34 | 29/sep/22 15:54 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 506.7333 | 474.7333 | 62.1611 | 41.0472 | 13.8083 | 13.1292 | 7.3056
AP-GND | Historia | GND-19 | [WEB] Migración vista Calendario Intervenciones | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 29/jul/22 11:56 | 27/sep/22 10:42 |  | 30/sep/22 09:08 | 30/sep/22 11:40 |  | 3 | 2.6667 | 2.6667
AP-GND | Historia | GND-11 | Obtener perfil de usuario | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 27/jul/22 11:38 | 29/jul/22 14:35 |  | 30/sep/22 09:06 | 30/sep/22 11:39 |  | 5 | 1.3333 | 1.3333
AP-GND | Épica | GND-123 | 22GND17 Mejoras v2 | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 03/oct/22 08:57 | 03/oct/22 10:36 |  |  | 25/abr/23 17:19 |  |  |  | 1900-01-03 20:00
AP-GND | Historia | GND-150 | [BCK] Eliminar referencias de tablas a eliminar | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 06/oct/22 10:51 | 06/oct/22 10:51 |  |  | 25/abr/23 17:19 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-139 | [WEB] No abrir menú lateral al navegar entre pantallas | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 05/oct/22 10:26 | 05/oct/22 10:27 |  |  | 25/abr/23 17:18 |  | 0.5 | 0.083333 | 0.083333
AP-GND | Historia | GND-136 | [BCK] Override proyecto jira GND | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 05/oct/22 07:04 | 05/oct/22 07:14 |  |  | 05/oct/22 11:44 |  | 1 | 0.083333 | 0.083333
AP-GND | Historia | GND-135 | [BCK] Configurar X-Frame-Options SAMEORIGIN | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 05/oct/22 07:02 | 05/oct/22 07:02 |  |  | 05/oct/22 17:03 |  | 1 | 0.083333 | 0.083333
AP-GND | Historia | GND-131 | [BCK] Cambiar header para previsualizar pdf | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 04/oct/22 16:46 | 04/oct/22 16:47 | 04/oct/22 17:30 | 04/oct/22 17:30 | 04/oct/22 17:30 |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.71667 | -1.2833 | 0.030556 | 0.00069444 | 0.029861 | 0.029861 | 0
AP-GND | Historia | GND-122 | [WEB] Guía setup front dev | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 03/oct/22 08:54 | 03/oct/22 12:23 |  |  | 07/oct/22 12:16 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-121 | [WEB] Revisión SONAR: minor e info | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 03/oct/22 08:37 | 03/oct/22 15:14 | 04/oct/22 08:49 |  | 04/oct/22 16:06 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-120 | [WEB] Revisión SONAR: major | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 03/oct/22 08:35 | 03/oct/22 15:21 |  |  | 04/oct/22 16:06 |  | 3 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-119 | [WEB] Revisión SONAR: blocker y critical | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 03/oct/22 08:34 | 03/oct/22 12:27 | 04/oct/22 12:36 |  | 04/oct/22 16:06 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Incidencia | GND-117 | [BCK] Se produce un error cuando se intentan subir ficheros muy grandes | Cerrada | 22GND16 V2 Release, 22GND17 Mejoras v2 | 30/sep/22 08:31 | 30/sep/22 08:32 |  |  | 05/oct/22 11:44 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Historia | GND-116 | [WEB] Preflight de gndweb | Cerrada | 22GND16 V2 Release, 22GND17 Mejoras v2 | 29/sep/22 15:43 | 29/sep/22 15:53 |  | 04/oct/22 09:23 | 04/oct/22 09:23 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Mejora Técnica | GND-60 | [WEB] Configuración base de prettier.js | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 06/sep/22 08:44 | 10/oct/22 13:51 |  |  | 11/oct/22 17:29 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Mejora Técnica | GND-34 | [ALL] Secrets baseline | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 29/jul/22 13:26 | 03/oct/22 10:36 |  | 03/oct/22 13:06 | 04/oct/22 17:32 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31
AP-GND | Épica | GND-148 | 22GND18 Mejoras v2 F2 | Cerrada | 22GND18 Mejoras v2 F2 | 06/oct/22 09:59 | 18/oct/22 10:16 |  |  | 07/nov/22 17:02 | 3 |  |  | 1900-01-05 03:00
AP-GND | Incidencia | GND-183 | Error al cambiar de rol participante | Cerrada | 22GND18 Mejoras v2 F2 | 27/oct/22 10:39 | 27/oct/22 14:55 |  | 03/nov/22 08:42 | 03/nov/22 17:55 |  | 3
AP-GND | Incidencia | GND-179 | [WEB] Pantallazo blanco al volver de "Nueva anotación" al listado | Cerrada | 22GND18 Mejoras v2 F2 | 25/oct/22 12:18 | 25/oct/22 12:20 |  |  | 30/ene/23 15:32 |  | 0.5 | 0.041667 | 0.041667
AP-GND | Historia | GND-163 | [WEB] Muestra loader de anotaciones cuando no hay resultados | Cerrada | 22GND18 Mejoras v2 F2 | 18/oct/22 11:36 | 18/oct/22 11:36 |  | 18/oct/22 13:03 | 18/oct/22 13:44 |  | 0.5 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-162 | [WEB] Solucionar error en el listado de cambios de una anotación | Cerrada | 22GND18 Mejoras v2 F2 | 18/oct/22 11:04 | 18/oct/22 11:06 |  | 18/oct/22 19:23 | 19/oct/22 12:49 |  | 0.5 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-156 | [ALL] Permitir eliminar anotaciones en estado completado | Cerrada | 22GND18 Mejoras v2 F2 | 07/oct/22 10:40 | 11/oct/22 15:18 | 11/oct/22 15:18 |  | 18/oct/22 16:43 |  | 5 | 1.6667 | 1.6667
AP-GND | Historia | GND-155 | [WEB] Corregir error al crear nueva anotación | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2, 22GND18 Mejoras v2 F2 | 06/oct/22 17:17 | 07/oct/22 08:49 | 19/oct/22 10:40 | 19/oct/22 11:35 | 19/oct/22 12:46 | 1 | 2 | 0.083333 | 0.083333 | 291.95 | 289.95 | 12.8118 | 0.64722 | 12.1153 | 12.0771 | 0.049306
AP-GND | Historia | GND-154 | [BCK] Revisar sanitizers | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2, 22GND18 Mejoras v2 F2 | 06/oct/22 12:59 | 14/oct/22 09:34 |  | 14/oct/22 14:21 | 18/oct/22 17:39 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Historia | GND-152 | [WEB] Ocultar el login de Amiga | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2, 22GND18 Mejoras v2 F2 | 06/oct/22 11:39 | 06/oct/22 11:43 |  | 17/oct/22 15:21 | 18/oct/22 11:18 |  | 2 | 0.083333 | 0.083333
AP-GND | Historia | GND-146 | [WEB] Añadir la hora en el combo de revisiones | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2, 22GND18 Mejoras v2 F2 | 06/oct/22 07:50 | 06/oct/22 11:32 |  | 18/oct/22 13:03 | 18/oct/22 13:42 | 1 | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-144 | Visualizar todo tipo de caracteres en el título y la descripción de la anotación | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2, 22GND18 Mejoras v2 F2 | 05/oct/22 15:54 | 05/oct/22 15:54 |  | 17/oct/22 15:21 | 18/oct/22 13:40 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-140 | [WEB] Aumentar el ancho del select de Módulo | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2, 22GND18 Mejoras v2 F2 | 05/oct/22 11:12 | 05/oct/22 17:23 |  | 18/oct/22 13:03 | 18/oct/22 15:04 | 1 | 1 | 0.083333 | 0.083333
AP-GND | Historia | GND-133 | [ALL] Ordenación de anotaciones | Cerrada | 22GND18 Mejoras v2 F2 | 04/oct/22 19:30 | 10/oct/22 15:30 | 10/oct/22 16:37 | 18/oct/22 19:23 | 19/oct/22 12:40 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 213.1667 | 173.1667 | 14.7153 | 5.8333 | 8.1618 | 0.046528 | 0.72014
AP-GND | Historia | GND-132 | [ALL] Controlar longitud de textos | Cerrada | 22GND18 Mejoras v2 F2 | 04/oct/22 19:27 | 11/oct/22 15:18 | 14/oct/22 14:22 | 19/oct/22 09:08 | 19/oct/22 12:54 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 189.6 | 149.6 | 14.7271 | 6.8271 | 7.7431 | 2.9611 | 0.15694
AP-GND | Épica | GND-205 | 22GND19 Mejoras Fase III | Cerrada | 22GND19 Mejoras Fase III | 07/nov/22 17:05 | 07/nov/22 17:22 |  | 18/nov/22 10:39 | 24/mar/23 10:57 |  |  |  | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-192 | [WEB] Actualizar AMIGA | Cerrada | 22GND18 Mejoras v2 F2, 22GND19 Mejoras Fase III, 22GND20 Mejoras v2 F4 | 02/nov/22 15:47 | 03/nov/22 15:10 | 07/nov/22 08:43 |  | 24/mar/23 10:58 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Épica | GND-235 | 22GND20 Mejoras v2 F4 | Cerrada |  | 18/nov/22 15:24 | 22/nov/22 16:27 |  |  | 30/ene/23 13:18 |  |  |  | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-347 | [GND] Actualizar AMIGA a la versión 4.12.0 | Cerrada | 22GND20 Mejoras v2 F4 | 29/nov/22 17:05 | 30/nov/22 08:57 | 30/nov/22 08:57 | 30/nov/22 08:57 | 22/dic/22 08:36 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 527.65 | 519.65 | 22.6465 | 0.66111 | 0 | 0 | 21.9854
AP-GND | Épica | GND-402 | 23GND06 Nuevo flujo notas | Cerrada | 23GND06 Nuevo flujo notas | 30/ene/23 15:04 | 30/ene/23 15:04 |  |  | 13/feb/23 10:18 |  |  |  | 1900-01-02
AP-GND | Historia | GND-409 | [WEB] Corregir icono de guía y label usuario creador | Cerrada | 23GND02 Nueva lista notas, 23GND04 Export notas, 23GND06 Nuevo flujo notas | 01/feb/23 11:59 | 01/feb/23 12:20 | 01/feb/23 12:20 |  | 09/feb/23 12:17 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Incidencia | GND-401 | [WEB] Solucionar error favicon | Cerrada | 23GND06 Nuevo flujo notas | 30/ene/23 12:29 | 30/ene/23 13:05 |  |  | 31/ene/23 12:41 |  |  | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Incidencia | GND-398 | [WEB] Corregir expand tabla de notas | Cerrada | 23GND04 Export notas, 23GND06 Nuevo flujo notas | 26/ene/23 09:54 | 26/ene/23 10:34 | 26/ene/23 12:32 | 30/ene/23 09:49 | 02/feb/23 09:46 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-397 | [WEB] Al hacer clear de los filtros de la tabla no se resetean los componentes de filtro | Cerrada | 23GND04 Export notas, 23GND06 Nuevo flujo notas | 26/ene/23 08:46 | 26/ene/23 08:46 |  | 30/ene/23 09:49 | 02/feb/23 09:45 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-391 | [GSN] PRE: Añadir nuevos destinatarios predeterminados de los mails | Cerrada | 23GND02 Nueva lista notas, 23GND04 Export notas, 23GND06 Nuevo flujo notas | 18/ene/23 11:38 | 18/ene/23 15:38 |  |  | 09/feb/23 12:12 |  |  | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-373 | [GSN] PRE: Modificar destinatarios predeterminados de los mails | Cerrada | 23GND04 Export notas, 23GND06 Nuevo flujo notas | 13/ene/23 10:30 | 13/ene/23 12:31 | 16/ene/23 09:07 | 16/ene/23 15:52 | 09/feb/23 12:11 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 647.6667 | 639.6667 | 27.0701 | 0.084028 | 3.1396 | 2.8583 | 23.8465
AP-GND | Historia | GND-339 | NOTES: the download (export) button/icon doesn't work. there is no possiblity to download a selected list. | Cerrada | 23GND04 Export notas, 23GND06 Nuevo flujo notas | 23/nov/22 15:34 | 02/dic/22 14:53 |  | 27/ene/23 08:36 | 09/feb/23 12:12 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-304 | NOTES: add tool-tip. When hoovering over the title of a annotation in the list, it should show the description | Cerrada | 23GND04 Export notas, 23GND06 Nuevo flujo notas | 23/nov/22 15:33 | 14/dic/22 15:48 |  | 17/ene/23 08:39 | 09/feb/23 12:11 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Épica | GND-429 | 23GND08 Nuevos campos y zlux | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux | 13/feb/23 12:25 | 15/feb/23 11:41 |  |  | 25/abr/23 17:19 |  |  |  | 1899-12-31 08:00
AP-GND | Historia | GND-425 | [ANT] Registrar usuario última modificación | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux | 13/feb/23 10:31 | 13/feb/23 11:27 |  |  | 25/abr/23 17:19 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-419 | Revisar configuración de heimdal | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux | 03/feb/23 12:38 | 17/feb/23 12:32 |  |  | 24/feb/23 10:05 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-410 | [WEB] Nueva interfaz de comentario privado | Cerrada | 23GND06 Nuevo flujo notas, 23GND08 Nuevos campos y zlux | 01/feb/23 16:05 | 01/feb/23 16:14 | 07/feb/23 11:45 | 09/feb/23 12:07 | 23/feb/23 15:35 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 527.35 | 519.35 | 21.9792 | 0.00625 | 7.8285 | 5.8132 | 14.1444
AP-GND | Épica | GND-438 | 23GND10 Paquetes de notas | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 24/feb/23 10:11 | 27/feb/23 09:00 |  | 02/mar/23 15:44 | 25/abr/23 17:19 |  |  |  | 1900-01-04 08:00
AP-GND | Historia | GND-456 | [WEB] Hotfixes versión 2.0.0 | Cerrada | 23GND02 Nueva lista notas, 23GND06 Nuevo flujo notas, 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 01/mar/23 16:43 | 01/mar/23 16:51 |  |  | 25/abr/23 17:19 |  | 8 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-454 | [WEB] Revisar traducciones al inglés del módulo de intervenciones | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 28/feb/23 16:35 | 02/mar/23 15:44 |  | 02/mar/23 15:44 | 02/mar/23 15:45 |  | 1 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-452 | [WEB] Resolver issues QUX | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 28/feb/23 09:32 | 28/feb/23 10:25 |  |  | 01/mar/23 16:44 |  | 3 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-437 | [WEB] Añadir campos nuevos a la tabla de notas | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 24/feb/23 09:15 | 27/feb/23 09:00 |  | 27/feb/23 12:55 | 01/mar/23 16:46 |  | 3 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-426 | [WEB] Migrar GND a Zlux | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 13/feb/23 10:41 | 15/feb/23 11:41 | 22/feb/23 13:09 | 22/feb/23 15:14 | 01/mar/23 16:45 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 341.0667 | 309.0667 | 16.2528 | 2.0417 | 7.1479 | 7.0611 | 7.0632
AP-GND | Incidencia | GND-423 | [WEB] No se muestran algunas notificaciones de error | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 13/feb/23 09:53 | 13/feb/23 09:53 |  | 15/feb/23 11:39 | 07/mar/23 10:38 |  | 2
AP-GND | Historia | GND-420 | [WEB] Añadir campos nuevos al detalle de las notas | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 03/feb/23 12:57 | 23/feb/23 15:37 |  | 27/feb/23 08:59 | 01/mar/23 16:45 |  | 3 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-418 | [RAS, RAC, ANT] Añadir campos nuevos al api de anotaciones | Cerrada | 23GND06 Nuevo flujo notas, 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 03/feb/23 10:17 | 03/feb/23 11:51 |  | 06/feb/23 15:44 | 01/mar/23 16:45 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-390 | [WEB] Nueva pantalla de creación/edición de notas | Cerrada | 23GND02 Nueva lista notas, 23GND06 Nuevo flujo notas, 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 17/ene/23 16:19 | 02/feb/23 12:20 | 16/feb/23 08:39 |  | 01/mar/23 16:43 |  | 8 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-387 | [WEB] Nuevo editor de campos de texto libre de las notas | Cerrada | 23GND02 Nueva lista notas, 23GND04 Export notas, 23GND06 Nuevo flujo notas, 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 17/ene/23 12:48 | 18/ene/23 16:21 | 02/feb/23 09:12 |  | 01/mar/23 16:44 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-385 | [WEB] Nuevo visualizador de datos de las notas | Cerrada | 23GND02 Nueva lista notas, 23GND06 Nuevo flujo notas, 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 17/ene/23 11:32 | 31/ene/23 12:09 | 03/feb/23 07:13 | 03/feb/23 09:03 | 01/mar/23 16:45 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 700.6 | 684.6 | 43.2174 | 14.0257 | 2.8708 | 2.7944 | 26.3208
AP-GND | Historia | GND-384 | [WEB] Nuevo editor de datos de las notas | Cerrada | 23GND02 Nueva lista notas, 23GND04 Export notas, 23GND06 Nuevo flujo notas, 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 17/ene/23 11:09 | 18/ene/23 09:05 | 24/ene/23 07:51 |  | 01/mar/23 16:44 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-211 | [RAS, ANT] Definir api shell de anotaciones | Cerrada | 23GND06 Nuevo flujo notas, 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 08/nov/22 17:49 | 16/ene/23 11:57 |  | 03/feb/23 10:16 | 01/mar/23 16:44 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Épica | GND-471 | 23GND12 Cierre paquetes notas | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas | 07/mar/23 11:26 | 10/mar/23 10:32 |  |  | 23/mar/23 12:21 |  |  |  | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-478 | [CMN] Maestros empresa área logística | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas | 09/mar/23 17:46 | 13/mar/23 15:13 |  | 21/mar/23 09:04 | 23/mar/23 12:16 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-462 | [WEB] Ampliar el scroll vertical | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas | 06/mar/23 08:56 | 13/mar/23 08:28 | 13/mar/23 11:15 | 13/mar/23 12:12 | 23/mar/23 12:13 |  | 1 | 0 | 0 | 243.75 | 243.75 | 17.1368 | 6.9806 | 0.15556 | 0.11597 | 10.0007
AP-GND | Historia | GND-461 | [WEB] Añadir asterisco a campos obligatorios de notas | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas | 06/mar/23 08:55 | 21/mar/23 09:08 |  | 21/mar/23 09:08 | 23/mar/23 12:14 |  | 0.5 | 0 | 0
AP-GND | Épica | GND-485 | 23GND14 Filtros por sesión | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión | 10/mar/23 12:19 | 24/mar/23 11:43 |  | 05/abr/23 12:15 | 10/abr/23 10:01 |  |  |  | 1900-01-02 08:00
AP-GND | Historia | GND-481 | [CMN] Maestros instalaciones | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión | 09/mar/23 17:49 | 29/mar/23 11:54 | 03/abr/23 11:12 | 03/abr/23 11:48 | 10/abr/23 10:17 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 286.3833 | 262.3833 | 31.6444 | 19.7118 | 4.9958 | 4.9708 | 6.9368
AP-GND | Historia | GND-480 | [CMN] Maestros módulos | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión | 09/mar/23 17:47 | 28/mar/23 09:04 | 29/mar/23 11:54 | 30/mar/23 10:00 | 10/abr/23 10:17 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 313.2167 | 289.2167 | 31.6458 | 18.5951 | 2.0389 | 1.1181 | 11.0118
AP-GND | Historia | GND-479 | [CMN] Maestros SGAs físicos | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas, 23GND14 Filtros por sesión | 09/mar/23 17:47 | 21/mar/23 15:03 | 24/mar/23 11:47 | 30/mar/23 10:00 | 10/abr/23 10:16 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 474.2167 | 458.2167 | 31.6451 | 11.8861 | 8.7479 | 2.8639 | 11.0111
AP-GND | Historia | GND-463 | [WEB] Actualizar a LIBFRONTSGA 8.4.0 | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas, 23GND14 Filtros por sesión | 06/mar/23 08:58 | 22/mar/23 08:15 | 22/mar/23 15:57 | 23/mar/23 12:17 | 10/abr/23 10:16 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 457.0167 | 441.0167 | 35.0125 | 15.9701 | 1.1681 | 0.32083 | 17.8743
AP-GND | Épica | GND-805 | API GND v3 | To deploy | GND 46, GND 47 | 06/nov/23 09:38 | 06/nov/23 15:58 |  |  | 08/feb/24 11:05 |  |  |  | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-904 | [CMN] Implementar API Almacenes | Accepted | GND 47 | 25/ene/24 11:34 | 25/ene/24 18:22 | 31/ene/24 11:56 |  | 31/ene/24 11:58 |  | 0
AP-GND | Historia | GND-903 | [GND] API GND v3 - Almacenes | Accepted | GND 47 | 24/ene/24 10:08 | 24/ene/24 11:05 | 31/ene/24 12:07 |  | 08/feb/24 11:05 |  | 0
AP-GND | Historia | GND-869 | [GND] API GND v3 - Notificaciones | Accepted | GND 45, GND 46, GND 47 | 12/dic/23 08:27 | 12/dic/23 09:12 | 12/dic/23 09:12 |  | 08/feb/24 11:05 |  | 3
AP-GND | Historia | GND-868 | [GND] API GND v3 - Adopciones | Accepted | GND 45, GND 46, GND 47 | 12/dic/23 08:27 | 12/dic/23 11:04 | 19/ene/24 08:45 |  | 08/feb/24 10:59 |  | 3
AP-GND | Historia | GND-866 | [CMN] Implementar API Modulos | Cerrada | GND 44, GND 45 | 05/dic/23 10:03 | 05/dic/23 10:04 | 07/dic/23 18:04 |  | 08/ene/24 09:23 |  | 5
AP-GND | Historia | GND-842 | [GND] API GND v3 - Modules | Accepted | GND 43, GND 45, GND 46, GND 47 | 27/nov/23 09:47 | 27/nov/23 09:48 | 24/ene/24 09:34 | 05/dic/23 09:51 | 08/feb/24 11:05 |  | 8 |  |  | 1753.2833 | 1753.2833 | 73.0542 | 0.00069444 | 8.0021 | 57.9903 | 65.0514
AP-GND | Historia | GND-831 | [CMN] Implementar API Módulos | Accepted | GND 46, GND 47 | 22/nov/23 13:05 | 18/ene/24 16:04 | 18/ene/24 16:04 | 02/feb/24 12:17 | 02/feb/24 12:22 |  | 8 |  |  | 356.3 | 356.3 | 71.9701 | 57.1243 | 14.8424 | 0 | 0.0034722
AP-GND | Historia | GND-829 | [CMN] Implementar API Almacenes | Cerrada | GND 43, GND 44, GND 45 | 22/nov/23 12:52 | 23/nov/23 10:56 | 15/dic/23 11:58 | 18/dic/23 10:42 | 08/ene/24 09:23 |  | 5 |  |  | 1102.45 | 1102.45 | 46.8549 | 0.91944 | 24.9903 | 22.0431 | 20.9451
AP-GND | Historia | GND-822 | [GND] API GND - Mock Modules | Cerrada | GND 42, GND 43, GND 44, GND 45 | 16/nov/23 11:58 | 16/nov/23 15:12 | 18/dic/23 13:38 | 18/dic/23 13:26 | 08/ene/24 09:22 |  | 8 |  |  | 1266.1667 | 1266.1667 | 52.8917 | 0.13472 | 31.9264 | 31.9347 | 20.8306
AP-GND | Historia | GND-817 | [GND] API GND - Mock Almacenes | Cerrada | GND 42, GND 43, GND 44 | 15/nov/23 10:18 | 15/nov/23 10:22 | 15/dic/23 08:31 | 15/dic/23 09:10 | 18/dic/23 09:17 |  | 8 |  |  | 790.9167 | 790.9167 | 32.9576 | 0.0027778 | 29.95 | 29.9229 | 3.0049
AP-GND | Historia | GND-814 | [GND] API GND v3 - Almacenes | Cerrada | GND 42 | 09/nov/23 11:06 | 09/nov/23 11:24 | 09/nov/23 16:02 | 14/nov/23 09:04 | 17/nov/23 09:21 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 189.95 | 173.95 | 7.9271 | 0.0125 | 4.9028 | 0.19306 | 3.0118
AP-GND | Historia | GND-813 | [GND] API GND v3 - Intervenciones | Accepted | GND 45, GND 46, GND 47 | 09/nov/23 10:45 | 12/dic/23 08:25 | 12/dic/23 08:25 |  | 08/feb/24 11:05 |  | 8
AP-GND | Historia | GND-812 | [GND] API GND v3 - Notas | Accepted | GND 45, GND 46, GND 47 | 09/nov/23 10:44 | 12/dic/23 08:25 | 18/ene/24 16:06 |  | 08/feb/24 11:05 |  | 8
AP-GND | Historia | GND-807 | [GND] Unificación criterios de API | Cerrada | GND 42 | 06/nov/23 09:51 | 07/nov/23 12:45 | 07/nov/23 16:31 | 09/nov/23 09:46 | 17/nov/23 09:22 |  | 2 |  |  | 236.6167 | 236.6167 | 10.9799 | 1.1208 | 1.8757 | 0.15694 | 7.9833
AP-GND | Historia | GND-806 | [GND] API GND v3 - Módulos | Cerrada | GND 42 | 06/nov/23 09:42 | 06/nov/23 15:57 | 10/nov/23 09:24 | 10/nov/23 10:05 | 17/nov/23 09:21 |  | 3 |  |  | 257.4 | 257.4 | 10.9854 | 0.26042 | 3.7556 | 3.7271 | 6.9694
AP-GND | Épica | GND-40 | Agenda SIGLO | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 06/jul/22 12:22 | 11/abr/23 08:44 |  | 08/may/23 11:40 | 19/may/23 11:09 |  |  | 0 | 1900-01-03
AP-GND | Historia | GND-530 | [CMN] Consulta de agenda de LAC por configuración | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 13/abr/23 13:24 | 13/abr/23 15:32 | 08/may/23 10:15 | 08/may/23 11:39 | 19/may/23 11:06 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 859.5667 | 819.5667 | 35.9042 | 0.088889 | 24.8382 | 24.7799 | 10.9771
AP-GND | Historia | GND-514 | Configurar amiga config | Cerrada | 23GND16 Revisión correos | 10/abr/23 13:28 | 11/abr/23 08:44 |  | 12/abr/23 15:27 | 20/abr/23 12:13 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-124 | [CMN] Consulta de agenda de LAC en siglo | Cerrada | 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 03/oct/22 09:00 | 14/abr/23 08:38 | 20/abr/23 11:14 | 24/abr/23 11:38 | 19/may/23 11:09 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 842.5167 | 802.5167 | 228.0896 | 192.9847 | 10.125 | 6.1083 | 24.9799
AP-GND | Épica | GND-591 | Ajustes tabla adopción funcionalidades | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 19/may/23 11:29 | 22/may/23 07:37 |  |  | 02/jun/23 13:41 |  |  |  | 0.70833
AP-GND | Historia | GND-618 | [WEB] Recuperar ordenaciones y ocultar columna almacén | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 26/may/23 14:38 | 29/may/23 16:42 | 30/may/23 15:31 | 30/may/23 15:37 | 02/jun/23 13:35 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 92.8833 | 84.8833 | 6.9562 | 3.0861 | 0.95486 | 0.95069 | 2.9153
AP-GND | Historia | GND-611 | [RIC,INT] Añadir un nuevo estado a la tabla de estados de funcionalidades | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 24/may/23 11:13 | 24/may/23 11:13 | 24/may/23 11:33 | 24/may/23 11:35 | 26/may/23 10:40 |  | 1 | 0 | 0 | 47.45 | 47.45 | 1.9771 | 0 | 0.015278 | 0.013889 | 1.9618
AP-GND | Incidencia | GND-606 | [WEB] Se produce un error al actualizar intervención | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 23/may/23 11:37 | 23/may/23 12:03 | 23/may/23 12:03 | 23/may/23 12:04 | 26/may/23 15:19 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-595 | [WEB] [INT] Crear nuevo rol para la tabla nueva | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 22/may/23 12:50 |  |  |  | 26/may/23 14:43 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-593 | [WEB] Actualizar permisos de PRO | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 22/may/23 09:37 | 22/may/23 09:37 | 22/may/23 09:59 |  | 26/may/23 14:44 |  | 1 | 0.041667 | 0.041667
AP-GND | Historia | GND-587 | [INT] Devolver ordenados los estados de adopción de funcionalidad | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter | 16/may/23 16:08 | 22/may/23 07:37 | 22/may/23 08:42 | 22/may/23 08:54 | 26/may/23 14:44 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 103.1167 | 95.1167 | 9.9417 | 5.6451 | 0.053472 | 0.045139 | 4.2431
AP-GND | Épica | GND-404 | Cambios Roos | En Curso |  | 30/ene/23 16:32 | 31/ene/23 14:43 |  |  |  | 1 |  |  | 1900-03-13 08:00
AP-GND | Historia | GND-562 | NOTES: Uploading multiple files for one note | Cerrada | GND 47 | 02/may/23 16:48 |  |  |  | 31/ene/24 12:03
AP-GND | Historia | GND-341 | INTERVENTIONS: add column in the list with the coordinator (now only deployer is visible) | Cerrada | GND 47 | 23/nov/22 15:34 |  |  |  | 31/ene/24 12:02 |  |  | 6.6667 | 6.6667
AP-GND | Historia | GND-340 | NOTES: no need to keep all old versions of an Notes. only show the latest version and last person that edited the note | Cerrada | 23GND06 Nuevo flujo notas, 23GND08 Nuevos campos y zlux | 23/nov/22 15:34 | 14/dic/22 15:50 |  | 23/feb/23 15:37 | 24/feb/23 10:05 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-335 | INTERVENTIONS: show in intervention calendar all intervention (also if multiple on 1 day) | Cerrada | GND 47 | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 31/ene/24 12:03 |  |  | 6.6667 | 6.6667
AP-GND | Historia | GND-332 | INTERVENTIONS: ability to add other attachments to an intervention e-mail request (e.g. Java update guide) | Cerrada | 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto | 23/nov/22 15:33 | 24/jul/23 10:40 | 28/jul/23 13:30 |  | 11/ago/23 08:37 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-328 | INTERVENTIONS: We need to be able to create an intervention request without selecting versions | Cerrada | GND 47 | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 31/ene/24 12:03 |  |  | 13.3333 | 13.3333
AP-GND | Historia | GND-326 | INTERVENTIONS: possibility to edit the contact list before sending the intervention request email | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto | 23/nov/22 15:33 | 29/jun/23 14:31 | 14/jul/23 09:04 |  | 11/ago/23 08:36 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-323 | NOTES: make field for 'Private Notes' more clear, right now it blends with background | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 | 14/dic/22 15:52 |  |  | 15/mar/23 13:12 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-321 | INTERVENTIONS: add field/column to enter 'Package' number (free field) | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 18/ene/24 17:39
AP-GND | Historia | GND-319 | INTERVENTIONS: ability to edit 'notes' assigned to an intervention that is notified (dynamic intervention details) | Cerrada | GND 47 | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 31/ene/24 12:02 |  |  | 6.6667 | 6.6667
AP-GND | Historia | GND-318 | INTERVENTIONS: info in intervention details should always be latest data, not like currently only static data (also in 'deploy note' that WH receives) | Cerrada | GND 47 | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 31/ene/24 12:02 |  |  | 13.3333 | 13.3333
AP-GND | Historia | GND-317 | NOTES: when clicking on a column filter for filtering it, the cursor should be in the field so we can type | Cerrada | 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 23/nov/22 15:33 | 11/ene/23 10:25 |  | 18/abr/23 16:33 | 19/may/23 11:15 | 1 |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-309 | GND: in NOTES by WMS list should show standard 'notes' columns + Intervention-ID, intervention confirmed time, package | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 23/nov/22 15:33 | 21/abr/23 10:34 |  |  | 19/may/23 11:18
AP-GND | Historia | GND-308 | GND: Create new tab 'Notes by WMS' showing a list of all Notes that are send to an operation based on intervention plan | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 23/nov/22 15:33 | 21/abr/23 10:34 |  |  | 19/may/23 11:17
AP-GND | Historia | GND-307 | NOTES: add field/column to enter 'impact of functionality e.g., productivity, quality (free field) | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 23/nov/22 15:33 | 02/dic/22 09:12 |  | 28/feb/23 16:04 | 06/mar/23 16:17 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-306 | NOTES: in detail page of annotations add field to write 'technical requirements' (similar to short description) | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 23/nov/22 15:33 | 14/dic/22 15:46 |  | 28/feb/23 16:04 | 06/mar/23 16:17 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-305 | NOTES: in detail page of annotation add field to write 'operational requirements' (simlar to short description) | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 23/nov/22 15:33 | 14/dic/22 15:46 |  | 28/feb/23 16:04 | 06/mar/23 16:16 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-303 | NOTES: add field/column to enter 'Package' number (free field) | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas, 23GND12 Cierre paquetes notas | 23/nov/22 15:33 | 30/nov/22 11:36 |  | 20/mar/23 11:59 | 23/mar/23 12:21 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-301 | GND: Keep filters applied (even if switching between screens) | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión | 23/nov/22 15:33 | 31/ene/23 18:07 |  | 05/abr/23 12:09 | 10/abr/23 10:20 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-298 | INTERVENTIONS: add option to add participant of warehouse + phone number (Free field) | Cerrada | GND 47 | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 31/ene/24 12:03 |  |  | 6.6667 | 6.6667
AP-GND | Historia | GND-294 | INTERVENTIONS: possibility to update intervention time. right now field is static (or add field 'confirmed time' that can be updated after WH confirms time) | Cerrada | GND 47 | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 31/ene/24 12:02 |  |  | 6.6667 | 6.6667
AP-GND | Historia | GND-293 | INTERVENTIONS: add a local time frame + provide timezone abbreviations when creating intervention and showing in details and list. | Cerrada | GND 47 | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 31/ene/24 12:02 |  |  | 13.3333 | 13.3333
AP-GND | Historia | GND-290 | NOTES: add field/column called 'Area' (free field). right now this is part of the 'title' | Cerrada | 23GND08 Nuevos campos y zlux, 23GND10 Paquetes de notas | 23/nov/22 15:33 | 30/nov/22 11:34 |  | 28/feb/23 16:03 | 06/mar/23 16:16 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-286 | GND: option to change column width | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones | 23/nov/22 15:32 | 05/jun/23 11:54 |  |  | 16/jun/23 13:28 |  |  | 0 | 0
APPWSC-GND | Épica | GESNODES-1619 | Cerrar despliegue anotaciones en PRE | Cerrada | 22/12 GND Cerrar anotaciones | 12/jul/22 13:20 | 12/jul/22 13:22 |  |  | 26/jul/22 09:13 |  |  |  | 0.66667
AP-GND | Mejora Técnica | GND-10 | Configuración espacio contenido | Cerrada | 22/12 GND Cerrar anotaciones | 21/jul/22 10:21 | 21/jul/22 10:49 |  |  | 26/jul/22 09:10 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-9 | Filtro de anotaciones por título o descripción | Cerrada | 22/12 GND Cerrar anotaciones | 21/jul/22 08:36 | 21/jul/22 09:22 |  |  | 26/jul/22 09:12 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-8 | Obtener solo anotaciones activas | Cerrada | 22/12 GND Cerrar anotaciones | 21/jul/22 08:36 | 21/jul/22 10:10 | 22/jul/22 09:17 | 26/jul/22 09:10 | 26/jul/22 09:12 |  | 2 | 0 | 0 | 119.0333 | 119.0333 | 5.025 | 0.065278 | 4.9583 | 0.96319 | 0.0013889
AP-GND | Historia | GND-5 | Gestionar versiones activas o dadas de baja | Cerrada | 22/12 GND Cerrar anotaciones | 12/jul/22 10:32 | 12/jul/22 10:44 | 13/jul/22 08:29 | 26/jul/22 09:09 | 26/jul/22 09:12 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 334.4667 | 318.4667 | 13.9444 | 0.0083333 | 13.934 | 0.90625 | 0.0020833
AP-GND | Épica | GND-111 | Consulta información en LAC | Cerrada |  | 27/sep/22 10:34 | 13/mar/23 10:06 |  | 30/mar/23 10:00 | 10/abr/23 10:18 |  | 8 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-02 04:00
AP-GND | Historia | GND-492 | [APP] Añadir endpoint sgas al api warehouses | Cerrada | 22GND19 Mejoras Fase III, 23GND12 Cierre paquetes notas, 23GND14 Filtros por sesión | 21/mar/23 09:14 | 21/mar/23 15:03 | 24/mar/23 11:47 | 30/mar/23 10:00 | 10/abr/23 10:18 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 474.25 | 466.25 | 20.0028 | 0.24236 | 8.7479 | 2.8639 | 11.0125
AP-GND | Historia | GND-222 | [APP] Crear API base para warehouses | Cerrada | 22GND19 Mejoras Fase III, 23GND12 Cierre paquetes notas | 10/nov/22 16:00 | 13/mar/23 10:06 |  | 13/mar/23 10:29 | 23/mar/23 12:14 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Épica | GND-657 | Edición de contactos en el mail de intervenciones | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto | 16/jun/23 12:18 | 29/jun/23 10:18 |  | 10/jul/23 10:09 | 11/ago/23 13:47 |  |  |  | 1900-01-02
AP-GND | Historia | GND-681 | [NFT] Migración de datos de destinatarios de siglo | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter | 28/jun/23 15:58 | 29/jun/23 10:43 | 10/ago/23 12:11 |  | 11/ago/23 13:47 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-660 | [NTF] Agregar destinatarios a una notificación | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación | 16/jun/23 12:50 | 29/jun/23 10:42 |  |  | 14/jul/23 10:03 |  | 5 | 1.3333 | 1.3333
AP-GND | Historia | GND-659 | [WEB] Permitir añadir, editar y borrar nuevos contactos | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación | 16/jun/23 12:48 | 29/jun/23 10:18 | 07/jul/23 13:43 | 10/jul/23 10:03 | 14/jul/23 10:03 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 359.75 | 327.75 | 27.8854 | 12.8958 | 10.9896 | 8.1424 | 4
AP-GND | Épica | GND-355 | Export de notas | Cerrada |  | 19/dic/22 10:21 | 22/dic/22 09:04 |  |  | 31/ene/23 08:46 |  |  |  | 0.41667
AP-GND | Historia | GND-360 | [RAC] Definir API Exports de anotaciones | Cerrada | 22GND21 Export notas F1, 23GND02 Nueva lista notas, 23GND04 Export notas | 19/dic/22 16:57 | 10/ene/23 15:29 | 12/ene/23 12:27 | 12/ene/23 15:24 | 26/ene/23 12:34 |  | 2 | 0.41667 | 0.41667 | 381.0833 | 371.0833 | 37.8174 | 21.9389 | 1.9965 | 1.8736 | 13.8819
AP-GND | Épica | GND-32 | GND 22/14 Intervenciones Fase2 | Cerrada | 22/14 GND Intervenciones Fase2 | 29/jul/22 13:19 | 17/ago/22 09:54 |  |  | 02/sep/22 11:20 |  |  |  | 1900-01-03
AP-GND | Historia | GND-55 | [WEB] Actualizar a LIBFRONTSGA 6.2.0 | Cerrada | 22/14 GND Intervenciones Fase2 | 24/ago/22 10:49 | 26/ago/22 13:04 | 30/ago/22 11:18 |  | 02/sep/22 15:06 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Mejora Técnica | GND-41 | [BCK] Migración de datos de CAMBIOS de v1 a v2 | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0, 22/14 GND Intervenciones Fase2 | 08/ago/22 09:36 | 08/ago/22 09:50 |  | 19/ago/22 12:19 | 19/ago/22 12:19 |  | 2 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Mejora Técnica | GND-37 | [WEB] Utilizar el componente Markdown de Amiga | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0, 22/14 GND Intervenciones Fase2 | 01/ago/22 10:00 | 02/ago/22 11:44 |  |  | 02/sep/22 14:42 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Historia | GND-21 | [WEB] Migración vista Nueva intervención | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0, 22/14 GND Intervenciones Fase2 | 29/jul/22 11:59 | 05/ago/22 12:40 | 30/ago/22 13:16 |  | 02/sep/22 15:07 |  | 8 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-18 | [WEB] Migración vista Tabla Intervenciones | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0, 22/14 GND Intervenciones Fase2 | 29/jul/22 11:55 | 05/ago/22 12:40 | 26/ago/22 15:18 |  | 02/sep/22 15:04 |  | 8 | 2.6667 | 2.6667
AP-GND | Épica | GND-537 | GND 3.0 | Cerrada |  | 20/abr/23 17:11 | 09/may/23 13:14 |  | 10/may/23 08:52 | 10/may/23 12:10 |  |  |  | 0
AP-GND | Historia | GND-570 | [RWC][CMN] Agregar idioma del área logística a la respuesta | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 08/may/23 15:49 | 09/may/23 12:42 | 10/may/23 08:35 | 10/may/23 08:42 | 10/may/23 12:10 |  | 2 | 0 | 0 | 23.4667 | 23.4667 | 1.8479 | 0.87014 | 0.83333 | 0.82847 | 0.14444
AP-GND | Épica | GND-846 | Implementación Intervenciones v3 | To deploy | GND 46, GND 47 | 29/nov/23 13:41 | 20/dic/23 12:42 |  | 07/feb/24 13:55 | 07/feb/24 15:10
AP-GND | Historia | GND-910 | [INT] Añadir tipo paquete en intervención | Accepted | GND 47 | 06/feb/24 10:05 | 06/feb/24 15:55 | 07/feb/24 12:31 | 07/feb/24 13:55 | 07/feb/24 15:10 |  | 2 |  |  | 23.25 | 23.25 | 1.2118 | 0.24306 | 0.91667 | 0.85833 | 0.052083
AP-GND | Historia | GND-907 | [INT] Añadir timeout en intervenciones | Cerrada | GND 47 | 02/feb/24 12:42 | 05/feb/24 10:35 | 05/feb/24 11:01 | 06/feb/24 13:38 | 08/feb/24 11:01 |  | 2 |  |  | 72.4333 | 72.4333 | 5.9299 | 2.9118 | 1.1271 | 0.018056 | 1.891
AP-GND | Historia | GND-901 | [GND] Incluir info de paquete en versiones | Cerrada | GND 47 | 19/ene/24 12:51 | 02/feb/24 12:22 | 02/feb/24 12:45 | 02/feb/24 13:04 | 08/feb/24 11:02 |  | 5 |  |  | 142.6667 | 142.6667 | 19.9243 | 13.9799 | 0.029167 | 0.015972 | 5.9153
AP-GND | Historia | GND-900 | [CMN] Consulta de tipos de paquete | Cerrada | GND 47 | 19/ene/24 12:36 | 23/ene/24 09:18 | 24/ene/24 09:34 | 25/ene/24 12:39 | 31/ene/24 12:00 |  | 2 |  |  | 194.7 | 194.7 | 11.975 | 3.8625 | 2.1396 | 1.0111 | 5.9729
AP-GND | Historia | GND-899 | [INT] Exportar listado de intervenciones | Cerrada | GND 47 | 19/ene/24 10:49 | 25/ene/24 15:37 | 31/ene/24 09:16 | 31/ene/24 13:04 | 08/feb/24 11:01 |  | 3 |  |  | 331.4 | 331.4 | 20.0083 | 6.2 | 5.8937 | 5.7354 | 7.9146
AP-GND | Historia | GND-898 | [INT] Expand de intervenciones | Cerrada | GND 47 | 19/ene/24 10:44 | 23/ene/24 16:13 | 24/ene/24 11:48 | 25/ene/24 11:49 | 08/feb/24 11:02 |  | 8 |  |  | 378.8167 | 378.8167 | 20.0125 | 4.2285 | 1.8167 | 0.81597 | 13.9674
AP-GND | Historia | GND-894 | [WEB] Versiones y notas en detalle intervención | Cerrada | GND 47 | 19/ene/24 10:28 | 25/ene/24 12:22 | 31/ene/24 11:25 |  | 08/feb/24 11:03 |  | 5
AP-GND | Historia | GND-892 | [WEB] Tabla de intervenciones CDT | Cerrada | GND 47 | 19/ene/24 10:24 | 22/ene/24 14:42 |  |  | 31/ene/24 11:59 |  | 2
AP-GND | Historia | GND-886 | [WEB] Detalle intervención | Accepted | GND 46, GND 47 | 08/ene/24 13:17 | 16/ene/24 09:11 | 19/ene/24 10:19 | 22/ene/24 13:53 | 22/ene/24 13:54 |  | 3 |  |  | 148.7167 | 148.7167 | 14.0257 | 7.8292 | 6.1958 | 3.0472 | 0.00069444
AP-GND | Historia | GND-885 | [WEB] Tabla intervenciones | Cerrada | GND 46, GND 47 | 08/ene/24 13:17 | 16/ene/24 02:17 | 18/ene/24 17:19 |  | 31/ene/24 11:57 |  | 2
AP-GND | Historia | GND-870 | [WEB] Habilitar ficheros adjuntos y borrado de intervenciones | Cerrada | GND 44, GND 45, GND 46 | 13/dic/23 14:08 | 13/dic/23 15:46 | 15/dic/23 09:15 | 14/dic/23 16:38 | 18/ene/24 16:24 |  | 2 |  |  | 864.6333 | 864.6333 | 36.0944 | 0.068056 | 1.0361 | 1.7285 | 34.9903
AP-GND | Historia | GND-863 | [INT] Eliminar intervención | Cerrada | GND 46, GND 47 | 29/nov/23 13:57 | 11/ene/24 13:06 | 11/ene/24 13:13 | 11/ene/24 15:20 | 08/feb/24 10:59 |  | 2 |  |  | 669.8833 | 669.8833 | 70.8764 | 42.9646 | 0.093056 | 0.0048611 | 27.8187
AP-GND | Historia | GND-862 | [INT] Actualizar intervención | Cerrada | GND 46, GND 47 | 29/nov/23 13:56 | 17/ene/24 17:10 | 18/ene/24 10:48 | 18/ene/24 13:55 | 08/feb/24 10:59 |  | 3 |  |  | 521.8167 | 521.8167 | 70.8771 | 49.1347 | 0.86458 | 0.73472 | 20.8778
AP-GND | Historia | GND-861 | [INT] Crear intervención | Cerrada | GND 46, GND 47 | 29/nov/23 13:56 | 12/ene/24 08:44 | 16/ene/24 15:07 | 18/ene/24 08:43 | 08/feb/24 10:59 |  | 3 |  |  | 650.25 | 650.25 | 70.8771 | 43.7833 | 5.9993 | 4.266 | 21.0944
AP-GND | Historia | GND-860 | [INT] Consulta de intervenciones | Cerrada | GND 45, GND 46, GND 47 | 29/nov/23 13:56 | 10/ene/24 15:41 | 19/ene/24 12:37 | 19/ene/24 12:39 | 31/ene/24 11:58 |  | 8 |  |  | 500.2833 | 500.2833 | 62.9181 | 42.0729 | 8.8736 | 8.8722 | 11.9715
AP-GND | Historia | GND-859 | [INT] Consulta de estados de intervención | Cerrada | GND 45, GND 46 | 29/nov/23 13:56 | 22/dic/23 09:44 | 22/dic/23 10:35 | 22/dic/23 11:07 | 18/ene/24 16:24 |  | 2 |  |  | 654.6667 | 654.6667 | 50.1028 | 22.825 | 0.057639 | 0.035417 | 27.2201
AP-GND | Historia | GND-857 | [INT] Consulta de tipos de asistencia | Cerrada | GND 45, GND 46 | 29/nov/23 13:55 | 20/dic/23 12:42 | 21/dic/23 10:53 | 21/dic/23 10:41 | 18/ene/24 16:24 |  | 2 |  |  | 699.7 | 699.7 | 50.1035 | 20.9493 | 0.91597 | 0.92431 | 28.2382
AP-GND | Épica | GND-845 | Implementación Notas v3 | En Curso | GND 46, GND 47 | 29/nov/23 13:41 | 19/dic/23 08:23 | [6 empty] | 0.0034722
AP-GND | Historia | GND-909 | [ANT] Añadir funcionalidad de nota | Accepted | GND 47 | 06/feb/24 10:00 | 07/feb/24 09:14 | 07/feb/24 16:09 |  | 07/feb/24 16:12 |  | 3
AP-GND | Historia | GND-908 | [GND] Cualificar queries maestros internacionalizados | Cerrada | GND 47 | 06/feb/24 09:42 | 06/feb/24 09:45 | 07/feb/24 09:03 |  | 08/feb/24 11:04 |  | 2
AP-GND | Historia | GND-905 | [WEB] Añadir exports en notas, intervenciones y adopciones | Cerrada | GND 47 | 01/feb/24 09:39 | 01/feb/24 10:50 |  |  | 05/feb/24 10:35 |  | 1
AP-GND | Historia | GND-896 | [ANT] Expand de notas | Cerrada | GND 47 | 19/ene/24 10:41 | 23/ene/24 13:11 | 31/ene/24 13:50 | 31/ene/24 13:37 | 08/feb/24 11:03 |  | 5 | 0.0034722 | 0.0034722 | 381.8667 | 381.8667 | 20.0153 | 4.1042 | 8.0181 | 8.0271 | 7.8931
AP-GND | Historia | GND-895 | [WEB] Edición comentarios adopción | Cerrada | GND 47 | 19/ene/24 10:31 | 30/ene/24 00:03 | 30/ene/24 00:37 |  | 31/ene/24 11:59 |  | 3
AP-GND | Historia | GND-891 | [WEB] Visualizar comentarios de adopción | Cerrada | GND 47 | 19/ene/24 10:22 | 22/ene/24 11:44 | 22/ene/24 11:44 | 24/ene/24 15:15 | 31/ene/24 11:59 |  | 2 |  |  | 216.25 | 216.25 | 12.0674 | 3.0569 | 2.1465 | 0 | 6.8639
AP-GND | Historia | GND-888 | [WEB] Tabla adopciones | Accepted | GND 46, GND 47 | 08/ene/24 13:18 | 17/ene/24 00:41 | 18/ene/24 16:04 |  | 19/ene/24 09:24 |  | 2
AP-GND | Historia | GND-883 | [WEB] Detalle notas | Accepted | GND 46, GND 47 | 08/ene/24 13:16 | 09/ene/24 16:13 | 24/ene/24 15:54 | 22/ene/24 14:12 | 07/feb/24 09:09 |  | 2 |  |  | 688.9333 | 688.9333 | 29.8285 | 1.1229 | 12.916 | 14.9868 | 15.7896
AP-GND | Historia | GND-882 | [WEB] Tabla de notas | Cerrada | GND 46, GND 47 | 08/ene/24 13:16 | 08/ene/24 15:20 | 19/ene/24 13:03 | 19/ene/24 12:56 | 31/ene/24 11:57 |  | 3 |  |  | 548.6167 | 548.6167 | 22.9451 | 0.086111 | 10.9 | 10.9049 | 11.959
AP-GND | Historia | GND-878 | [ANT] Exportar listado de adopciones | Cerrada | GND 47 | 18/dic/23 09:42 | 25/ene/24 12:58 | 01/feb/24 12:59 | 01/feb/24 12:02 | 08/feb/24 11:01 |  | 5 |  |  | 334.05 | 334.05 | 52.0549 | 38.1361 | 6.9611 | 7.0007 | 6.9576
AP-GND | Historia | GND-877 | [ANT] Eliminar comentario adopción | Cerrada | GND 46, GND 47 | 18/dic/23 09:40 | 15/ene/24 11:02 | 15/ene/24 15:24 | 17/ene/24 12:02 | 31/ene/24 11:58 |  | 2 |  |  | 384.9333 | 384.9333 | 44.0958 | 28.0569 | 2.0417 | 0.18194 | 13.9972
AP-GND | Historia | GND-876 | [ANT] Actualizar comentario adopción | Cerrada | GND 46, GND 47 | 18/dic/23 09:39 | 15/ene/24 09:18 | 15/ene/24 11:02 | 16/ene/24 16:10 | 31/ene/24 11:58 |  | 3 |  |  | 386.6667 | 386.6667 | 44.0965 | 27.9854 | 1.2861 | 0.072222 | 14.825
AP-GND | Historia | GND-875 | [ANT] Crear comentario adopción | Cerrada | GND 46, GND 47 | 18/dic/23 09:37 | 16/ene/24 08:49 | 17/ene/24 16:47 | 19/ene/24 11:57 | 31/ene/24 11:58 |  | 3 |  |  | 363.15 | 363.15 | 44.0979 | 28.9667 | 3.1306 | 1.3319 | 12.0007
AP-GND | Historia | GND-874 | [ANT] Consulta de comentarios | Cerrada | GND 46, GND 47 | 18/dic/23 09:37 | 09/ene/24 12:09 | 15/ene/24 09:19 |  | 31/ene/24 11:58 |  | 3
AP-GND | Historia | GND-873 | [ANT] Actualizar adopción | Cerrada | GND 45, GND 46, GND 47 | 18/dic/23 09:36 | 02/ene/24 11:55 | 02/ene/24 17:27 | 16/ene/24 08:47 | 31/ene/24 11:57 |  | 2 |  |  | 696.0333 | 696.0333 | 44.0979 | 15.0965 | 13.8694 | 0.23056 | 15.1319
AP-GND | Historia | GND-872 | [ANT] Consulta de adopciones | Cerrada | GND 45, GND 46, GND 47 | 18/dic/23 09:35 | 02/ene/24 10:25 | 31/ene/24 12:17 | 08/feb/24 08:20 | 08/feb/24 11:00 |  | 8 |  |  | 888.5833 | 888.5833 | 52.059 | 15.0347 | 36.9132 | 29.0778 | 0.11111
AP-GND | Historia | GND-871 | [ANT] Consulta estados de adopción | Cerrada | GND 45 | 18/dic/23 09:34 | 19/dic/23 08:32 | 21/dic/23 08:32 | 22/dic/23 11:28 | 08/ene/24 10:10 |  | 2 |  |  | 481.6333 | 481.6333 | 21.025 | 0.95694 | 3.1222 | 2 | 16.9458
AP-GND | Historia | GND-856 | [ANT] Exportar listado de notas | Cerrada | GND 47 | 29/nov/23 13:48 | 01/feb/24 09:20 | 05/feb/24 16:47 |  | 08/feb/24 11:02 |  | 3
AP-GND | Historia | GND-855 | [ANT] Eliminar nota | Cerrada | GND 46, GND 47 | 29/nov/23 13:47 | 16/ene/24 11:40 | 16/ene/24 16:08 | 16/ene/24 15:26 | 08/feb/24 10:58 |  | 2 |  |  | 551.3 | 551.3 | 70.8826 | 47.9118 | 0.15694 | 0.18611 | 22.8139
AP-GND | Historia | GND-854 | [ANT] Actualizar nota | Cerrada | GND 46, GND 47 | 29/nov/23 13:47 | 16/ene/24 16:18 | 18/ene/24 16:06 | 18/ene/24 13:52 | 08/feb/24 10:58 |  | 5 |  |  | 546.6667 | 546.6667 | 70.8826 | 48.1049 | 1.8986 | 1.9917 | 20.8792
AP-GND | Historia | GND-853 | [ANT] Crear nota | Cerrada | GND 46, GND 47 | 29/nov/23 13:47 | 09/ene/24 08:48 | 16/ene/24 11:25 | 16/ene/24 11:36 | 08/feb/24 10:59 |  | 5 |  |  | 722.1833 | 722.1833 | 70.8833 | 40.7924 | 7.1167 | 7.109 | 22.9743
AP-GND | Historia | GND-851 | [ANT] Consulta de notas | Cerrada | GND 45, GND 46 | 29/nov/23 13:47 | 19/dic/23 08:23 | 27/dic/23 14:34 | 27/dic/23 15:00 | 18/ene/24 16:23 |  | 8 |  |  | 728 | 728 | 50.1083 | 19.775 | 8.2757 | 8.2576 | 22.0576
AP-GND | Historia | GND-850 | [ANT] Consulta de estados de nota | Cerrada | GND 45, GND 46 | 29/nov/23 13:46 | 28/dic/23 17:27 | 29/dic/23 12:11 | 29/dic/23 12:10 | 18/ene/24 16:22 |  | 2 |  |  | 502.9167 | 502.9167 | 50.1083 | 29.1535 | 0.77986 | 0.78056 | 20.175
AP-GND | Historia | GND-849 | [ANT] Consulta de impactos de nota | Cerrada | GND 45, GND 46 | 29/nov/23 13:46 | 28/dic/23 13:19 | 28/dic/23 17:26 | 28/dic/23 17:22 | 18/ene/24 16:17 |  | 2 |  |  | 506.9667 | 506.9667 | 50.1049 | 28.9812 | 0.16875 | 0.17153 | 20.9549
AP-GND | Historia | GND-848 | [ANT] Consulta de tipos de nota | Cerrada | GND 45, GND 46 | 29/nov/23 13:44 | 27/dic/23 16:10 | 28/dic/23 12:35 | 28/dic/23 12:51 | 18/ene/24 16:17 |  | 2 |  |  | 528.1167 | 528.1167 | 50.1062 | 28.1014 | 0.86181 | 0.85069 | 21.1431
AP-GND | Épica | GND-738 | Migración consulta contra jira a gndcommons | Cerrada | GND 38 Fin de notas, GND 39, GND 40, GND 41 | 08/sep/23 10:38 | 13/sep/23 09:03 |  | 02/nov/23 09:20 | 02/nov/23 16:20 |  |  |  | 1900-01-05
AP-GND | Historia | GND-793 | [GND] Validación migración GESNODES | Cerrada | GND 41 | 20/oct/23 13:00 |  |  |  | 02/nov/23 16:20 |  | 8
AP-GND | Historia | GND-782 | [WEB] Actualizar mappers de las respuestas de cambios y versiones | Cerrada | GND 40 | 11/oct/23 10:15 | 11/oct/23 10:15 | 11/oct/23 11:04 | 11/oct/23 12:35 | 16/oct/23 11:33 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 121.3 | 113.3 | 5.0542 | 0 | 0.097222 | 0.034028 | 4.9569
AP-GND | Historia | GND-775 | [CMN] Migración consulta lista de Jiras | Cerrada | GND 39, GND 40, GND 41 | 03/oct/23 10:44 | 05/oct/23 12:12 | 25/oct/23 10:46 | 26/oct/23 09:51 | 02/nov/23 16:03 |  | 8 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00 | 676.85 | 612.85 | 30.2632 | 2.0611 | 20.9021 | 19.9403 | 7.3
AP-GND | Historia | GND-742 | [CMN] Migración sistema moduleVersion gesnodes a gndcommons | Cerrada | GND 38 Fin de notas, GND 39, GND 40 | 11/sep/23 11:51 | 11/sep/23 17:11 | 05/oct/23 12:20 | 05/oct/23 08:57 | 06/oct/23 10:50 |  | 8 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00 | 593.65 | 529.65 | 24.9576 | 0.22222 | 23.6569 | 23.7979 | 1.0785
AP-GND | Historia | GND-739 | [CMN] Migración jira overrides de GESNODES a GNDCOMMONS | Cerrada | GND 38 Fin de notas, GND 39 | 08/sep/23 10:43 | 18/sep/23 15:58 | 18/sep/23 15:58 |  | 05/oct/23 09:10 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Épica | GND-617 | Migrar tablas a AsyncDataTableResize | Cerrada | 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 26/may/23 14:32 | 31/may/23 11:52 |  | 19/jun/23 12:55 | 21/jun/23 09:20 |  |  | 0 | 1899-12-31 01:00
AP-GND | Historia | GND-664 | [WEB] Fijar un ancho máximo a la columna de comentarios | Cerrada | 23GND26 Editar contactos | 19/jun/23 11:43 | 19/jun/23 11:44 | 19/jun/23 11:53 | 19/jun/23 12:33 | 21/jun/23 09:20 |  | 1 | 0.041667 | 0.041667 | 45.6 | 44.6 | 1.9007 | 0.00069444 | 0.034028 | 0.00625 | 1.866
AP-GND | Historia | GND-655 | [WEB] Eliminar anidación de la tabla de anotaciones | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones | 14/jun/23 07:42 | 14/jun/23 07:47 | 14/jun/23 07:47 | 14/jun/23 11:21 | 14/jun/23 17:12 |  | 2 | 0 | 0 | 9.4167 | 9.4167 | 0.39583 | 0.0034722 | 0.14861 | 0 | 0.24375
AP-GND | Historia | GND-628 | [WEB] Migrar tablas al componente AsyncDataTableResize | Cerrada | 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 31/may/23 12:32 | 31/may/23 13:03 | 16/jun/23 13:50 | 16/jun/23 13:16 | 20/jun/23 15:54 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 482.85 | 466.85 | 20.1403 | 0.021528 | 16.009 | 16.0326 | 4.1097
AP-GND | Historia | GND-619 | [WEB] Actualizar a LIBFRONTSGA 8.7.0 | Cerrada | 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 26/may/23 15:52 | 31/may/23 11:52 | 31/may/23 12:44 |  | 20/jun/23 13:15 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Épica | GND-714 | Nuevo look & feel de Intervenciones | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas, GND 39, GND 40, GND 41, GND 42, GND 43, GND 44, GND 45, GND 46 | 11/ago/23 08:39 | 16/ago/23 11:51 |  |  | 18/ene/24 16:05 |  |  |  | 1900-01-10
AP-GND | Historia | GND-800 | [INT] Añadir columna ID SGA físico a los exports | Cerrada | GND 41, GND 42 | 30/oct/23 12:33 | 31/oct/23 11:58 | 08/nov/23 08:12 | 09/nov/23 09:23 | 15/nov/23 11:20 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 359.3667 | 343.3667 | 15.9493 | 0.97569 | 8.8924 | 7.8431 | 6.0812
AP-GND | Historia | GND-799 | [WEB] Añadir columna ID SGA físico | Cerrada | GND 43 | 30/oct/23 12:31 | 23/nov/23 09:55 | 23/nov/23 11:58 | 27/nov/23 10:03 | 01/dic/23 09:40 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 191.75 | 175.75 | 31.8812 | 23.8917 | 4.0056 | 0.085417 | 3.984
AP-GND | Historia | GND-767 | [WEB] Permitir introducir múltiples destinatarios en una sola operación | Cerrada | GND 40 | 28/sep/23 17:19 | 11/oct/23 09:12 | 13/oct/23 15:37 | 16/oct/23 10:05 | 16/oct/23 11:27 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 122.25 | 114.25 | 17.7556 | 12.6618 | 5.0368 | 2.2674 | 0.056944
AP-GND | Historia | GND-760 | [WEB] Crear vista de consulta del detalle de una intervención | Cerrada | GND 39, GND 40, GND 41 | 26/sep/23 10:02 | 26/sep/23 11:48 | 23/oct/23 12:47 | 23/oct/23 13:46 | 06/nov/23 10:06 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 983.3 | 967.3 | 41.0444 | 0.073611 | 27.0819 | 27.041 | 13.8889
AP-GND | Historia | GND-753 | [WEB] Permitir editar la intervención aunque esté enviada | Cerrada | GND 39 | 21/sep/23 11:05 | 25/sep/23 14:07 | 25/sep/23 17:38 | 26/sep/23 11:24 | 05/oct/23 12:07 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 238 | 230 | 14.0431 | 4.1264 | 0.88681 | 0.14653 | 9.0299
AP-GND | Historia | GND-744 | [WEB] Actualizar filtros de tabla de intervenciones | Cerrada | GND 39, GND 40 | 11/sep/23 17:25 | 26/sep/23 15:08 | 05/oct/23 09:55 | 05/oct/23 11:23 | 16/oct/23 09:56 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 474.8 | 442.8 | 34.6882 | 14.9049 | 8.8438 | 8.7826 | 10.9396
AP-GND | Historia | GND-743 | [WEB] Actualizar L&F tabla de intervenciones | Cerrada | GND 38 Fin de notas, GND 39, GND 40 | 11/sep/23 17:24 | 13/sep/23 09:40 | 26/sep/23 12:54 | 26/sep/23 15:30 | 06/oct/23 11:25 |  | 8 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00 | 553.75 | 489.75 | 24.7507 | 1.6778 | 13.2431 | 13.1347 | 9.8299
AP-GND | Historia | GND-741 | [INT] Arreglo filtro 500 en busqueda por fechas | Cerrada | 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas | 08/sep/23 12:20 | 08/sep/23 12:24 | 08/sep/23 12:28 | 08/sep/23 12:48 | 15/sep/23 10:25 |  | 1 | 0 | 0 | 166.0167 | 166.0167 | 6.9201 | 0.0027778 | 0.016667 | 0.0027778 | 6.9007
AP-GND | Historia | GND-728 | [INT] Update campos UTC, contactos operaciones y contactos IT | Cerrada | 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 40 | 25/ago/23 10:17 | 04/sep/23 09:30 | 10/oct/23 11:31 | 10/oct/23 11:36 | 16/oct/23 11:27 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 1009.95 | 993.95 | 52.0486 | 9.9674 | 36.0875 | 36.084 | 5.9937
AP-GND | Historia | GND-727 | [CMN] Maestros UTC | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas | 25/ago/23 10:14 | 28/ago/23 08:28 | 19/oct/23 12:06 | 19/oct/23 12:10 | 18/dic/23 09:11 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 2689.7167 | 2681.7167 | 114.9979 | 2.9264 | 52.1542 | 52.1514 | 59.9174
AP-GND | Historia | GND-718 | [WEB] Crear pestaña de notificación de la intervención | Cerrada | GND 41, GND 42 | 11/ago/23 09:29 | 25/oct/23 09:15 | 27/oct/23 15:33 | 31/oct/23 12:48 | 22/nov/23 12:35 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 676.3333 | 660.3333 | 103.1708 | 74.9903 | 6.1896 | 2.2625 | 21.991
AP-GND | Historia | GND-717 | [WEB] Crear pestaña de módulos y notas de la intervención | Cerrada | GND 41, GND 43, GND 44, GND 46 | 11/ago/23 09:27 | 27/oct/23 09:12 | 21/nov/23 09:19 |  | 18/ene/24 16:05 |  | 5 | 1.3333 | 1.3333
AP-GND | Historia | GND-715 | [WEB] Crear vista de pestañas en intervenciones | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, GND 39, GND 40, GND 41 | 11/ago/23 09:17 | 16/ago/23 11:51 | 27/oct/23 10:48 | 27/oct/23 11:41 | 06/nov/23 10:07 |  | 3 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 1967.2667 | 1935.2667 | 87.0764 | 5.1069 | 71.9931 | 71.9562 | 9.9764
AP-GND | Épica | GND-695 | Nuevo look & feel de Notas | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas, GND 39 | 28/jul/23 08:27 | 31/jul/23 09:43 |  | 25/sep/23 14:07 | 27/sep/23 18:30 |  |  |  | 1900-01-14 04:00
AP-GND | Incidencia | GND-762 | [WEB] Corregir error en al ordenación de columnas de la tabla de intervenciones | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas, GND 39 | 27/sep/23 11:57 | 27/sep/23 11:58 |  |  | 27/sep/23 14:42 |  | 1 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-751 | [WEB] Solución de errores encontrados en el QUX | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas, GND 39 | 20/sep/23 09:19 | 20/sep/23 09:20 | 25/sep/23 12:22 | 25/sep/23 13:13 | 27/sep/23 18:30 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 177.1667 | 161.1667 | 7.3826 | 0.00069444 | 5.1618 | 5.1264 | 2.2201
AP-GND | Incidencia | GND-749 | [WEB] Corregir error en la edición de participantes | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas, GND 39 | 18/sep/23 09:29 | 18/sep/23 15:35 | 18/sep/23 15:49 | 18/sep/23 16:21 | 05/oct/23 12:05 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-748 | [WEB] Aplicar mejoras de QOL | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas, GND 39 | 14/sep/23 13:28 | 14/sep/23 13:32 | 15/sep/23 10:13 | 15/sep/23 12:30 | 27/sep/23 18:30 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 316.9667 | 300.9667 | 13.2097 | 0.0027778 | 0.95694 | 0.86181 | 12.25
AP-GND | Incidencia | GND-747 | [WEB] No se oculta el loader después de crear paquete nuevo | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas | 12/sep/23 13:25 | 12/sep/23 13:26 | 12/sep/23 15:28 | 12/sep/23 15:44 | 15/sep/23 10:27 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Incidencia | GND-746 | [WEB] Multiselect de coordinador no mantiene valor seleccionado | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas | 12/sep/23 09:38 | 12/sep/23 09:42 | 13/sep/23 09:23 | 13/sep/23 11:26 | 15/sep/23 10:30 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Incidencia | GND-745 | [WEB] Pantalla en blanco al cancelar intervención | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas | 12/sep/23 09:19 | 12/sep/23 09:37 | 12/sep/23 11:07 | 12/sep/23 11:41 | 15/sep/23 10:33 |  | 1 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-737 | [INT] Modificar filtro de área en tabla de adopciones | Cerrada | 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas | 07/sep/23 11:52 | 07/sep/23 12:00 | 07/sep/23 15:52 | 08/sep/23 08:50 | 15/sep/23 10:42 |  | 1 | 0 | 0 | 190.7 | 190.7 | 7.9514 | 0.0055556 | 0.86806 | 0.16111 | 7.0778
AP-GND | Historia | GND-730 | [WEB] Añadir columna operación a la tabla de notas | Cerrada | 23GND36 Nuevo L&F Notas | 25/ago/23 10:36 | 05/sep/23 15:26 | 06/sep/23 17:30 | 06/sep/23 17:33 | 07/sep/23 17:21 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 49.9167 | 33.9167 | 13.2812 | 11.2014 | 1.0882 | 1.0861 | 0.99167
AP-GND | Historia | GND-729 | [ANT] Añadir campo operación al export de la tabla de notas | Cerrada | 23GND36 Nuevo L&F Notas | 25/ago/23 10:31 | 30/ago/23 14:47 |  | 30/ago/23 14:47 | 07/sep/23 16:46 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-724 | [WEB] Crear componente nuevo para los tickets | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas | 21/ago/23 10:47 | 21/ago/23 10:50 | 11/sep/23 17:46 | 12/sep/23 09:40 | 15/sep/23 10:44 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 599.9 | 583.9 | 24.9979 | 0.0020833 | 21.9514 | 21.2889 | 3.0444
AP-GND | Historia | GND-723 | [WEB] Vista detalle de nota | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas | 21/ago/23 10:42 | 23/ago/23 09:29 | 08/sep/23 13:09 | 08/sep/23 13:56 | 15/sep/23 10:54 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 553.4167 | 537.4167 | 25.0083 | 1.9493 | 16.1854 | 16.1528 | 6.8736
AP-GND | Historia | GND-722 | [WEB] Crear componente de pestañas genérico | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 16/ago/23 15:20 | 16/ago/23 15:22 | 18/ago/23 16:24 | 21/ago/23 11:38 | 07/sep/23 17:11 |  | 2 |  |  | 529.8167 | 529.8167 | 22.0771 | 0.0013889 | 4.8444 | 2.0431 | 17.2312
AP-GND | Historia | GND-721 | [WEB] Actualizar filtros por área e impacto en la tabla de notas | Cerrada | 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas | 16/ago/23 10:15 | 01/sep/23 09:59 | 07/sep/23 12:04 | 08/sep/23 10:05 | 15/sep/23 10:41 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 336.7 | 328.7 | 30.0181 | 15.9889 | 7.0042 | 6.0868 | 7.025
AP-GND | Historia | GND-712 | [ANT] Añadir nuevo campo operación a notas:Update&Create | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 31/jul/23 13:18 | 30/ago/23 14:47 | 31/ago/23 14:09 | 01/sep/23 09:42 | 07/sep/23 17:22 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 194.5833 | 162.5833 | 38.1694 | 30.0618 | 1.7882 | 0.97361 | 6.3194
AP-GND | Historia | GND-707 | [WEB] Crear componente toggle con selección simple y múltiple | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto | 28/jul/23 13:11 | 31/jul/23 09:43 | 01/ago/23 11:04 | 01/ago/23 13:15 | 11/ago/23 08:34 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 262.85 | 246.85 | 13.8076 | 2.8556 | 1.1472 | 1.0563 | 9.8049
AP-GND | Historia | GND-706 | [ANT] Migrar datos de área e impacto | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter | 28/jul/23 13:05 | 04/ago/23 10:41 | 08/ago/23 10:03 |  | 11/ago/23 13:47 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-705 | [RAC] Incluir campos para idArea, idImpacto y idsOperacion | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto | 28/jul/23 12:38 | 01/ago/23 10:23 | 10/ago/23 10:46 | 10/ago/23 11:11 | 11/ago/23 08:34 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 238.1833 | 234.1833 | 13.8306 | 3.9062 | 9.0333 | 9.016 | 0.89097
AP-GND | Historia | GND-704 | [ANT] Maestros impacto | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 28/jul/23 12:32 | 02/ago/23 13:54 | 24/ago/23 10:42 | 24/ago/23 10:58 | 07/sep/23 16:46 |  | 3 |  |  | 866.8667 | 866.8667 | 41.1764 | 5.0569 | 21.8778 | 21.8667 | 14.2417
AP-GND | Historia | GND-703 | [ANT] Maestros área | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto | 28/jul/23 12:32 | 02/ago/23 13:54 | 07/ago/23 12:04 | 08/ago/23 13:45 | 11/ago/23 08:34 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 210.6667 | 194.6667 | 13.8347 | 5.0569 | 5.9937 | 4.9236 | 2.784
AP-GND | Historia | GND-702 | [CMN] Maestros operación | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 28/jul/23 12:31 | 21/ago/23 14:33 | 22/ago/23 13:58 | 23/ago/23 12:39 | 07/sep/23 16:44 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 410.1833 | 394.1833 | 41.1757 | 24.0847 | 1.9208 | 0.97569 | 15.1701
AP-GND | Historia | GND-701 | [WEB] Crear pestaña de tickets Jira | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 28/jul/23 08:41 | 24/ago/23 12:08 | 06/sep/23 13:26 | 06/sep/23 15:21 | 07/sep/23 17:13 |  | 5 |  |  | 341.0833 | 341.0833 | 41.3556 | 27.1438 | 13.134 | 13.0542 | 1.0778
AP-GND | Historia | GND-700 | [WEB] Crear pestaña de detalles | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas | 28/jul/23 08:41 | 14/ago/23 14:55 | 24/ago/23 00:40 | 25/ago/23 09:19 | 15/sep/23 10:44 |  | 3 |  |  | 763.8167 | 763.8167 | 49.0854 | 17.2597 | 10.7667 | 9.4062 | 21.059
AP-GND | Historia | GND-699 | [WEB] Crear pestaña de especificaciones | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas | 28/jul/23 08:40 | 08/ago/23 15:10 | 08/sep/23 15:54 | 14/ago/23 15:23 | 15/sep/23 10:45 |  | 5 |  |  | 907.5833 | 907.5833 | 49.0868 | 11.2708 | 6.009 | 31.0306 | 31.8069
AP-GND | Historia | GND-698 | [WEB] Crear vista de pestañas en notas | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 28/jul/23 08:39 | 01/ago/23 12:49 | 06/sep/23 17:29 | 06/sep/23 17:48 | 07/sep/23 17:09 |  | 8 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00 | 892.3333 | 828.3333 | 41.3542 | 4.1736 | 36.2076 | 36.1944 | 0.97292
AP-GND | Historia | GND-697 | [ANT] Añadir nuevo campo operación al detalle de la nota-Find&List | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 28/jul/23 08:37 | 24/ago/23 12:08 | 28/ago/23 10:31 |  | 07/sep/23 17:13 |  | 5 | 1.3333 | 1.3333
AP-GND | Historia | GND-696 | [ANT] Utilizar tablas estáticas para área e impacto | Cerrada | 23GND32 Área e Impacto | 28/jul/23 08:36 | 02/ago/23 08:58 | 02/ago/23 08:58 | 09/ago/23 10:31 | 11/ago/23 10:03 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 217.0833 | 201.0833 | 14.0604 | 5.0153 | 7.0646 | 0 | 1.9806
AP-GND | Épica | GND-472 | Nuevo modelo de datos GND | Cerrada |  | 07/mar/23 12:00 |  |  |  | 07/dic/23 11:32 |  |  |  | 1899-12-31 08:00
AP-GND | Historia | GND-821 | [BD] Preparación DDLs generación nuevo modelo | Cerrada | GND 42, GND 43, GND 44 | 16/nov/23 10:54 | 16/nov/23 10:54 | 16/nov/23 11:48 |  | 07/dic/23 11:32 |  | 0 | 1.3333 | 1.3333
AP-GND | Épica | GND-380 | Paquetes de anotaciones | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas, 23GND12 Cierre paquetes notas | 13/ene/23 10:56 | 27/feb/23 09:27 |  | 22/mar/23 08:14 | 23/mar/23 12:12 |  |  |  | 1900-01-03 16:00
AP-GND | Historia | GND-449 | [ANT] Crear operación de modificación de paquete de notas | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 24/feb/23 11:03 | 06/mar/23 09:52 | 06/mar/23 09:52 | 08/mar/23 08:26 | 09/mar/23 16:44 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 78.8667 | 70.8667 | 13.2368 | 9.9507 | 1.9403 | 0 | 1.3458
AP-GND | Historia | GND-448 | [ANT] Crear operación de eliminación de paquete de notas | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 24/feb/23 11:02 | 08/mar/23 08:12 | 08/mar/23 08:12 | 08/mar/23 08:26 | 09/mar/23 16:47 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 32.5833 | 24.5833 | 13.2396 | 11.8819 | 0.0097222 | 0 | 1.3479
AP-GND | Historia | GND-447 | [ANT] Crear operación de recuperación de paquete de notas | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 24/feb/23 11:01 | 06/mar/23 09:52 | 06/mar/23 16:20 | 08/mar/23 08:26 | 09/mar/23 16:46 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 78.9 | 70.9 | 13.2396 | 9.9521 | 1.9403 | 0.26944 | 1.3472
AP-GND | Historia | GND-446 | [ANT] Crear operación de creación de paquete de notas | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 24/feb/23 11:01 | 27/feb/23 10:32 | 06/mar/23 09:51 | 08/mar/23 08:26 | 09/mar/23 16:46 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 246.2333 | 238.2333 | 13.2396 | 2.9799 | 8.9125 | 6.9715 | 1.3472
AP-GND | Historia | GND-445 | [ANT] Filtros, ordenación y export de paquetes de notas | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas, 23GND12 Cierre paquetes notas | 24/feb/23 10:54 | 27/feb/23 10:36 | 01/mar/23 15:35 | 08/mar/23 08:26 | 23/mar/23 12:12 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 577.6 | 569.6 | 27.0542 | 2.9875 | 8.9097 | 2.2076 | 15.1569
AP-GND | Historia | GND-444 | [ANT] Añadir campo paquete al CRUD de notas | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 24/feb/23 10:53 | 01/mar/23 15:37 | 02/mar/23 07:58 | 08/mar/23 08:26 | 09/mar/23 16:05 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 192.4667 | 184.4667 | 13.2167 | 5.1972 | 6.7007 | 0.68125 | 1.3187
AP-GND | Historia | GND-443 | [GND] Crear API de paquetes de notas | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 24/feb/23 10:51 | 27/feb/23 09:27 |  | 01/mar/23 15:33 | 09/mar/23 16:04 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-442 | [WEB] Añadir CRUD a la modal de paquetes | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas | 24/feb/23 10:46 | 13/mar/23 08:50 | 17/mar/23 13:02 | 22/mar/23 08:14 | 23/mar/23 12:12 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 243.3667 | 227.3667 | 27.0597 | 16.9194 | 8.975 | 4.175 | 1.1653
AP-GND | Historia | GND-441 | [WEB] Añadir componente apertura y modal paquetes | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas, 23GND12 Cierre paquetes notas | 24/feb/23 10:42 | 07/mar/23 11:37 | 13/mar/23 08:27 | 13/mar/23 12:12 | 23/mar/23 12:12 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 384.5833 | 368.5833 | 27.0625 | 11.0382 | 6.0243 | 5.8681 | 10
AP-GND | Historia | GND-440 | [WEB] Añadir combo selección de paquete | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas, 23GND12 Cierre paquetes notas | 24/feb/23 10:33 | 16/mar/23 17:47 |  | 20/mar/23 07:45 | 23/mar/23 12:11 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-439 | [WEB] Añadir paquetes a la tabla de notas | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas, 23GND12 Cierre paquetes notas | 24/feb/23 10:30 | 10/mar/23 10:52 | 17/mar/23 08:31 | 20/mar/23 07:45 | 23/mar/23 12:11 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 313.3167 | 305.3167 | 27.0701 | 14.0153 | 9.8701 | 6.9021 | 3.1847
AP-GND | Historia | GND-435 | [GND] Modelo de datos de paquetes de notas | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 22/feb/23 17:12 | 28/feb/23 18:16 |  |  | 09/mar/23 16:11 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Épica | GND-658 | Permitir adjuntar archivos al mail de intervenciones | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos | 16/jun/23 12:19 | 05/jul/23 14:26 |  | 14/jul/23 12:23 | 28/jul/23 11:12 |  |  |  | 1899-12-31 08:00
AP-GND | Historia | GND-675 | [NTF] Agregar adjuntos a una intervención | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación | 21/jun/23 16:29 | 05/jul/23 14:27 |  |  | 14/jul/23 10:10 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-674 | [INT] Recuperar adjuntos de una intervención | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación | 21/jun/23 16:28 | 05/jul/23 14:27 | 10/jul/23 13:09 | 10/jul/23 13:37 | 14/jul/23 10:09 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 211.7 | 203.7 | 22.7368 | 13.916 | 4.9653 | 4.9458 | 3.8556
AP-GND | Historia | GND-661 | [WEB] Permitir adjuntar ficheros en el correo | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos | 16/jun/23 12:52 | 10/jul/23 10:15 | 12/jul/23 12:31 | 14/jul/23 12:15 | 28/jul/23 11:12 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 432.95 | 416.95 | 41.9306 | 23.891 | 4.0833 | 2.0944 | 13.9562
AP-GND | Épica | GND-524 | Rediseño del API de Intervenciones | Cerrada | 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 10/abr/23 19:33 | 12/abr/23 15:27 |  | 25/oct/23 08:37 | 02/nov/23 16:10 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1900-01-27 14:02
AP-GND | Historia | GND-754 | [RIC] Refactorización API de intervenciones (Fase 1) | Cerrada | GND 39, GND 40, GND 41 | 21/sep/23 11:09 | 27/sep/23 13:34 | 24/oct/23 17:37 | 24/oct/23 17:42 | 02/nov/23 16:11 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 867.6167 | 851.6167 | 42.2514 | 6.1007 | 27.1722 | 27.1687 | 8.9785
AP-GND | Historia | GND-733 | [WEB] Modificar llamada para recuperar anotaciones de rango de versiones | Cerrada | 23GND36 Nuevo L&F Notas | 31/ago/23 09:57 | 04/sep/23 15:02 | 05/sep/23 12:51 | 05/sep/23 13:47 | 07/sep/23 17:31 |  | 1 |  |  | 74.4833 | 74.4833 | 7.3153 | 4.2118 | 0.94792 | 0.90903 | 2.1556
AP-GND | Historia | GND-732 | [ANT] Agregar un filtro por mv ids en el listado de notas | Cerrada | 23GND36 Nuevo L&F Notas | 31/ago/23 09:53 | 01/sep/23 09:13 | 04/sep/23 13:25 | 04/sep/23 13:40 | 07/sep/23 15:53 |  | 1 | 0 | 0 | 150.6667 | 150.6667 | 7.25 | 0.97222 | 3.1854 | 3.175 | 3.0924
AP-GND | Historia | GND-720 | [WEB] Corrección de errores pre-release 2.5.0 | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 14/ago/23 10:24 | 14/ago/23 10:29 | 01/sep/23 12:05 | 04/sep/23 13:16 | 07/sep/23 17:30 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 583.0167 | 567.0167 | 24.2958 | 0.0034722 | 21.116 | 18.0667 | 3.1764
AP-GND | Historia | GND-719 | [GND] Pasos para la migración y eliminación de versiones | Cerrada | 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 39, GND 40 | 11/ago/23 13:37 | 05/oct/23 17:12 | 05/oct/23 17:12 |  | 06/oct/23 10:13 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-693 | [CMN] Modificar consulta de instancias para recuperar información de esquema de sga_maestros | Cerrada | 23GND30 Destinatarios y anexos | 20/jul/23 11:00 | 21/jul/23 10:16 |  | 21/jul/23 10:16 | 28/jul/23 11:12 |  | 1 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-687 | [INT] Devolver el idioma de la notificación en el detalle de la intervención | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación | 04/jul/23 11:42 | 04/jul/23 12:07 | 04/jul/23 13:15 | 04/jul/23 13:16 | 13/jul/23 10:42 |  | 2 |  |  | 214.5833 | 214.5833 | 8.9583 | 0.017361 | 0.047917 | 0.047222 | 8.8931
AP-GND | Historia | GND-685 | [WEB] Modificar el envío del correo | Cerrada | 23GND30 Destinatarios y anexos | 30/jun/23 11:00 | 24/jul/23 10:30 | 26/jul/23 12:11 | 26/jul/23 12:12 | 28/jul/23 11:10 |  | 1 | 0 | 0 | 96.6667 | 96.6667 | 28.0069 | 23.9792 | 2.0708 | 2.0701 | 1.9569
AP-GND | Historia | GND-684 | [WEB] Almacenar el body custom del correo | Cerrada | 23GND30 Destinatarios y anexos | 30/jun/23 10:59 | 14/jul/23 11:32 | 17/jul/23 15:07 | 18/jul/23 13:48 | 28/jul/23 11:09 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 335.6167 | 327.6167 | 28.0069 | 14.0229 | 4.0944 | 3.1493 | 9.8896
AP-GND | Historia | GND-683 | [WEB] Modificar llamada a detalle intervención | Cerrada | 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto | 30/jun/23 10:50 | 18/jul/23 08:50 | 31/jul/23 10:27 | 31/jul/23 10:40 | 11/ago/23 08:35 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 575.75 | 567.75 | 41.9062 | 17.9167 | 13.0764 | 13.0674 | 10.9132
AP-GND | Historia | GND-682 | [WEB] Modificar detalle notificación | Cerrada | 23GND30 Destinatarios y anexos | 30/jun/23 10:49 | 18/jul/23 08:49 | 24/jul/23 09:26 | 24/jul/23 09:46 | 28/jul/23 11:09 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 242.3333 | 234.3333 | 28.0139 | 17.9167 | 6.0396 | 6.0257 | 4.0576
AP-GND | Historia | GND-677 | [NTF] Enviar correo de notificación | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas, GND 38 Fin de notas | 21/jun/23 16:58 | 10/jul/23 13:15 | 15/sep/23 09:52 | 02/ago/23 10:11 | 15/sep/23 10:18 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 1605.05 | 1573.05 | 85.7222 | 18.8451 | 22.8722 | 66.859 | 44.0049
AP-GND | Historia | GND-673 | [NTF] Recuperar lista de destinatarios de una notificación | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación | 21/jun/23 15:59 | 27/jun/23 15:44 |  |  | 14/jul/23 10:05 |  | 3
AP-GND | Historia | GND-672 | [NTF] Almacenar contenido de la notificación | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos | 21/jun/23 15:35 | 12/jul/23 09:28 | 12/jul/23 09:28 |  | 28/jul/23 11:15 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-671 | [NTF] Detalle de una notificación | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos | 21/jun/23 15:28 | 06/jul/23 12:38 |  | 12/jul/23 09:29 | 28/jul/23 11:15 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-670 | [NTF] Listado de notificaciones | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación | 21/jun/23 15:17 |  |  |  | 14/jul/23 10:06 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-665 | [NTF] Definición del api de notificaciones | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación | 21/jun/23 08:22 | 21/jun/23 16:58 | 23/jun/23 12:01 | 03/jul/23 11:13 | 13/jul/23 10:41 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 521.7167 | 505.7167 | 22.0965 | 0.35833 | 11.7604 | 1.7937 | 9.9778
AP-GND | Historia | GND-650 | [WEB] Enviar anotaciones asociadas a una instancia de una intervención | Cerrada | 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 13/jun/23 12:49 | 14/jul/23 09:17 | 14/jul/23 11:23 |  | 07/sep/23 17:29 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-649 | [INT] Implementación de actualización de anotaciones por instancia | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 12/jun/23 11:37 | 28/jun/23 09:39 | 30/ago/23 12:48 | 01/sep/23 09:50 | 07/sep/23 17:28 |  | 5 |  |  | 1711.8167 | 1711.8167 | 87.2437 | 15.9181 | 65.0076 | 63.1313 | 6.3181
AP-GND | Historia | GND-648 | [WEB] Recuperar notas asociadas a una instancia de una intervención | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 12/jun/23 11:30 | 23/jun/23 14:22 | 25/ago/23 09:29 | 11/ago/23 13:08 | 07/sep/23 17:29 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 1827.1167 | 1795.1167 | 87.2493 | 11.1194 | 48.9486 | 62.7965 | 27.1813
AP-GND | Historia | GND-647 | [INT] Implementación de listado de anotaciones por instancia | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos | 12/jun/23 11:21 | 20/jun/23 15:57 | 23/jun/23 13:06 | 23/jun/23 13:56 | 28/jul/23 11:16 |  | 3 |  |  | 907.3167 | 907.3167 | 45.9965 | 8.1917 | 2.916 | 2.8813 | 34.8889
AP-GND | Historia | GND-644 | [CMN] Consulta de instancias por ID | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones | 07/jun/23 11:56 | 07/jun/23 11:57 | 20/jul/23 14:19 | 21/jul/23 10:15 | 28/jul/23 13:48 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 1225.85 | 1217.85 | 51.0778 | 0.00069444 | 43.9292 | 43.0986 | 7.1479
AP-GND | Historia | GND-633 | [WEB] Modificar llamada a eliminar instancia de una intervención | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 02/jun/23 10:11 | 23/jun/23 12:05 | 23/jun/23 14:22 |  | 07/sep/23 17:28 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-632 | [WEB] Modificar llamada a actualizar salto de versión de una instancia | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 02/jun/23 10:08 | 23/jun/23 14:23 | 27/jun/23 17:44 |  | 07/sep/23 17:27 |  | 3 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-631 | [WEB] Modificar llamada a agregar instancia a intervención | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 02/jun/23 09:58 | 23/jun/23 08:54 | 23/jun/23 12:05 |  | 07/sep/23 17:25 |  | 1 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-627 | [RIC] Rediseño API de gesnodes | Cerrada | 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 31/may/23 10:53 | 31/may/23 10:54 |  |  | 29/jun/23 10:38 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-626 | [WEB] Modificar llamada a listado de instancias de una intervención | Cerrada | 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 30/may/23 15:28 | 19/jun/23 09:49 | 23/jun/23 08:54 |  | 07/sep/23 17:25 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-624 | [RIC,INT] Recuperar las instancias asociadas a una intervención | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 30/may/23 13:18 | 02/jun/23 12:02 | 06/jun/23 13:14 | 06/jun/23 15:47 | 29/jun/23 10:38 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 646.6 | 622.6 | 29.8889 | 2.9472 | 4.1562 | 4.05 | 22.7854
AP-GND | Historia | GND-623 | [RIC,INT] Actualizar el contenido de una instancia asociada a una intervención | Cerrada | 23GND26 Editar contactos | 30/may/23 13:04 | 19/jun/23 10:19 | 22/jun/23 09:28 | 21/jun/23 11:36 | 29/jun/23 10:40 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 240.35 | 216.35 | 29.9 | 19.8854 | 2.0535 | 2.9646 | 7.9611
AP-GND | Historia | GND-622 | [RIC,INT] Eliminar una instancia de una intervención | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 30/may/23 10:58 | 07/jun/23 13:24 | 19/jun/23 09:04 | 21/jun/23 11:29 | 29/jun/23 10:39 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 525.25 | 501.25 | 29.9868 | 8.1014 | 13.9201 | 11.8194 | 7.9653
AP-GND | Historia | GND-621 | [RIC,INT] Agregar una instancia a una intervención | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 30/may/23 10:52 | 06/jun/23 16:13 | 15/jun/23 14:34 | 15/jun/23 14:35 | 20/jun/23 14:47 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 334.5667 | 310.5667 | 21.1632 | 7.2229 | 8.9319 | 8.9313 | 5.0083
AP-GND | Historia | GND-620 | [FLS] Actualizar plugin de java format a 2.X | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones | 30/may/23 08:15 | 09/jun/23 11:20 | 09/jun/23 11:54 | 09/jun/23 11:56 | 15/jun/23 10:35 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 143.25 | 135.25 | 16.0972 | 10.1285 | 0.025 | 0.023611 | 5.9438
AP-GND | Historia | GND-616 | [INT] Devolver participantes en los elementos del listado de intervenciones | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 26/may/23 11:43 | 30/may/23 08:20 | 01/jun/23 12:04 | 01/jun/23 12:29 | 02/jun/23 13:36
AP-GND | Historia | GND-615 | [WEB] Recuperar instancias | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 26/may/23 10:14 | 08/jun/23 09:50 | 15/jun/23 17:34 |  | 07/sep/23 17:30 |  | 5
AP-GND | Historia | GND-614 | [CMN] Modificar llamada a instalaciones para incluir instancias | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 26/may/23 09:17 | 30/may/23 13:09 | 30/may/23 15:38 |  | 31/may/23 11:01
AP-GND | Historia | GND-613 | [CMN] Modificar llamada a sgas para incluir instancias | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 26/may/23 09:14 | 30/may/23 15:41 | 31/may/23 09:09 | 31/may/23 10:19 | 31/may/23 11:00
AP-GND | Historia | GND-603 | [GND] Eliminar relaciones de roles con el antiguo GNDFRTWB | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 23/may/23 10:14 | 23/may/23 10:16 |  |  | 02/jun/23 13:38
AP-GND | Historia | GND-602 | [WEB] Sustituir las llamadas a módulos por la de gndcommons | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto | 22/may/23 16:28 | 07/jun/23 09:00 | 28/jul/23 10:25 | 28/jul/23 12:09 | 11/ago/23 08:35 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1559.5833 | 1555.5833 | 80.6715 | 15.6889 | 51.1313 | 51.059 | 13.8514
AP-GND | Historia | GND-601 | [RIC] Rediseño API de instancias | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 22/may/23 16:21 | 23/may/23 08:28 |  |  | 31/may/23 10:55 |  | 3 | 0.0013889 | 0.0013889
AP-GND | Historia | GND-583 | [WEB] Poner un color por defecto en el bullet del calendario para las intervenciones | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter | 15/may/23 13:02 | 17/may/23 17:56 | 18/may/23 10:20 | 18/may/23 15:45 | 26/may/23 14:47 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 212.85 | 196.85 | 11.0729 | 2.2042 | 0.90903 | 0.68333 | 7.9597
AP-GND | Historia | GND-573 | [INT] Incorporar cliente rest de gndcommons | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 09/may/23 07:33 | 09/may/23 09:49 | 10/may/23 11:58 | 10/may/23 12:02 | 16/may/23 12:14 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 170.4167 | 162.4167 | 7.1951 | 0.094444 | 1.0924 | 1.0896 | 6.0083
AP-GND | Historia | GND-556 | [WEB] Modificar llamada a listado y modificación de ventanas de intervención | Cerrada | 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos | 24/abr/23 13:54 | 31/may/23 13:27 | 01/jun/23 08:53 |  | 28/jul/23 09:28 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-555 | [WEB] Modificar llamada a listado y modificación de participantes de intervención | Cerrada | 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos | 24/abr/23 13:53 | 01/jun/23 12:13 | 06/jun/23 09:18 |  | 28/jul/23 09:26 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-554 | [WEB] Modificar llamada a listado y detalle de intervención | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos | 24/abr/23 13:45 | 19/may/23 09:30 | 25/may/23 11:48 |  | 28/jul/23 09:26 |  | 3
AP-GND | Historia | GND-553 | [WEB] Modificar llamada a creación y actualización de intervención | Cerrada | 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos | 24/abr/23 13:44 | 25/may/23 12:06 | 30/may/23 16:00 |  | 28/jul/23 09:26 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-552 | [WEB] Modificar llamada a borrado de intervención | Cerrada | 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 24/abr/23 13:40 | 22/may/23 18:18 | 22/may/23 18:18 | 24/may/23 17:40 | 20/jun/23 15:48 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 693.5 | 689.5 | 57.0889 | 28.1931 | 1.9736 | 0 | 26.9222
AP-GND | Historia | GND-551 | [WEB] Modificar llamada a listado de participantes | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos, 23GND28 Adjuntos notificación, 23GND30 Destinatarios y anexos | 24/abr/23 13:35 | 16/may/23 14:55 | 31/may/23 11:34 |  | 28/jul/23 09:28 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Historia | GND-550 | [WEB] Modificar llamada a tipos de roles de participantes | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter | 24/abr/23 13:34 | 15/may/23 17:11 | 16/may/23 11:42 | 16/may/23 16:48 | 26/may/23 14:45 |  | 1 | 0.041667 | 0.041667 | 261.5667 | 260.5667 | 32.0493 | 21.1507 | 0.98403 | 0.77153 | 9.9146
AP-GND | Historia | GND-549 | [WEB] Modificar llamada a tipos de asistencia | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter | 24/abr/23 13:33 | 15/may/23 16:02 | 15/may/23 17:09 | 16/may/23 14:24 | 26/may/23 14:46 |  | 1 | 0.041667 | 0.041667 | 262.7333 | 261.7333 | 32.0507 | 21.1035 | 0.93194 | 0.046528 | 10.0153
AP-GND | Historia | GND-548 | [INT] Implementar borrado de ventanas de intervención | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter | 24/abr/23 12:55 | 17/may/23 17:07 | 22/may/23 11:25 | 22/may/23 12:24 | 26/may/23 11:34 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 210.45 | 202.45 | 31.9437 | 23.175 | 4.8035 | 4.7625 | 3.9653
AP-GND | Historia | GND-547 | [INT] Implementar creación y actualización de ventanas de intervención | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter, 23GND24 Comentarios adopciones | 24/abr/23 12:54 | 16/may/23 09:16 | 05/jun/23 08:15 | 05/jun/23 08:20 | 15/jun/23 12:42 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 723.4333 | 707.4333 | 51.9917 | 21.8486 | 19.9611 | 19.9576 | 10.1819
AP-GND | Historia | GND-546 | [INT] Implementar listado y find de ventanas de intervención | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter | 24/abr/23 12:53 | 11/may/23 17:15 | 15/may/23 09:52 | 29/may/23 13:45 | 31/may/23 08:12 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 470.95 | 454.95 | 36.8049 | 17.1819 | 17.8542 | 3.6924 | 1.7688
AP-GND | Historia | GND-545 | [INT] Implementar creación/modificación de participantes de una intervención | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 24/abr/23 12:50 | 25/may/23 09:15 | 31/may/23 13:12 | 31/may/23 13:21 | 02/jun/23 13:37 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 196.3667 | 180.3667 | 39.0326 | 30.8507 | 6.1708 | 6.1646 | 2.0111
AP-GND | Historia | GND-544 | [INT] Implementar listado de participantes de una intervención | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 24/abr/23 12:48 | 22/may/23 16:53 | 26/may/23 13:49 | 01/jun/23 09:34 | 02/jun/23 13:37 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 260.7333 | 252.7333 | 39.034 | 28.1701 | 9.6951 | 3.8722 | 1.1687
AP-GND | Historia | GND-543 | [INT] Implementar borrado de intervenciones | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 24/abr/23 12:45 | 10/may/23 08:52 | 11/may/23 08:38 | 11/may/23 08:51 | 19/may/23 11:12 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 218.3333 | 210.3333 | 24.9354 | 15.8382 | 0.99931 | 0.99028 | 8.0979
AP-GND | Historia | GND-542 | [INT] Implementar creación y actualización de intervenciones | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 24/abr/23 12:40 | 08/may/23 12:03 | 09/may/23 09:47 | 09/may/23 10:05 | 19/may/23 11:11 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 263.1333 | 231.1333 | 24.9382 | 13.9743 | 0.91806 | 0.90556 | 10.0458
AP-GND | Historia | GND-541 | [INT] Implementar listado y find de intervenciones | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 24/abr/23 12:33 | 02/may/23 07:16 | 11/may/23 08:12 | 11/may/23 08:29 | 19/may/23 11:10 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 411.9 | 379.9 | 24.9424 | 7.7799 | 9.0507 | 9.0389 | 8.1118
AP-GND | Historia | GND-532 | [RIC][INT] Implementar maestro de tipos de asistencia | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 13/abr/23 14:44 | 02/may/23 16:01 | 04/may/23 12:20 | 04/may/23 13:04 | 10/may/23 12:09 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 188.1333 | 156.1333 | 26.8924 | 19.0535 | 1.8771 | 1.8465 | 5.9618
AP-GND | Historia | GND-531 | [RIC] Definir nueva api de intervenciones | Cerrada | 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 13/abr/23 13:33 | 17/abr/23 16:53 | 21/abr/23 14:08 | 24/abr/23 09:21 | 10/may/23 12:11 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 547.3 | 531.3 | 26.9431 | 4.1389 | 6.6861 | 3.8854 | 16.1181
AP-GND | Historia | GND-529 | [RIC][INT] Implementar maestro de tipo de roles de intervención | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 13/abr/23 13:11 | 24/abr/23 11:05 | 11/may/23 09:58 | 11/may/23 10:15 | 19/may/23 11:08 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 600.05 | 568.05 | 35.9146 | 10.9125 | 16.9653 | 16.9535 | 8.0368
AP-GND | Historia | GND-527 | [CMN] Mover los endpoints de participantes a commons | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 13/abr/23 12:02 | 24/abr/23 14:14 | 28/abr/23 10:24 | 28/abr/23 13:37 | 19/may/23 11:09 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 596.9167 | 580.9167 | 35.9632 | 11.0917 | 3.9743 | 3.8403 | 20.8972
AP-GND | Épica | GND-630 | Sistema de comentarios de adopción de funcionalidades | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 01/jun/23 21:07 | 05/jun/23 11:00 |  | 20/jun/23 09:39 | 20/jun/23 14:51 |  |  |  | 1900-01-04
AP-GND | Historia | GND-639 | [INT] Devolver número de comentarios por adopción | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones | 05/jun/23 09:12 | 07/jun/23 10:41 | 09/jun/23 10:35 | 09/jun/23 10:59 | 14/jun/23 17:10 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 174.4833 | 166.4833 | 9.3319 | 2.0618 | 2.0125 | 1.9958 | 5.2576
AP-GND | Historia | GND-638 | [INT] CRUD de comentarios | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones | 02/jun/23 13:08 | 06/jun/23 07:50 | 13/jun/23 10:36 | 13/jun/23 11:00 | 14/jun/23 17:13 |  | 8 | 1900-01-01 16:00 | 1900-01-01 16:00 | 201.3833 | 137.3833 | 12.1701 | 3.7792 | 7.1319 | 7.1153 | 1.259
AP-GND | Historia | GND-637 | [RIC] Ampliar API adopciones para gestión de comentarios | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones | 02/jun/23 13:07 | 05/jun/23 13:01 | 06/jun/23 07:41 | 07/jun/23 11:23 | 15/jun/23 10:35 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 237.5667 | 229.5667 | 12.8944 | 2.9958 | 1.9319 | 0.77778 | 7.9667
AP-GND | Historia | GND-635 | [WEB] Panel de comentarios | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 02/jun/23 12:47 | 06/jun/23 17:43 | 20/jun/23 09:32 | 20/jun/23 09:34 | 20/jun/23 14:50 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 333.1167 | 301.1167 | 18.0854 | 4.2056 | 13.6604 | 13.659 | 0.21944
AP-GND | Historia | GND-634 | [WEB] Nueva columna comentarios en la tabla adopciones | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones | 02/jun/23 12:41 | 05/jun/23 11:00 | 07/jun/23 15:31 | 07/jun/23 17:43 | 14/jun/23 17:19 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 222.3167 | 214.3167 | 12.1931 | 2.9299 | 2.2799 | 2.1882 | 6.9833
AP-GND | Épica | GND-516 | Tabla adopción funcionalidades almacenes | Cerrada | 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 10/abr/23 16:16 | 10/abr/23 16:42 |  | 28/abr/23 13:35 | 19/may/23 11:18 |  |  |  | 1900-01-09 08:00
AP-GND | Historia | GND-586 | [WEB] Redirigir a la primera página de la tabla al aplicar/eliminar filtro | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 16/may/23 09:45 | 16/may/23 09:51 | 16/may/23 13:05 | 16/may/23 14:29 | 16/may/23 17:36 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 7.75 | -0.25 | 0.32708 | 0.0041667 | 0.19306 | 0.13472 | 0.12986
AP-GND | Historia | GND-581 | [BD] Ejecutar scripts y backups de tablas para la release en PROducción | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 12/may/23 10:58 | 15/may/23 10:39 |  |  | 16/may/23 09:43 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Historia | GND-578 | [INT] Ordenar tabla de funcionalidades por almacén con valores por defecto | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 11/may/23 16:26 | 11/may/23 16:28 | 11/may/23 16:28 | 11/may/23 16:48 | 16/may/23 12:17 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 115.8167 | 111.8167 | 4.8271 | 0.0013889 | 0.013889 | 0 | 4.8118
AP-GND | Historia | GND-577 | [GND] Actualización lib-frontsga | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 11/may/23 13:11 | 11/may/23 13:14 | 11/may/23 15:15 | 12/may/23 09:32 | 16/may/23 12:16 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 119.0333 | 103.0333 | 4.9618 | 0.0020833 | 0.84583 | 0.084028 | 4.1139
AP-GND | Historia | GND-574 | [WEB][INT] Actualizar permisos para la tabla nueva | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 09/may/23 10:04 | 12/may/23 14:48 | 12/may/23 14:48 | 12/may/23 15:02 | 16/may/23 12:15 |  | 1 | 0 | 0 | 93.45 | 93.45 | 7.091 | 3.1972 | 0.0097222 | 0 | 3.884
AP-GND | Historia | GND-569 | [WEB] Limitar el número de resultados del export | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 05/may/23 12:37 | 08/may/23 11:23 | 15/may/23 08:21 | 15/may/23 08:23 | 16/may/23 17:31 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 198.1333 | 190.1333 | 11.2042 | 2.9486 | 6.875 | 6.8736 | 1.3806
AP-GND | Historia | GND-563 | [GND] Actualizar estados funcionalidad por almacén | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 03/may/23 12:15 |  |  |  | 16/may/23 12:13 |  | 3 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-534 | [WEB] Maquetación y desarrollo tabla adopción funcionalidades por almacén | Cerrada | 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 17/abr/23 10:35 | 17/abr/23 11:37 | 18/may/23 17:51 | 19/may/23 09:29 | 19/may/23 11:05 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 767.4667 | 735.4667 | 32.0208 | 0.043056 | 31.9111 | 31.2597 | 0.066667
AP-GND | Historia | GND-533 | [WEB] Correciones QUX | Cerrada | 23GND16 Revisión correos | 13/abr/23 17:02 | 13/abr/23 17:08 | 17/abr/23 16:22 | 17/abr/23 17:45 | 21/abr/23 10:08 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 185 | 161 | 7.7125 | 0.0041667 | 4.0257 | 3.9681 | 3.6826
AP-GND | Historia | GND-522 | [WEB] Prueba concepto tabla adopción funcionalidades por almacén | Cerrada |  | 10/abr/23 18:26 | 11/abr/23 17:22 |  | 17/abr/23 11:36 | 20/abr/23 12:08 |  | 3 | 1 | 1
AP-GND | Historia | GND-515 | [GND] Botón nueva tabla adopción de funcionalidades | Cerrada | 23GND16 Revisión correos | 10/abr/23 16:15 | 11/abr/23 08:49 | 11/abr/23 17:20 | 20/abr/23 12:23 | 21/abr/23 10:09 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 241.3333 | 225.3333 | 10.7458 | 0.69028 | 9.1486 | 0.35486 | 0.90694
AP-GND | Historia | GND-509 | [INT] Implementación de actualización de estado de funcionalidad por almacén | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión | 30/mar/23 08:51 | 30/mar/23 08:52 |  | 31/mar/23 15:02 | 10/abr/23 10:19 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-499 | [INT] Implementación de export de tabla de funcionalidades por almacén | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 21/mar/23 14:54 | 31/mar/23 15:02 | 10/abr/23 16:32 | 11/abr/23 17:08 | 16/may/23 12:09 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1101.1167 | 1077.1167 | 55.8438 | 9.9639 | 11.0875 | 10.0625 | 34.7924
AP-GND | Historia | GND-498 | [INT] Implementación de maestro de estados de funcionalidad por almacén | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos | 21/mar/23 14:50 | 03/abr/23 11:12 | 05/abr/23 12:02 | 20/abr/23 12:07 | 20/abr/23 12:12 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 409 | 393 | 29.8486 | 12.8069 | 17.0382 | 2.0347 | 0.0034722
AP-GND | Historia | GND-497 | [INT] Implementación de búsqueda de funcionalidad por almacén | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas, 23GND14 Filtros por sesión | 21/mar/23 14:49 | 23/mar/23 08:38 |  | 31/mar/23 15:02 | 10/abr/23 10:18 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-496 | [INT] Implementación de listado de funcionalidades por almacén | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión | 21/mar/23 14:47 | 29/mar/23 09:56 |  | 31/mar/23 15:02 | 10/abr/23 10:19 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Historia | GND-495 | [RIC] Definir API base de intervenciones y nuevos endpoints para la tabla de funcionalidades por almacén | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas, 23GND14 Filtros por sesión | 21/mar/23 14:45 | 21/mar/23 14:59 | 23/mar/23 08:35 | 31/mar/23 15:02 | 10/abr/23 10:18 |  | 5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 474.3167 | 450.3167 | 19.7729 | 0.0097222 | 9.9604 | 1.7333 | 9.8028
|  |  | No epic | [7 empty] | 6 |  |  | 1900-01-19 09:00
AP-GND | Historia | GND-893 | [WEB] Calendario de intervenciones y CDT | Accepted |  | 19/ene/24 10:26 | 24/ene/24 16:52 | 24/ene/24 16:52 | 25/ene/24 12:13 | 25/ene/24 12:15 |  | 3 |  |  | 19.3833 | 19.3833 | 6.0757 | 5.2681 | 0.80625 | 0 | 0.0013889
AP-GND | Historia | GND-881 | Configurar slot gemini | Cerrada | GND 45 | 18/dic/23 15:48 | 18/dic/23 16:33 | 18/dic/23 16:33 |  | 08/ene/24 09:23 |  | 2
AP-GND | Historia | GND-880 | [BD] Añadir tipos de paquete | Accepted | GND 45, GND 47 | 18/dic/23 11:01 | 18/dic/23 12:54 | 05/feb/24 20:46 |  | 05/feb/24 20:46 |  | 0
AP-GND | Historia | GND-867 | [BD] Correcciones y ajustes nuevo modelo de datos | Cerrada | GND 44 | 07/dic/23 11:33 | 07/dic/23 11:33 | 12/dic/23 14:36 | 12/dic/23 16:16 | 14/dic/23 12:01 |  | 0 |  |  | 168.4667 | 168.4667 | 7.0194 | 0 | 5.1965 | 5.1271 | 1.8229
AP-GND | Incidencia | GND-844 | [WEB] Los filtros de valor múltiple de la tabla de intervenciones no funcionan | Cerrada | GND 43 | 29/nov/23 12:45 | 29/nov/23 14:00 | 29/nov/23 14:18 | 29/nov/23 14:29 | 30/nov/23 12:06 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-828 | [WEB] No se muestran los valores seleccionados del filtro del estado de la funcionalidad | Cerrada | GND 43 | 22/nov/23 11:16 | 30/nov/23 09:59 | 30/nov/23 10:44 | 30/nov/23 11:42 | 01/dic/23 11:33 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-827 | [CMN] Arreglar app-config | Cerrada | GND 42 | 21/nov/23 16:05 | 21/nov/23 16:13 | 21/nov/23 16:13 | 21/nov/23 17:03 | 22/nov/23 12:35 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-826 | [WEB] Correcciones de filtros y saltos de versión | Cerrada | GND 42 | 21/nov/23 10:44 | 21/nov/23 11:06 | 21/nov/23 12:00 |  | 22/nov/23 12:35 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-825 | [INT] Actualizar estado de archivo | Cerrada | GND 42 | 20/nov/23 10:41 | 20/nov/23 11:32 | 30/nov/23 10:55 | 30/nov/23 11:02 | 15/dic/23 12:59 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-824 | [WEB] Solucionar error en la previsualización del envío de una notificación | Cerrada | GND 42 | 20/nov/23 09:26 | 20/nov/23 09:28 | 20/nov/23 10:20 | 20/nov/23 10:27 | 22/nov/23 12:35 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-823 | [WEB] Correciones detalle de la intervención | Cerrada | GND 42 | 16/nov/23 13:53 | 16/nov/23 13:53 | 17/nov/23 11:42 | 20/nov/23 09:25 | 22/nov/23 12:34 |  | 2
AP-GND | Incidencia | GND-820 | [WEB] No se muestran las intervenciones en el calendario | Cerrada | GND 42 | 15/nov/23 17:03 | 15/nov/23 17:44 | 16/nov/23 11:58 | 16/nov/23 15:55 | 17/nov/23 09:28 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-819 | [WEB] Correcciones vista de saltos de versión | Cerrada | GND 42 | 15/nov/23 12:40 | 15/nov/23 12:40 | 16/nov/23 17:56 | 17/nov/23 09:11 | 17/nov/23 09:32 |  | 3
AP-GND | Incidencia | GND-818 | [WEB] Correcciones filtros y ordenación de las tablas | Cerrada | GND 42 | 15/nov/23 10:58 | 15/nov/23 10:58 | 16/nov/23 09:37 | 16/nov/23 09:43 | 22/nov/23 12:34 |  | 2
AP-GND | Incidencia | GND-797 | [WEB] Fallo en los filtros de las tablas | Cerrada | GND 41, GND 42 | 26/oct/23 10:10 | 26/oct/23 10:11 | 26/oct/23 17:06 | 27/oct/23 11:24 | 17/nov/23 09:27 |  | 1
AP-GND | Historia | GND-796 | [GND] Actualizar Framework AMIGA a versión 5.x | Cerrada | GND 41 | 26/oct/23 09:38 | 26/oct/23 15:26 | 02/nov/23 12:32 | 02/nov/23 12:44 | 22/nov/23 12:38 |  | 5 | 1899-12-31 08:00 | 1899-12-31 08:00 | 646.2 | 614.2 | 27.1667 | 0.24167 | 6.9292 | 6.9208 | 19.9958
AP-GND | Historia | GND-794 | [WEB] Modificar filtros de radiobuttons por multiselects | Cerrada | GND 41 | 24/oct/23 16:54 | 25/oct/23 09:30 | 25/oct/23 14:58 | 25/oct/23 15:30 | 06/nov/23 10:02 |  | 2 |  |  | 289.5333 | 289.5333 | 12.7556 | 0.69167 | 0.25 | 0.22778 | 11.8139
AP-GND | Historia | GND-792 | [NTF] Controlar que exista una ventana antes de enviar notificación | Cerrada | GND 41, GND 42 | 20/oct/23 12:42 | 23/oct/23 11:40 | 23/oct/23 13:50 | 25/oct/23 12:56 | 22/nov/23 12:39 |  | 1 |  |  | 721.9833 | 721.9833 | 33.0396 | 2.9569 | 2.0528 | 0.090278 | 28.0299
AP-GND | Historia | GND-791 | [WEB] Refactorizar componente FormIconFileUploader | Cerrada | GND 45 | 20/oct/23 12:39 | 18/dic/23 10:58 | 20/dic/23 13:09 | 21/dic/23 17:07 | 08/ene/24 09:21 |  | 5 |  |  | 502.3833 | 502.3833 | 79.9042 | 58.9715 | 3.2563 | 2.091 | 17.6764
AP-GND | Historia | GND-790 | [WEB] Refactorizar componente AccessCheck | Cerrada | GND 45 | 20/oct/23 12:38 | 18/dic/23 15:30 | 20/dic/23 09:39 | 20/dic/23 12:18 | 08/ene/24 09:22 |  | 3 |  |  | 497.8667 | 497.8667 | 79.9056 | 59.1611 | 1.8667 | 1.7562 | 18.8778
AP-GND | Historia | GND-789 | [WEB] Ajustar ventanas del viejo intervenciones | Cerrada | GND 41 | 20/oct/23 12:38 | 23/oct/23 18:05 | 31/oct/23 13:53 | 31/oct/23 15:04 | 06/nov/23 10:07 |  | 2 |  |  | 329.0333 | 329.0333 | 16.9368 | 3.2271 | 7.916 | 7.8667 | 5.7938
AP-GND | Historia | GND-787 | [INT] Eliminar tablas obsoletas del código (Fase 1) | Cerrada | GND 40, GND 41 | 17/oct/23 09:05 | 17/oct/23 17:32 | 19/oct/23 12:31 | 30/oct/23 11:53 | 06/nov/23 10:08 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 473.6 | 457.6 | 20.0854 | 0.35208 | 12.8063 | 1.791 | 6.9271
AP-GND | Incidencia | GND-784 | [WEB] Error al hacer expand de usuarios dados de baja | Cerrada | GND 40 | 13/oct/23 11:35 | 13/oct/23 11:53 | 13/oct/23 12:15 | 13/oct/23 12:44 | 16/oct/23 11:41 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-783 | [INT] Setteo de campos al actualizar intervention | Cerrada | GND 40 | 11/oct/23 16:27 | 13/oct/23 13:13 | 16/oct/23 10:35 | 16/oct/23 11:02 | 18/oct/23 16:24 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-776 | [CMN] Error 400 en consulta lacs | Cerrada | GND 39 | 04/oct/23 11:25 | 04/oct/23 11:39 | 04/oct/23 11:39 |  | 04/oct/23 11:54 |  | 2
AP-GND | Incidencia | GND-774 | [WEB] Error al intentar el eliminar un paquete asociado a una nota | Cerrada | GND 39 | 03/oct/23 10:10 | 03/oct/23 10:37 | 03/oct/23 11:13 |  | 05/oct/23 12:04 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-769 | [INT] Error al obtener participantes. | Cerrada | GND 39, GND 40 | 29/sep/23 10:06 | 02/oct/23 11:53 | 05/oct/23 14:12 | 05/oct/23 14:12 | 16/oct/23 12:29 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-768 | [GND] Hotfix cache inter | Cerrada | GND 39 | 29/sep/23 09:43 | 29/sep/23 10:44 | 29/sep/23 14:09 | 02/oct/23 09:50 | 05/oct/23 12:03 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Incidencia | GND-766 | [WEB] No se muestra correctamente la fecha y hora de la ventana de la intervención | Cerrada | GND 39 | 28/sep/23 17:16 | 29/sep/23 10:47 | 29/sep/23 14:19 | 02/oct/23 13:01 | 05/oct/23 12:05 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-763 | [WEB] Error al actualizar una nota | Cerrada | GND 39 | 27/sep/23 13:37 | 27/sep/23 13:38 | 27/sep/23 14:22 | 27/sep/23 14:50 | 27/sep/23 18:29 |  | 1
AP-GND | Historia | GND-725 | [NTF] Usar servicio SMTP autenticado | Cerrada | 23GND36 Nuevo L&F Notas | 22/ago/23 13:22 | 04/sep/23 09:29 |  | 04/sep/23 09:29 | 07/sep/23 16:34 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Incidencia | GND-692 | [CMN] Cruzar ids de instancias de SGA_MAESTROS y SGA_MAESTROS_CENTRAL | Cerrada | 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto | 20/jul/23 08:58 | 31/jul/23 08:32 | 31/jul/23 10:08 | 31/jul/23 10:12 | 10/ago/23 12:08 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Incidencia | GND-690 | [GND] Desaparecen los textos de "Fix" y "Nueva funcionalidad" en otros idiomas | Cerrada | 23GND30 Destinatarios y anexos, 23GND32 Área e Impacto, 23GND34 Nuevo L&F Notas/Inter, 23GND36 Nuevo L&F Notas | 12/jul/23 09:13 | 17/jul/23 10:44 | 25/ago/23 09:36 | 25/ago/23 10:54 | 07/sep/23 18:01 |  | 2
AP-GND | Incidencia | GND-679 | [WEB] No se pueden eliminar notas | Cerrada | 23GND26 Editar contactos | 28/jun/23 10:35 | 28/jun/23 10:35 | 24/ago/23 11:34 | 28/jun/23 11:05 | 07/sep/23 09:39 |  | 1 | 0.041667 | 0.041667
AP-GND | Incidencia | GND-645 | [WEB] Revisar el formato de guardado de imágenes en el correo de intervenciones | Cerrada | 23GND24 Comentarios adopciones | 07/jun/23 12:08 | 08/jun/23 08:30 | 08/jun/23 10:22 | 08/jun/23 11:38 | 15/jun/23 10:32 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-612 | [WEB] Hotfixes 2.2.1 | Cerrada | 23GND22 Migración Inter | 24/may/23 11:25 | 24/may/23 11:40 | 24/may/23 12:16 | 24/may/23 15:28 | 26/may/23 15:19 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Incidencia | GND-588 | [WEB] No se estan mostrando las intervenciones correctas en el calendario | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter | 18/may/23 09:33 | 18/may/23 13:37 | 18/may/23 13:44 | 18/may/23 15:50 | 26/may/23 15:21 |  | 2
AP-GND | Historia | GND-582 | [WEB] Reposicionar en página 1 al aplicar o limpiar filtros | Cerrada |  | 15/may/23 10:31 |  |  |  | 16/may/23 10:15
AP-GND | Incidencia | GND-580 | [WEB] No se está invalidando la caché de las peticiones correctamente | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter | 12/may/23 09:45 | 12/may/23 11:08 | 12/may/23 14:53 |  | 26/may/23 15:22 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-568 | [WEB] Corregir selección SGA Físico en filtro | Cerrada | 23GND20 Tabla adopciones | 05/may/23 12:14 | 08/may/23 09:18 | 08/may/23 14:01 | 08/may/23 16:50 | 12/may/23 11:18 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-558 | [CMN] Mockear integraciones con ldap para entornos locales | Cerrada | GND 40 | 26/abr/23 12:17 | 13/oct/23 09:19 | 18/oct/23 16:07 | 18/oct/23 17:53 | 19/oct/23 12:34 |  | 3 | 0 | 0 | 147.25 | 147.25 | 176.0118 | 169.8764 | 5.3569 | 5.2833 | 0.77847
AP-GND | Historia | GND-539 | [WEB] Deshabilitar pestañas de cambios si no hay | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 20/abr/23 17:49 | 28/abr/23 09:56 | 28/abr/23 09:56 |  | 11/may/23 17:48 |  | 1 | 0 | 0
AP-GND | Incidencia | GND-536 | [WEB] Corregir doble scroll correo intervenciones | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones, 23GND24 Comentarios adopciones, 23GND26 Editar contactos | 19/abr/23 13:29 | 04/may/23 08:43 | 16/jun/23 07:35 | 16/jun/23 11:59 | 20/jun/23 15:48 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-535 | [WEB] Añadir wrapper a la tabla de notas | Cerrada | 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 19/abr/23 13:07 | 25/abr/23 14:17 | 04/may/23 15:07 | 05/may/23 09:06 | 11/may/23 17:08 |  | 2 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 386.85 | 362.85 | 22.1674 | 6.0486 | 9.784 | 9.0347 | 6.3347
AP-GND | Historia | GND-528 | [RLC] Crear una nueva api para todos los endpoints del LDAP | Cerrada | 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 13/abr/23 12:28 | 13/abr/23 14:57 | 16/may/23 12:26 | 16/may/23 12:27 | 19/may/23 11:10 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667 | 860.2167 | 844.2167 | 35.9458 | 0.10347 | 32.8958 | 32.8951 | 2.9465
AP-GND | Historia | GND-526 | [CMN] Incorporar cliente siglo | Cerrada | 23GND16 Revisión correos | 11/abr/23 16:51 | 12/abr/23 08:57 | 13/abr/23 15:32 | 17/abr/23 08:42 | 21/abr/23 10:09 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 217.2 | 209.2 | 9.7208 | 0.67083 | 4.9896 | 1.2743 | 4.0604
AP-GND | Historia | GND-525 | [WEB] Actualizar a LIBFRONTSGA 8.5.0 | Cerrada | 23GND16 Revisión correos | 11/abr/23 10:47 | 11/abr/23 10:52 | 11/abr/23 17:19 | 13/abr/23 09:24 | 20/abr/23 12:11 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 217.3167 | 201.3167 | 9.0583 | 0.0034722 | 1.9389 | 0.26875 | 7.116
AP-GND | Historia | GND-520 | Ordenar maestros por nombre ascendente | Cerrada | 23GND16 Revisión correos | 10/abr/23 16:49 | 11/abr/23 08:56 | 11/abr/23 17:23 | 13/abr/23 15:32 | 20/abr/23 12:14 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 219.3 | 211.3 | 9.809 | 0.67153 | 2.275 | 0.35208 | 6.8625
AP-GND | Incidencia | GND-512 | [WEB] El buscador de paquetes, en ocasiones, no funciona | Cerrada | 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 04/abr/23 11:55 | 17/abr/23 16:28 | 09/may/23 16:06 | 18/abr/23 13:06 | 11/may/23 12:15 |  | 2
AP-GND | Incidencia | GND-511 | [WEB] El comentario privado pierde el foco tras escribir una letra | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos | 04/abr/23 10:54 | 04/abr/23 11:34 | 05/abr/23 12:04 | 10/abr/23 11:41 | 17/abr/23 17:22 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-508 | [WEB] Centrar scroll listado paquetes | Cerrada | 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 27/mar/23 16:31 | 10/abr/23 12:04 | 10/abr/23 12:34 | 13/abr/23 16:40 | 11/may/23 18:07 |  | 3 | 0.33333 | 0.33333 | 750.05 | 742.05 | 45.0667 | 13.8146 | 3.1917 | 0.020833 | 28.0604
AP-GND | Historia | GND-507 | [WEB] Deshabilitar el botón guardar si no hay paquetes seleccionados. | Cerrada | 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 27/mar/23 15:40 | 10/abr/23 15:57 | 11/abr/23 15:51 | 13/abr/23 16:29 | 11/may/23 18:05 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 746.1333 | 738.1333 | 45.1007 | 14.0118 | 3.0222 | 0.99583 | 28.0667
AP-GND | Incidencia | GND-506 | [ANT] Bug al actualizar nombre de paquete | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión | 24/mar/23 14:41 | 24/mar/23 14:48 | 24/mar/23 14:48 |  | 27/mar/23 09:15 |  | 1 | 0 | 0
AP-GND | Incidencia | GND-503 | [WEB] Controlar errores al recuperar datos incoherentes de LDAP | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas | 22/mar/23 17:59 |  |  |  | 23/mar/23 12:23 |  |  | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-501 | [WEB] Eliminar los "Select All" de los filtros de la tabla de GND | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 22/mar/23 11:00 | 30/mar/23 16:04 | 30/mar/23 16:23 | 05/abr/23 12:04 | 11/may/23 18:00 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333 | 1009.9333 | 1001.9333 | 50.25 | 8.1694 | 5.8333 | 0.013194 | 36.2472
AP-GND | Historia | GND-500 | [GSN] Añadir override de proyectos jira ROES y HCE | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas | 21/mar/23 16:05 |  |  |  | 22/mar/23 09:04 |  | 1 | 0 | 0
AP-GND | Incidencia | GND-493 | Encabezado correos notificación SIGLO | Cerrada | 23GND16 Revisión correos | 20/mar/23 18:06 |  |  |  | 10/abr/23 16:37
AP-GND | Historia | GND-491 | [WEB] Revisión de espaciados | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos | 21/mar/23 08:59 | 03/abr/23 11:06 | 05/abr/23 12:06 | 05/abr/23 12:07 | 20/abr/23 12:11 |  | 1 | 0 | 0 | 409.0833 | 409.0833 | 30.0917 | 13.0465 | 2.0424 | 2.0417 | 15.0028
AP-GND | Historia | GND-490 | [WEB] Modificaciones visuales tabla notas | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas | 21/mar/23 08:56 |  |  |  | 23/mar/23 09:16
AP-GND | Incidencia | GND-487 | [WEB] Corregir ordenar/ocultar columnas en tabla intervenciones | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas, 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos | 13/mar/23 09:59 | 13/mar/23 11:16 | 30/mar/23 16:02 | 05/abr/23 12:03 | 17/abr/23 16:54 | 1 | 2
AP-GND | Incidencia | GND-484 | [WEB] Correcciones a gndweb-2.0.1 | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas | 10/mar/23 11:20 | 10/mar/23 11:42 |  | 13/mar/23 08:19 | 23/mar/23 12:23 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Historia | GND-477 | [WEB] Mantener filtros tablas GND | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos | 09/mar/23 17:14 | 28/mar/23 09:03 | 20/abr/23 11:53 | 20/abr/23 16:53 | 21/abr/23 10:07 |  | 3 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 577.0667 | 553.0667 | 42.6618 | 18.6174 | 23.3264 | 23.1181 | 0.71806
AP-GND | Historia | GND-470 | [WEB] Aplicar nuevo diseño a la tabla de notas | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 07/mar/23 11:11 | 03/abr/23 09:22 | 03/abr/23 10:46 | 05/abr/23 12:04 | 11/may/23 17:57 |  | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 920.5833 | 904.5833 | 65.2403 | 26.8826 | 2.1125 | 0.058333 | 36.2451
AP-GND | Historia | GND-468 | [WEB] Aplicar nuevo diseño de pantallas de notas | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas, 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 07/mar/23 10:45 | 22/mar/23 11:14 | 24/mar/23 15:45 | 27/mar/23 16:17 | 11/may/23 17:57 |  | 2 | 0 | 0 | 1205.7167 | 1205.7167 | 65.2583 | 15.0201 | 5.1688 | 2.1882 | 45.0694
AP-GND | Incidencia | GND-467 | [WEB] Ocultar notas dadas de baja | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas, 23GND12 Cierre paquetes notas, 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos | 07/mar/23 10:22 | 23/mar/23 16:22 | 27/mar/23 18:02 | 05/abr/23 12:03 | 17/abr/23 16:58 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Incidencia | GND-466 | [WEB] Corregir selector de idioma | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas, 23GND12 Cierre paquetes notas, 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos | 07/mar/23 10:19 | 28/mar/23 16:26 | 29/mar/23 08:41 | 05/abr/23 12:02 | 11/abr/23 12:07 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Historia | GND-455 | [WEB] Añadir permiso exportAnnotations | Cerrada | 23GND10 Paquetes de notas | 01/mar/23 08:22 |  |  |  | 01/mar/23 16:50 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-433 | [WEB] Controlar error tamaño máximo fichero superado | Cerrada |  | 16/feb/23 16:21 |  |  |  | 23/feb/23 10:14
AP-GND | Incidencia | GND-407 | [WEB] Al cambiar el módulo seleccionado, no aparecen las versiones de módulo | Cerrada | 23GND06 Nuevo flujo notas | 31/ene/23 10:20 | 31/ene/23 10:21 |  | 31/ene/23 11:33 | 02/feb/23 09:46 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Incidencia | GND-405 | [WEB] Al hacer el borrado de los filtros de la tabla, el de fechas no se resetea completamente | Cerrada |  | 30/ene/23 17:44 |  |  |  | 24/mar/23 10:57 |  | 0
AP-GND | Incidencia | GND-403 | [WEB] Se cambia automáticamente el sort de la tabla de descendente a ascendente | Cerrada | 23GND06 Nuevo flujo notas | 30/ene/23 15:42 | 30/ene/23 15:50 |  | 31/ene/23 08:47 | 02/feb/23 09:46 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-389 | [WEB] No se hace foco automáticamente en algunos filtros de la tabla cuando se despliegan | Cerrada | 23GND16 Revisión correos | 17/ene/23 15:27 |  |  |  | 18/abr/23 16:31 |  | 1 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-388 | [WEB] Migrar menú lateral de cambios a TypeScript | Cerrada | 23GND02 Nueva lista notas, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 17/ene/23 14:05 | 31/ene/23 13:30 | 28/abr/23 08:52 | 02/may/23 08:27 | 19/may/23 11:04 |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 2588.5667 | 2572.5667 | 121.8326 | 13.9757 | 90.7479 | 86.7653 | 17.109
AP-GND | Incidencia | GND-351 | [WEB] Aparece scroll indeseado en la pantalla de email de nota de despliegue | Cerrada | 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones, 23GND22 Migración Inter | 13/dic/22 09:30 | 29/mar/23 10:49 | 29/mar/23 11:01 | 05/abr/23 12:03 | 26/may/23 15:31 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-342 | En la pantalla de previsualización de nota de despliegue se selecciona automáticamente la guía operativa | Cerrada | 22GND20 Mejoras v2 F4 | 23/nov/22 17:39 | 01/dic/22 09:32 | 01/dic/22 09:48 | 01/dic/22 11:20 | 22/dic/22 08:38 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-338 | INTERVENTIONS: We need to be able to customize contact list | Cerrada |  | 23/nov/22 15:34 |  |  |  | 25/nov/22 13:48
AP-GND | Historia | GND-333 | INTERVENTIONS: change the English word 'installation type ' to 'deployment type' | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 | 28/nov/22 16:11 |  |  | 28/nov/22 17:25
AP-GND | Historia | GND-331 | NOTES: adding the notes (without guide) to the 'operation guide' PDF | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 25/nov/22 13:25
AP-GND | Historia | GND-324 | INTERVENTIONS: In the proposed window time, only one range can be proposed | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 25/nov/22 13:39
AP-GND | Historia | GND-322 | NOTES: We can't order by annotation creation date. | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 24/nov/22 12:54
AP-GND | Historia | GND-320 | NOTES: We need a package version field - duplicated ticket | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 25/nov/22 12:45
AP-GND | Historia | GND-316 | NOTES: When searching an annotation using the free text field, they found annotations are duplicate for eve | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 24/nov/22 12:56
AP-GND | Historia | GND-315 | NOTES: Add a 'Clear' button for removing any applied filter in the annotations list. | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 25/nov/22 12:44
AP-GND | Historia | GND-314 | NOTES: When having filters applied, you click on one annotation, when you go back - duplicated ticket | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 25/nov/22 12:41
AP-GND | Historia | GND-313 | INTERVENTIONS: change english name of 'implantator' to 'deployer' | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 24/nov/22 12:56
AP-GND | Historia | GND-312 | INTERVENTIONS : the field that now shows 'presential' should be in english 'remote' and 'on-site' . default should b | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 24/nov/22 12:57
AP-GND | Historia | GND-311 | SIGLO: module 'feedback' (anonymous channel for warehouse can share ideas, complains, etc.) | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 25/nov/22 12:36
AP-GND | Historia | GND-295 | INTERVENTIONS: add all info that is shown in e-mail (short descriptions, required tests, etc.) | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 30/nov/22 10:16
AP-GND | Historia | GND-292 | INTERVENTION: order of info: intervention info, affected systems/changes, tests (are only contigency tests) | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 25/nov/22 13:47
AP-GND | Historia | GND-289 | GND: change the English word 'operation guide' to 'operational guide' | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 | 28/nov/22 16:11 |  |  | 28/nov/22 17:25
AP-GND | Historia | GND-288 | NOTES: make the word 'yes' in the column 'operation guide' a hyperlink to directly open the guide | Cerrada |  | 23/nov/22 15:33 |  |  |  | 25/nov/22 12:39
AP-GND | Historia | GND-285 | NOTES: change english name of 'annotation' to 'notes' (and spanish as well) | Cerrada |  | 23/nov/22 15:32 | 24/nov/22 13:05 |  |  | 28/nov/22 10:39
AP-GND | Historia | GND-236 | Actualizar lib-frontsga a la versión 7.1.0 | Cerrada | 22GND19 Mejoras Fase III | 22/nov/22 07:56 |  |  |  | 22/nov/22 08:02 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-224 | [APP] Crear API base para shell de anotaciones | Cerrada | 22GND19 Mejoras Fase III | 10/nov/22 16:08 |  |  |  | 22/feb/23 16:33
AP-GND | Incidencia | GND-169 | [WEB] Se mantiene el filtro de cambios tratados en la edición de anotaciones | Cerrada | 22GND18 Mejoras v2 F2 | 19/oct/22 13:46 | 21/oct/22 09:42 | 21/oct/22 10:16 | 24/oct/22 09:05 | 04/nov/22 12:30 |  | 1 | 0.16667 | 0.16667
AP-GND | Incidencia | GND-159 | [WEB] No muestra las anotaciones seleccionadas | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2, 22GND18 Mejoras v2 F2 | 14/oct/22 11:50 | 14/oct/22 11:50 |  | 17/oct/22 15:21 | 18/oct/22 10:53 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-153 | Modificar literal erróneo | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2, 22GND18 Mejoras v2 F2 | 06/oct/22 12:21 | 06/oct/22 12:40 |  | 17/oct/22 15:21 | 18/oct/22 10:38 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-151 | [WEB] Al cargar la tabla de anotaciones se muestra un pantallazo de no hay resultados | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2, 22GND18 Mejoras v2 F2 | 06/oct/22 11:01 | 06/oct/22 11:01 | 06/oct/22 12:43 | 17/oct/22 15:21 | 18/oct/22 10:21 |  | 0.5 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-142 | No se pueden obtener versiones de GESNODES | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 05/oct/22 11:40 | 05/oct/22 11:44 |  |  | 05/oct/22 17:24 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Historia | GND-134 | [WEB] Ordenación de intervenciones | Cerrada | 23GND12 Cierre paquetes notas, 23GND14 Filtros por sesión, 23GND16 Revisión correos, 23GND18 Refactor tablas, 23GND20 Tabla adopciones | 04/oct/22 19:30 | 22/mar/23 15:58 | 28/mar/23 16:26 | 28/mar/23 16:52 | 11/may/23 17:55 |  | 5 | 1899-12-31 16:00 | 1899-12-31 16:00 | 1200.95 | 1160.95 | 218.934 | 168.8944 | 5.9958 | 5.9778 | 44.0437
AP-GND | Incidencia | GND-129 | [WEB] Correcciones de vista | Cerrada | 22GND17 Mejoras v2 | 04/oct/22 09:35 | 04/oct/22 09:47 |  |  | 30/ene/23 15:31 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-114 | [WEB] Correcciones vista listado de intervenciones | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 28/sep/22 16:48 | 28/sep/22 16:50 |  | 30/sep/22 11:07 | 30/sep/22 11:32 | 1 | 1
AP-GND | Incidencia | GND-102 | [WEB] Correcciones globales gnd | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 22/sep/22 15:57 | 23/sep/22 14:34 |  |  | 30/sep/22 11:32 | 2 | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Incidencia | GND-101 | [WEB] Correcciones vista Nota despliegue | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 22/sep/22 13:26 | 23/sep/22 14:29 |  | 26/sep/22 11:37 | 30/sep/22 11:31 |  | 2
AP-GND | Incidencia | GND-100 | [WEB] Correcciones vista guías | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 22/sep/22 13:26 | 22/sep/22 17:27 | 23/sep/22 09:13 | 27/sep/22 16:02 | 30/sep/22 11:31 | 1 | 5
AP-GND | Incidencia | GND-99 | [WEB] Correcciones vista saltos | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 22/sep/22 13:26 | 22/sep/22 17:55 |  |  | 30/sep/22 11:29 |  | 5 | 0 | 0
AP-GND | Incidencia | GND-98 | [WEB] Correcciones vista detalle intervención | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 22/sep/22 13:26 | 26/sep/22 17:03 |  | 26/sep/22 17:03 | 30/sep/22 11:29 |  | 0 | 0 | 0
AP-GND | Incidencia | GND-97 | [WEB] Correcciones vista participantes | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 22/sep/22 13:25 | 26/sep/22 11:13 |  |  | 30/sep/22 11:28 |  | 2
AP-GND | Incidencia | GND-96 | [WEB] Correcciones vista ventanas | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 22/sep/22 13:25 | 22/sep/22 15:30 | 22/sep/22 16:54 |  | 30/sep/22 11:28 |  | 1 | 0 | 0
AP-GND | Incidencia | GND-95 | [WEB] Correcciones vista edición anotación | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 22/sep/22 13:03 | 26/sep/22 12:21 | 26/sep/22 16:53 |  | 30/sep/22 11:28 |  | 2
AP-GND | Incidencia | GND-94 | [WEB] Correcciones vista detalle anotación | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 22/sep/22 13:03 | 26/sep/22 17:03 |  | 26/sep/22 17:03 | 30/sep/22 11:28 |  | 2
AP-GND | Incidencia | GND-90 | [BCK] Corregir integración con gndfiles | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 20/sep/22 12:51 | 20/sep/22 13:47 |  | 20/sep/22 13:53 | 23/sep/22 09:05 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-54 | [BCK] Tener en cuenta la fecha baja para considerar cambios no tratados | Cerrada | 22/14 GND Intervenciones Fase2 | 19/ago/22 12:23 | 22/ago/22 10:40 |  | 22/ago/22 12:45 | 02/sep/22 14:38 |  | 2 | 0 | 0
AP-GND | Incidencia | GND-53 | [BCK] No permitir acciones sobre anotaciones eliminadas | Cerrada | 22/14 GND Intervenciones Fase2 | 19/ago/22 09:54 | 22/ago/22 12:43 |  |  | 02/sep/22 14:41 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Incidencia | GND-52 | [WEB] Controlar el acceso a anotaciones eliminadas | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 19/ago/22 09:00 | 26/sep/22 13:01 |  |  | 30/sep/22 11:26 | 1 | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-50 | [WEB] Faltan iconos en los toast | Cerrada | 22/14 GND Intervenciones Fase2 | 19/ago/22 08:49 | 30/ago/22 08:37 | 30/ago/22 13:18 |  | 02/sep/22 14:36 |  | 1 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-48 | [WEB] Se pierde el foco en el buscador de la tabla de anotaciones | Cerrada | 22GND16 V2 Release | 16/ago/22 10:32 | 30/ago/22 12:15 |  |  | 23/sep/22 09:15 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-47 | [BCK] Eliminar path de Amiga de los properties del app-public-path (files) | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0, 22/14 GND Intervenciones Fase2 | 12/ago/22 12:01 | 12/ago/22 12:13 | 12/ago/22 13:14 |  | 31/ago/22 10:02 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-46 | [BCK] Eliminar path de Amiga de los properties del app-public-path (anotaciones) | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0, 22/14 GND Intervenciones Fase2 | 12/ago/22 11:57 | 12/ago/22 12:13 | 12/ago/22 12:14 |  | 30/ago/22 13:19 |  | 1
AP-GND | Incidencia | GND-45 | [WEB] Al cargar una revisión no se muestra el breadcrumb correctamente | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0 | 09/ago/22 08:27 | 09/ago/22 08:34 | 09/ago/22 12:12 | 12/ago/22 09:14 | 12/ago/22 12:03 |  | 2 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Incidencia | GND-44 | [WEB] Al cargar una revisión no actualiza los datos correctamente | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0 | 09/ago/22 08:21 | 09/ago/22 12:12 | 10/ago/22 08:37 | 12/ago/22 09:13 | 12/ago/22 12:06 |  | 3 | 0.66667 | 0.66667
AP-GND | Incidencia | GND-38 | [WEB] La url de las llamadas a backend en des es errónea | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0 | 02/ago/22 09:59 | 02/ago/22 15:05 | 03/ago/22 15:26 | 02/ago/22 15:05 | 16/ago/22 10:09 |  | 2 | 0.33333 | 0.33333
AP-GND | Incidencia | GND-16 | [WEB] Corregir comportamiento de las notificaciones de errores y breadcrumbs | Cerrada | 22/13 GND Guías 2.0, 22/14 GND Intervenciones Fase2 | 28/jul/22 12:48 | 29/jul/22 11:46 |  | 02/ago/22 09:08 | 02/sep/22 14:37 |  | 2

## Metriques
Projecte | Mida | NumHUS | LeadTime | PlanningTime | CycleTime | DevelopmentTime | VerifyingTime
AP-LGT SIGLO | 8 | 5 | 101.4135 | 42.1365 | 42.9042 | 32.7229 | 16.3728
AP-LGT SIGLO |  | 95 | 59.6061 | 36.1653 | 12.5877 | 8.395 | 10.8531
AP-LGT SIGLO | 1 | 12 | 38.2249 | 11.4324 | 12.8841 | 7.7689 | 13.9084
AP-LGT SIGLO | 3 | 10 | 58.8165 | 37.7979 | 12.071 | 9.2021 | 8.9476
AP-LGT SIGLO | 5 | 5 | 60.9686 | 26.814 | 26.5499 | 24.0974 | 7.6047
AP-LGT SIGLO | 21 | 1 | 139.0354 | 97.0028 | 36.8903 | 36.8424 | 5.1424
AP-LGT SIGLO | 13 | 1 | 131.6292 | 22.5687 | 92.3097 | 92.109 | 16.7507
AP-LGT SIGLO | 2 | 1 | 33.0236 | 7.0014 | 12.0806 | 5.3139 | 13.9417
AP-TECH_TOOLS_GMM | 1 | 10 | 94.6162 | 48.6922 | 6.2199 | 4.2468 | 39.704
AP-TECH_TOOLS_GMM | 5 | 4 | 125.4286 | 70.4337 | 12.5542 | 6.5236 | 42.4408
AP-TECH_TOOLS_GMM | 3 | 6 | 101.9992 | 60.5159 | 16.225 | 11.3929 | 25.2583
AP-TECH_TOOLS_GMM | 2 | 2 | 78.3181 | 56.0594 | 10.0226 | 0.80694 | 12.2361
AP-TECH_TOOLS_GMM | 13 | 1 | 123.1875 | 26.8458 | 12.0097 | 6.1333 | 84.3319
AP-TECH_TOOLS_GMM |  | 1 | 86.4799 | 38.1701 | 12.9958 | 6.9972 | 35.3139
AP-LGT CMP | 2 | 40 | 59.8443 | 49.0433 | 3.8716 | 3.6177 | 6.9294
AP-LGT CMP | 1 | 32 | 17.0666 | 6.2985 | 3.1325 | 2.7509 | 7.6357
AP-LGT CMP | 3 | 47 | 120.1288 | 106.6293 | 7.2226 | 6.2851 | 6.277
AP-LGT CMP | 5 | 22 | 92.4469 | 76.789 | 8.7033 | 6.794 | 6.9546
AP-LGT CMP | 8 | 1 | 176.0438 | 138.7479 | 36.134 | 35.0104 | 1.1618
AP-LGT CMP | 0.5 | 1 | 7.041 | 0.0055556 | 0.0041667 | 0.0013889 | 7.0312
AP-LGT GMP | 3 | 160 | 35.2035 | 23.0869 | 7.9308 | 5.9918 | 4.1858
AP-LGT GMP | 2 | 127 | 20.9158 | 13.6705 | 4.1991 | 3.1397 | 3.0463
AP-LGT GMP |  | 11 | 17.0128 | 10.5684 | 3.5796 | 2.8426 | 2.8648
AP-LGT GMP | 1 | 75 | 15.0887 | 11.2139 | 1.8006 | 0.94558 | 2.0742
AP-LGT GMP | 5 | 37 | 43.7118 | 28.519 | 9.4831 | 7.6074 | 5.7097
AP-LGT GMP | 8 | 7 | 50.789 | 24.9582 | 6.6335 | 4.2125 | 19.1972
AP-SIGLO Presupuestos | 3 | 127 | 74.478 | 49.3414 | 19.8266 | 15.6751 | 5.31
AP-SIGLO Presupuestos | 2 | 114 | 59.1657 | 37.5026 | 16.1234 | 13.2947 | 5.5396
AP-SIGLO Presupuestos | 1 | 41 | 22.0069 | 9.6589 | 6.7164 | 5.9165 | 5.6316
AP-SIGLO Presupuestos |  | 4 | 23.613 | 2.9807 | 3.4252 | 0.88177 | 17.2071
AP-SIGLO Presupuestos | 5 | 16 | 128.4584 | 106.9323 | 13.5603 | 9.3474 | 7.9657
AP-SIGLO Presupuestos | 0.5 | 5 | 50.8383 | 9.1913 | 17.3801 | 13.6235 | 24.2669
AP-SIGLO Presupuestos | 8 | 4 | 234.33 | 201.1964 | 28.9127 | 23.9861 | 4.221
AP-GND | 2 | 74 | 23.2876 | 8.7124 | 4.6002 | 3.0103 | 9.975
AP-GND | 1 | 29 | 18.8355 | 6.9596 | 3.4433 | 3.8913 | 8.4326
AP-GND | 5 | 43 | 52.6129 | 24.2421 | 13.7296 | 14.6463 | 14.6411
AP-GND | 3 | 58 | 36.5677 | 14.8995 | 10.9645 | 8.8938 | 10.7037
AP-GND | 0 | 4 | 100.0493 | 12.0069 | 10.5264 | 9.975 | 77.516
AP-GND | 8 | 17 | 37.4236 | 9.9512 | 15.4202 | 16.6015 | 12.0522
AP-GND | 13 | 1 | 45.9319 | 6.0938 | 35.0312 | 33.9618 | 4.8069
AP-GND |  | 2 | 14.0014 | 10.1649 | 2.3257 | 2.3212 | 1.5108